Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Інформаційно-правовий контакт центр “Соціальний диспетчер” |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація “Українська Академія Дитячої Інвалідності” |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень 2021 року - 31 грудня 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський, не менше 14 областей. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Мета проекту складається з трьох частин: -Надання інформаційної підтримки громадянам України в отриманні оперативної, кваліфікованої допомоги з питань надання заходів соціальної підтримки і соціального обслуговування з метою забезпечення гідних умов життя цієї групи громадян. -Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. -Інформування, консультування, юридичний супровід осіб з інвалідністю та їх представників щодо діючої законодавчої системи. Шляхи виконання: Через створення інформаційно-правового контакт-центру “Соціальний диспетчер”, що надає відповідні послуги та громадську експертизу виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | - Повна або часткова відсутність обізнаності осіб з інвалідністю про свої права, пільги та можливості для забезпечення гідних умов життя; - Актуалізація дотримання прав осіб з інвалідністю, а відповідно виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм шляхом моніторингу та оцінки умов; - Проблематика низького рівня архітектурної доступності до приміщень і будівель органів влади та об’єктів комерційного сектору, транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для маломобільної групи населення. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проект виконано в повному обсязі. Показники відповідають запланованим. В процесі реалізації проекту виявлено додаткові потреби людей з інвалідністю та їхніх опікунів в психологічному супроводі та наданні періодичної психологічної допомоги. Рівень поінформованості про свої права, можливості та пільги, які гарантує держава низький, що прямо вказує на необхідність проведення інформаційних (просвітницьких) кампаній. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 071 881,00 грн. (один мільйон сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят одна гривня 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 909 881,00 грн. (дев’ятсот дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 162 000,00 грн. (сто шістдесят дві тисячі гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1) Надання інформаційної підтримки консультування та юридичний супровід осіб з інвалідністю в отриманні оперативної, кваліфікованої допомоги з питань надання заходів соціальної підтримки і соціального обслуговування у тому числі організація транспортування та фізичного супроводу осіб з метою забезпечення гідних умов життя. 2) Оцінка стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. | 1) Аналітика діючих Державних програм соціального спрямування у розрізі правових та економічних аспектів, створення Інформаційного контакт центру “Соціальний диспетчер”, формування штату працівників, підготовка робочих місць, розробка макету та дизайну сайту, інформування громадськості про діяльність центру, створення єдиного інформаційного ресурсу, розробка інформаційних матеріалів (листівки, буклети) робота в соціальних мережах, організація круглого столу громадських об’єднань та благодійних фондів. 2) Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю з залученням юридичних компаній; організація та проведення громадської експертизи на виконання Конвенції ООН; створення експертної групи; публікація звіту моніторингу та оцінки. | 1) Надання інформаційної підтримки консультування та юридичний супровід осіб з інвалідністю в отриманні оперативної, кваліфікованої допомоги з питань надання заходів соціальної підтримки і соціального обслуговування у тому числі організація транспортування та фізичного супроводу осіб з метою забезпечення гідних умов життя. 2) Оцінка стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Види діяльності, заходи та способи виконання: моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю з залученням юридичних компаній; організація та проведення громадської експертизи на виконання Конвенції ООН; створення експертної групи; публікація звіту моніторингу та оцінки. | 1) Аналітика діючих Державних програм соціального спрямування у розрізі правових та економічних аспектів, створення Інформаційного контакт центру “Соціальний диспетчер”, формування штату працівників, підготовка робочих місць, розробка макету та дизайну сайту, інформування громадськості про діяльність центру, створення єдиного інформаційного ресурсу, розробка інформаційних матеріалів (листівки, буклети) робота в соціальних мережах, організація круглого столу громадських об’єднань та благодійних фондів. |

Громадська організація “Українська Академія Дитячої Інвалідності” зазначає, що планові показники відповідають фактичним. Проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 26.07.2021 № 80.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчі етапи. | Відповідно до графіку були реалізовані в серпні місяці. | Вони включили: вивчення діючого законодавства, укладання трудових угод, облаштування робочих місць, формування баз даних підприємств, що здійснюють свою діяльність у соціальному напрямку, моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю з залученням юридичних компаній. | Вивчення діючого законодавства: укладання трудових угод; облаштування робочих місць; формування баз даних підприємств, що здійснюють свою діяльність у соціальному напрямку; розповсюдження листівок та буклетів; СММ реклама Facebook, Instagram; Zoom конференції; формування уявлення щодо висвітлюванної ситуації. Аналітика та визначення усіх учасників ,збір даних та обговорення ситуації у визначеному напрямку Збір аналітичних даних. | В результаті було сформовано та підготовлено для подальшої роботи в інформаційно-правовому контакт-центрі команду з 5-ти осіб, дві з яких особи з інвалідністю. | Сприяння змінам у системі соціального захисту населення та наближеність діючої системи до міжнародного рівня та стандартів. Розширення спектру соціальних послуг на сучасному рівні. Сприйняття формуванню у суспільстві атмосфери порозуміння, підтримки, та поважного ставлення до осіб з інвалідністю. Покращено доступ для осіб з інвалідністю до інформаційно-комунікаційних систем, послуг та технологій. Покращення якості життя осіб з інвалідністю . | Виконано. |
| На основних етапах. | З серпня по грудень було реалізовано всі заплановані заходи та діяльності. | Розповсюдження листівок та буклетів 3000 шт., СММ реклама у соціальних мережах Facebook, та Instagram, Zoom конференції з партнерськими ГО осіб з інвалідністю, анкетування цільової групи (більше 50 осіб). Надано інформаційно-правову підтримку 2018 особам з інвалідністю та їхнім опікунам, з 24 областей + місто Київ, загалом охоплено більше 90 населених пунктів по Україні. | Сформовано реальні аналітичні дані щодо стану виконання програм. |  | Практичне застосування аналітики. | Організовано та проведено Громадську експертизу виконання Конвенції ООН в Україні. Для цього було створено експертну групу(науковці, аналітики, громадські діячі в соціальному напрямку). |
| Заключний | грудень | конференція | проведено |  |  |  |

Громадська організація  “Українська Академія Дитячої Інвалідності” інформує, що в рамках проекту здійснено 250 аудіо записів з метою аналізу основних запитів та проблематики, яка турбує осіб з інвалідністю та їх опікунів. Серед них відокремили основні:

- централізовано отримувати інформацію, щодо змін у законодавстві, які стосуються осіб з інвалідністю;

- покращити архітектурну доступність (ліфти);

- вчасно здійснювати державне фінансування медичних та соціальних програм і пільг для осіб з інвалідністю;

- збільшення пенсії для дітей з інвалідністю підгрупа А;

- збільшення будинків підтриманого проживання для осіб з інвалідністю;

- отримання документів через виїзну бригаду (особливо віддалені регіони);

- розвиток позашкільної освіти для дітей з інвалідністю;

Організовано та проведено Громадську експертизу виконання Конвенції ООН в Україні. Для цього було створено експертну групу(науковці, аналітики, громадські діячі в соціальному напрямку). В грудні місяці відбулася публічна презентація звіту Громадської експертизи, моніторингу та оцінки стану виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю, додано рекомендації щодо покращення виконання Конвенції ООН в Україні.

Після аналізу анкетування цільової групи отримали наступні показники:

- обізнаність людей з інвалідністю та їхніх опікунів щодо діючих державних програм реабілітації та забезпечення технічними засобами реабілітації, 78,7% знають чи користувалися, 21,3% незнайомі;

- чи чули про Конвенцію ООН по правам осіб з інвалідністю, іншими міжнародними угодами з прав людини? Відповідь “так” надали 31,9 %,”ні” 68,1%;

- ви користуєтеся онлайн послугами? (через “Дію”, офіційні сайти та інше) Відповідь “так” надали 41,3 %, “ні” 56,5 %, інший варіант 2,2 %;

- ваше ставлення щодо організації послуги інформаційно-правовий контакт-центр “Соціальний диспетчер”? Відповідь “потрібно” 84,4 %, “не потрібно” 6,7 %, “не визначилися” 8,9 %;

- зручний канал комунікації? Відповідь “по телефону” 36,8 %, “соціальні мережі”

33,3 %, “самостійний похід до відповідної установи” 3,5 %, “будь-який з перерахованих вище” 26,3 %;

- Вам достатньо інформації, яку отримуєте, щодо прав осіб з інвалідністю? Відповідь “так” 37 %, “ні” 56,5 %, “не визначилися” 6,5 %;

- як Ви думаєте, права осіб з інвалідністю, достатньо захищені? Відповідь “так” 13 %, “ні” 76,1 %, “50/50” 10,9 %;

- чи готові Ви після консультації оператора контакт-центру “Соціальний диспетчер”, активно користуватися електронними сервісами, що доступні для осіб з інвалідністю? Відповідь “так” 52 %, “ні” 26 %, “важко відповісти” 22 %;

- Інформація, що цікавить? Відповіді: освіта, пільги, ліки, позашкільна освіта для осіб з інвалідністю. Консультації по необхідних документах для оформлення пільг та соціальних послуг.

Всі планові показники по факту виконані, частина перевиконана.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільова аудиторія спрямована на: - Особи та діти з інвалідністю | 2000 осіб | Особи з інвалідністю та їхні опікуни | 2018 осіб |

За період реалізації проекту Інформаційно-правового контакт-центр “Соціальний диспетчер” було заплановано надати послугу 2000 особам з інвалідністю та їхнім опікунам.

Фактичні показники наступні, послугу отримали 2018 осіб з інвалідністю та їхні опікуни. Для підрахунку кількісних показників, в процесі реалізації проекту було сформовано базу отримувачів послуг через контакт-центр. Цільова група була залучена через офіційний сайт організації, інформаційні кампанії в соціальних мережах, роздачу інформаційних листівок, залучення партнерських ГО осіб з інвалідністю, теле- та радіопередачі.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |

Згідно плану до виконання проекту долучено МБФ “Нуклеус” з метою пошуку донорів для здійснення власних внесків. Поставлена ціль виконана.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) ГО зазначає як такі, що відсутні. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) через офіційний сайт та соціальні мережі.

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформаційне повідомлення | - "Інформаційно - правовий контакт-центр “Соціальний диспетчер" | офіційний сайт організації | "Інформаційно - правовий контакт-центр “Соціальний диспетчер" (childneuro.gov.ua) |
| Відеосюжет | - НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ З’ЯВИТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | ТВ7+.(телеканал) | TV7+. У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗТАШОВАНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ - YouTube |
| Виступ на радіо | - Проект «Соціальний диспетчер» | Суспільне Хмельницький (радіо) | Проект «Соціальний диспетчер» - YouTube |
| - | - | (Instagram) стороінка в соціальних мережах | https://www.instagram.com/p/CUfhpi8og-T/?utm_medium=copy_link |
| - | - | (Facebook, через сторінку координатора) | (18) Сергій Бабій ¦ Facebook |

Під час реалізації проекту інформаційно висвітлювали діяльність на телеканалах та радіо, в соціальних мережах, офіційному сайті, закритій групі батьків дітей з інвалідністю, панельних дискусіях. Рівень поширення всеукраїнський.

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Можуть залучатися міжнародні дотації до подальшого впровадження заходів у заданому напрямку. Членські внески та благодійна фінансова допомога. | Робота ГО ведеться в напрямку залучення міжнародних партнерів, волонтерів. |

Наразі проводимо пошук фінансування для здійснення подальшої діяльності інформаційно-правового контакт-центру “Соціальний диспетчер”, частина роботи ведеться на волонтерських засадах. В перспективі є бачення та потреба в наданні психологічної підтримки (супроводу) для осіб з інвалідністю та їх опікунів. Ведемо переговори з меценатами та пишемо грантові пропозиції.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - Веб-сайт - соціальні мережі - ЗМІ - Додатки Telegram, Viber, WhatsApp - Особисті зустрічі - Зовнішні рекламні ресурси | Виконано |

У процесі виконання проекту, брали участь у всеукраїнських панельних дискусіях “Голос людей з інвалідністю” за участю народних депутатів України, де мали можливість поширювати позитивний досвід від реалізації проекту (26.092021 р. та 04.10.2021 р.). Також координатор проекту брав участь та мав можливість поділитися досвідом під час слухань у Комітеті ВРУ з прав людини на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю» (11.10.2021 р.).

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Мета проекту складається з трьох частин: 1) Надання інформаційної підтримки громадянам України в отриманні оперативної, кваліфікованої допомоги з питань надання заходів соціальної підтримки і соціального обслуговування з метою забезпечення гідних умов життя цієї групи громадян. 2) Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. 3) Інформування, консультування, юридичний супровід осіб з інвалідністю та їх представників щодо діючої законодавчої системи. Шляхи виконання: Через створення інформаційно-правового контакт-центру “Соціальний диспетчер”, що надає відповідні послуги та громадську експертизу виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Проект виконано в повному обсязі. Показники відповідають запланованим. В процесі реалізації проекту виявлено додаткові потреби людей з інвалідністю та їхніх опікунів в психологічному супроводі та наданні періодичної психологічної допомоги. Рівень поінформованості про свої права, можливості та пільги, які гарантує держава низький, що прямо вказує на необхідність проведення інформаційних (просвітницьких) кампаній. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В процесі реалізації проекту заплановані завдання виконано в повному обсязі. Створено “Інформаційно-правовий контакт-центр “Соціальний диспетчер” (сформовано команду працівників, підготовлено робочі місця, проведено інформаційні компанії в тому числі поширення інформаційних матеріалів, організовано роботу в соціальних мережах та на офіційному сайті організації, проведено круглий стіл онлайн “Позитивний досвід реалізації проекту “Інформаційно-правовий контакт-центр Соціальний диспетчер”, як механізм покращення поінформованості осіб з інвалідністю про свої права та можливості”), надано послуг більш як 2000 осіб з інвалідністю та їхнім опікунам. Створено експертну групу, організовано та проведено громадську експертизу та моніторинг виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю, опубліковано звіт моніторингу та оцінки з вказаними рекомендаціями. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За період реалізації проекту Інформаційно-правового контакт-центр “Соціальний диспетчер” було заплановано надати послугу 2000 особам з інвалідністю та їхнім опікунам. Фактичні показники наступні, послугу отримали 2018 осіб з інвалідністю та їхні опікуни. Для підрахунку кількісних показників, в процесі реалізації проекту було сформовано базу отримувачів послуг через контакт-центр. Цільова група була залучена через офіційний сайт організації, інформаційні кампанії в соціальних мережах, роздачу інформаційних листівок, залучення партнерських ГО осіб з інвалідністю, теле- та радіопередачі. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 903 947,00 грн. (дев’ятсот три тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Під час реалізації проекту інформаційно висвітлювали діяльність на телеканалах та радіо, в соціальних мережах, офіційному сайті, закритій групі батьків дітей з інвалідністю, панельних дискусіях. Рівень поширення всеукраїнський. Деякі посилання: - "Інформаційно - правовий контакт-центр “Соціальний диспетчер" (childneuro.gov.ua) (офіційний сайт організації); - TV7+. У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗТАШОВАНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ - YouTube (телеканал) ; - Проект «Соціальний диспетчер» - YouTube (радіо); - https://www.instagram.com/p/CUfhpi8og-T/?utm_medium=copy_link (Instagram); - (18) Сергій Бабій ¦ Facebook (Facebook, через сторінку координатора); - Viber спільнота. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): У процесі виконання проекту, брали участь у всеукраїнських панельних дискусіях “Голос людей з інвалідністю” за участю народних депутатів України, де мали можливість поширювати позитивний досвід від реалізації проекту (26.092021 р. та 04.10.2021 р.). Також координатор проекту брав участь та мав можливість поділитися досвідом під час слухань у Комітеті ВРУ з прав людини на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю» (11.10.2021 р.). Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti