Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: «Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» ГО ВООІ «Гармонія» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Проведення моніторингової та аналітичної діяльності роботи Державних центрів комплексної реабілітації та інших центрів реабілітації в усіх регіонах України (в межах компетенції). Ознайомлення осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, з роботою реабілітаційних центрів, в тому числі, у територіальних громадах в період децентралізації, системою реабілітації та наданням якісних реабілітаційних послуг за міжнародними стандартами для реалізації виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, шляхом залучення до діалогу та моніторингу представників урядових та неурядових структур під час проведення регіональних семінарів. Розроблення та випуск посібника «Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації» з рекомендаціями щодо створення та організації реабілітаційних центрів у громадах та розповсюдження його в регіонах. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В умовах децентралізації важливим є питання створення реабілітаційних закладів, розвитку соціально-реабілітаційних послуг в об’єднаних територіальних громадах, інформування осіб з інвалідністю про такі реабілітаційні установи та своєчасності їх отримання мешканцями громад з інвалідністю відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації. На сьогодні є актуальним питанням отримання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних потреб осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів, і стосується значної кількості осіб з інвалідністю, тому назріло питання проведення заходів для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, які б включали як просвітницькі, так і моніторингові заходи щодо роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації. Заплановано проведення ряду регіональних семінарів та проведення Всеукраїнського навчального семінару з залученням представників урядових та неурядових структур з територіальних громад більшості областей України та м. Києва, де буде обговорено та висвітлено досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальних громадах в період децентралізації. Враховуючи досвід роботи м. Умань щодо створення Реабілітаційних центрів, оптимальної моделі надання послуг соціальної підтримки у громаді в умовах реформування адміністративно-територіального устрою, публікації такого досвіду у 2020 році в журналі «Соціальний захист», газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», описано Бюро соціальних та політичних розробок у звіті-моніторингу «Системи соціальних послуг в Україні» та виконання в повному обсязі функцій щодо забезпечення різними видами соціальної підтримки, соціальними та реабілітаційними послугами мешканців новоствореної громади плануємо вивчити, як показовий, для поширення на всі територіальні громади практичний досвід роботи на прикладі Уманської територіальної громади. На регіональних семінарах та Всеукраїнському начальному семінарі проведемо ознайомлення з системою заходів реабілітаційних послуг, в тому числі з інноваційною послугою з інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Обговоримо проблеми щодо запровадження таких реабілітаційних послуг та позитивні результати їх надання в громадах в умовах реформування адміністративно-територіального устрою. З залученням урядових і неурядових структур розробимо рекомендації щодо створення, організації роботи реабілітаційних центрів у громаді. З метою поєднання теоретичної, практичної та дозвіллєвої частини програми, в рамках проведення семінарів будуть проведені тренінги, майстер-класи, інклюзивні екскурсії. За результатами проведення Проекту буде розроблено та випущено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». Посібник буде розміщений в мережі інтернет та направлений до органів влади, в тому числі до новостворених ОТГ. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проведений аналіз чинного законодавства щодо роботи центрів реабілітації всіх форм власності. Підготовлені та направлені інформаційні запити для отримання інформації щодо центрів реабілітації до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних центрів реабілітації, обласних державних адміністрацій та м. Києва. Організовані поїздки в регіони з метою ознайомлення з роботою державних центрів реабілітації та збору інформації. Проведено анкетування мешканців відповідних регіонів. Проведено, за сприяння керівників державних реабілітаційних установ, вісім регіональних семінарів та Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» відповідно до опису та бюджету проекту. Програма Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» виконана відповідно до опису та кошторису проекту. Напрацьовані пропозиції щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, створення та організації роботи центрів реабілітації. Розроблено та випущено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» на прикладі досвіду роботи Уманської територіальної громади щодо надання реабілітаційно-соціальних послуг вразливим категоріям громадян. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 905 197,00 грн. (дев’ятсот п’ять тисяч сто дев’яносто сім гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 769 417,00 грн. (сімсот шістдесят дев’ять тисяч чотириста сімнадцять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 135 780,00 грн. (сто тридцять п’ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Залучення фахівців до виконання проекту. | Відбір фахівців, проведення переговорів, прийняття рішень. | Залучено 6 (шість) фахівців до виконання проекту відповідно до кошторису проекту. | Відбір фахівців, проведення переговорів, прийняття рішень. |
| 2. Аналіз чинного законодавства щодо роботи центрів реабілітації всіх форм власності. | Ознайомлення з Законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств та відомств щодо прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. | Було проаналізовано близько 26 нормативно-правових актів. | Виконана робота щодо аналізу чинного законодавства. Відбулося обговорення на 8 (восьми) регіональних семінарах та Всеукраїнському навчальному семінарі. Отримані результати використані в роботі, напрацьовані пропозиції, які направлені до органів влади. |
| 3. Підготовка та направлення листів щодо отримання інформації та надання пропозицій до органів влади. | Розсилка листів поштою та мережу Інтернет. | Було направлено інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до державних центрів реабілітації, обласних державних адміністрацій та м. Києва. | На виконання проекту було підготовлено та розіслано 34 інформаційні запити. Отримано близько 240 листів з відповідями на інформаційні запити. |
| 4. Для досягнення мети потрібно відвідати всі державні центри реабілітації. | Поїздки фахівців проекту та представників організації в регіони. | Відвідування державних центрів реабілітації. Проведення семінарів (засідань), напрацювання пропозицій щодо роботи центрів реабілітації. | Було відвідано вісім державних центрів реабілітації відповідно до кошторису проекту. Проведено вісім регіональних семінарів за сприяння керівників державних центрів реабілітації |
| 5. Підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності. | Проведення інформаційних кампаній та поширення роздаткових матеріалів щодо проведення запланованих заходів. Інформування із застосуванням соціальної мережі, місцевих, регіональних та національних ЗМІ. | Підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності. | Проведено вісім регіональних семінарів та Всеукраїнський навчальний семінар. Інформація щодо проведення заходів розміщувалася в соціальній мережі, місцевих, регіональних та національних ЗМІ. |
| 6. Пошук оптимальних шляхів покращення співпраці громадських організацій осіб з інвалідністю та відповідних структур органів влади та місцевого самоврядування щодо соціальної адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю. | Проведення консультацій з громадськістю та відповідними структурними підрозділами органів влади та місцевого самоврядування. Проведення в регіонах засідань, семінарів, Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». Вивчення досвіду роботи регіонів та територіальних громад щодо створення сучасних реабілітаційних центрів. Проведення майстер-класів, психологічних тренінгів для опанування нових соціальних знань про права та гарантії. Застосування передового досвіду роботи для розроблення пропозицій та рекомендацій з питань соціальної підтримки осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Проведення аналізу роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, їх спроможність надавати такі послуги тим громадам, де такі реабілітаційні заклади відсутні, проведення моніторингу їх роботи та оприлюднення результатів. | Пошук оптимальних шляхів покращення співпраці громадських організацій осіб з інвалідністю та відповідних структур органів влади та місцевого самоврядування щодо соціальної адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю. | Проведено консультації з громадськістю та відповідними структурними підрозділами органів влади та місцевого самоврядування на восьми регіональних та Всеукраїнському семінарі. |
| 7. Ознайомлення з регіональним досвідом роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в умовах реформування адміністративно-територіального устрою. |  | Ознайомлення з регіональним досвідом роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в умовах реформування адміністративно-територіального устрою. | Ознайомлено, в межах компетенції, з регіональним досвідом роботи з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в умовах реформування адміністративно-територіального устрою. |
| 8. Вивчення та обговорення передового досвіду роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг інклюзивного навчання та інших послуг осіб з інвалідністю, набутої внаслідок психічних розладів. |  | Вивчення та обговорення передового досвіду роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг інклюзивного навчання та інших послуг осіб з інвалідністю, набутої внаслідок психічних розладів. | Проведення аналізу роботи реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, їх спроможність надавати такі послуги тим громадам, де такі реабілітаційні заклади відсутні, проведення моніторингу їх роботи та оприлюднення результатів. |
| 9.Розроблення та узагальнення пропозицій щодо удосконалення роботи реабілітаційних центрів, які будуть направлені у вищі органи влади. |  | Розроблення та узагальнення пропозицій щодо удосконалення роботи реабілітаційних центрів, які будуть направлені у вищі органи влади. | Напрацьовані пропозиції щодо удосконалення роботи реабілітаційних центрів, які направлено у вищі органи влади. |
| 10. Розроблення посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з рекомендаціями щодо створення реабілітаційних центрів у громадах та розповсюдження його в регіонах. | Розроблення та розповсюдження посібника через мережу інтернет. | Розроблення посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з рекомендаціями щодо створення реабілітаційних центрів у громадах та розповсюдження його в регіонах. | Розроблено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з рекомендаціями щодо створення реабілітаційних центрів у громадах який направлено для розповсюдження в регіонах. |

Громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 27.07.2021 № 81. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1.Відбір фахівців та підписання трудових договорів для виконання проекту. | Серпень 2021року м. Київ. | Проведення переговорів, прийняття рішень. | Результатом реалізації буде залучення до виконання проекту фахівців, членів організації, в тому числі і інших фахівців, які працюють в системі надання психіатричної допомоги. | В заплановані дату та місце на виконання проекту залучено 6 фахівців та підписані трудові договори для виконання проекту. | Практичне використання отриманих результатів буде в якісному виконанні проекту. | До виконання проекту залучено 6 фахівців в межах бюджету проекту. Проект виконано в повному обсязі відповідно до опису та кошторису проекту. |
| 2.Аналіз чинного законодавства щодо роботи центрів реабілітації всіх форм власності. | Серпень 2021року м. Київ | Залучення фахівців та обговорення пропозицій Проекту. | Буде проаналізовано близько 20 нормативно-правових актів. | Було проаналізовано 26 нормативно-правових актів. | Отримані результати будуть використані в роботі, напрацьовані пропозиції будуть направлені до органів влади, центрів реабілітації. | Проаналізовано 26 нормативно-правових актів. Отримані результати використані в роботі. |
| 3.Підготовка та направлення листів (інформаційних запитів, у разі потреби адвокатських запитів) для отримання інформації щодо центрів реабілітації до органів влади. | Серпень-листопад 2021року м. Київ. | Отримання, перевірка, збір інформації. | Результатом реалізації буде отримання інформації щодо роботи 8 державних центрів реабілітації, м. Києва щодо роботи центрів реабілітації. | Протягом серпня-вересня 2021 були підготовлені та направлені інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних центрів реабілітації, обласних державних адміністрацій та м. Києва. | Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають інформацію щодо отримання реабілітаційних послуг в центрах реабілітації. | На виконання проекту було підготовлено та розіслано 34 інформаційних запитів), отримано близько 240 листів з відповідями. Результатом реалізації було отримання інформації щодо роботи 8 державних центрів реабілітації, 24 областей та м. Києва. Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів отримали інформацію щодо отримання реабілітаційних послуг в центрах реабілітації. |
| 4.Поїздки в регіони. Ознайомлення з роботою державних центів реабілітації. Збір інформації. Напрацювання пропозицій, в тому числі і до органів влади щодо створення та організації роботи центрів реабілітації. Підготовка до проведення Всеукраїнського навчального семінару. | Серпень- листопад 2021року. Вересень-листопад 2021року. | Відвідування державних центрів реабілітації. Проведення засідань, напрацювання пропозицій щодо роботи кожного центру реабілітації. Підготовка програми заходу. Виготовлення буклетів, інших роздаткових матеріалів. Підготовлено і відправлено запрошення для формування орієнтованого списку учасників заходу. | Будуть напрацьовані пропозиції щодо 8 державних центрів реабілітації та до роботи центрів реабілітації у громадах. Розроблено роздаткові матеріали. Видрукувано роздаткові матеріали 110 екземплярів, прес релізи з тематики даного питання -30. | Було відвідано 8 державних центрів реабілітації відповідно до кошторису проекту. Проведено, в межах можливостей, анкетування осіб з інвалідністю, їх родичів, інших громадян у відповідному регіоні. Проведено вісім регіональних семінарів, напрацьовані пропозиції щодо 8 державних центрів реабілітації та до роботи центрів реабілітації у громадах. Розроблено роздаткові матеріали. Видрукувано роздаткові матеріали 110 екземплярів відповідно до опису проекту, прес релізи з тематики даного питання -30. | Особи з інвалідністю в кожному регіоні через мережу інтернет, за рахунок розміщення інформації у органах влади отримають інформацію щодо власної реабілітації. Плакати будуть розміщені в приміщенні, де проходитиме Всеукраїнський семінар, роздаткові матеріали роздані кожному учаснику за окремим списком. Відправлено запрошення в регіони для участі у семінарі, здійснено підбір спікерів. | Було відвідано вісім державних центрів реабілітації відповідно до опису та кошторису проекту. Проведено вісім регіональних семінарів за сприяння керівників державних центрів реабілітації. Пропозиції щодо роботи центрів реабілітації обговорювались на регіональних та Всеукраїнському у семінарі. Особи з інвалідністю, внаслідок психічних розладів та інші учасники отримали інформацію щодо власної реабілітації. Плакати були розміщені в приміщенні, де проходив Всеукраїнський семінар, роздаткові матеріали були роздані кожному учаснику, за окремим списком. Були відправлено запрошення в регіони для участі у семінарі, здійснено підбір спікерів. |
| Підготовка до проведення Всеукраїнського навчального семінару. | Серпень 2021року м. Київ. | Придбано канцтовари та інші матеріали для проведення заходів. | Придбано комплекти роздаткових матеріалів для учасників заходів: папки, ручки, блокноти, інша продукція та матеріали в кількості по 110 шт. Придбано в умовах карантину (у разі потреби) індивідуальні засоби захисту (маски, рукавички), індивідуальні антисептичні засоби, розчин для дезінфекції приміщень. | Придбано комплекти роздаткових матеріалів для учасників заходів відповідно до опису та кошторису проекту: папки, ручки, блокноти, інша продукція та матеріали в кількості по 110 шт. Забезпечено в умовах карантину (у разі потреби) індивідуальними засобами захисту (маски, рукавички), індивідуальні антисептичні засоби, розчин для дезінфекції приміщень. | Всі роздаткові матеріали будуть укомплектовано в індивідуальні папки, індивідуальні засоби захисту роздані кожному учаснику Всеукраїнського семінару при реєстрації. | Придбані та укомплектовані всі роздаткові матеріали для учасників заходів: папки, ручки, блокноти, інша продукція та матеріали в кількості по 110 шт. Видрукувано роздаткові матеріали 110 екземплярів, прес реліз. Підготовлені і відправлені запрошення. |
| Проведення регіональних семінарів (засідань) та Всеукраїнського навчального семінару. «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Серпень - грудень 2021року. Кожен регіональний семінар (засідання) буде тривати в залежності від домовленістю з органами влади. Всеукраїнський семінар триватиме 5 днів. Черкаська обл., м. Умань, Регіональні семінари (засідання) проводитимуться в регіонах, де розташовані державні центри реабілітації. | Підготовка списків учасників та виступаючих, підбір учасників з урахуванням підтвердження у заходах, оренда залу, замовлення місць для проживання, організація харчування. | Запрошено для участі (проведення Всеукраїнського навчального семінару): всього 110 осіб – членів ГО «ВООІ «Гармонія», з них 75 осіб з інвалідністю. Близько 30 представників інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю та спікерів -10 осіб, близько 80 осіб з інших урядових організацій, які працюють у галузі організації та надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. | Проведено вісім регіональних семінарів за сприяння керівників державних реабілітаційних установ. м. Бердянськ, 24.09.2021р, учасників 53, осіб з інвалідністю 39, анкет 48. с. Банчени, Герцаївського р-ну, Чернівецької обл., 06.12.2021р, учасників 69, осіб з інвалідністю 31, анкет 25. м. Львів, 08.12.2021р. учасників 74, осіб з інвалідністю 62. м. Луцьк, 13.12.2021р., учасників 26, осіб з інвалідністю 4, анкет 30. м. Миколаїв, 15.12.2021р., учасників 24, осіб з інвалідністю 4, анкет 27. м. Вінниця, 21.12.2021р., учасників 24, осіб з інвалідністю 14, анкет 25. м. Краматорськ, 21.12.2021р, учасників 43, осіб з інвалідністю 33, анкет 19. с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл., 23.12.2021р. учасників 54, осіб з інвалідністю 52, анкет 42. Запрошено для участі (проведення Всеукраїнського навчального семінару): всього 200 осіб, 160 – членів ГО «ВООІ «Гармонія», з них 150 осіб з інвалідністю. Близько 30 представників інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю та спікерів -10 осіб, близько 80 осіб з інших урядових організацій, які працюють у галузі організації та надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. | Сформовано списки учасників регіональних семінарів (засідань) та Всеукраїнського навчального семінару та спікерів. | Ширше коло осіб з інвалідністю та батьків проінформовані про реабілітаційні центри у територіальних громадах. Обізнані з чинним законодавством, щодо права на соціальну підтримку, соціальні послуги та реабілітацію. Планові показники відповідно до опису та кошторису виконані. |
| Проведення Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді період децентралізації». | Жовтень- листопад 2021р. Черкаська обл., м. Умань. | Проведення Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді період децентралізації». | Проведення моніторингової та аналітичної діяльності роботи Державних центрів комплексної реабілітації та інших центрів реабілітації в усіх регіонах України (в межах компетенції). Напрацьовані пропозиції щодо роботи центрів реабілітації та реабілітації осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів . Збільшено відсоток осіб з інвалідністю, які проінформовані про роботу реабілітаційних центрів у територіальній громаді. Особи з інвалідністю отримають під час семінарів сукупність знань про права і види соціальної підтримки та інноваційні види реабілітаційних послуг, можливість реалізувати індивідуальні програми реабілітації через обізнаність про заходи та види реабілітаційних послуг, які надаються в реабілітаційних установах. Проведення моніторингу та аналізу роботи реабілітаційних установ щодо їх спроможності забезпечити виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю щодо надання якісних соціально- реабілітаційних послуг. Залучено представників урядових та неурядових структур для визначення потреб в територіальних громадах та проблемних питань та рівня доступності до реабілітаційних послуг для реалізації прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. | Проведено Всеукраїнський навчальний семінар: «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з 18.11.2021р. по 22.11.2021р. Всього учасників 200 осіб, з них 148 осіб з інвалідністю. 116 членів ГО «ВООІ «Гармонія. Близько 30 представників інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю та спікерів -10 осіб, 54 особи з інших урядових організацій, які працюють у галузі організації та надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. Проведено, в межах компетенції, моніторинг та аналіз роботи державних центрів реабілітації. Напрацьовані пропозиції щодо роботи центрів реабілітації та реабілітації осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Збільшено відсоток осіб з інвалідністю, які поінформовані про роботу реабілітаційних центрів у територіальній громаді. Особи з інвалідністю отримали під час семінарів сукупність знань про права і види соціальної підтримки та інноваційні види реабілітаційних послуг, можливість реалізувати індивідуальні програми реабілітації через обізнаність про заходи та види реабілітаційних послуг, які надаються в реабілітаційних установах. | Залучено представників урядових та неурядових структур для визначення потреб та проблемних питань та рівня доступності до реалізації прав осіб з інвалідністю, доступності реабілітаційних послуг в центрах комплексної реабілітації відповідно до їх індивідуальних потреб. Розроблено пропозиції спільно з урядовими та неурядовими організаціями щодо удосконалення законодавства з питань створення, розвитку та надання якісних соціально-реабілітаційних послуг в територіальних громадах. Покращення якості життєдіяльності осіб з інвалідністю через реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, шляхом отримання реабілітаційних послуг в центрах комплексної реабілітації. | При проведенні Всеукраїнського навчального семінару залучено представників урядових та неурядових структур для визначення потреб та проблемних питань та рівня доступності до реалізації прав осіб з інвалідністю, доступності реабілітаційних послуг в центрах комплексної реабілітації відповідно до їх індивідуальних потреб. Розроблено пропозиції спільно з урядовими та неурядовими організаціями щодо удосконалення законодавства з питань створення, розвитку та надання якісних соціально-реабілітаційних послуг в територіальних громадах. Покращення якості життєдіяльності осіб з інвалідністю через реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів шляхом отримання реабілітаційних послуг в центрах комплексної реабілітації. |
| Розроблення та випуск посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Листопад – грудень 2021р. м. Київ. Підготовка інформації про досвід роботи реабілітаційних центрів та рекомендації по їх створенню для розміщення такої інформації у посібнику. | Збір інформації за результатами проведення семінарів для розміщення у посібнику «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Підготовка інформації для посібника та випуск посібника «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Проведено збір інформації за результатами отримання інформації на інформаційні запити, проведення восьми регіональних та Всеукраїнського навчального семінарів «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» для розроблення та випуску посібника . | Розповсюдження посібника «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з рекомендаціями щодо створення та організації реабілітаційних центрів у громадах. | Розроблення, випуск та розповсюдження посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». |
| ГО ВООІ «Гармонія» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а саме: організовані поїздки в регіони з метою ознайомлення з роботою державних центрів реабілітації та збору інформації; проведено Всеукраїнський навчальний семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації»; проведено моніторинг та аналіз роботи реабілітаційних установ щодо їх спроможності забезпечити виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю щодо надання якісних соціально-реабілітаційних послуг; залучено представників урядових та неурядових структур для визначення потреб в територіальних громадах та проблемних питань та рівня доступності до реабілітаційних послуг для реалізації прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів; напрацьовані пропозиції щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, створення та організації роботи центрів реабілітації; розроблено та випущено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» на прикладі досвіду роботи Уманської територіальної громади щодо надання реабілітаційно-соціальних послуг вразливим категоріям громадян. В рамках реалізації проекту ГО проведено заходи, які не передбачені описом проекту, що вказує на перевиконання планових показників, зокрема: за сприяння керівників державних реабілітаційних установ проведено 8 регіональних семінарів. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, родичі, інші фахівці – члени ГО «ВООІ «Гармонія» представники відокремлених підрозділів з більшості областей. Представники та фахівці інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Фахівці, які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування. | Кількість учасників 110 осіб, з них осіб з інвалідністю 75 осіб. | Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, родичі, інші фахівці – члени ГО «ВООІ «Гармонія» представники відокремлених підрозділів з більшості областей. Представники та фахівці інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Фахівці які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування. | Всього учасників 200 осіб, з них 148 осіб з інвалідністю, в т. ч. жінок 99. 116 членів ГО «ВООІ «Гармонія. Близько 30 представників інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю. та спікерів -10 осіб, 54 особи з інших урядових організацій, які працюють у галузі організації та надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. Анкет 64. |

Фактичні показники охоплення цільової аудиторії при проведенні Всеукраїнського навчального семінару відповідають запланованим. Додатково за сприяння керівників державних реабілітаційних установ проведено 8 регіональних семінарів, під час яких значно збільшено показник охоплення цільової аудиторії, а саме: м. Бердянськ, (24.09.2021), учасників 53, осіб з інвалідністю 39, жінок 19, анкет 48; с. Банчени, Герцаївського р-ну, Чернівецької обл., (06.12.2021), учасників 69, осіб з інвалідністю 31, жінок 9, анкет 25; м. Львів, (08.12.2021), учасників 74, осіб з інвалідністю 62, жінок 23, анкет 50; м. Луцьк, (13.12.2021), учасників 26 (родичі), осіб з інвалідністю 4, жінок 2, анкет 30; м. Миколаїв, (15.12.2021), учасників 24 (родичі), осіб з інвалідністю 4, жінок 2, анкет 27; м. Вінниця, (21.12.2021), учасників 24, осіб з інвалідністю 14, анкет 25; м. Краматорськ, (21.12.2021), учасників 43, осіб з інвалідністю 33, жінок 18, анкет 19; с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл., (23.12.2021), учасників 54, осіб з інвалідністю 52, жінок 24, анкет 42. Всього учасників: 367, осіб з інвалідністю 239, жінок 102. Анкет 266. Разом фактична кількість учасників Всеукраїнського навчального семінару та регіональних семінарів 567 осіб, осіб з інвалідністю 387, жінок 201. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Уманська територіальна організація УТОГ. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу, послуги перекладу жестовою мовою. | Уманська територіальна організація УТОГ. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу, послуги перекладу жестовою мовою. |
| Уманська територіально-виробнича первинна організація УТОС. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу, презентація виробничої сфери підприємства УТОС. | Уманська територіально-виробнича первинна організація УТОС. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу, презентація виробничої сфери підприємства УТОС. |
| Уманська міська організація Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю „Союз Чорнобиль України". | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. | Уманська міська організація Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю „Союз Чорнобиль України". | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. |
| Уманська міська громадська організація осіб з інвалідністю „Довіра”. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. Презентація та обмін досвіду роботи з створення соціального підприємства. | Уманська міська громадська організація осіб з інвалідністю „Довіра”. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. Презентація та обмін досвіду роботи з створення соціального підприємства. |
| Уманська добровільна спілка батьків дітей з інвалідністю та опікунів дітей-сиріт "Джерельце”. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. | Уманська добровільна спілка батьків дітей з інвалідністю та опікунів дітей-сиріт "Джерельце”. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. |
| Молодіжна асоціація людей з інвалідністю м. Умані. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. | Молодіжна асоціація людей з інвалідністю м. Умані. | Обмін інформацією, участь у підготовці та проведенні заходу. |
| Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини. | Обмін інформацією, співпраця та участь у підготовці та проведенні заходу. Презентація просвітницької роботи. Залучення волонтерів до проведення заходу. | Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. | Обмін інформацією, співпраця та участь у підготовці та проведенні заходу. Презентація просвітницької роботи. Залучення волонтерів до проведення заходу. Участь у розробці та випуску посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». |
|  |  | Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради. | Обмін інформацією, співпраця та участь у підготовці та проведенні заходу. Презентація просвітницької роботи. Залучення волонтерів до проведення заходу. Участь у розробці та випуску посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». |

Громадською організацією ВООІ «Гармонія» планове залучення партнерів до реалізації проекту відповідає фактичному показнику виконання. Додатково до участі в реалізації проекту залучено Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадською організацією не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сайт Комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» Запорізької обласної ради (КУ "ОЦКРІ" ЗОР) - Семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» – КУ "ОЦКРІ" ЗОР (otskri.net.ua) - Підсумки семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» – КУ "ОЦКРІ" ЗОР (otskri.net.ua) - Сайт Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради - Всеукраїнський навчальний семінар (umanupszn.gov.ua) - «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіал (umanupszn.gov.ua); - Соціальні мережі Facebook та YouTube.

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост у мережі Інтернет | КУ "ОЦКРІ" ЗОР Комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» Запорізької обласної ради. |  | Семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» – КУ "ОЦКРІ" ЗОР (otskri.net.ua) |
| Пост у мережі Інтернет |  |  | https://www.facebook.com/photo/?fbid=2927756984202464&set=a.2207285922916244 |
| Пост у мережі Інтернет | КУ "ОЦКРІ" ЗОР Комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» Запорізької обласної ради. | Підсумки семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | https://otskri.net.ua/2021/09/27/seminar-ho-harmoniya/ 21.09.2021рік |
| Пост у мережі Інтернет | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. | Всеукраїнський навчальний семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | https://umanupszn.gov.ua/2021/11/11/vseukrainskiy-navchalniy-seminar-3/ 19.11.2021рік |
| Пост у мережі Інтернет | YouTube | Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | https://youtu.be/44VFnqFtETc 19.11.2021рік |
| Пост у мережі Інтернет | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. | «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» на Всеукраїнському навчальному семінарі ГО «ВГООІ» «Гармонія» в м. Умань. | https://umanupszn.gov.ua/2021/11/22/dosvid-roboti-suchasnikh-reabilitaci/ 18-22.11.2021рік |
| Пост у мережі Інтернет | Facebook |  | https://www.facebook.com/100023885001654/posts/1118948228911333/ |
| Пост у мережі Інтернет | Facebook |  | https://www.facebook.com/100075056301526/posts/109157611596115/ |
| Пост у мережі Інтернет | Facebook |  | https://www.facebook.com/100023885001654/posts/1118981858907970/ |
| Пост у мережі Інтернет |  | Регіональний семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | https://complexrehab.center/2021/12/24/regionalnyj-seminar-dosvid-roboty-suchasnyh-reabilitaczijnyh-czentriv-u-terytorialnij-gromadi-v-period-deczentralizacziyi/ 24.12.2021рік |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Напрацьовані пропозиції будуть використані для підвищення кваліфікації інших фахівців, які працюють у сфері соціальної підтримки осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, на місцях, та проведення відповідної роботи у громадах. | Напрацьовані пропозиції будуть використані для підвищення кваліфікації інших фахівців, які працюють у сфері соціальної підтримки осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, на місцях, та проведення відповідної роботи у громадах. Можливі джерела фінансування: кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, кошти фізичних та юридичних осіб. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| За результатами проведення Всеукраїнського семінару розроблені пропозиції будуть направлені в вищі органи влади для відповідного реагування. Позитивний досвід роботи за результатами проведеного семінару буде поширений серед інших регіонів для вивчення та наслідування шляхом розповсюдження посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | За результатами проведення Всеукраїнського семінару та регіональних семінарів розроблені пропозиції направлені в вищі органи влади для відповідного реагування. Позитивний досвід роботи за результатами проведеного семінару буде поширений серед інших регіонів для вивчення та наслідування шляхом розповсюдження посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». |
| Проект виконано в повному обсязі відповідно до планових показників, зазначених в описі. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання проекту громадською організацією «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - Проведення моніторингової та аналітичної діяльності роботи Державних центрів комплексної реабілітації та інших центрів реабілітації в усіх регіонах України. Ознайомлення осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, з роботою реабілітаційних центрів, в тому числі, у територіальних громадах в період децентралізації, системою реабілітації та наданням якісних реабілітаційних послуг за міжнародними стандартами для реалізації виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, шляхом залучення до діалогу та моніторингу представників урядових та неурядових структур під час проведення регіональних семінарів. Розроблення та випуск посібника «Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації» з рекомендаціями щодо створення та організації реабілітаційних центрів у громадах та розповсюдження його в регіонах. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: При виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікуваних результатів, не зважаючи на карантинні обмеження, які діяли під час виконання проекту. Відповідно плану реалізації була сформована команда для виконання проекту; проведений аналіз чинного законодавства щодо роботи центрів реабілітації всіх форм власності; організовані поїздки в регіони з метою ознайомлення з роботою державних центрів реабілітації та збору інформації; проведено Всеукраїнський навчальний семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації»; напрацьовані пропозиції щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, створення та організації роботи центрів реабілітації; розроблено та випущено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» на прикладі досвіду роботи Уманської територіальної громади щодо надання реабілітаційно-соціальних послуг вразливим категоріям громадян. Додатково за сприяння керівників державних реабілітаційних установ проведено 8 регіональних семінарів, завдяки чому збільшено відсоток осіб з інвалідністю, які проінформовані про роботу сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, які надають послуги з комплексної реабілітації особам з інвалідністю. Залучення партнерів до виконання проекту збільшено відповідно до планових показників. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отримані результати реалізації проекту мають суспільну цінність. Особи з інвалідністю, в тому числі особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримали під час семінарів сукупність знань про права і види соціальної підтримки та інноваційні види реабілітаційних послуг, можливість реалізувати індивідуальні програми реабілітації через обізнаність про заходи та види реабілітаційних послуг, які надаються в реабілітаційних установах. Фактичне збільшення цільової аудиторії проекту до 567 осіб, у тому числі, осіб з інвалідністю - 387, що свідчить про високий рівень заінтересованості до тематики щодо роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальних громадах, які надають послуги з комплексної реабілітації особам з інвалідністю. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Учасники з більшості областей України залучені до реалізації проекту. Залучено представників урядових та неурядових структур для визначення потреб та проблемних питань та рівня доступності до реалізації прав осіб з інвалідністю, доступності реабілітаційних послуг в центрах комплексної реабілітації відповідно до їх індивідуальних потреб. Фактичний показник охоплення учасників Всеукраїнського навчального семінару та 8 регіональних семінарів 567 осіб, з них осіб з інвалідністю - 387, жінок - 201, що вказує на перевищення планових показників залучення цільової аудиторії реалізації проекту. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 769 415,31 грн. (сімсот шістдесят дев’ять тисяч чотириста п’ятнадцять гривень 31 копійка). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проекту відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет та регіональних ЗМІ: - Сайт Комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» Запорізької обласної ради (КУ "ОЦКРІ" ЗОР) https://otskri.net.ua/ ; - Сайт Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради https://umanupszn.gov.ua/ ; - Соціальні мережі Facebook та YouTube. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Досвід та пропозиції, що були напрацьовані протягом реалізації проекту, будуть використані для підвищення кваліфікації інших фахівців, які працюють у сфері соціальної підтримки осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, на місцях, та проведення відповідної роботи у громадах. Після завершення фінансової підтримки громадська організація планує пошук фінансування подальшого виконання проекту через: кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, кошти фізичних та юридичних осіб. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками територіальних відділень Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti