Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Програма «Національне партнерство - узгоджена доступність» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (ГС «ВГО «НАІУ») |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1.Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. 2.Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. 4.Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю. 10.Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. 11.Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 19 липня 2021 - 31 грудня 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Посилення рівності та розширення прав осіб з інвалідністю в Україні шляхом впровадження статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Програма спрямована на активне залучення осіб з інвалідністю, як провідників та бенефіціарів інклюзивного розвитку, до процесів прийняття рішень в питаннях доступності, здійснення виконання статті 9 Конвенції; на консолідацію та партнерство між всіма заінтересованими сторонами у вирішенні питань доступності. Доступність є передумовою для забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю можливості вести незалежний спосіб життя й всебічно брати участь в житті суспільства, на рівні з іншими. Без доступу до будівель, транспорту та інфраструктури, інформації та зв’язку, а також до комунікації та послуг, що надаються населенню, жінки та чоловіки з інвалідністю не мають рівних можливостей для участі в житті суспільства. Доступність, в широкому розумінні, є одним із принципів, на якому базується Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Застосування принципів універсального дизайну, доступності, розумного пристосування є запорукою створення інклюзивних умов для осіб з інвалідністю при створенні суспільства для всіх і кожного. Більшість міжнародних норм з прав людини імплементовані в законодавство України і мають гарантувати забезпечення прав людини, принципів доступності та універсального дизайну, якісних послуг для жінок та чоловіків з інвалідністю. Поряд з тим, Національна Асамблея людей з інвалідністю України звертає увагу на те, що прийняття норм та стандартів з прав людини та доступності ще не є гарантом їх ефективного практичного застосування. Доступність для людей з інвалідністю є головною вимогою для суспільства, що прагне бути повністю інклюзивним. Звичайно, ситуація з доступністю в Україні змінюється на краще завдяки: • наявності політичної волі, підтримка першої леді Олени Зеленської питань створення безбар`єрного суспільства; • відповідно до Указу Президента України розроблена Національна стратегія доступності, забезпечено виконання зобов’язань в рамках «Партнерства Біарріц», впроваджено програму «Велике будівництво» тощо; • переглядаються законодавчо-нормативні акти, ДБН; • державою декларується формування інклюзивної політики під час впровадження реформ в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, децентралізації. Але, як визначають організації осіб з інвалідністю, члени НАІУ, фахівці, які працюють в сфері архітектурної, транспортної, інформаційної доступності, комунікації, послуг, основними бар’єрами, які заважають впровадженню доступності є: • відсутність належного механізму моніторингу для забезпечення практичного впровадження стандартів доступності; • недостатня професійна підготовка заінтересованих суб’єктів та самих людей з інвалідністю в процесі забезпечення доступності; • відсутня відповідальність за забезпечення доступності до введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп; • невідповідність ДБН, норм та стандартів (об`єкти недоступні, закуповується вживаний транспорт, який не є адаптований під потреби осіб з інвалідністю, не виконуються в повній мірі вимоги веб доступності сайтів, обмежений доступ до послуг в різних галузях); • неефективна комунікація дій міністерств та відомств, інституцій при перегляді нормативно-правових актів, ДБН; • неналежне залучення, нерідко формальне, консультантів з інвалідністю до процесів прийняття рішень з питань доступності та ін. Нині, існує нагальна потреба об’єднання громадських організацій осіб з інвалідністю, які займаються різними питаннями доступності, інституцій, відомств, заінтересованих сторін між секторами, галузями для вирішення багатогранних проблем доступності. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Реалізація програми надала можливість опрацювати 39 нормативних документів/ДБН; взяти участь представникам ГОІ в процесах прийняття рішень з питань доступності на місцевому та національному рівнях; підвищити компетентність цільової групи (571особа); провести аудити доступності в 15 областях України; здійснити технічну підтримку та обслуговування веб-порталу НАІУ; аудит веб доступності сайту «Універсальний дизайн», підготувати два бюлетені, довідник пільг; 934039 користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи програми. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 883 660,69 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 69 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 1 600 000,00 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок ) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 283 660, 69 грн. (двісті вісімдесят три тисячі шістсот шістдесят гривень 69 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Сприяння забезпеченню участі осіб з інвалідністю, громадських організацій осіб з інвалідністю в процесах прийняття рішень з питань доступності, формування інклюзивної політики. | Проведення громадського обговорення, громадської експертизи нормативно-правових актів, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо нормативних документів з питань доступності, участь в перегляді ДБН, адвокатування пропозицій; наставництво, налагодження співпраця між усіма заінтересованими інституціями, участь в роботі дорадчих органів, робочих груп. | Сприяння забезпеченню участі осіб з інвалідністю, громадських організацій осіб з інвалідністю в процесах прийняття рішень з питань доступності, формування інклюзивної політики. | Проведена громадська експертиза 39 нормативно-правових документів. Взято участь на національному та місцевому рівнях в робочих зустрічах, засіданнях комітетів доступності, нарадах (Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, НСЗУ, Укрзалізниця, ОДА міські ради, Київський метрополітен та ін.). Проведено 4 інформаційних сесії для ГОІ, фахівців, посадових осіб, консультантів з інвалідністю. Надано консультації та супровід ГОІ з питань доступності об’єктів, (на місцевому рівні), перегляд проектної документації тощо. Налагодження співпраці між місцевими органами влади, посадовими особами, ГОІ, консультантами з інвалідністю, фахівцями щодо формування єдиного бачення, політики доступності відповідно до ст. 9 Конвенції, проведення аудитів доступності об’єктів в 15 областях. Проведено робочі зустрічі з організаціями-членами НАІУ в областях (онлайн/офлайн) з питань доступності, впровадження рекомендацій аудитів тощо - 15 областей. |
| 2. Підвищення професійної рівня представників громадських організацій осіб з інвалідністю, посадових осіб, фахівців з питань доступності. | Проведення навчально-просвітницьких семінарів, інформаційних сесій, тренінгів для представників ГОЇ, консультантів з питань інвалідності, членів Комітетів доступності, фахівців, посадових осіб; проведення школи з універсального дизайну. | Підвищення професійної рівня представників громадських організацій осіб з інвалідністю, посадових осіб, фахівців з питань доступності. | Проведено 2 одноденних навчальних заходи для фахівців різних галузей з питань доступності за участі консультантів з інвалідністю. Проведено Школу універсального дизайну (для ГОІ, членів Комітетів доступності, фахівців). Проведено два семінари для організацій жінок/осіб з інвалідністю, а також жіночих/феміністичних організацій. |
| 3. Моніторинг імплементації ст. 9 Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю. | Проведення аудитів доступності в т.ч. визначених об’єктів «Великого будівництва», гендерних аудитів доступності, співпраця з Національним Центром охорони здоров’я та ін. | Моніторинг імплементації ст. 9 Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю. | Проведено аудити доступності об’єктів у 15 областях (Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій) 45 об'єктів - з них 38 об'єктів за програмою «Велике будівництво». Підготовлено матеріали по ст. 9 для Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, які будуть включені до загального звіту НАІУ та надіслані в Комітет ООН. (2022р). Надано рекомендації Національній службі здоров’я України. Методологія технічного обстеження будівлі, споруд і приміщень в яких здійснюється діяльність з медичної практики щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН). |
| 4. Підвищення освіченості суспільства з питань доступності, універсального дизайну, зміцнення поваги до прав та достоїнства осіб з інвалідністю. | Підготовка інформаційних продуктів програми та їх поширення серед цільової аудиторії (розміщення на веб порталі НАІУ, поширення в соцмережах тощо). | Підвищення освіченості суспільства з питань доступності, універсального дизайну, зміцнення поваги до прав та достоїнства осіб з інвалідністю. | Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на інформаційному веб-порталі НАІУ, сайті Універсальний дизайн (www.naiu.org.ua), а також поширення відповідних матеріалів у соцмережах. Надано технічну підтримку та обслуговування веб-порталу НАІУ, а також сайту Універсальний дизайн. Проведено аудит доступності сайту Універсальний дизайн відповідно до міжнародного стандарту веб доступності WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Створена та розповсюджена інфографіка. Підготовлено та розповсюджено 2 тематичних бюлетеня з питань доступності, універсального дизайну. 934039 користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи програми, позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності через інформаційні ресурси НАІУ завдяки чому відбулось покращення поінформованості широкого кола громадськості, представників цільової групи про інвалідність, доступність, універсальний дизайн; сприяння толерантному ставленню до осіб з інвалідністю, пропагування потенціалу і внеску жінок та чоловіків з інвалідністю в життя громад. |

Громадською спілкою «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» програму реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 19.07.2021 № 72. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Сприяння забезпеченню участі осіб з інвалідністю, громадських організацій осіб з інвалідністю в процесах прийняття рішень з питань доступності, формування інклюзивної політики. | Київ, 15 обл. України Липень -грудень | 1.1. Громадська експертиза нормативно-правових документів, розгляд ДБН; участь в підготовці програм/ стратегій з питань доступності. Проведення 4 інформаційних сесій з обговорення нормативних документів, ДБН для ГОІ, фахівців, консультантів з інвалідністю. 1.2. Участь представників НАІУ, консультантів з інвалідністю у відомчих групах на національному та, обласному рівні з питань доступності; комітетах доступності та ін. (Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Укрзалізниця, НЦОЗ, ОДА та ін.). 1.3. Наставництво з питань доступності для консультантів з інвалідністю, представників ГОЇ (участь у місцевому плануванні, моніторингу, розробка програм та ін.). 1.4. Налагодження співпраці між ГОІ, консультантами з інвалідністю, фахівцями щодо формування єдиного бачення, політики доступності відповідно до ст. 9 Конвенції (проведення робочих зустрічей в областях членами НАІУ- онлайн, офлайн). | Не менше 15 нормативних документів, ДБН опрацьовані консультантами та представниками громадських організацій. min 100 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності. Забезпечення наставництва, консультування представників ГОІ, які адвокатуватимуть питання доступності на місцевому рівні. Не менше 20 областей залучили консультантів з інвалідністю до вирішення питань доступності на місцевому рівні. | Проведено громадське обговорення та експертизу 39 нормативних документів. Більше 100 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності. У більш як половині областей України проведено профільні наставництва, консультування представників ГОІ з питань доступності на місцевому рівні. 23 області залучили до участі консультантів з інвалідністю до вирішення питань доступності на місцевому рівні. | 15 нормативних документів. Врахування пропозицій НАІУ сприятиме покращення забезпечення прав жінок та чоловіків з інвалідністю. min 100 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності min 15 областей залучили консультантів з інвалідністю до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм з питань доступності. Покращено ситуацію на місцях з питань доступності завдяки консультуванню та участі представників ГОІ в робочих групах, комітетах доступності, нарадах, виїзних засіданнях тощо. Підвищено активність комітетів доступності, представників ГОІ з питань формування інклюзивної політики на місцевому рівні. Сформовано єдине бачення усіх заінтересованих сторін, які брали участь в програмі, з питань доступності відповідно до Конвенції. Питання доступності враховуються при формування політики на місцевому та національному рівнях. | 39 нормативних документів. 140 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності на національному та місцевому рівнях. У 20 областях залучили консультантів з інвалідністю до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм з питань доступності. Налагоджено співпрацю між місцевими органами влади. Активна участь ГОІ в Комітетах доступності, засіданнях, нарадах, робочих групах на національному та місцевому рівнях. Більше 100 осіб з інвалідністю залучились до процесів прийняття рішень на місцевому та національному рівнях з питань доступності. Проведено робочі зустрічі членами НАІУ з місцевими органами влади (онлайн/офлайн) з питань доступності, впровадження рекомендацій аудитів доступності, гендерних аудитів доступності. Значно підвищено активність представників ГОІ з питань формування інклюзивної політики на місцевому рівні - участь в розробці та прийнятті місцевих Планів з безбар`єрності, соціальних та гендерних паспортів громад, обласних програм та ін. Завдяки інформаційним сесіям сформовано єдине бачення усіх заінтересованих сторін, які брали участь в програмі, з питань доступності відповідно до Конвенції. В 23 областях були залучені консультанти з інвалідністю по формування політики доступності. ГОІ, використовуючи матеріали програми, проводили навчання в областях з різних питань доступності. |
| 2. Підвищення професійного рівня представників громадських організацій осіб з інвалідністю, посадових осіб, фахівців з питань доступності. | Київ, 15 областей України Липень – грудень. | 2.1 Проведення 2-х одноденних навчальних заходів для фахівців з питань доступності за участі консультантів з інвалідністю. 2.2 Проведення Школи з питань універсального дизайну (для ГОІ, членів Комітетів доступності, фахівців). 2.3 Проведення двох семінарів для організацій жінок/осіб з інвалідністю. 2.4 Проведення двох семінарів для жіночих/феміністичних організацій. | Проведено 2 навчальні заходи. ПроведеноШколу з універсального дизайну. min 30 представників осіб з інвалідністю Комітетів доступності підвищили свій професійний рівень. min 100 представників ГОІ, консультантів з інвалідність підвищили свій професійний рівень. min 40 жінок/осіб з інвалідністю підвищать свій професійний рівень. | Проведено навчальні заходи для фахівців різних галузей з питань доступності за участі консультантів з інвалідністю (семінар, вебінар та чотири інформаційні сесії). Проведено Школу універсального дизайну (для ГОІ, членів Комітетів доступності, фахівців). Проведено два тренінги/семінари для організацій жінок/осіб з інвалідністю організацій, а також феміністичних організацій. Загальна кількість учасників значно перевищує планові показники. | Підвищено обізнаність головних бенефіціарів з питань доступності в контексті реформ, в тому числі децентралізації, що сприятиме зменшенню негативного впливу ризиків шляхом проведення навчальних заходів. Вплив на формування політики доступності на всіх рівнях. Покращено здатність ГОЇ, фахівців працювати на основі прав людини в питаннях доступності. Забезпечено участь в заходах не менше 80 осіб з інвалідністю, представників ГОЇ, консультантів з різних областей України в заходах програми. Підвищено професійний рівень фахівців, посадових осіб, людей з інвалідністю з питань доступності , формування інклюзивної політики min з 20 областей. | Проведено 2 навчальні заходи, школу з універсального дизайну; 2 семінари тренінги для ЖФО, ОЖІ. Підвищено обізнаність учасників Загальна кількість учасників, котрі взяли участь в заходах програми - 571 особа, з них: жін. 394, чол.177. Особи з інвалідністю - 251, а також законні представники осіб з інвалідністю – 34. Підвищено професійний рівень фахівців, посадових осіб, людей з інвалідністю з питань доступності , формування інклюзивної політики з 23 областей. |
| 3. Моніторинг імплементації ст. 9 Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю. | Київ, 15 обл. України Липень - листопад | 3.1 Проведення аудитів доступності об’єктів за програмою Президента «Велике будівництво» (не менше 15 обл., по 3 об’єкти), проведення гендерних аудитів доступності в 4 областях. 3.2 Підготовка матеріалів по ст. 9 для Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. | Проведено аудити доступності в 15 областях (по 3 об’єкти в області, і в т.ч. «Велике будівництво»); 13 гендерних аудитів доступності в 4 областях. Підвищено професійний рівень представників ГОІ з проведення моніторингів, аудитів доступності, гендерних аудитів доступності. | Проведено аудити доступності об’єктів у 15 областях (Вінницькій,Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій) 45 об'єктів, в т.ч. 38 об'єктів за програмою «Велике будівництво». Проведено гендерні аудити доступності в 13 громадах 4 областей. | Під час проведення аудитів доступності виявлено бар’єри на обстежених об’єктах. Надано рекомендації місцевим органам влади по усуненню бар’єрів на об’єктах. Використання НАІУ та ГОІ результатів аудитів доступності матеріалів щодо виконання ст. 9 КПОІ для підготовки Альтернативного звіту, проведення адвокаційних кампаній. Посилення активності ГОІ у відстоюванні свої прав шляхом адвокатування результатів аудитів доступності, гендерних аудитів доступності. | Проведено аудити доступності об’єктів у 15 областях: 45 об'єктів, з них 38 об'єктів за програмою «Велике будівництво», надано рекомендації. Проведено гендерні аудити доступності в 13 громадах ( Чернівецька, Херсонська, Волинська, Сумська обл.,), надані рекомендації та підготовлені Плани доступності 13 об’єктів. Проведено зустрічі з місцевими органами влади щодо впровадження Планів доступності. Підготовлено матеріали по ст. 9 для Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, які будуть включені до загального звіту НАІУ та ГОІ. Звіт буде направлений до Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. Надано рекомендації Національній службі здоров’я України. |
| 4. Підвищення освіченості суспільства з питань доступності, універсального дизайну, зміцнення поваги до прав та достоїнства осіб з інвалідністю. | Київ, 15 обл. України Липень -грудень | 4.1 Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та сайті «Універсальний дизайн» (https://ud.org.ua), поширення відповідних матеріалів у соцмережах. 4.2. Технічна підтримка та обслуговування веб-порталу НАІУ та сайту «Універсальний дизайн»: - Оновлення системи управління контентом; - Комплексне забезпечення безпеки веб-порталу та сайту; - Редизайн; - Оптимізація веб-порталу та сайту до відповідності сучасним вимогам пошукових систем; - Моніторинг та модернізація веб-порталу НАІУ та сайту «Універсальний дизайн» відповідно Міжнародного стандарту веб доступності WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 4.3 Створення та розповсюдження 3-х графічних малюнків (інфографіка). Поширення на сайті НАІУ, сайті «Універсальний дизайн» та соціальних мережах. 4.4 Підготовка 2-х тематичних бюлетенів з питань доступності, універсального дизайну. | Покращення поінформованості, знань про інвалідність, доступність, універсальний дизайн широкого кола громадськості, представників цільової групи проекту. Сприяння розширенню знань щодо питань доступності в різних галузях. Інформаційна підтримка цільової аудиторії з питань доступності. Привернення уваги до питань доступності широкого кола громадськості. | Згідно міжнародного стандарту веб доступності WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) відбулись технічна підтримка та обслуговування веб-порталу НАІУ, а також сайту «Універсальний дизайн». Здійснено: - оновлення системи управління контентом; - комплексне забезпечення безпеки сайту; - редизайн; -оптимізація сайту до відповідності сучасним вимогам пошукових систем; - моніторинг та модернізація веб-порталу НАІУ, а також сайту «Універсальний дизайн». Була створена та розповсюджена інфографіка. Підготовлено та розповсюджено 2 тематичних бюлетня з питань доступності, універсального дизайну; тематичний матеріал. | Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ, фахівців, посадових осіб до інформації з питань доступності, Універсального дизайну, формуванні інклюзивної політики, прав жінок та чоловіків з інвалідністю. Пропаганда потенціалу осіб з інвалідністю в т. ч. жінок з інвалідністю в розвиток суспільства. Боротьба з стереотипами, упередженнями стосовно осіб з інвалідністю. min 600 тис. користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримують інформацію про заходи проекту, позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності. | 934039 (за даними гугл-аналітики) користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи програми, позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності,завдяки чому відбулось покращення поінформованості широкого кола громадськості, представників цільової групи про інвалідність, доступність, універсальний дизайн; сприяння толерантному ставленню до осіб з інвалідністю, пропагування потенціалу і внеску жінок та чоловіків з інвалідністю в життя громад. Проведено моніторинг модернізацію сайту «Універсальний дизайн». Створено та розповсюджено інфографіку,2 тематичні бюлетені. В електронному форматі «Довідник деяких видів гарантій, пільг і послуг, встановлених законодавством для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей», розповсюджено серед місцевих органів влади, фахівців соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, громадських організацій осіб з інвалідністю, безпосередньо осіб з інвалідністю, сайт НАІУ, соціальні мережі. |
| Громадською спілкою при виконанні (реалізації) програми досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), на певних етапах реалізації програми відбулося перевиконання планових показників, а саме: на 1-му етапі заплановано залучення 100 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності та залучення консультантів з інвалідністю до процесів прийняття рішень з 15 областей. Фактичний показник виконання - залучено 140 представників ГОІ, консультантів з інвалідністю різного рівня до процесів прийняття рішень з 20 областей України. До вирішення питань доступності на місцевому рівні заплановано залучення консультантів з інвалідністю з 20 областей, при цьому фактичний показник збільшено до 23 областей. Під час реалізації 2-го етапу програми передбачено залучення цільової аудиторії у розрізі 30 представників осіб з інвалідністю, 100 представників ГОІ, 40 жінок/осіб з інвалідністю. Загальна кількість учасників, котрі взяли участь в заходах програми - 571 особа, з них: жін. 394, чол.177, особи з інвалідністю – 251. За плановими показниками отримувачами інформації про заходи щодо реалізації програми стануть 600 тис. користувачів інформаційних ресурсів НАІУ, фактичний показник користувачів інформаційних ресурсів НАІУ, які отримали інформацію про заходи програми склав 934039 осіб (за даними гугл-аналітики). (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільова аудиторія: 1.Особи з інвалідністю різних нозологій та вікових груп, їх сім’ї; 2.Громадські об’єднання осіб з інвалідністю; 3.Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування; 4.Організації/ установи/заклади, що дотичні до питань доступності; 5.Наукові установи, фахівців з питань доступності різних відомств; 6.Депутати різного рівня. Охоплення цільової аудиторії: Програмою передбачено залучення представників понад 100-та вищезазначених інституцій/організацій/установ/закладів. Опосередковано програма охоплює права та інтереси понад 2 млн. осіб з інвалідністю та членів їх родин. | min 80 представників ГОІ, консультантів з інвалідності підвищать свій рівень; min 30 представників осіб з інвалідністю Комітетів доступності підвищать свій професійний рівень. | Представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю; Представник офісу Президента України; Представниця Секретаріату Уповноваженого з прав людини; Представники офісу Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю в областях; Представниці ООН Жінки, у т. ч. в регіонах; Представники Міністерства соціальної політики України; Представники Міністерства розвитку громад та територій України; Представники Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; Представники органів місцевого самоврядування, територіальних громад; Представники комунальних установ та організацій; Представники громадських організацій, організацій осіб з інвалідністю різних регіонів та рівнів; Активні громадяни. | Загальна кількість учасників, котрі взяли участь в заходах програми - 571 особа, з них: жін. 394, чол.177, особи з інвалідністю - 251, законні представники осіб з інвалідністю – 34. |
|  |  | СЕМІНАР «Інвалідність, гендерні аспекти та розвиток громад» День1, 19 липня 2021року. | Загальна кількість учасників: 21 особа, з них: жін. 18, чол. 3, особи з інвалідністю - 8, мати/законна представниця особи з інвалідністю – 1. |
|  |  | СЕМІНАР «Інвалідність, гендерні аспекти та розвиток громад» День 2, 20 липня 2021року. | Загальна кількість учасників: 14 осіб, з них: жін.14, чол. 0, особи з інвалідністю - 6, мати/законна представниця особи з інвалідністю – 2. |
|  |  | Тренінг «Проведення гендерних аудитів доступності (бібліотеки)» (пілотні громади Чернівецької та Херсонської областей), 26 серпня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 32 особи, з них: жін. – 24; чол. – 8, в тому числі особи з інвалідністю – 2 (з них: жін. – 0; чол. –2) |
|  |  | Тренінг «Проведення гендерних аудитів доступності (бібліотеки)» (пілотні громади Волинської та Сумської областей), 27 серпня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 33 особи, з них: жін. – 26; чол. – 7, в тому числі з інвалідністю – 6 осіб (з них: жін. – 4 (у т. ч. мати дитини з інвалідністю; чол. –2). |
|  |  | Інформаційна-сесія «Проведення аудитів доступності», 9 вересня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 29 осіб, з них: жін. – 16; чол. – 13, в тому числі з інвалідністю – 19 осіб (з них: жін. – 7; чол. – 12). |
|  |  | Інформаційна сесія «Соціальний паспорт громади. Що потрібно знати громадським об’єднанням осіб з інвалідністю?», 25 жовтня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 76 осіб, з них: жін. – 58; чол. – 18), з інвалідністю – 34 особи та законні представники осіб з інвалідністю – 9 осіб (з них: жін. – 8; чол. – 1). |
|  |  | Вебінар «Доступність: інклюзивність та відповідальність», 26 жовтня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 133 особи, з них: жін. – 89; чол. – 44, осіб з інвалідністю – 37 осіб (з них жін. – 19; чол. – 18) та законні представники осіб з інвалідністю – 3 особи (з них: жін. – 2; чол. – 1). |
|  |  | Семінар «Школа універсального дизайну», 25 – 26 листопада 2021 року. | Загальна кількість учасників: 93 особи, з них: жін. – 57; чол. – 36, особи з інвалідністю – 63 (з них: жін. – 32; чол. – 31) та законні представники осіб з інвалідністю – 7 осіб (з них: жін. – 6; чол. – 1). |
|  |  | Інформаційна сесія «Представлення результатів аудитів доступності», 29 листопада 2021 року. | Загальна кількість учасників: 54 особи, з них: жін. – 31, чол. – 23, особи з інвалідністю – 30 (з них: жін. – 13, чол. – 17) та законні представники осіб з інвалідністю – 3 осіб (з них: жін. – 1, чол. – 2). |
|  |  | Інформаційна сесія «Інформаційна доступність. Державні гарантії для людей з інвалідністю», 01 грудня 2021 року. | Загальна кількість учасників: 86 осіб, з них: жін. – 61, чол. – 25, особи з інвалідністю – 46 (з них: жін. – 24, чол. – 22) та законні представники осіб з інвалідністю –7 осіб (з них: жін. – 6, чол. – 1). |

Під час реалізації програми кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання до 571 особи, з них: жін. 394, чол.177, осіб з інвалідністю - 251, законні представники осіб з інвалідністю – 34. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
|  |  | - ООН – Жінки, Київ, вул. Еспланадна, 20, електронна адреса: unwomen.ukraine@unwomen.org 2. Офіс Урядової Уповноваженої з прав осіб з інвалідністю. | Фінансування заходів та активностей в рамках програми- проведення гендерних аудитів доступності, семінарів. Участь у заходах. Інформаційна та консультаційна підтримка. |

Громадською спілкою НАІУ в описовій частині плану реалізації програми долучення партнерів не зазначено. У фактичному показнику виконання програми вказано долучення до реалізації 2-ох партнерів: 1. ООН – Жінки та 2. Офіс Урядової Уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, які мали певні форми участі у межах реалізації програми. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадською організацією не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua ); • сайт НАІУ «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua ); • щоденний електронний бюлетень; • поширення інформації у соцмережах.

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття на сайті | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» розпочинає впровадження Всеукраїнської програми «Національне партнерство – узгоджена доступність». | Офіційний сайт НАІУ, 02.08.2021 | https://naiu.org.ua/natsionalne-partnerstvo-uzgodzhena-dostupnist/ |
| Стаття на сайті | Гендерні аудити доступності: бібліотеки. Тренінги в пілотних громадах. | Офіційний сайт НАІУ, 30.08.2021 | https://naiu.org.ua/genderni-audyty-dostupnosti-biblioteky-treningy-v-pilotnyh-gromadah/ |
| Публікація у мережі facebook | Гендерні аудити доступності: бібліотеки. Тренінги в пілотних громадах. | Офіційний сторінка НАІУ у facebook. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1753895948134206 |
| Стаття на сайті | Інформаційна сесія «Проведення аудитів доступності». | Офіційний сайт НАІУ, 10.09.2021 | https://naiu.org.ua/pokrashhennya-dostupnosti-v-oblastyah/ |
| Стаття на сайті | Вплив позитивний практик діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю на вирішення питань доступності. | Офіційний сайт НАІУ, 23.09.2021 | https://naiu.org.ua/vplyv-pozytyvnyj-praktyk-diyalnosti-gromadskyh-organizatsij-osib-z-invalidnistyu-na-vyrishennya-pytan-dostupnosti/ |
| Публікація у мережі facebook | Вплив позитивний практик діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю на вирішення питань доступності. | Офіційний сторінка НАІУ у facebook. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1771643036359497 https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/posts/5188674301149273/ |
| Стаття на сайті | Соціальний паспорт громади. Що потрібно знати громадським об’єднанням осіб з інвалідністю? | Офіційний сайт НАІУ, 26.10.2021 | https://naiu.org.ua/sotsialnyj-pasport-gromady-shho-potribno-znaty-gromadskym-ob-yednannyam-osib-z-invalidnistyu/ |
| Публікація у мережі facebook | Вебінар «Доступність: інклюзивність та відповідальність». | Офіційний сторінка НАІУ у facebook. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1796212840569183 |
| Стаття на сайті | Школа універсального дизайну. | Офіційний сайт НАІУ, 26.11.2021 | https://naiu.org.ua/shkola-universalnogo-dyzajnu/ |
| Стаття на сайті | Знання минулого формує наше майбутнє Національна Асамблея людей з інвалідністю України підготувала бюлетень «ДОСТУПНІСТЬ: КРОКИ ДО ЗМІН» | Офіційний сайт НАІУ, 19.11.2021 | https://naiu.org.ua/znannya-mynulogo-formuye-nashe-majbutnye/ |
| Електронний бюлетень | Інформаційний Бюлетень випуск №1 «ДОСТУПНІСТЬ: КРОКИ ДО ЗМІН» | Офіційний сайт НАІУ. | https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Byuleten-Dostupnist-Kroky-do-zmin.pdf |
| Стаття на сайті | Школа універсального дизайну | Офіційний сайт НАІУ. | https://naiu.org.ua/shkola-universalnogo-dyzajnu/ |
| Стаття на сайті | Інформаційна сесія «Представлення результатів аудитів доступності» | Офіційний сайт НАІУ, 26.11.2021 | https://naiu.org.ua/informatsijna-sesiya-predstavlennya-rezultativ-audytiv-dostupnosti/ |
| Стаття на сайті | АНОНС! НАІУ проводить Інформаційну сесію «Інформаційна доступність. Державні гарантії для людей з інвалідністю» | Офіційний сайт НАІУ, 01.12.2021 | https://naiu.org.ua/anons-sogodni-v-ramkah-tyzhnya-prav-lyudej-z-invalidnistyu-naiu-provodyt-informatsijnu-sesiyu-informatsijna-dostupnist-derzhavni-garantiyi-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/ |
| Стаття на сайті | Поінформований – значить озброєний! Презентація Довідника соціальних гарантій, пільг, і послуг для осіб з інвалідністю. | Офіційний сайт НАІУ, 01.12.2021 | https://naiu.org.ua/poinformovanyj-znachyt-ozbroyenyj-prezentatsiya-dovidnyka-sotsialnyh-garantij-pilg-i-poslug-dlya-osib-z-invalidnistyu/ |
| Стаття на сайті | # Довідник деяких видів гарантій, пільг і послуг, встановлених законодавством для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей. | Офіційний сайт НАІУ, 07.12.2021 | https://naiu.org.ua/dovidnyk-deyakyh-vydiv-garantij-pilg-i-poslug-vstanovlenyh-zakonodavstvom-dlya-osib-z-invalidnistyu-ditej-z-invalidnistyu-ta-chleniv-yihnih-simej/ |
| Електронне видання НАІУ | # Довідник деяких видів гарантій, пільг і послуг, встановлених законодавством для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей. |  | https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Dovidnyk__NAIU___2021.pdf |
| Інформаційний матеріал | # Інфографіка «Доступність та універсальний дизайн» | Сайт «Універсальний дизайн» | https://ud.org.ua/29-biblioteka/447-new-infografika-dostupnist-ta-universalnij-dizajn |
| Стаття на сайті | # ДОСТУПНІСТЬ: Участь ГОІ у побудові сталого та інклюзивного суспільства. | Офіційний сайт НАІУ, 24.12.2021 | https://naiu.org.ua/dostupnist-uchast-goi-u-pobudovi-stalogo-ta-inklyuzyvnogo-suspilstva/ |
| Електронний бюлетень | # Інформаційний Бюлетень випуск №2 «ДОСТУПНІСТЬ: Участь ГОІ у побудові сталого та інклюзивного суспільства» | Офіційний сайт НАІУ. | https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Byuleten-2_-2021.pdf |
| Публікація у мережі facebook | # Презентуємо другий бюлетень «ДОСТУПНІСТЬ: Участь ГОІ у побудові сталого та інклюзивного суспільства» | Офіційний сторінка НАІУ у facebook. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1837592343097899 |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • продовження роботи на волонтерських засадах; • подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2022; • участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій. | Досвід набутий в рамках програми буде використовуватись членами НАІУ після завершення фінансування Фондом. Планується подання проектів громадськими організаціями осіб з інвалідністю з питань доступності в різних сферах на місцевому рівні. НАІУ планує пошук фінансування через міжнародні донорські організації. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua ); • сайт НАІУ «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua ); • поширення інформації у соцмережах. | • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua ); • сайт НАІУ «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua ); • поширення інформації у соцмережах; • поширення інформації через партнерів, сайти місцевих органів влади. |

У фактичних показниках зазначено поширення інформації через партнерів, сайти місцевих органів влади, але активні посилання на матеріали щодо реалізації програми відсутні. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання програми громадською спілкою «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - посилення рівності та розширення прав осіб з інвалідністю в Україні шляхом впровадження статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, активне залучення осіб з інвалідністю, як провідників та бенефіціарів інклюзивного розвитку, до процесів прийняття рішень в питаннях доступності, спрямованих на консолідацію та партнерство між всіма заінтересованими сторонами у вирішенні питань доступності. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації програми проведена громадська експертиза 39 нормативно-правових документів; проведено 4 інформаційних сесії для ГОІ, фахівців, посадових осіб, консультантів з інвалідністю; надано консультації та супровід ГОІ - організаціями-членами НАІУ в областях (онлайн/офлайн) з питань доступності об’єктів (на місцевому рівні), перегляд проектної документації тощо, впровадження рекомендацій аудитів тощо в 15 областях; проведено 2 одноденних навчальних заходи для фахівців різних галузей з питань доступності за участі консультантів з інвалідністю; проведено Школу універсального дизайну (для ГОІ, членів Комітетів доступності, фахівців); проведено два семінари для організацій жінок/осіб з інвалідністю, а також жіночих/феміністичних організацій; проведено аудити доступності об’єктів у 15 областях (Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій) 45 об'єктів - з них 38 об'єктів за програмою «Велике будівництво»; підготовлено матеріали по ст. 9 для Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, які будуть включені до загального звіту НАІУ та надіслані в Комітет ООН. (2022р); надано технічну підтримку та обслуговування веб-порталу НАІУ, а також сайту «Універсальний дизайн»; проведено аудит доступності сайту Універсальний дизайн відповідно до міжнародного стандарту веб доступності WCAG (Web Content Accessibility Guidelines); створена та розповсюджена інфографіка; підготовлено та розповсюджено 2 тематичних бюлетенів з питань доступності, універсального дизайну; 934039 користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи проекту. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 934039 користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи програми позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності через інформаційні ресурси НАІУ завдяки чому відбулось покращення поінформованості широкого кола громадськості, представників цільової групи про інвалідність, доступність, універсальний дизайн; сприяння толерантному ставленню до осіб з інвалідністю, пропагування потенціалу і внеску жінок та чоловіків з інвалідністю в життя громад; представники ГОІ, консультанти з інвалідністю різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності на національному та місцевому рівнях; в 23 областях були залучені консультанти з інвалідністю по формування політики доступності; ГОІ використовуючи матеріали програми проводили навчання в областях з різних питань доступності. Фактичні показники цільової аудиторії перевищують планові, що стверджує про важливість і зацікавленість учасників в реалізації програми відповідної тематики щодо доступності осіб з інвалідністю та значну потребу врегулювання питань доступності на державному та місцевому рівнях. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Фактичний показник охоплення цільової аудиторії склав 571 осіб, з них: жін. 394, чол. 177, особи з інвалідністю – 251 (при плановому показнику не менше 80 осіб з інвалідністю), законні представники осіб з інвалідністю – 34, що вказує на перевищення планових показників. Під час реалізації програми плановий показник залучених категорій осіб цільової аудиторії дотримано в повному обсязі, а саме: особи з інвалідністю; представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю; представник офісу Президента України; представниця Секретаріату Уповноваженого з прав людини; представники офісу Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю в областях; представниці ООН Жінки, у т. ч. в регіонах; представники Міністерства соціальної політики України; представники Міністерства розвитку громад та територій України; представники органів місцевого самоврядування, територіальних громад; представники комунальних установ та організацій; представники громадських організацій, організацій осіб з інвалідністю різних регіонів та рівнів; активні громадяни. 934039 користувачів інформаційних ресурсів НАІУ (за даними гугл-аналітики) отримали інформацію про заходи програми, позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності через інформаційні ресурси НАІУ (при плановому показнику у 600 тис. осіб). Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 1 599 378,28 грн. (Один мільйон п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят вісім гривень 28 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на інформаційному веб-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua ), на сайті Універсальний дизайн , а також поширення відповідних матеріалів у соцмережах, поширення інформації через партнерів, сайти місцевих органів влади. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Досвід набутий в рамках програми буде використовуватись членами ГС НАІУ після завершення фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів. Оскільки питання доступності осіб з інвалідністю потребує постійного контролю та системного впровадження на всіх рівнях, планується подання проектів громадськими організаціями осіб з інвалідністю з питань доступності в різних сферах на місцевому рівні. ГС НАІУ планує пошук фінансування через міжнародні донорські організації. ГС НАІУ подано конкурсні пропозиції до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti