Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: «Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Соціальна синергія» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю та їх законних представників щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 28 липня – 30 грудня 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Підвищення обізнаності не менш як 5000 представників цільової аудиторії щодо важливості сімейного догляду і виховання та шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, а також можливих альтернатив у громаді щодо попередження інституціалізації, у тому числі за участі батьків, шляхом розробки і поширення просвітницьких, навчальних та інформаційних матеріалів, розроблених, зокрема, на прикладі кращих практик українського і міжнародного досвіду. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | У 2017 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2017-2026 роки (далі – Стратегія ДІ) та план заходів з реалізації її І етапу. План реалізації І етапу, який мав завершитись у липні 2019 року виконаний заледве на 30 %, а план реалізації ІІ етапу був затверджений із річною затримкою. Моніторинг виконання регіональних ДІ планів показав, що реформа повністю призупинена: послуги не створюються, інтернати поповнюються новими жертвами такого догляду і виховання. Зокрема, одним з очікуваних результатів Стратегії ДІ було встановлено «припинення з 2020 року влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей», проте на сьогодні такого мораторію не встановлено і 39 будинків дитини системи МОЗ продовжують приймати дітей відповідного віку. У 2019 році за підтримки міжнародних партнерів 5-и закладах інституційного догляду і виховання дітей системи МОЗ МБО «Надія і житло для дітей» було проведено дослідження «Пілот з оцінки ситуації у будинках дитини та розробки рекомендацій щодо їх реформування», у результаті якого було встановлено, що від 77 до 96 % дітей (залежно від будинку дитини) мають порушення розвитку, більшість яких є проявами затримки розвитку внаслідок депривації, спричиненої насамперед перебуванням дітей в інституції. Понад 60 % дітей, а в одному будинку дитини — понад 80 % мають білково-енергетичну недостатність. Це означає, що діти не отримують належного харчування з необхідною кількістю макронутрієнтів, мають порушення харчової функції, занижену масу тіла, порушення обміну речовин і схильні до розвитку інших захворювань та затримки фізичного і нервово-психічного розвитку. На жаль, маємо десятки випадків здійснення насильства, у тому числі сексуального, щодо дітей з інвалідністю у закладах інституційного догляду. Так, на початку вересня 2020 рок стало відомо про зґвалтування 3-х дівчаток віком від 5-и до 7-и років директором будинку дитини. Випадки сексуального насильства щодо дітей з інвалідністю були також зафіксовані у м. Миколаєві. Крім того, є непоодинокі випадки використання дитячої праці дітей з інвалідністю, зокрема в інтернаті Житомирської області та м. Києва. В останньому закладі наприкінці вересня цього року встановлено факт жорстокого побиття вихованців. Також, турбує факт, що в закладах інституційного догляду і виховання дітей системи Мінсоцполітики діти практично позбавлені права на освіту, адже надання таких послуг не передбачене навіть типовим положенням про дитячі будинки-інтернати, хоча самі підопічні стверджують, що хочуть навчатися. Всі ці факти та переконливий міжнародний досвід свідчить про те, що деінституціалізація, яка передбачає створення послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах за місцем їх проживання, є ключовою реформою у сфері захисту прав осіб з інвалідністю в Україні. Разом з тим, останні заяви і дії влади в Україні дозволяють зробити висновок про деінституціалізації. На всіх рівнях влади починаючи від президента, прем᾿єр-міністра, народних депутатів ідуть посили і рішення щодо необхідності збереження спеціальних і санаторних закладів освіти, у той час як інклюзивна освіта не є в пріоритеті держави. Зокрема, про це свідчить факт, що у 2019 році витрати на утримання спеціальних та санаторних шкіл-інтернатів становили 6,3 млрд грн, у той же час субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році склала 0,5 млрд грн. Більше того, підготовлено проєкт розпорядження КМУ, у якому йдеться про виключення спеціальних шкіл-інтернатів зі Стратегії і відстрочення до 2026 року припинення потрапляння дітей до 3-х років в заклади інституційного догляду. Саме тому, є нагальна потреба провести просвітницьку кампанію на підтримку деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами з метою роз’яснення шкідливості інституційного догляду для таких дітей та можливих альтернатив задля його попередження. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проведено всеукраїнську просвітницьку кампанію на підтримку деінституціалізації і попередження інституціалізації дітей з інвалідністю, яка включала телепередачі та статті на національних та місцевих медіа майданчиках, розміщення медіа продукції і проведення онлайн заходів у соціальних мережах, виготовлення друкованих візуальних матеріалів тощо. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 670 429,00 грн. (шістсот сімдесят тисяч чотириста двадцять дев’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 569 825,00 грн. (п'ятсот шістдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 100 604,00 грн. (сто тисяч шістсот чотири гривні 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Розробити комунікаційну стратегію просвітницької кампанії. | 1. Провести стратегічну сесію із залученням ключових стейкхолдерів. 2. Виявити страхи, цінності, сподівання і мотивацію цільової аудиторії. 3. Визначити комунікаційні меседжі кампанії та ризики. 4. Підготувати фінальний документ. | 1. Розробити комунікаційну стратегію просвітницької кампанії. | 1.Проведена стратегічна сесія онлайн із залученням ключових стейкхолдерів. 2. Розроблена комунікаційна стратегія на підтримку деінституціалізації з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів та проведення подальших активностей. |
| 2. Зібрати доказову базу матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю для змістовного наповнення просвітницької кампанії і проведення її на високому експертному рівні. | 1. Вивчити провідний міжнародний досвід. 2. Виявити кращі українські практики. 3. Акумулювати дослідницькі і наукові матеріали за темою. 4. Створити спеціальну сторінку на сайті організації та акумулювати там зібрану доказову базу. | 2. Зібрати доказову базу матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю для змістовного наповнення просвітницької кампанії і проведення її на високому експертному рівні. | Створено онлайн каталог (доказова база) матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, розміщений на спеціальній сторінці на сайті організації https://socsynergy.org/resources |
| 3. Провадження просвітницької кампанії у соціальних мережах та медіа. | 1. Поширення інформаційних повідомлень у соціальних мережах. 2. Розробка спеціального, впізнаваного дизайну для кампанії та її продуктів. 3. Організація телесюжетів на місцевому телебаченні та статей у місцевих виданнях про досвід і життєвий шлях вихованців закладів інституційного догляду та їхніх батьків. 4. Написання статей у провідні медіа видання за темою проєкту. | 3. Провадження просвітницької кампанії у соціальних мережах та медіа. | 1. Розміщено 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект. 2. Розроблено спеціальний дизайн всіх продуктів проєкту з лого партнерів для кращої впізнаваності і наочності. 3. Вийшло в ефір 14 телесюжетів на обласних телебаченнях. 4. Розміщено 13 статей у місцевих виданнях. 5. Розміщено 4 статті, у всеукраїнських медіа. |
| 4. Підвищити обізнаність громад щодо деінституціалізації. | 1. Розробити візуальну продукцію про шкоду інституціалізації. 2. Розробити візуальну продукцію про континуум послуг для дітей з інвалідністю в громадах та їхніх сімей задля попередження інституціалізації. 3. Роздрукувати по 300 екземплярів кожного продукту. 4. Розіслати матеріали в громади, на території яких знаходяться заклади інституційного догляду. | 4. Підвищити обізнаність громад щодо деінституціалізації. | 1. Розроблено Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю. 2. Роздрукувати по 300 екземплярів кожного продукту. 3. Розіслані матеріали в громади, на території яких знаходяться заклади інституційного догляду. |
| 5. Підвищення батьківської компетентності щодо потреби дитини з інвалідністю у догляді і вихованні в сімейних умовах або умовах, максимально наближених до сімейних, і щодо можливостей реалізації цього підходу в громадах. | 1. Проведення 3-х вебінарів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 2. Розробка і виготовлення путівника компетентних батьків з покроковими інструкціями щодо розбудови континууму послуг для дітей з інвалідністю в громадах (електронний варіант). 3. Розробка онлайн тесту для батьків з подальшими рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні громади. | 5. Підвищення батьківської компетентності щодо потреби дитини з інвалідністю у догляді і вихованні в сімейних умовах або умовах, максимально наближених до сімейних, і щодо можливостей реалізації цього підходу в громадах. | Проведено 3 онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. На теми: 1. «Не вигоріти і не впасти в депресію: як набути основної компетентності батьків, які виховують дитину з інвалідністю» 10.11.2021. 2. «Сексуальний розвиток дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами» 17.11.2021. 3. Послуги для дітей з інвалідністю і як їх отримати" 24.11.2021. Розроблено Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). Розроблено Онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні територіальної громади). |
| 6. Організувати публічні дискусії з опонентами деінституціалізації, у тому числі народними депутатами та іншими особами, які приймають політичні рішення. | 1. Організувати цикл передач (не менше 1-го) обговорення на телеканалі з всеукраїнським охопленням) за темою за участі політиків, які приймають рішення. 2. Брати активну участь в публічних заходах щодо деінституціалізації та інших суміжних тем. 3. Провести всеукраїнську онлайн конференцію із залученням представників ЦА для вироблення спільних рішень і подальших дій. 4. Проводити інші заходи, у тому числі публічні акції на захист реформи. | 6. Організувати публічні дискусії з опонентами деінституціалізації, у тому числі народними депутатами та іншими особами, які приймають політичні рішення. | 1. Керівник ГО в ефірі програми Політика UA розповіла про: - стан реформи ДІ; - дітей з інвалідністю у закладах інституційного виховання; - причини потрапляння дітей з інвалідністю в інституції; - соціальні послуги як альтернативу інституційному вихованні; - створення континууму соціальних послуг і їхня вартість; - брак кадрів і фінансування у соціальній сфері. 2. Взято участь голови організації у зустрічі: «Стан, виклики та перспективи реформи ДеІнституціалізації в Литві» що організовано ГС «Українська мережа за права дитини» і СОС Дитячі Містечка Україна. Також обговорення на телеканалі РАДА щодо публікацій в рамках проекту на сайті НУШ. Керівник “ГО Соціальна синергія” виступила на Форумі фахівців соціальної роботи у Львові, який зібрав топових експертів з соціальної сфери зі всієї України, де розповіла про роль фахівця із соціальної роботи у попередженні інституціалізації дитини. 3. Проведена всеукраїнська онлайн конференція із залученням представників ЦА для вироблення спільних рішень і подальших дій. |
| 7. Підготувати звіт за результатами проведення просвітницької кампанії. | 1. Зібрати дані за результатами виконання кожного завдання у межах проекту. 2. Оцінити рівень досягнення визначених кількісних та якісних показників. 3. Напрацювати подальші кроки з підтримки деінституціалізації для дітей з інвалідністю та рекомендації Міністерству соціальної політики. | 7. Підготувати звіт за результатами проведення просвітницької кампанії. | 1. Зібрані дані за результатами виконання кожного завдання у межах проекту. 2. Проведена оцінка рівня досягнення визначених кількісних та якісних показників. 3. ГО повідомляє про надіслані рекомендації Міністерству соціальної політики. |

Громадською організацією «Соціальна синергія» проєкт реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 104: - Проведена стратегічна сесія онлайн із залученням ключових стейкхолдерів. https://drive.google.com/drive/folders/1Qix_Yva8WFKUDnhMPIhM688RB6L-yhFy?usp=sharing - Розроблена комунікаційна стратегія на підтримку деінституціалізації з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів та проведення подальших активностей. https://drive.google.com/file/d/1ORZrZRBCrHMBtSHM57rVa4FHysCL6PET/view?usp=sharing - Розроблено Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю. https://drive.google.com/file/d/1Llsjvnicr9A0_ib88mAmK3Vt26jndIeH/view?usp=sharing - Розіслані матеріали в громади, на території яких знаходяться заклади інституційного догляду. https://drive.google.com/file/d/1fwZZYZQSezxVyzgTTK4HJRHeGlrKGVzu/view?usp=sharing - Проведено 3 онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. На теми: 1. «Не вигоріти і не впасти в депресію: як набути основної компетентності батьків, які виховують дитину з інвалідністю». 2. «Сексуальний розвиток дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами». 3. Послуги для дітей з інвалідністю і як їх отримати" https://drive.google.com/drive/folders/1FbC4w9O4MzQr7QcKuOHXNGR3BE7skhIt?usp=sharing - Розроблено Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). https://drive.google.com/file/d/1AMEXvxgxq9aqI1CxxZj_hzqitTbEkUsk/view?usp=sharing - Розроблено Онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні територіальної громади https://www.riddle.com/view/358976 https://drive.google.com/drive/folders/1QmtPrfPcKTgZxCsDF6yA0rcTaxLsiI2A?usp=sharing - Проведена всеукраїнська онлайн конференція із залученням представників ЦА для вироблення спільних рішень і подальших дій. - https://drive.google.com/drive/folders/1_qtCVf3R7fP7mKJMQyOs5jG84EjcjXU8?usp=sharing (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий. | Серпень 2021 року. | Стратегічна сесія з розробки комунікаційної стратегії для проведення просвітницької кампанії на підтримку деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами з подальшим доопрацюванням в режимі віддаленої роботи. | Комунікаційна стратегія на підтримку деінституціалізації з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів та проведення подальших активностей. | Розроблена Комунікаційна стратегія, містить всю необхідну інформацію про ЦА, ключові меседжі, страхи тощо. | Комунікаційна стратегія ляже в основу проведення всієї просвітницької кампанії, адже міститиме всю необхідну інформацію про ЦА, ключові меседжі, страхи тощо. Щонайменше 5000 осіб охоплено просвітницькою кампанією. | Впроваджена Комунікаційна стратегія яка лягла в основу проведення всієї просвітницької кампанії, якою охоплено: 138 672 осіб. |
| Підготовчий. | Серпень-вересень 2021 року. | Доказова база по деінституціалізації дітей з інвалідністю, що зібрана в одному місці із зручним функціоналом. | Каталог (доказова база) матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, розміщений на спеціальній сторінці у мережі інтернет. | Підготовлено матеріали з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами Сформовані у каталог (доказова база) та розміщені на сайті організації https://socsynergy.org/ | Поширення інформації про зібрану доказову базу через соціальні мережі, засоби масової інформації, партнерів проекту тощо. | Інформацію про зібрану доказову розміщено на сайті організації та поширено серед партнерів. |
| Імплементаційний. | Серпень-грудень 2021 року. | Популяризація мети і завдань деінституціалізації в Україні шляхом розробки і поширення унікального контенту. | 1. Не менше 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект. 2. Спеціальний дизайн всіх продуктів проєкту з лого партнерів для кращої впізнаваності і наочності. 3. 13 телесюжетів на обласних телебаченнях. 4. 13 статей у місцевих виданнях. 5. 3 статті, які будуть розміщені у всеукраїнських медіа. | Опубліковано 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект. 2. Розроблений спеціальний дизайн всіх продуктів проєкту з лого партнерів для кращої впізнаваності і наочності. 3. Вийшло 14 телесюжетів на обласних телебаченнях. 4. Опубліковано 13 статей у місцевих виданнях. 5. Опубліковано 4 статті, які будуть розміщені у всеукраїнських медіа. | Поширення продуктів у соціальних медіа, на сайті ГО та партнерів проекту, у медіа тощо. Щонайменше 5000 осіб охоплено просвітницькою кампанією. | Просвітницькою кампанією Охоплено: 138 672 осіб. |
| Імплементаційний. | Вересень-грудень 2021 року. | Виготовлення наочних матеріалів просвітницького змісту щодо деінституціалізації для територіальних громад. | Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю. | Розроблено комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту (2 плакати) - 1. Про континуум послуг для дітей з інвалідністю в громадах та їхніх сімей задля попередження інституціалізації. 2. Про шкоду інституціалізації. | Розміщення візуальної продукції в приміщеннях органів виконавчої влади в територіальних громадах для підвищення обізнаності усіх зацікавлених сторін. | У 300 територіальних громад, де фактично розміщені заклади інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, надіслано наглядну інфографіку. За даними ГО списки закладів були надані Міністерством соціальної політики України. |
| Імплементаційний. | Вересень-листопад 2021 року. | Заходи з підвищення батьківської компетентності та адвокаційної спроможності на місцевому рівні. | 1. Запис 3-х онлайн вебінарів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 2. Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). 3. Онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні територіальної громади. | 1.Проведено 3 онлайн вебінарів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 2. Розроблено Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). 3. Розроблено онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні територіальної громади. | Онлайн трансляція вебінарів на сторінку ГО “Соціальна синергія” у соціальних мережах та подальше поширення і просування цих продуктів, у т.ч. через рекламу. Поширення путівника і тесту в соціальних мережах, на сайтах ГО та партнерів проекту. | Проведено через онлайн трансляцію на сторінці ГО «Соціальна синергія» 3 онлайн вебінарів для 413 батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Розміщено на сторінках в соціальних мережах Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю. Поширено (квіз) в соціальних мережах. |
| Імплементаційний. | Вересень-грудень 2021 року. | Експертне опанування і захист деінституціалізації на загальнонаціональному рівні. | 1. Щонайменше 1 запис телевізійного ефіру за участі експертів проекту і опонентів реформи. 2. Відеозапис Всеукраїнської онлайн конференції з деінституціалізації. | Записано телевізійний ефір за участі експертів проекту і опонентів реформи. Проведено Всеукраїнську онлайн конференцію з деінституціалізації: кращі практики з реінтеграції дітей з інвалідністю в родину та трансформації закладів за участю: Міністерки соціальної політики Марина Лазебна, радниці-уповноваженої Президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна, голови правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар'ї Касьянової, реформатора закладів Романа Марабяна, Віри Ремажевської, Олени Гуржій, Аренди Василенко, Наталії Кабацій, а також батьків Марини Сноз і Андрія Пінчука. | Поширення результатів відбуватиметься через соціальні мережі, офіційні сторінки ГО і партнерів проекту. | Конференція відбувалась через онлайн трансляцію на сторінці ГО «Соціальна синергія», результати та запис поширено через соціальні мережі. |
| Підсумковий. | Грудень 2021. | Аналіз проведеної діяльності за проектом і розробка пропозицій за темою. | 1. Підсумковий звіт за результатами проекту. 2. Рекомендації Міністерству соціальної політики України щодо провадження подальшої просвітницької кампанії. | 1. Підготовлено підсумковий звіт за результатами проекту. 2. Розроблені рекомендації Міністерству соціальної політики України щодо провадження подальшої просвітницької кампанії. | Поширення результатів проекту у соціальних мережах. Надсилання рекомендацій Міністру соціальної політики. | Поширення результатів проекту у соціальних мережах та ГО зазначає, що надіслані рекомендації Міністру соціальної політики (лист № 30-12/1 від 30 грудня 2021 року). |
| ГО «Соціальна синергія» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а також відбулося перевиконання планових показників, а саме: просвітницькою кампанією охоплення аудиторії за планом – щонайменше 5000 осіб, фактичне охоплення - 138 672 осіб; підготовлено матеріали з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, сформовані у каталог (доказова база) та розміщені на сайті організації; опубліковано 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект; вийшло 14 телесюжетів на обласних телебаченнях; проведено 3 онлайн-вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю; проведено Всеукраїнську онлайн конференцію з деінституціалізації; ГО зазначає, що розроблені та надіслані рекомендації Міністерству соціальної політики України щодо провадження подальшої просвітницької кампанії. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Народні депутати та депутати місцевого рівня, публічні діячі, особи, що приймають рішення як на центральному рівні, так і на рівні територіальної громади; батьки дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю та їхні батьки будуть безпосередніми бенефіціарами проєкту. | Загальне охоплення аудиторії проєкту становитиме не менше 5000 осіб (ті, які переглянуть матеріали просвітницького змісту у соціальних мережах, електронних та \або друкованих ЗМІ і на телебаченні та отримають інформаційні матеріали). | Народні депутати та депутати місцевого рівня, публічні діячі, особи, що приймають рішення як на центральному рівні, так і на рівні територіальної громади; батьки дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю та їхні батьки будуть безпосередніми бенефіціарами проєкту. | Загальне охоплення аудиторії проєкту становить 138 672 осіб (ті, які переглянуть матеріали просвітницького змісту у соціальних мережах, електронних та \або друкованих ЗМІ і на телебаченні та отримають інформаційні матеріали). Всього учасників вебінарів - 588: з них осіб з інвалідністю – 31, представником особи з інвалідністю та /або дитини з ООП 413 осіб, не мають інвалідності або не представляють особу з інвалідністю та /або дитину з ООП - 144 особи., в т.ч. жін. 574 /чол. 12, не бажають вказувати стать 5 осіб. всього учасників конференції: 90 з них осіб з інвалідністю - 4. представником особи з інвалідністю та /або дитини з ООП 33 особи, не мають інвалідності або не представляють особу з інвалідністю та /або дитину з ООП – 57 осіб. , в т.ч. жін.86 /чол.4. |

Під час реалізації проєкту кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання, а саме: просвітницькою кампанією охоплення аудиторії за планом – щонайменше 5000 осіб, фактичне охоплення - 138 672 осіб; всього учасників 3-х онлайн-вебінарів – 588 осіб, з них осіб з інвалідністю – 31; учасників Всеукраїнської конференції: 90 осіб, з них осіб з інвалідністю – 4. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром». | Участь у заходах, поширення інформації про проект і ділитися позитивним досвідом з попередження інституціалізації. | Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром». | Участь у заходах, поширення інформації про проект і ділитися позитивним досвідом з попередження інституціалізації. |
| ГО «Аутизм. Свідоме батьківство» (м. Запоріжжя). | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін.) | ГО «Аутизм. Свідоме батьківство» (м. Запоріжжя). | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін., участь у заходах). |
| ГО «Аутизм-Житомир». | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін.). | ГО «Аутизм-Житомир». | Участь у заходах, поширення інформації про проект і ділитися позитивним досвідом з попередження інституціалізації. |
| ГО «Розправлені крила» (м. Львів). | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін.). | ГО «Розправлені крила» (м. Львів). | Участь у заходах, поширення інформації про проект і ділитися позитивним досвідом з попередження інституціалізації. |
| Громадська організація «Особливі діти» (м. Одеса). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. | Громадська організація «Особливі діти» (м. Одеса). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. |
| Громадська організація «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом». | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін.). | Громадська організація «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом». | Участь у заходах, поширення інформації про проект і ділитися позитивним досвідом з попередження інституціалізації. |
| Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю» (м. Київ). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. | Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю» (м. Київ). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. |
| Громадська організація «Повір у себе» (м. Маріуполь). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. | Громадська організація «Повір у себе» (м. Маріуполь). | Інформація про позитивний досвід деінституціалізації осіб з інвалідністю. Поширення результатів проекту. |
| Громадська організація «Українські батьки». | Інформаційна підтримка (поширення інформації, обмін досвідом, допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки та ін.) | Громадська організація «Українські батьки». | Допомога у пошуку установ та героїв для проведення телевізійної зйомки. |
|  |  | Інклюзивно ресурсний центр Галич. | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Інклюзивно ресурсний центр Мар’їнської МВЦА. | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ІРЦ м. Соледар. | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Закарпатська платформа Батьки за Раннє втручання | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Проект СПІЛЬНО | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Кафедра психології та соціальної роботи ОП | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Близнюківський ІРЦ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ІРЦ ім. Гнатюка | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ІРЦ Новоукраїнської міської ради | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Особые мамы | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Особливий кіндер | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Боярська ОТГ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ГО «Батьків дітей з інвалідністю» Джерело Життя м.Здолбунів | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ГО «Асоціація батьків дітей з інвалідністю» | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ІРЦ №1 м. Київ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Червонопільський старостинський округ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Волонтерська група Твори добро Україна 2021 | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | «Школа життя» | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Аутизм. Особливе дитинство. Дніпропетровськ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ІРЦ Нітішенської міської ради | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Пулинський ІРЦ | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | Центр соціально психологічної реабілітації | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ГО «Чарівні діти» | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ГО «Серце матері» | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
|  |  | ГО «Усмішка дитини» | Інформаційна підтримка (поширення інформації) |
| Планова кількість долучених до виконання проєкту партерів відповідає фактичним показникам, проте актуальність тематики розширила кількість партнерів, які долучилися до проєкту, що дало позитивні результати у впровадженні просвітницької кампанії. Всього було 1003 поширень та 2995 вподобань публікацій в соціальній мережі Facebook. Всі партнери активно ділились позитивним досвідом з попередження інституціалізації, допомагали у пошуку установ та героїв для проведення телевізійних зйомок. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Соціальна синергія» не зазначала ризики під час реалізації проєкту. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались) |  |  |  |

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Телесюжет | Центри раннього втручання: як працюють і кому допомагають, - роз’яснення експертки М. Онуфрик. | Телеканал TV5 Запорізька обл. | 30.10.2021 https://youtu.be/Au-BuwsYwl0 |
| 2. Телесюжет | Як у Запорізькій області працює Центр раннього втручання та чому навчають дітей і батьків. | Телеканал TV5 Запорізька обл. | 30.10.2021 https://youtu.be/XappeIeQMK8 |
| 3. Телесюжет | В Україні планують припинити інклюзивну освіту? Батьки висловлюють побоювання. | Телеканал СК1 Житомирська обл. | 28.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=miJqm47yrQM |
| 4. Телесюжет /ефір | Мінсоцполітики та громадськість популяризуватимуть інклюзію. | Телеканал tv7plus Хмельницька обл. | 26.10.2021 https://www.facebook.com/tv7pluskm/videos/409480420711506/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing |
| 5. Телесюжет | Реформа інтернатних закладів (деінституціалізація). | Телеканал Т1 Новини м. Тернопіль | 27.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=m3_ijmrYLYo |
| 6. Телесюжет | Інклюзивне суспільство: як особливим дітям почуватися комфортно у житті. | Еспресо Біла Церква м. Біла Церква | 22.11.21 https://www.youtube.com/watch?v=493v47ZQEUI |
| 7. Телесюжет | Шанс на соціалізацію. «Інклюзивна освіта». | ТРК «РАІ» м. Івано-Франківськ | 27.10.21 https://www.facebook.com/340117442832163/videos/1233853790448671 |
| 8. Телесюжет | Троє рідних і 13 прийомних. | Телеканал Чернівці | 10.11.21 https://fb.watch/9bP_E1UAOU/ |
| 9. Телесюжет | Раніше їх не приймали до звичайних дитячих садків та шкіл і не влаштовували на роботу. | м. Маріуполь Мариупольское телевидение. | 11.11.2021 https://fb.watch/9cScOVJOyE/ |
| 10. Радіоефір Телесюжет | Соціальна інтеграція людей з інвалідністю. | UA Волинь -телеканал Українське радіо Луцьк. | 3.12.21 https://vo.suspilne.media/episode/53070?fbclid=IwAR3ZNL0H1iHtoABox3rIVyCuYM0ZrsoGn94rzygIpw4LbN_chhxhwmisJ_4 |
| 11. Телесюжет | НАГОЛОС Ірини Яременко. Інклюзивна освіта на Полтавщині. У Полтаві не вистачає кисню. | PTV+ м.Полтава | 4.11.21 https://www.youtube.com/watch?v=LKp5zQRi3qk&t=1029s |
| 12. Телесюжет | Новини тижня. | 11 канал м.Дніпро | 12.12.2021 (на 20.27 хв) https://www.youtube.com/watch?v=Z1e3AIFBzKc |
| 13. Телесюжет | Маленька сумчанка з інвалідністю живе звичайним життям. | Суспільне Суми | 13.12.21 https://www.youtube.com/watch?v=q2-UTdixA1E |
| 14. Телесюжет | Історія Романа Чепеля, вчителя фізкультури, який працює із дітьми з синдромом Дауна. | м.Львів | 25.10.21 https://www.youtube.com/watch?v=zT_sgVkEFII |
| 15. Ефір | Коли дитина на першому місці: в чому недоліки реформи інтернатних закладів? |  | 9.08.21 https://www.youtube.com/watch?v=TeXaynBTNdg |
| - Стаття | # Как работает Центр раннего вмешательства в Запорожской области и почему такие учреждения нужны. | https://www.061.ua/ Запоріжжя | 06.12.2021 https://www.061.ua/news/3273373/kak-rabotaet-centr-rannego-vmesatelstva-v-zaporozskoj-oblasti-i-pocemu-takie-ucrezdenia-nuzny |
| 2. Стаття | Інклюзія в дії: як реформа деінституалізації допомагає соціалізуватися дітям з інвалідністю. | http://zhitomir.today/ Житомир | 06.12.2021 http://zhitomir.today/news/society/inklyuziya_v_diyi_yak_reforma_deinstitualizatsiyi_dopomagaie_sotsializuvatisya_dityam_z_invalidnistyu-id46618.html |
| 3. Стаття | Рівні можливості для всіх: експерт – про послуги для сімей, котрі виховують дітей з інвалідністю на Хмельниччині. | https://podillyanews.com/ Хмельницький | 10.12.2021 https://podillyanews.com/2021/12/09/rivni-mozhlyvosti-dlya-vsih-ekspert-pro-poslugy-dlya-simej-kotri-vyhovuyut-ditej-z-invalidnistyu-na-hmelnychchyni/ |
| 4. Стаття | Інтернати, сироти і діти з інвалідністю: які новації принесла реформа системи догляду за дітьми? | Тернопіль https://te.20minut.ua/ | 10.12.2021 https://te.20minut.ua/Podii/internati-siroti-i-diti-z-invalidnistyu-yaki-novatsiyi-prinesla-reform-11470588.html |
| 5. Стаття | Інклюзивне суспільство: як особливим дітям у Білій Церкві почуватися комфортно. | Біла Церква https://bez-tabu.com.ua/ | 7.12.2021 https://bez-tabu.com.ua/novini/inklyuzivne-suspilstvo-yak-osoblivim-dityam-u-bilij-cerkvi-pochuvatisya-komfortno/ |
| 6. Стаття | Соціалізація з раннього віку на прикладі франківської родини: як батькам оформити дитину з інвалідністю в садочок. | Івана-Франківськ https://galka.if.ua/ | 06.12.2021 https://galka.if.ua/soczializacziya-z-rannogo-viku-yak-batkam-oformyty-dytynu-z-invalidnistyu-v-sadochok/ |
| 7. Стаття | Із сім’єю та в інклюзії: Досвід виховання дитини із синдромом Дауна будинку сімейного типу з Буковини. | Чернівці https://bukinfo.com.ua/ | 8.12.2021 https://bukinfo.com.ua/socialka/iz-sim-yeyu-ta-v-inklyuziji-dosvid-vyhovannya-dytyny-iz-syndromom-dauna-budynku-simeynogo-typu-z-bukovyny |
| 8. Стаття | Как в Мариуполе помогают детям с инвалидностью вести обычный образ жизни. | https://mrpl.city/ Маріуполь | 10.12.2021 https://mrpl.city/news/view/kak-v-mariupole-pomogayut-detyam-s-invalidnostyu-vesti-obychnyj-obraz-zhizni |
| 9. Стаття | Соціальна інтеграція людей з інвалідністю у Ковелі: що таке інклюзивне суспільство та які послуги пропонує громада? | м.Ковель https://kowel.rayon.in.ua/ | 13.12.2021 https://kowel.rayon.in.ua/topics/462868-sotsialna-integratsiya-lyudey-z-invalidnistyu-u-koveli-shcho-take-inklyuzivne-suspilstvo-ta-yaki-poslugi-proponue-gromada |
| 10. Стаття | Деінституціалізація в дії. Завдяки інклюзії на Полтавщині діти з інвалідністю здобувають професійну освіту. | м.Полтава https://zmist.pl.ua/ | 14.12.2021 https://zmist.pl.ua/blogs/deinstytualizacziya-v-diyi-zavdyaky-inklyuziyi-na-poltavshhyni-dity-z-invalidnistyu-zdobuvayut-profesijnu-osvitu |
| 11. Стаття | # Срібна чемпіонка Європи з карате серед дітей з інвалідністю — Аня Єрмакова. | м.Суми https://suspilne.media/ | 13.12.2021 https://suspilne.media/189160-sribna-cempionka-evropi-z-karate-sered-ditej-z-invalidnistu-ana-ermakova/ |
| 12. Стаття | Безбар’єрна освіта. Як львівські вчителі адаптовують навчальні програми для інклюзивних класів. | м.Львів https://galinfo.com.ua/ | 07.12.2021 https://galinfo.com.ua/news/bezbarierna_osvita_yak_lvivski_vchyteli_adaptovuyut_navchalni_programy_dlya_inklyuzyvnyh_klasiv_376795.html |
| 13. Стаття | Коли патологія не вирок. Як раннє втручання допомогло харків’янину із синдромом Дауна стати кінозіркою. | м.Харків https://dozor.com.ua/ | 13.12.2021 https://dozor.com.ua/news/society/1231883.html |
| 1. Всеукраїнське ЗМІ Стаття | Як дітям з інвалідністю або ООП і їхнім батькам отримати різні послуги. | https://nus.org.ua/ | 20.09.21 https://nus.org.ua/questions/yak-dityam-z-invalidnistyu-abo-oop-i-yihnim-batkam-otrymaty-rizni-poslugy/ |
| 2. Всеукраїнське ЗМІ Стаття | Уряд затвердив правила інклюзивного навчання у школах: тепер воно не тільки для дітей з інвалідністю. | https://zn.ua/ | 24.09.21 https://zn.ua/ukr/EDUCATION/urjad-zatverdiv-pravila-inkljuzivnoho-navchannja-u-shkolakh-teper-vono-ne-tilki-dlja-ditej-z-invalidnistju-.html |
| 3. Всеукраїнське ЗМІ Стаття | # Батьківське вигорання і як його попередити. | https://4mama.ua/ | 24.12.21 https://4mama.ua/mom/psychology/15095-batkivske-vigorannya-i-yak-yogo-poperediti |
| 4. Всеукраїнське ЗМІ Стаття | Діти: 12 завдань на 2022 рік для кожного # «Деінституціалізація в Україні – реформа, яка навіть не розпочалася» | Дзеркало тижня | Публікація 6-7.01.2022 року. |
| - Пост | # Починаємо ще один важливий проєкт - просвітницьку кампанію на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 11.08.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1021078125300467 |
| 2. Пост | М. Онуфрик в ефірі програми Політика UA розповіла про: стан реформи ДІ дітей з інвалідністю у закладах інституційного виховання причини потрапляння дітей з інвалідністю в інституції соціальні послуги як альтернативу інституційному вихованні створення континууму соціальних послуг і їхня вартість брак кадрів і фінансування у соціальній сфері. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 12.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1022009388540674 |
| 3.Пост | Діти з інвалідністю мають в 4 рази вищий ризик насильства. Влаштування дітей з інвалідністю в інституційні заклади ще більше підвищує їх вразливість до насильства. Водночас, 1 з 3 дітей в інституціях має інвалідність. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 2.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1035340533874226 |
| - Пост | # Чому діти з інвалідністю інтернатах, спецшколах і інших інституціях частіше стають жертвами насильства. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 7.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1038319430243003 |
| - Пост | # Наслідки інституціалізації для дітей. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 9.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1039891050085841 |
| - Пост | # Що знаходиться на іншому полюсі від інституцій. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 10.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1040185190056427 |
| - Пост | # Діти з інвалідністю потребують більше уваги й емоційного включення, ніж нормотипові діти. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 16.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1044026643005615 |
| - Пост | # Що ще потрібно дітям з інвалідністю. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 17.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1044765362931743 |
| - Пост | Дорогі батьки нам потрібна ваша допомога — поділиться: - що допомагає вам залишатись у ресурсі? - як ви відновлюєте енергію? — це стане у пригоді іншім! | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 17.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1044769282931351 |
| - Пост | # Розповідаємо про соціальні та освітні послуги, що вже працюють в Україні. Сьогодні - про послугу раннього втручання. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 22.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1048021442606135 |
| - Пост | # Продовжуємо розповідати про соціальні й освітні послуги, які діти з інвалідністю і їхні батьки можуть отримати в Україні. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 23.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1048714895870123 |
| - Пост | # СЕРЕДНЯ ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 24.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1049735892434690 |
| - Пост | # Маріанна Онуфрик Onufryk Marianna, очільниця “ГО Соціальна синергія” виступила на Форумі фахівців соціальної роботи у Львові, який зібрав топових експертів з соціальної сфери зі всієї України. Пані Маріанна розповіла про роль фахівця із соціальної роботи у попередженні інституціалізації дитини. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 29.09.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1053021328772813 |
| - Пост | # Погоджуєтесь з твердженням? | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 4.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1056121671796112 |
| - Пост | # З 1 січня 2022 набирає чинність новий Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Розповідаємо детальніше. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 7.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1057617588313187 |
| - Пост | # Що не так зі словом нозологія? Цей термін часто використовують в контексті інклюзивної освіти, визначаючи освітні потреби чи спроможність учня його нозологією, тобто — діагнозом. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 08.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1058238431584436 |
| - Пост | # Як ми вже писали, 4️0% батьків дітей з інвалідністю мають симптоми, які свідчать про стан депресії. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 11.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1060652714676341 |
| - Пост | # Психічне здоров’я у світі нерівних – такою є тема дня психічного здоров’я цього року. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 13.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1062212367853709 |
| - Пост | # Бюджетна підтримка недержавних організацій, які допомагають українцям з інтелектуальними порушеннями — зменшується, свідчить опитування ВГО “Коаліція”. Це, а також зростання кількості психоневрологічних інтернатів та їхніх мешканців, свідчить про згортання політики деінституалізації. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 15.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1063149534426659 |
| - Пост | # Продовжуємо розповідати про соціальні послуги для дітей з інвалідністю і їхніх батьків. Чому наявність послуг в достатньому обсязі й належної якості така важлива. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 20.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1066186824122930 |
| - Пост | # ПОСЛУГА ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 21.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1066322380776041 |
| - Пост | Досвід деінституціалізації у Литви. Цікава Ваша думка, чи є ці кроки реальними для України? | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 22.10.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1070979120310367 |
| - Пост | # Чому діти у дитбудинках не плачуть | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 28.10.21 https://www.facebook.com/watch/?v=673262383580802&ref=sharing |
| - Пост | # Тепер отримати технічні інші засоби реабілітації (ТЗР) стало простіше. Для цього Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю створив Електронний кабінет особи з інвалідністю, зручний і оперативний спосіб подачі документів. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 29.10.21 https://www.facebook.com/427347544673531/posts/1072293123512300/ |
| - Пост | # УВАГА! Відкриваємо реєстрацію на серію вебінарів для батьків дітей з інвалідністю й особливими освітніми потребами від найкращих експертів галузі. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 1.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1074160016658944 |
| - Пост | # Перші роки життя дитини є визначальними для її розвитку і впливають на все її подальше життя. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 2.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1075071663234446 |
| - Пост | # Батьки дітей з інвалідністю мають у 6 разів більший ризик захворіти на депресію, а кожний п'ятий має ознаки ПТСР. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 3.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1075483059859973 |
| - Пост | # Ця історія з Івано-Франківська про те, як співпраця батьків й педагогів дає можливість дітям з особливими освітніми потребами рости й розвиватись разом з однолітками. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 5.11.21 https://www.facebook.com/watch/?v=3029403690659945 |
| - Пост | # “Що буде з моєю дитиною коли я помру” - питання, від якого кидає в піт кожну маму чи тата дитини з інвалідністю. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 8.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1077306233010989 |
| - Пост | # Уряд збільшив фінансування програми “Реабілітація дітей з інвалідністю”. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 9.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1079188929489386 |
| - Пост | # Вебінар №1 | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 10.11.21 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=844444719586229 |
| - Пост | # Вже за тиждень — наш наступний вебінар на надзвичайно важливу тему: сексуальний розвиток дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, який проведе психологиня Любов Лоріашвіллі. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 11.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1080760575998888 |
| - Пост | # “Деінституалізація під загрозою!” — чому так, дивіться сюжет телеканалу СК1 про два позитивні приклади інклюзії в Житомирі та один — про штучні перешкоди. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 12.11.21 https://www.facebook.com/watch/?v=2912448875733847 |
| - Пост | # Ділимось з вами деякими тезами з вебінару “Не вигоріти й не впасти в депресію: як набути основної компетентності батьків, які виховують дитину з інвалідністю" | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 15.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1083016115773334 |
| - Пост | # 18 річний Михайло народився з синдромом Дауна. У дитинстві хлопця не приймали до звичайних дитячих садків і шкіл, через що йому доводились навчатись вдома. Згодом маму переконали віддати сина на п'ятиденку до спецзакладу. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 16.11.21 https://www.facebook.com/watch/?v=201082955530686 |
| - Пост | # Завтра вебінар “Сексуальний розвиток дітей з інвалідністю або ООП” проведе Анна Топіліна —соціальна працівниця, авторка бестселеру “Люби без ілюзій”, майбутня магістриня сексології Університету Мальме, Швеція. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 16.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1084246338983645 |
| - Пост | # Вебінар №2 | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 17.11.21 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4231774280265870 |
| - Пост | # Як не вигоріти й не впасти в депресію, коли ви виховуєте дитину з інвалідністю раннього і дошкільного віку - проводжуємо ділитись корисною інформацією з наших вебінарів. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 18.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1084943698913909 |
| - Пост | # Буває, що батьки не знають, які послуги доступні для їхньої дитини, як їх отримати та що робити, якщо їм відмовляють. Так вся сім'я залишається без права вибору, а дитина опиняється в інтернатному закладі, де наявність послуг — лише ілюзія. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 19.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1086120085462937 |
| - Пост | # “Це красива затемнена вітрина, за якою сховають ще більше дітей з відсутнім майбутнім” - каже Маріанна Онуфрик, голова ГО "Соціальна Синергія" про нове положення про спецшколи. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 22.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1086888348719444 |
| - Пост | # Щоб наочно розповісти про шкоду інтернатних закладів і соціальні послуги, які можуть отримати мешканці громад, ми створили два плакати. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 23.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1088016888606590 |
| - Пост | # Ми не лише розкриємо заявлену тему, але презентуємо “Путівник компетентних батьків для адвокації соціальних послуг для дітей з інвалідністю в територіальній громаді”. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 24.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1088897675185178 |
| - Пост | # Вебінар № 3 “Послуги для дітей з інвалідністю і як їх отримати”. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 24.11.21 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=223548919902985 |
| - Пост | # Приєднуйтесь до Всеукраїнської конференції з деінституціалізації “Кращі практики з реінтеграції дітей з інвалідністю в родину та трансформації закладів”. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 24.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1089205448487734 |
| - Пост | # Чому діти з інвалідністю більш вразливі до потрапляння в інтернатні заклади. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 25.11.21 https://www.facebook.com/watch/?v=3033659326914018 |
| - Пост | # Сьогодні розкриємо тему сексуальності й сексуальних сценаріїв, з вебінару “Сексуальний розвиток дітей з інвалідністю або особливими освітніми потребами”, що проводила Анна Топіліна (Anna Topilina). | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 26.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1090517075023238 |
| - Пост | # Цікаві спікери, актуальні теми, корисний досвід. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 28.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1091662644908681 |
| - Пост | # Починаємо Всеукраїнську конференцію з деінституціалізації “Кращі практики з реінтеграції дітей з інвалідністю в родину та трансформації закладів”. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 29.11.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1092035404871405 |
| - Пост | # Про позитивні приклади інклюзії. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 2.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=245091927717519 |
| - Пост | # “У дитинства немає інвалідності” - з такою заявою Ліна Дешвар Lina Deshvar, громадська активістка, звернулася до депутатів з проханням реформувати інтернати. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 3.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=1158107144718778 |
| - Пост | # Резюме найголовніших тез конференції з деінституціалізації “Кращі практики з реінтеграції дітей з інвалідністю в родину та трансформації закладів” за 20 хвилин - у репортажі "Українського радіо". | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 6.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1096665211075091 |
| - Пост | # Як працює інклюзія в Івано-Франківську. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 7.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1097071851034427 |
| - Пост | # Хочемо, щоб батьки, які виховують дитину з інвалідністю мали краще розуміння своїх можливостей і прав, щоб на їхньому шляху було більше ясності і менше перешкод. Саме для цього ми створили "Путівник компетентних батьків". | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 7.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1097307167677562 |
| - Пост | # Що таке інституалізація дітей з інвалідністю Як працює інклюзія ? Який вплив вона має на розвиток дітей? | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 8.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1097921327616146 |
| - Пост | # Ви часто питаєте - "А де знайти ваші вебінари на YouTube | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 9.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1098298777578401 |
| - Пост | # На найголовніші питання деінституалізації | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 10.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1099178840823728 |
| - Пост | # "У великій родині Венгринюків із Чернівців завжди гамірно. Виховують аж 16 діток: трьох рідних та 13 прийомних. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 13.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1100733507334928 |
| - Пост | # Про послугу денного догляду розповідає і показує “Суспільне/Новини” на прикладі ГО "Родина для осіб з інвалідністю". | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 14.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=2096829673807452 |
| - Пост | # Наближається свято Миколая, а з ним і поїздки чиновників всіх рангів в інтернати й будинки дитини. “Чужих дітей не буває” - кажуть вони. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 15.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=450314463333453 |
| - Пост | # Інвалідність — не перешкода навчанню ні в школі, ні в спорті — доводить Аня Єрмакова із Сум. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 16.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=200675228931888 |
| - Пост | # Це — невеликі ілюстровані картки, які коротко описують різні послуги. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 17.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1103154777092801 |
| - Пост | Ми знаємо багато прикладів інклюзії в дитсадочках і школах, наприклад у Полтаві діють: 10 садочків з інклюзивними групами, які відвідує більше сотні дітей 27 шкіл, де є інклюзивні класи, в яких вчиться 240 учнів. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 17.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1103465440395068 |
| - Пост | # Приготували для вас цікавинку! Це — квіз за мотивами “Путівника компетентних батьків” на знання прав дітей з інвалідністю. Додали дрібку гумору, тож, сподіваємось, він вийшов не надто серйозним | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 20.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1104980310243581 |
| - Пост | # Беріть собі на озброєння і починайте прямо сьогодні! | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 21.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1105846053490340 |
| - Пост | # “Як дітям з інвалідністю або особливими і їхнім батькам отримати різні послуги” - пише видання Нова Українська Школа . | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 22.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1106482200093392 |
| - Пост | # Затаїли дихання і презентуємо наш виплеканий оновлений сайт! | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 23.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1106813933393552 |
| - Пост | # Мабуть, найпозитивніший момент нашої конференції — знайомство з прийомною мамою Мариною Сноз і історією її “маленького принца” Петрика. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 23.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=340176371267439 |
| - Пост | # Хочете дізнатись правду про те, що відбувається в інституційних закладах. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 26.12.21 https://www.facebook.com/watch/?v=1118277742044246 |
| - Пост | # Про батьківське вигорання. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 27.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1109350206473258 |
| - Пост | # Від ризику бути залишиним у пологовому до зйомок у фільмі, який викупив телеканал HBO — це непридумане життя Влада з синдромом Дауна. | Facebook Сторінка ГО «Соціальна синергія» | 27.12.21 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1109619776446301 |

Результативні показники виконання проекту плановим показникам відповідають. ГО «Соціальна синергія» поширювала інформацію щодо проєкту в соціальних мережах Facebook, Instagram та на сайті ГО “Соціальна синергія” https://socsynergy.org/, у групах для батьків і спеціалістів у Facebook, через телесюжети та ефіри місцевих й загальноукраїнських ЗМІ (друковані й ТВ), що зазначені в переліку. Інформаційні партнери — Українська мережа за права дитини. Співпрацювали з Всеукраїнськими засобами масової інформації: https://4mama.ua/uk https://nus.org.ua/ Дзеркало тижня та телеканал Рада. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| ГО «Соціальна синергія» бере на себе зобов’язання після проекту продовжувати збір доказової бази по деінституціалізації та підтримувати ведення сторінки у мережі інтернет в актуальному стані. Оскільки питання деінституціалізації і розвитку послуг для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами особисто зачіпає членів нашої ГО та виконавців, ми продовжимо і поза проектом просвітницьку діяльність за цим напрямом. | ГО «Соціальна синергія» бере на себе зобов’язання після проекту продовжувати збір доказової бази по деінституціалізації та підтримувати ведення сторінки у мережі інтернет в актуальному стані. Оскільки питання деінституціалізації і розвитку послуг для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами особисто зачіпає членів нашої ГО та виконавців, ми продовжимо і поза проектом просвітницьку діяльність за цим напрямом. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| ГО планує записати особисті історії сімей, які забрали дітей з інвалідністю із закладів інституційного догляду і дитина почала отримувати відповідні послуги в громадах. Крім того, будуть поширюватися кращі практики деінституціалізації в Україні та світі. | Поширення кращих практики деінституціалізації в Україні та світі. Зроблені записи особистих історій сімей, які виховують дітей з інвалідністю та отримують відповідні послуги в громадах. https://youtu.be/XappeIeQMK8 https://www.youtube.com/watch?v=493v47ZQEUI https://www.facebook.com/340117442832163/videos/1233853790448671 https://fb.watch/9bP_E1UAOU/ https://fb.watch/9cScOVJOyE/ https://www.youtube.com/watch?v=zT_sgVkEFII Зроблений запис особистої історії сім’ї, яка забрала дитину з інвалідністю з закладу інституційного догляду і дитина почала отримувати відповідні послуги в громадах https://www.youtube.com/watch?v=q2-UTdixA1E |

Фактичні показники інформування щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання заходу відповідають плановим показникам, що підтверджено наявністю активних посилань на інформативні матеріали щодо позитивного досвіду та практик деінституціалізації.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання заходу громадською організацією «Соціальна синергія» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - підвищення обізнаності не менш як 5000 представників цільової аудиторії щодо важливості сімейного догляду і виховання та шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, а також можливих альтернатив у громаді щодо попередження інституціалізації, у тому числі за участі батьків, шляхом розробки і поширення просвітницьких, навчальних та інформаційних матеріалів, розроблених, зокрема, на прикладі кращих практик українського і міжнародного досвіду. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації заходу проведено всеукраїнську просвітницьку кампанію на підтримку деінституціалізації і попередження інституціалізації дітей з інвалідністю, яка включала телепередачі та статті на національних та місцевих медіа майданчиках, розміщення медіа продукції і проведення онлайн заходів у соціальних мережах, виготовлення друкованих візуальних матеріалів: розміщено 70 постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проєкт; створено онлайн каталог (доказова база) матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами; вийшло в ефір 14 телесюжетів на обласних телебаченнях; розміщено 13 статей у місцевих виданнях та 4 статті у всеукраїнських медіа; розроблено та розповсюджено у громади Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю; проведено 3 онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю; 29.11.2021 проведена всеукраїнська онлайн конференція з деінституціалізації із залученням представників ЦА для вироблення спільних рішень і подальших дій; напрацьовані подальші кроки з підтримки деінституціалізації для дітей з інвалідністю та надіслані рекомендації Міністерству соціальної політики України. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Суспільна цінність отриманих результатів полягає у широкому охопленні цільових аудиторій інформації щодо деінституціалізації, шкоди закладів інституційного типу та альтернатив таким закладам. Такий ефект був досягнутий завдяки залученню різних майданчиків поширення інформації, щоб досягти просвітницькою кампанією цільові аудиторії, які мають різні преференції у виборі такого джерела: національні телеканали, місцеві телеканали, електронні і друковані новинні видання на національному та місцевому рівнях, сторінки у соціальних мережах, інфографіки, відео, інтерактивні застосунки, друкована візуальна продукція, сайт організації тощо. Підвищена зацікавленість представників цільової аудиторії щодо важливості сімейного догляду і виховання та шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, а також можливих альтернатив у громаді щодо попередження інституціалізації свідчить про високий рівень необхідності вживання заходів щодо деінституціалізації дітей з інвалідністю та впровадження догляду у родині. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Фактичний показник охоплення просвітницькою кампанією цільової аудиторії щодо деінституціалізації склав 138 672 осіб, що перевищує плановий у 5000 осіб. Проведено через онлайн трансляцію на сторінці ГО «Соціальна синергія» 3 онлайн-вебінари, участь у яких взяли 588 осіб, з них осіб з інвалідністю – 31; учасників Всеукраїнської конференції - 90 осіб, з них осіб з інвалідністю – 4. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 546 588,10 грн. (п’ятсот сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят вісім гривень 10 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на вебресурсах ГО «Соціальна синергія». Інформацію щодо проєкту поширено в соціальних мережах Facebook, Instagram та на сайті ГО “Соціальна синергія” https://socsynergy.org/, у групах для батьків і спеціалістів у Facebook, через телесюжети та ефіри місцевих й загальноукраїнських ЗМІ (друковані й ТВ). Інформаційні партнери — Українська мережа за права дитини. Співпраця з Всеукраїнськими засобами масової інформації: https://4mama.ua/uk та https://nus.org.ua/ Дзеркало тижня та телеканал Рада. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами має велику суспільну цінність, оскільки акцентує увагу на важливості сімейного догляду і виховання та шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, а також можливих альтернатив у громаді. ГО «Соціальна синергія» бере на себе зобов’язання після проекту продовжувати збір доказової бази по деінституціалізації та підтримувати ведення сторінки у мережі інтернет в актуальному стані. ГО «Соціальна синергія» подано конкурсні пропозиції до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti