Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 80

від «24» вересня 2020 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики»**

**(далі – Інститут)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(найменування громадського об’єднання)

**Навчально-практичний семінар**

**«Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 03.09.2020 № 87.

***Інформація про виконану роботу:***

1. **Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)**

 Через представлення на заході відпрацьованих на практиці сучасних, у тому числі авторських, методів сенсорної інтеграції в корекції дітей з особливими освітніми потребами та практичне часткове їх опрацювання протягом семінару **в режимі «зворотній зв’язок»** – Інститутом досягнуто заплановану мету заходу з підвищення спеціальної компетенції 27 учасників семінару *(з них: 7 – особи з інвалідністю (жін. – 6; чол. – 1) та 11 законних представників осіб з інвалідністю (батьків))* з 15 регіонів України – батьків дітей з інвалідністю; осіб з інвалідністю або батьків дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю, – з питань сприяння діагностиці дисфункції сенсорної сфери у дітей з порушеннями психофізичного розвитку та подальшої корекції такої дисфункції запропонованими методами.

**2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Захід** | **Місце реалізації** | **Строки реалізації** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1. | Заїзд іногородніх учасників. Поселення в готелі. | До м. Київ,вул. Героїв Космосу  2-б (готель «Сатурн») | 07.12.2020Протягом дня |
| 2. | Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | м. Київ,вул. Миколи Василенка, 7(UBI Конференц хол) | 08-09 грудня 2020 року  |
| 3. | Виїзд іногородніх учасників. | З м. Київ,вул. Героїв Космосу  2-б (готель «Сатурн») | 10.12.2020Протягом дня |

**3. Учасники програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва програми (проекту, заходу)** | **Відповідальний виконавець** | **Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу)** | **Цільова аудиторія** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | Керівник громадського об’єднання осіб з інвалідністюЗадунайська С.М. | Запланована кількість учасників заходу – 25 осіб. Загальна фактична кількість учасників, які взяли участь у семінарі склала – 27 осіб, з них: 7 – особи з інвалідністю (жін. – 6; чол. – 1) та 11 законних представників осіб з інвалідністю (батьків). Всього: 27 учасників (з 14 областей України + м. Київ), з них жін. – 25; чол. – 2. | Учасники-слухачі семінару: батьки дітей з інвалідністю;особи з інвалідністюабо батьки дітей з інвалідністю, які є одночаснопрофільними фахівцямигромадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю. |

**4. Залучені спеціалісти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва програми (проекту, заходу)** | **Фах, спеціалізація залучених спеціалістів** | **Кількість залучених спеціалістів** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | 1. Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; доктор педагогічних, професор (м. Київ) Шевцов Андрій Гаррієвич.2. Професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, Голова Ради ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» (м. Київ) Скрипник Тетяна Вікторівна.3. Співзасновниця ГО «Гармонія розвитку», вчитель-дефектолог, спеціаліст з сенсорної інтеграції та нейрокорекції, автор корекційних програм для дітей з ДЦП та «Корекція розвитку. Формування графо-моторних навичок» (м. Київ) Чорна Ірина Василівна.4. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри медицини та фізичної терапії Херсонського державного університету (м. Гола Пристань Херсонська область) Таран Інна Віталіївна.5. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, спеціальний педагог (вчитель-дефектолог/вчитель-реабілітолог) (м. Київ) Заплатинська Анна Богданівна. | 5 |

**5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)**

5.1. Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, тел. (044) 486-45-35, ortonpu@ukr.net.

Заплатинська Анна Богданівна, завідувач кафедри.

5.2. Проєкт «Сенсорія». Свиридюк Юлія Євгенівна, керівниця.

Тел. (067) 233-89-93, sensoria.in.ua@gmail.com.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування, місцезнаходження, контакти)

**6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис та перелік завдань** | **Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників** | **Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)** | **Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії** |
| **одиниця виміру** | **кількість** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | Захід мав завдання сприяти підвищенню спеціальної компетенції активістів та фахівців профільних громадських організацій осіб з інвалідністю та батьківських організацій, батьків/опікунів дітей з інвалідністю, освітян з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку – через представлення на заході відпрацьованих на практиці сучасних, у тому числі авторських, методів сенсорної інтеграції та практичне часткове їх опрацювання протягом семінару **в режимі «зворотній зв’язок».**Протягом семінару вдалося:- вивчити методи спостереження та обстеження, спрямовані на своєчасне вивчення рівня психофізичного розвитку дітей «груп ризику» у ранньому віці, зокрема першого, другого і третього років життя, що дає можливість виявити передумови можливого відхилення та визначає стратегію подальшого впливу з метою запобігання розвитку інвалідності у дитини; **-** ознайомити учасників із застосуванням обладнання сенсорної кімнати з корекційно-розвивальною метою у розвитку дитини;- обмінятися досвідом та напрацюваннями між учасниками з різних регіонів та фахівцями, - надати досвід фахового супроводу дітей, починаючи з раннього віку;- провести практичні заняття в межах семінару з діагностики психічного розвитку дитини раннього віку;- провести майстер-класи в межах семінару з діагностики та контролю фізичного розвитку дитини;- провести практичні заняття в межах семінару з особливостей проявів порушень комунікативного розвитку дитини раннього віку;- надати методику Монтессорі-терапії, яка після засвоєння учасниками заходу та використання в майбутньому у роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку, а особливо з дітьми-з інвалідністю, що не відвідують навчальні заклади, позитивно впливає на організацію життя цих дітей у соціумі, сприяє адаптації дитини у повсякденному житті;- надати методичні та презентаційні матеріали за результатами заходу в електронному варіанті, задля поширення та продовження якісного ефекту заходу на регіональному рівні, в профільних та освітніх закладах по роботі з дітьми з особливими потребами шляхом реалізації отриманих напрацювань та знань учасниками заходу з 15 регіонів України та застосування їх в своїй роботі, супроводі життєдіяльності дітей з особливими потребами їх батьками/опікунами. |  | Запланована кількість учасників заходу – 25 осіб. Загальна фактична кількість учасників, які взяли участь у семінарі склала – 27 осіб (з них: 7 – особи з інвалідністю (жін. – 6; чол. – 1) та 11 законних представників осіб з інвалідністю (батьків).Ці 27 учасників семінару були представниками окремих організацій або батьками дітей з інвалідністю - з 15 регіонів України, тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від заходу відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми заходу на декілька порядків. |  | Представлені на семінарі:- доповіді-презентації з елементами тренінгу та практичними рекомендаціями;- індивідуальні консультації протягом заходу;- майстер-класи, тренінгипоказали активність та мотивованість аудиторії відповідно до теми семінару.Усі учасники охоче залучалися до запропонованих практичних занять. Консультувалися у фахівців з різних питань щодо представленого у виступах матеріалу та загалом з досвіду фахівців у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.Учасники отримали сертифікат за результатами участі у заході із зазначенням обсягу робочих годин семінару – 15 годин. |

**7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).**

\_

|  |  |
| --- | --- |
| Короткостроковірезультати | безпосереднє спілкування 27 учасників семінару з 15 регіонів України, що проводився оф-лайн; обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо методів сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку; практичне опрацювання методів сенсорної інтеграції протягом семінару **в режимі «зворотній зв’язок»;** |
| Довгостроковірезультати | учасники з 15 регіонів України отримали довідково-інформаційні та методичні матеріали заходу, фото- та відео-матеріали, презентації спікерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі та сім`ї;  |
| Кількісні показники досягнення | Запланована кількість учасників заходу – 25 осіб. Загальна кількість учасників, які взяли участь у семінарі склала – 27 осіб (з них: 7 – особи з інвалідністю (жін. – 6; чол. – 1) та 11 законних представників осіб з інвалідністю (батьків).Ці 27 учасників семінару були представниками окремих організацій або батьками дітей з інвалідністю - з 15 регіонів України, тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від заходу відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми заходу на декілька порядків. |
| Якісні показники досягнення | Захід підвищує спеціальну компетенціїю профільних фахівців громадських організацій осіб з інвалідністю та батьківських організацій, батьків/опікунів дітей з інвалідністю, освітян з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку через опрацювання сучасних методів діагностики дисфункції сенсорної сфери у дітей та закріплення їх не тільки на заході, а і в подальшій роботі на місцях або в сім`ї; розповсюдженню цього досвіду між колегами та батьками/опікунами особливих діток. |
| Соціальний ефект | На семінарі були такі учасники, що вперше приєдналися до такого формату заходів. Це особи з інвалідністю, що є фахівцями у сфері надання допомоги дітям з особливостями розвитку, або мами дітей з інвалідністю. Для них це можливість і надалі відслідковувати подібні заходи і приєднуватися до їх роботи з метою навчання та підвищення своєї обізнаності та компетенції у сфері дітей з особливими освітніми потребами і просто включення в соціум. А також позитивний досвід для відвідування таких заходів або самоосвіти у цьому напрямку. |

**8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)** | **Виділені бюджетні кошти (грн)** | **Фактично використані бюджетні кошти (грн)** | **Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів : матеріальне заохочення доповідачів (ЦПХ) 23900,00Нарахування ЄСВ 22% 5258,00грн | 29158,00 | 29158,00 | 0 |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності : матеріальне заохочення доповідачів (ЦПХ) 4250,00Нарахування ЄСВ 22% 935,00грн | 5185,00 | 5185,00 | 0 |
| 3 | Оренда нерухомого майна (назва, м²) | 4700,00 | 4700,00 | 8000,00 |
| 4 | Художнє та технічне оформлення місць виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 2550,00 | 2550,00 | 0 |
| 5 | Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) | 6800,00 | 6800,00 | 0 |
| 6 | Оренда обладнання, оргтехніки | 11565,00 | 11565,00 | 3995,00 |
| 7 | Послуги зв’язку та поштові витрати | 935,00 | 297,73 | 0 |
| 8 | Оплата поліграфічних та інформаційних послуг(в т.ч. роздаткові методичні матеріали) | 22365,00 | 22365,00 | 6800,00 |
| 9 | Придбання канцелярських та господарчих товарів | 2424,50 | 2423,10 | 744,00 |
| 10 | Оплата витрат на проїзд учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу)) | 18700,00 | 7922,94 | 0 |
| 11 | Оплата харчування учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу)) | 3000,00 | 3000,00 | 11300,00 |
| 12 | Оплата вартості проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) | 39600,00 | 36000,00 | 0 |
| 13 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат)- засоби гігієни для забезпечення санітарних норм в умовах карантину | 3385,00 | 2168,12 | 0 |
| 14 | Оплата послуг з утримання приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність, що належать Фонду державного майна або відносяться до об’єктів комунальної власності, та їх прибудинкової території (розписати за видами) | 15281,50 | 12625,11 | 0 |
| 15 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для працівників (в т.ч. 2 особи з інвалідністю) | 102500,00 | 102500,00 | 0 |
| 16 | Нарахування ЄСВ (з урах.50% штату - особи з інвалідністю та 25% фонду матеріального заохочення -оплата праці осіб з інвалідністю) | 5432,50 | 5432,50 | 5960,00 |
| 17 | Придбання канцелярських товарів для забезпечення статутної діяльності | 4080,00 | 4079,22 | 0 |
| 18 | Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки | 3590,00 | 2690,00 | 450,00 |
| 19 | Оплата послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку, а також нотаріальні послуги з оформлення установчих документів громадського об’єднання, що надаються державними нотаріальними конторами | 8300,00 | 6000,00 | 3000,00 |
| 20 | Оплата витрат на проїзд працівників громадського об’єднання, інші транспорті витрати | 6400,00 | 0 | 8162,00 |
| 21 | Оплата харчування працівників громадського об’єднання (офіс) | 0 | 0 | 650,00 |
| 22 | Інші витрати, які підтверджені відповідними документами (витрати на придбання засобів гігієни (забезпечення санітарних норм праці в офісі)) | 708,50 | 706,30 | 0 |
| 23 | Придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки; (перелік та технічні характеристики) | 3345,00 | 3345,00 | 0 |
| 24 | Оплата вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання, користування хостінгом та доменним ім’ям сайта | 6570,00 | 5870,00 | 1050,00 |
| 25 | Інші витрати, які підтверджені відповідними документами (Послуги банку (%комісія за видачу готівки) | 250,00 | 69,64 | 0 |
| 26 | Оренда нежитлових приміщень в яких громадське об’єднання провадить мвою статутну діяльність | 0 | 0 | 1,00 |
|  | **Усього:** | **306828,00** | **277456,66** | **50112,00** |

**9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу**  | **Рівень розповсюдження (всеукраїнсь кий, обласний, місцевий) видання**  | **Назва публікації (програми)** | **Дата публікації (ефіру)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/172-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | 27.11.2020 |
| 2. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/173-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Триває реєстрація на участь!» | 27.11.2020 |
| 3. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/174-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-2> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Триває реєстрація на участь!» | 27.11.2020 |
| 4. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/175-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-3> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Триває реєстрація на участь!» | 30.11.2020 |
| 5. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/176-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-4> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Триває реєстрація на участь!» | 30.11.2020 |
| 6. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/anonsy/177-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-tryvaie-reiestratsiia-na-uchast-5> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» Триває реєстрація на участь!» | 30.11.2020 |
| 7. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/prohramy/178-prohrama-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku> | Всеукраїнсь кий | Програма «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | 30.11.2020 |
| 8. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2778417929104068> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 20.11.2020 |
| 9. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2782450945367433> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомтеся з програмою. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 25.11.2020 |
| 10. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2783078848637976> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 26.11.2020 |
| 11. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2783128641966330> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 26.11.2020 |
| 12. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2783872008558660> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 27.11.2020 |
| 13. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2783903408555520> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 27.11.2020 |
| 14. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2784260708519790> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Важливо! Проїзд та проживання іногородніх учасників семінару коштами організатора заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 28.11.2020 |
| 15. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2908017272767558> | Всеукраїнсь кий | Анонс «07-10 грудня 2020 року ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 20.11.2020 |
| 16. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2912269699008982> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомтеся з програмою. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 25.11.2020 |
| 17. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2912928155609803> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 26.11.2020 |
| 18. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2912980595604559> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 26.11.2020 |
| 19. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2913744715528147> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 27.11.2020 |
| 20. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2913783812190904> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Триває реєстрація на участь! 07-10 грудня 2020 року. Знайомимо зі спікерами/тренерами заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 27.11.2020 |
| 21. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2914140155488603> | Всеукраїнсь кий | Анонс «Важливо! Проїзд та проживання іногородніх учасників семінару коштами організатора заходу. ГО «НТІ «Інститут соціальної політики» спільно з кафедрою ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології…» | 28.11.2020 |
| 22. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2792970100982184> | Всеукраїнсь кий | «ГАРМОНІЯ РОЗВИТКУ» у постійному римті!) Теорія, практика та обмін досвідом - єдиний процес для висококваліфіковиних спеціалістів!» | 08.12.2020 |
| 23. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2792985470980647> | Всеукраїнсь кий | «Мені завжди приємно слухати фахівців і відповідально бути поряд» | 08.12.2020 |
| 24. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2794206120858582> | Всеукраїнсь кий | «Практикум з сенсорної інтеграції продовжується: слово дефектологу і реабілітологу» | 10.12.2020 |
| 25. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2794207070858487> | Всеукраїнсь кий | «Ми розпочали. ГО " Інститут соціальної політики". Навчально - практичний семінар з сенсорної інтеграції». | 10.12.2020 |
| 26. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2794393264173201> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Завершив свою роботу навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 10.12.2020 |
| 27. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2794430420836152> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 10.12.2020 |
| 28. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2795050284107499> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 11.12.2020 |
| 29. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2795179204094607> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 11.12.2020 |
| 30. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2797559967189864> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 14.12.2020 |
| 31. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2797597993852728> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 14.12.2020 |
| 32. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2798184157127445> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 33. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2798272400451954> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 34. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2798309517114909> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 35. | <https://www.facebook.com/VGOISP/posts/2798351687110692> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 36. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2924270577808894> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Завершив свою роботу навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 10.12.2020 |
| 37. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2924309111138374> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 10.12.2020 |
| 38. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2924931061076179> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 11.12.2020 |
| 39. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2925054061063879> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 11.12.2020 |
| 40. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2927370027498949> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 14.12.2020 |
| 41. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2927410207494931> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 14.12.2020 |
| 42. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2928012160768069> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 43. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2928072860761999> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 202  р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 44. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2928104944092124> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 45. | <https://www.facebook.com/Zadunayskaya.Svetlana/posts/2928151077420844> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «Три стенди з методичними матеріалами і навчальними посібниками та обладнанням працювали протягом навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (07-10 грудня 2020 р., м. Київ…» | 15.12.2020 |
| 46. | <https://www.facebook.com/shevtsov.andrey.1/posts/3946118148772356> | Всеукраїнсь кий | «Коли віддаєш свої знання та досвід людям, примножуєш і свій досвід, і свої знання!» | 12.12.2020 |
| 47. | <https://www.facebook.com/shevtsov.andrey.1/posts/3949215805129257> | Всеукраїнсь кий | «Моя доповідь «Інтегральні реабілітаційні технології в роботі з дітьми з церебральними паралічами. Монтессорі-терапія. Сенсорно-інтегративна терапія». Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | 13.12.2020 |
| 48. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/179-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-08122020> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 08.12.2020». | 10.12.2020 |
| 49. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/180-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-08122020-shevtsov-ah> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 08.12.2020. Шевцов А.Г.». | 10.12.2020 |
| 50. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/181-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-08122020-skrypnyk-tv> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 08.12.2020. Скрипник Т.В.». | 11.12.2020 |
| 51. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/182-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-09122020-chorna-iv> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 09.12.2020. Чорна І.В.». | 11.12.2020 |
| 52. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/183-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-09122020-taran-iv> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 09.12.2020. Таран І.В.». | 14.12.2020 |
| 53. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/184-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-09122020-zaplatynska-ab> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 09.12.2020. Заплатинська А.Б.». | 14.12.2020 |
| 54. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/185-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku-vystupy-09122020> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Виступи 09.12.2020». | 15.12.2020 |
| 55. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/186-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-robota-stendu-chorna-iv-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року. Робота стенду Чорна І.В. - Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». | 15.12.2020 |
| 56. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/187-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-robota-stendu-skrypnyk-tv-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року. Робота стенду Скрипник Т.В. - Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». | 15.12.2020 |
| 57. | <https://rehab.org.ua/index.php/ho-nti-instytut-sotsialnoi-polityky/zakhody/pres-relizy/188-pres-reliz-07-10-hrudnia-2020-roku-robota-stendu-sensoriia-navchalno-praktychnyi-seminar-metody-sensornoi-intehratsii-v-korektsii-ditei-z-porushenniamy-psykhofizychnoho-rozvytku> | Всеукраїнсь кий | Прес-реліз «07-10 грудня 2020 року. Робота стенду «Сенсорія» - Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку». | 15.12.2020 |
| 58. | <https://www.facebook.com/groups/674616739637266/permalink/1135648266867442/> | Всеукраїнсь кий | «Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (далі – Кафедра) спільно з ГО «НТІ «Інститут соціальної політики»…» | 19.12.2020 |

**10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.**

 Оскільки 27 учасників семінару були представниками окремих організацій або батьками дітей з інвалідністю - з 15 регіонів України, тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від заходу відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми заходу на декілька порядків.

 Серед учасників були такі, що вже є активними і постійними відвідувачами заходів, що проводить Інститут або інші організації. Вони найбільш активно набутий досвід несуть у свої регіони. Дехто з них є членами своїх громадських організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю. Ці методичні та практичні матеріали реалізуються або передаються ними безпосередньо на місцях.

 Також були такі учасники, що вперше приєдналися до такого формату заходів. Для них це можливість і надалі відслідковувати подібні заходи і приєднуватися до їх роботи з метою навчання та підвищення своєї обізнаності та компетенції у сфері дітей з особливими освітніми потребами. І це факт збільшення аудиторії відвідувачів таких заходів і можливість подальшої реалізації програми, у тому числі шляхом самоосвіти її учасників.

**11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).**

- отриманий на семінарі досвід і знання підвищили спеціальну компетенцію учасників щодо важливості застосування комплексної діагностики дисфункції сенсорної сфери у дітей і розвитку дитини саме у ранньому віці, яка дозволяє за допомогою простих завдань встановити ступінь розвитку пізнавальної сфери, оцінити розвиток пам’яті та уваги, рівень розвитку мовної сфери, великої та дрібної моторики тощо задля своєчасного коригування розвитку дитину або зменшення проявів відхилень у розвитку;

- учасникиознайомились із застосуванням обладнання сенсорної кімнати з корекційно-розвивальною метою у розвитку дитини і залучатимуть дітей з особливостями розвитку до занять в таких кімнатах;

- підвищилась спеціальна компетенція учасників щодо батьківської участі у розвитку та корекції сенсорної сфери дітей з полісистемними порушеннями (ДЦП, аутизм);

- учасники опрацювали вплив сенсорного компоненту як основи до оволодіння графо-моторними навичками дітьми з особливими освітніми потребами;

- учасники заходу отримали матеріали про сенсорну інтеграцію як складову реабілітації дітей з комплексними ураженнями;

- учасники взяли участь у практичних заняттях в межах семінару з діагностики психічного розвитку дитини раннього віку і використовуватимуть цю діагностику в своїй роботі або враховуватимуть під час спостерігання за своїми дітьми, які мають особливості в розвитку;

- учасники взяли участь у майстер-класах в межах семінару з діагностики та контролю фізичного розвитку дитини і використовуватимуть цю діагностику в своїй роботі або враховуватимуть під час спостерігання за своїми дітьми, які мають особливості в розвитку;

- учасники взяли участь у практичних заняттях в межах семінару з особливостей проявів порушень комунікативного розвитку дитини раннього віку і використовуватимуть цю діагностику в своїй роботі або враховуватимуть під час спостерігання за своїми дітьми, які мають особливості в розвитку;

- позитивним досвідом заходу є надані на семінарі методичні та презентаційні матеріали за результатами заходу в електронному варіанті, поширення та продовження якісного ефекту заходу на регіональному рівні, в профільних та освітніх закладах по роботі з дітьми з особливими потребами шляхом реалізації отриманих напрацювань та знань учасниками заходу та застосування їх в своїй роботі, супроводі життєдіяльності дітей з особливими потребами їх батьками/опікунами.

**12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | – | – | – | – | – |

**13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності):**

1. Програма семінару *(роздатковий матеріал)* – буклет А4 на 2 аркуші.

2. Буклет Інституту *(роздатковий матеріал)* – (1 аркуш).

3. Буклет партнера заходу – Кафедри *(роздатковий матеріал)* – (1 аркуш).

4. Буклет партнера заходу – проєкту «Сенсорія» *(роздатковий матеріал)* – (1 аркуш).

5. Буклет учасника заходу – «Гармонія Розвитку» *(роздатковий матеріал)* – (1 аркуш).

4. Бланк – Протокол консультування учасника семінару *(роздатковий матеріал)* – (1 аркуш).

5. Методичні матеріали до виступу Заплатинської А.Б. *(роздатковий матеріал)* – (3 аркуші).

6. Методичні матеріали до виступу Таран І.В. *(роздатковий матеріал)* – (7 аркушів).

7. Копія списку учасників (6 аркушів).

8. Зразок іменного сертифікату семінару (із зазначенням обсягу робочих годин семінару – 15 годин) – (1 аркуш).

9. Часткові (для прикладу) роздруківки (текст та фотоматеріали) щодо анонсів та прес-релізів семінару (27 аркуші).

10. Копії протоколів консультування від спікерів/тренерів (за підсумками семінару) – (7 аркушів).