Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 77

від «24» 09.2020 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»

(найменування громадського об’єднання)

2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» «Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ»

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 25.09.2020 № 95.

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Дотримання права на участь у політичному та громадському житті для осіб з ІП шляхом проведення моніторингу стану забезпечення права на участь у виборах та запровадження системи розумних пристосувань для осіб з ІП під час виборів та референдумів.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (застосування розумних пристосувань) | м.Київ | Вересень 2020 |
|  | Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах. | м.Київ | Вересень-жовтень 2020 |
|  | Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | 15 регіонів | 7 жовтня 2020 |
|  | Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах, внесення коректив у програму | М.Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | Жовтень 2020 |
|  | Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах | Київ | Вересень-Жовтень 2020 |
|  | Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади | 25 регіонів України | Жовтень 2020 |
|  | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів | 15 регіонів:  м.Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | 7-24 жовтня 2020 |
|  | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020 | 15 регіонів:  м.Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | 7-24 жовтня 2020 |
|  | Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП | 15 регіонів України | Жовтень 2020 |
|  | Збір даних моніторингу і підготовка звіту | Київ | Листопад 2020 |
|  | Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо | Київ | Листопад – Грудень 2020 |
|  | Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів. | Регіони України | Листопад-грудень 2020 |
|  | Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Київ | 1-15 грудня 2020 |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (застосування розумних пристосувань) | Кравченко Р.  Нечосіна О. | 4 особи | Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів; дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці.  Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах | Майорова Н. | 6 осіб | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці. Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | Кравченко Р.  Клепець Ю.  Майорова Н.  Білоніжка С. | 15 осіб - батьки дорослих осіб з ІП та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів | Батьки дорослих осіб з ІП та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. |
|  | Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах, внесення коректив у програму | 1.Саранча Ірина Григорівна (ГОІ «Паросток» м. Вінниця)  2.Басараб Тетяна Анатоліївна (ГОІ «Добродій» м. Бровари)  3.Мельник Олена Олександрівна (ВОГО ДАУНСИНДРОМ м. Луцьк)  4.Міхатаріянс Алла Миколаївна (ГО «Повір у себе».  5.Слиган Олена Петрівна (ГО «Надія» м. Ужгород).  6.Масевич Любов Дмитрівна (ГО «Крок у світ» м. Коломия).  7.Рубан Павло Геннадійович (ГО БТ «Джерела»).  8.Сосула Ірина Володимирівна (ГОІ «Созарін» м. Львів).  9.Григорян Наталія Володимирівна (ГО «Усмішка дитини» м. Миколаїв).  10.Кошельник Ольга Іванівна (ГО «Соняшник» м. Полтава)  11.Гусєва Тетяна Олексіївна ( ГО «Феліцитас» м. Суми)  12.Горбатюк Альона Адамівна (ГО «Зоря Надія» м. Кременець)  13. Савицька Людмила Геннадіївна (ГО «Серце матері» м. Херсон)  14. Денисюк Вікторія Вікторівна (ГО «Логос» м. Чернігів)  15. СандулякВячелавВячеславович (м.Хмельницький) | 75 осіб | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці. Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах | Нечосіна О. | 75 осіб | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці. Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади | Майорова Н.  Клепець Ю.  Білоніжка С. | 2 000 осіб | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці. Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів | 1.Саранча Ірина Григорівна (ГОІ «Паросток» м. Вінниця)  2.Басараб Тетяна Анатоліївна (ГОІ «Добродій» м. Бровари)  3.Мельник Олена Олександрівна (ВОГО ДАУНСИНДРОМ м. Луцьк)  4.Міхатаріянс Алла Миколаївна (ГО «Повір у себе».  5.Слиган Олена Петрівна (ГО «Надія» м. Ужгород).  6.Масевич Любов Дмитрівна (ГО «Крок у світ» м. Коломия).  7.Рубан Павло Геннадійович (ГО БТ «Джерела»).  8.Сосула Ірина Володимирівна (ГОІ «Созарін» м. Львів).  9.Григорян Наталія Володимирівна (ГО «Усмішка дитини» м. Миколаїв).  10.Кошельник Ольга Іванівна (ГО «Соняшник» м. Полтава)  11.Гусєва Тетяна Олексіївна ( ГО «Феліцитас» м. Суми)  12.Горбатюк Альона Адамівна (ГО «Зоря Надія» м. Кременець)  13. Савицька Людмила Геннадіївна (ГО «Серце матері» м. Херсон)  14. Денисюк Вікторія Вікторівна (ГО «Логос» м. Чернігів)  15. СандулякВячелавВячеславович (м.Хмельницький) | 150 осіб | Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020 | 1.Саранча Ірина Григорівна (ГОІ «Паросток» м. Вінниця)  2.Басараб Тетяна Анатоліївна (ГОІ «Добродій» м. Бровари)  3.Мельник Олена Олександрівна (ВОГО ДАУНСИНДРОМ м. Луцьк)  4.Міхатаріянс Алла Миколаївна (ГО «Повір у себе».  5.Слиган Олена Петрівна (ГО «Надія» м. Ужгород).  6.Масевич Любов Дмитрівна (ГО «Крок у світ» м. Коломия).  7.Рубан Павло Геннадійович (ГО БТ «Джерела»).  8.Сосула Ірина Володимирівна (ГОІ «Созарін» м. Львів).  9.Григорян Наталія Володимирівна (ГО «Усмішка дитини» м. Миколаїв).  10.Кошельник Ольга Іванівна (ГО «Соняшник» м. Полтава)  11.Гусєва Тетяна Олексіївна ( ГО «Феліцитас» м. Суми)  12.Горбатюк Альона Адамівна (ГО «Зоря Надія» м. Кременець)  13. Савицька Людмила Геннадіївна (ГО «Серце матері» м. Херсон)  14. Денисюк Вікторія Вікторівна (ГО «Логос» м. Чернігів)15. СандулякВячелавВячеславович (м.Хмельницький) | 180 осіб | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок ІП – потенційні виборці. |
|  | Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП | Майорова Н.,  Клепець Ю. | 33 особи | Батьки та волонтери – особи, які супроводжують людей з ІП під час виборів. Фахівці сервісних установ для людей з ІП. |
|  | Збір даних моніторингу і підготовка звіту | Кравченко Р.,  Нечосіна О.,  Майорова Н.,  Клепець Ю. | 4 особи | Виконавці проєкту |
|  | Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо | Майорова Н.,  Клепець Ю. | Онлайн,  Розсилка по мережі 117 НДО та комунальних закладів | Профільні НДО, комунальні заклади, ЦОВВ, органи місцевої влади |
|  | Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів | Майорова Н.,  Клепець Ю. | Онлайн,  Розсилка по мережі 117 НДО та комунальних закладів | Профільні НДО, комунальні заклади, ЦОВВ, органи місцевої влади |
|  | Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо) | Клепець Ю.,  Кравченко Р. | Онлайн трансляція | Представники ЦОВВ (Мінсоцполітики, МОЗ, 5 омбудсменів), 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (застосування розумних пристосувань) | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 4 особи |
| 2 | Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах | Соціальна робота, дослідник, ілюстратор, макетувальник, видавець | 6 осіб |
| 3 | Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 4 особи |
| 4 | Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах, внесення коректив у програму | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 18 осіб |
| 5 | Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 19 осіб |
| 6 | Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади | Соціальна робота, управлінець | 4 особи |
| 7 | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 19 осіб |
| 8 | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020 | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 19 осіб |
| 9 | Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 19 осіб |
| 10 | Збір даних моніторингу і підготовка звіту | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 4 особи |
| 11 | Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо | Соціальна робота, дослідник, управлінець | 5 осіб |
| 12 | Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів | Соціальна робота, дослідник, управлінець,  ІТ-фахівець | 6 осіб |
| 13 | Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо) | Соціальна робота, дослідник, управлінець,  юрисконсульт | 6 осіб |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу) (найменування, місцезнаходження, контакти)

Партнерами виступили 15 регіональних НДО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування установи, організації, підприємства, громадськогооб’єднання - партнера | Контактна особа (прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону) | Місце знаходження |
| 1 | 2 | 3 |
| Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток” | Саранча Ірина Григорівна - голова правління  0067-78-31-061 | 21036, м. Вінниця, вул. І. Миколайчука, 6, кв. 43,  [isarancha@gmail.com](mailto:parostok@svitonline.com) |
| Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» | Мельник Олена Олександрівна - голова правління 050-378-71-96 | 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 18,  [olena\_melnyk@ukr.net](mailto:olena_melnyk@ukr.net) |
| Громадська організація міський клуб “Повір у себе” | Кравченко Олена Василівна - директор  067-261-25-79  050-840-76-80 | 87525, м. Маріуполь Донецької обл., пр. Будівельників, 85-а,  [kravchenko.pover@gmail.com](mailto:kravchenko.pover@gmail.com) |
| Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю "Надія" | Принцовська Ольга Юріївна 050-611-27-07 | 88015, м. Ужгород,  вул. Заньковецької, 88/4,  [princolga76@gmail.com](mailto:princolga76@gmail.com) |
| Громадська організація «Коломийське Товариство підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «КРОКуСвіт» | Масевич Любов Дмитрівна – голова ради  097-340-05-26 | 78203, м. Коломия Івано-Франківської обл., вул. Січових Стрільців, 25, кв. 70,  т. (0343) 33-21-76,  [kpokuc.ua@gmail.com](mailto:kpokuc.ua@gmail.com) |
| Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Джерела” | Маруда Ольга Григорівна, заступник голови правління, 067-506-53-54 | 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 16А, д/у №607, т.\ф. 411-82-13, [raisa.djerela@gmail.com](mailto:raisa@iptelecom.net.ua)  [www.djerela.org](http://www.djerela.org) |
| Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури „Добродій” | Басараб Тетяна Анатоліївна – президент  050-241-20-47 | 08302, м. Бориспіль Київської обл., вул. Дружби, 23, т.(04595) 6-27-21,  [basarabta1983@ukr.net](mailto:basarabta1983@ukr.net) |
| Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів „Созарін” | Сосула Ірина Володимирівна –  соціальний  працівник | 79057, м. Львів,  вул. Гайворонського, 27,  т. (032) 238-30-68, 237-30-68, ф. 297-19-05,  [sozarin@lviv.farlep.net](mailto:sozarin@mis.ua) |
| Громадська організація «Намисто друзів» | Григорян Наталія, голова правління  063-594-93-03 | М.Миколаїв |
| ГО «Навчально-реабілітаційний центр „Соняшник” | Попова Ельвіра Олександрівна, голова  066- 381 59 55 | 36039, м. Полтава,  вул. Некрасова, 6, кв. 1,  [ltava-montessori@ukr.net](mailto:ltava-montessori@ukr.net) |
| Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Феліцитас" | Гусєва Тетяна  Олексіївна, заступник голови правління  т. (0542) 33-57-15, | 40007, м. Суми, вул. Глінки, 11,  [office@felicitas.org.ua](mailto:office@felicitas.org.ua) |
| ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів «Зоря надії» | Андрущук Алла Миколаївна – голова  096-57-45-273,  068-202-75-05 | Тернопільська область, М.Кременець, вул. Дубенська, 21, 47002,  [livewithhope@i.ua](mailto:livewithhope@i.ua) |
| Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів “Серце матері” | Бондар Валентина Олександрівна - голова  050-277-48-36 | 73026, м.Херсон,  пров. Комбайновий, 11-а,  т. (0552) 454-617,  [sercemateri2000@gmail.com](mailto:sercemateri2000@gmail.com) |
| Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства | Корчинська Антоніна Павлівна - голова фонду  098-235-75-77 | 29007, м. Хмельницький,  вул. М. Трембовецької, 23/1,  т. (0382) 74-80-20,  [rodunzatushok@ukr.net](mailto:rodunzatushok@ukr.net) |
| Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства „Логос” | Лозбень Надія Миколаївна - директор  067-439-71-65 | 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, 16, офіс 18,  т. (0462) 604-450  [logos2003@ukr.net](mailto:logos2003@ukr.net) |

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково  (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП | шт | 1 | Виконано | Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах |
| 2 | Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах | шт | 2000 | Виконано | Отримано позитивні відгуки про буклети. Навіть ті організації, які не брали участів моніторингу, виразили бажання отримати буклети для використання |
| 3 | Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | учасники | 15 | Виконано | Отримано позитивні відгуки учасників тренінгу. Учасники наголосили на важливості вирішення проблемних питань участі людей з ІП у виборах за допомогою впровадження універсального дизайну та розумних пристосувань |
| 4 | Апробація інструментів моніто-рингу у 15 регіонах | Місцеві координатори | 15 | Виконано | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 5 | Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах | Місцеві координатори | 15 | Виконано | Учасники були зацікавленні в розробці методичних рекомендацій, вносили свої пропозиції щодо їхньої розробки і покращення. Пропозиції враховані. |
| 6 | Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади | Шт./орган організації установи | 2000 екземплярів /розіслано 50 організаціям і установам для дієздатних людей з ІП | Виконано | Отримано позитивні відгуки про буклети.  Деякі керівники НДО поширювали буклети серед працівників виборчих дільниць |
| 7 | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів | Підготовлені супроводжуючі особи | 150 осіб | Виконано | У 15 регіонах України підготовлено 150 волонтерів до супроводу осіб з інтелектуальними порушеннями під час виборів. Батьків дорослих осіб з інвалідністю наснажено для участі у виборах. |
| 8 | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020. | Дієздатні особи з ІП | 180 осіб | Виконано | 180 дієздатних осіб з ІП наснажені до участі у місцевих виборах у жовтні 2020. Розроблено програму тренінгу для виборців з ІП |
| 9 | Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП | Опитані особи | 640 осіб | Виконано | Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах |
| 10 | Збір даних моніторингу і підготовка звіту | звіт | 1 | Виконано | Цільова аудиторія задоволена тим, що започатковано такий моніторинг |
| 11 | Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо | Методичні рекомендації | 1 | Виконано.  Створено і поширено електронний варіант рекомендацій. У зв’язку зі стислими термінами проведення заходу і проведення тільки захищених платежів казначейством,видавець відмовився від виконання замовлення. Зекономлено кошти. | Електронний варіант методичних рекомендаційрозіслано по електронній мережі 117 НДО та комунальних закладів, розміщено на ФБ сторінках ВГО «Коаліція» та партнерів, а також на сайті для профільних фахівців «Просто про» |
| 12 | Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів | Звіт про моніторинг | 1 | Виконано | Електронний варіант підготовленого звіту про моніторинг розіслано по електронній мережі 117 НДО та комунальних закладів, поширено серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів, розміщено на ФБ сторінках ВГО «Коаліція» та партнерів, а також на сайті для профільних фахівців «Просто про». |
|  | Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо) | Брифінг | 1 | Виконано.  ВГО «Коаліції» вдалось домовитись його проведення в «Кризовому центрі» безоплатно. Досягнуто економії коштів. | У заході взяли участь представники ВГО «Коаліція», яка виконувала моніторинг, представники 3х директоратів МПСУ. Уповноважена ВРУ з прав людей з інвалідністю, представники НДО. Захід транслювався у соцмережах. Зроблено запис. |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

- Започатковано моніторинг стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах.Розроблена програма, інструменти моніторингу, методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань придатні для довгострокового використання.

- Опитано 640 осіб з ІП та законних представників і волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах. Виявлено та оприлюднено загальні уявлення дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування універсального дизайну та розумних пристосувань під час виборів та референдумів; дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства.

- Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статями 5 та29 КПІ).

- Підготовлено 15 регіональних координаторів із запровадження розумного пристосування під час виборів та 150 волонтерів для супроводу осіб з ІП під час виборів.

- Наснажено на участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах. Розроблено, надруковано і поширено 2000 штук буклетів про участь у виборах спрощеною мовою. Активізація дієздатних людей з ІП та їхніх законних представників щодо участі у політичному та громадському житті суспільства.

- Усвідомлення особами з ІП, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання зобов’язань за статтями 5 та 29 КПІ.

Запровадження системи універсального дизайну та розумних пристосувань для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень під час виборів та референдумів. Удосконалення державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.

- Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статями 5 та 29 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу, можливість взяти участь у місцевих виборах для дієздатних осіб з ІП та методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадськимоб’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Видатки на оплату послугзалученихспеціалістів (плата за договором про наданняпослуг), що передбачаються тільки для оплати послугспеціалістів, якізалучаються до підготовки, реалізації проекту абопроведення заходу на підставіукладенихдоговорів |  |  |  |
| 1.1 | Експерт з моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (розробка програми та інструментів , координація апробації і проведення моніторингу, підготовка звіту ), у тому числі експерти: | **6720** | **6720** |  |
| а | Кравченко Раїса Іванівна | 3360 | 3360 |  |
| б | Нечосіна Олена Вікторівна | 3360 | 3360 |  |
| 1.2 | Експерт з розробки та апробації методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах, у тому числі експерти: | **3840** | **3840** |  |
| а | Кравченко Раїса Іванівна | 1920 | 1920 |  |
| б | Нечосіна Олена Вікторівна | 1920 | 1920 |  |
| 1.3 | Апробація інструментів у 15 регіонах України | **13500** | **13500** |  |
| 1.4 | Апробація методичних рекомендацій у 15 регіонах України | **13500** | **13500** |  |
|  | Онлайн – тренінг для 15-ти регіональних координаторів по супроводженню людей з ІП під час виборів, у тому числі: |  |  |  |
|  | Модератор, у тому числі: | **1280** | **1280** |  |
|  | Майорова Н.В. | 640,72 | 640,72 |  |
|  | Білоніжка С.П. | 639,28 | 639,28 |  |
|  | Тренери, у тому числі: | **2560** | **2560** |  |
|  | Кравченко Р.І. | 1280 | 1280 |  |
|  | Клепець Ю.М. | 1280 | 1280 |  |
|  | Тренінги у регіонах |  |  |  |
|  | 1.Підготовка та проведення тренінгу регіональними координаторами у 15 регіонах для підготовки 150 волонтерів | **13500** | **13500** |  |
|  | 2. Підготовка і проведення 15 тренінгів у регіонах з підготовки і наснаження 150 осіб з ІП для участі у місцевих виборах | **13500** | **13500** |  |
|  | Усього за статтею | ***68400*** | ***68400*** |  |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |  |  |  |
| 2.1 | Експерт з розробки інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах | 1440 | 1440 |  |
|  | Усього за статтею | **1440** | **1440** |  |
| 7 | Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік) |  |  |  |
| 7.1 | Поширення методичних рекомендацій та буклетів шляхом поштових відправлень (бандеролі до 250 г) | 9600 | 9600 |  |
|  | Усього за статтею | **9600** | **9600** |  |
| 8 | Оплата поліграфічних та інформаційнихпослуг (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Роздаткові матеріали, у тому числі: |  |  |  |
|  | Макетування та друк буклетів спрощеною мовою про вибори А4,офсетний друк, кольоровий, щільність 170г/м2 | 9000 | 9000 |  |
|  | Макетування та друк методичних рекомендацій: А5, офсетний друк, чорно-білий, обкладинка папір щільність 170 г/м2, текст папір щільність 80 г/м2 | 5400 |  |  |
|  | Усього за статтею | **14400** | **9000** |  |
| 10 | Оплата витрат на проїзд учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведенняабоучасті у програмі (проекті, заході), та працівників громадськогооб’єднання (якізалучені до виконання програми (проекту, заходу) |  |  |  |
|  | Оплата проїзду іногороднім учасникам прес-конференції (1особа \*708грн. \*2 стор. + 1ос.\*405грн.\* 2 стор.) | 2226 |  |  |
|  | Усього за статтею | **2226** |  |  |
| 11 | Оплата харчування учасників програм (проектів, заходів) (якізалучені до проведенняабоучасті у програмі (проекті, заході), та працівниківгромадськогооб’єднання (як ізалучені до виконанняпрограми (проекту, заходу) |  |  |  |
|  | 15 Тренінгів у регіонах для волонтерів (15 зах. \*10 осіб \*2 дні) | 18000 | 17910,32 |  |
|  | Кава-пауза для учасників прес-конференції | 1200 | - |  |
|  | Усього за статтею | **19200** | **17910,32** |  |
|  | Оплата вартостіпроживанняучасниківпрограм (проектів, заходів) (якізалучені до проведенняабоучасті у програмі (проекті, заході), та працівниківгромадськогооб’єднання (якізалучені до виконанняпрограми (проекту, заходу) |  |  |  |
| 12 | Проживання 2-х іногородніх учасників заходу 600 грн.\* 2 учасн) | 1200 | - |  |
|  | Усього за статтею | **1200** | - |  |
| 13 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат) |  |  |  |
|  | Послуги з організації та проведення прес-конференції УНІА «Укрінформ» | 10800 | - |  |
|  | Усього за статтею | **10800** | - |  |
|  | **Усього за розділом:** | **127266** | **106350,32** | **-** |
| **2** | **Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання** |  |  |  |
| *1* | Орендоване житлових приміщень в яких громадськеоб’єднання провадить свою статутну діяльність |  |  |  |
|  | Офіс організації (включаючи комунальні)70% | 13320 | 13320 | 29450,40 |
|  | Усього за статтею: | **13320** | **13320** | **29450,40** |
| *4* | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника | - |  |  |
| 4.1 | Виконавчий директор (55%) | 25650 | 25650 |  |
| 4.2 | Заступник виконавчого директора(55%) | 25470 | 25470 |  |
| 4.3 | Головний бухгалтер(55%) | 25470 | 25470 |  |
| 4.4 | Голова Ради (25%) | 7711,65 | 7711,65 | 3898,35 |
|  | Усього за статтею: | **84301,65** | **84301,65** | **3898,35** |
| 5 | Нарахування |  |  |  |
| 5.1 | ЄСВ 22% | 16849,8 | 16849,8 |  |
| 5.2 | ЄСВ 8,41 % | 648,55 | 648,55 | 327,85 |
|  | Усього за статтею: | **17498,35** | **17498,35** | **327,85** |
|  | Придбання канцелярських товарів |  |  |  |
|  | Марки номіналом 13,5 грн. | 2241 | 2244 | 10590 |
|  | Ручка | 3 | - | - |
|  | Гумка |  |  | - |
|  | Усього за статтею: | **2244** | **2244** | **10590** |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки |  |  |  |
|  | Зв'язок та інтернет-послуги |  |  | 2670,84 |
|  | Усьго за статтею: |  |  | **1920,44** |
|  | **Усього за розділом:** | **117364** | **117364** | **44068,04** |
| **3** | **Витрати на організаційний розвиток громадського суспільства** |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
|  | **Усього за проєктом:** | **244630** | **223714,32** | **44068,04** |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3113311032130419 | всеукраїнський | ВГО "Коаліція" розпочинає виконання нового проєкту за підтримки  [Фонд Соціального Захисту Інвалідів](https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-318791825396314/?__cft__%5b0%5d=AZVq-sxXrJvXJtGsHfr4YrcPz3hHxuduQR30fFGbO8yq9w_QZPAyVJuqrEaTyohrSuxK2QbAb_DwzjI8NFxC0mTacUX4WkhEqMnQEd6qRQbOrWye7cTwMUwa6MjTuiI4-ouM-OGhriHeI6yXQXHTo2iJ&__tn__=kK-R)  та  [Міністерство соціальної політики України](https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVq-sxXrJvXJtGsHfr4YrcPz3hHxuduQR30fFGbO8yq9w_QZPAyVJuqrEaTyohrSuxK2QbAb_DwzjI8NFxC0mTacUX4WkhEqMnQEd6qRQbOrWye7cTwMUwa6MjTuiI4-ouM-OGhriHeI6yXQXHTo2iJ&__tn__=kK-R) | 11.09.2020 |
| 2 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/311 | всеукраїнський | 34 сторінки про політичні права. | 28.09.2020 |
| 3 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/311 | всеукраїнський | Скоро вибори - якраз пора готуватися людям з інтелектуальними порушеннями | 05.10.2020 |
| 4 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3194981970629991> | всеукраїнський | онлайн тренінг щодо запровадження розумних пристосувань під час місцевих виборів 2020. | 07.10.2020 |
| 5 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/323 | всеукраїнський | Давай голосувати | 19.10.2020 |
| 6 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/323 | всеукраїнський | ФЛЧ АДВОКАЦІЯ: Презентація Н.Скрипки, виконавчої директорки НАІУ «Огляд політичної участі людей з інвалідністю в Україні та подальші перспективи» для учасників | 19.10.2020 |
| 7 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3229909163803938> | всеукраїнський | Усі мають право вибору. | 19.10.2020 |
| 8 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3229849643809890> | всеукраїнський | Тренінги з навчання людей з інтелектуальними порушеннями, які будуть голосувати 25 жовтня | 19.10.2020 |
| 9 | https://www.facebook.com/kpokyc.ua/posts/4564776123563622 |  | ТАК МИ СЬОГОДНІ ВЧИЛИСЯ ГОЛОСУВАТИ | 19.10.2020 |
| 10 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3232465363548318> | всеукраїнський | А ваші виборці з ІП готові йти до виборчої дільниці 25 жовтня? | 20.10.2020 |
| 11 | https://www.facebook.com/kpokyc.ua/posts/4564598540248047 |  | За підтримки Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України | 20.10.2020 |
| 12 | <https://www.facebook.com/groups/2565562033464327/permalink/3474880872532434/> | всеукраїнський | Усі мають право вибору. Ми допомагаємо, роз'яснюємо правила виборчого процесу. | 20.10.2020 |
| 13 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3237319943062860> | всеукраїнський | Напередодні виборів | 22.10.2020 |
| 14 | <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298449153618226&id=100003595203267> | всеукраїнський | В ГО "батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" теж пройшов тренінг для особливих виборців та їх асистентів. | 23.10.2020 |
| 15 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3256496717811849> | всеукраїнський | Місцеві вибори 2020 відбулися! | 29.10.2020 |
| 16 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3302483426546511>, https://www.facebook.com/events/3170438639733343 | всеукраїнський | Конференція «Інклюзія в умовах карантину» | 15.11.2020  13.11.2020 |
| 17 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3307085182753002> | всеукраїнський | Інклюзія в умовах карантину | 17.11.2020 |
| 18 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3365468256914694 | всеукраїнський | 10 грудня - Міжнародний День прав людини | 09.12.2020 |
| 19 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3367687760026077 | всеукраїнський | Дивіться зараз наш брифінг!  До Дня прав людини | 10.12.2020 |
| 20 | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3370890036372516 | всеукраїнський | 10 грудня до Дня прав людини | 11.12.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Інформація про позитивний досвід від реалізації проєкту поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (<https://www.prosto-pro.com.ua/>)

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Буклети | Участь у виборах: буклет для виборця з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (у форматі легкого читання) А4,офсетний друк, кольоровий, щільність 170г/м2 | Дієздатні особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень | 2000 | Відправлення через Укрпошту. Прості бандеролі/листи.  Поширення серед організацій дійсних членів ВГО «Коаліція» м. Києва. У форматі Ворд розіслано електронною мережею ВГО «Коаліція», розміщено на сайті для фахівців та законних представників людей з ІП  https://www.prosto-pro.com.ua/uchast-u-viborah-buklet-dlya-viborcziv-z-invalidnistyu-vnaslidok-intelektualnih-porushen/ |
| 2 | Методичні рекомендації | Методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з інтелектуальними порушеннями (за статями 5 та 29 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю) | Призначено для законодавців, виборчих комісії, засобів масової інформації. | Електронний варіант | Поширено в соціальних мережах, по мережі 117 НДО.  Розміщено на сайті для фахівців та законних представників людей з ІП  https://www.prosto-pro.com.ua/metodichni-rekomendaczi%d1%97-shhodo-zaprovadzhennya-sistemi-rozumnih-pristosuvan-pid-chas-viboriv-ta-referendumiv-dlya-di%d1%94zdatnih-osib-z-intelektualnimi-porushennyami-za-statyami-5-ta-29-konven/ |

10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності)

1.Участь у виборах: буклет для виборця з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (у форматі легкого читання)

2.Програма виконання моніторингу стану дотримання права голосу повнолітніх дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ під час виборів до місцевих Рад 25 жовтня 2020 року

3.Опитувальник для моніторингу "Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ" за посиланнямhttps://docs.google.com/forms/d/1nPy7uvznyCBrMCDbl29kHZ2nYe0TqDAtpaNmN8Nj0XY/edit

4.Програма тренінгу для регіональних координаторів і тренерів «Дотримання права голосу під час виборів - 2020 для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» 7 жовтня 2020р.

5.Роздаткові матеріали до тренінгу для регіональних координаторів: Посібник про голосування: Інклюжн Ірленд. Буклет для виборця.

6.Презентація «Повноцінна та рівна участь людей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю у політичному житті держави»

7.Скріншок тренінгу для регіональних координаторів

8.Програма тренінгу для волонтера / супроводжуючого, який асистує виборцю з інтелектуальними порушеннями

9.Списки учасників регіональних тренінгів для волонтерів/супроводжуючих осіб з ІП

10.Програма тренінгу для виборців з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень

11.Списки учасників регіональних тренінгів для виборців з ІП

12.Звіт про моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ

13. Методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з інтелектуальними порушеннями (за статями 5 та 29 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

14..ПРЕС-АНОНС. Брифінг: «Дотримання прав на включення до місцевих спільнот та участь у політичному житті повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями» 10.грудня 2020

15. Презентація «Брифінг: *«*Дотримання прав на включення до місцевих спільнот та участь у політичному житті повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями*»*