Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 98

від «28».10. 2020р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»

(найменування громадського об’єднання)

2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» «Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю»

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 25 вересня 2020 № 95

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Запровадження регулярного моніторингу стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 240 тисяч осіб) на включення до місцевих спільнот у відповідності до статті 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю із застосуванням розроблених у ході Проєкту програми, інструментів моніторингу, отриманих базових показників. Поширення та виконання розроблених у ході моніторингу рекомендацій щодо активізації діяльності держави задля включення повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень до місцевих спільнот.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | м.Київ, 24 регіони України – крім Криму, міста Севастополя та Луганської обл. | 01 – 10 жовтня2020р. |
| 2 | Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних. | м.Київ | 01 – 10 жовтня 2020р. |
| 3 | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ | М.Київ, Київська область | 10 – 20 жовтня2020 р |
| 4 | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію | Мережа Інтернет | 20-30 жовтня 2020 |
| 5 | Доопрацювання програми та інструментів моніторингу  | Київ | 20-30 жовтня 2020 |
| 6 | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг | 25 регіонів України (крім Криму, Севастополя та Луганської обл.) | Листопад 2020 |
| 7 | Поширення звіту про моніторинг | Інтернет, Фейсбук, сайт ВГО «Коаліція»  | 1-25 грудня 2020 року |
| 8 | Поширення результатів проєкту: прес-конференція, онлайн конференція | Інтернет, Фейсбук, сайт ВГО «Коаліція» | Листопад -грудень 2020 |
| 9 | Індивідуальне консультування | Фейсбук, інтернет, мобільний телефон | Грудень 2020 |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | Кравченко Р.І. | Опитано 100 сімей, в яких є дорослі з інтелектуальними порушеннями | Сімї, які опікуються дорослими людьми з інтелектуальними порушеннями |
| 2 | Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних. | Кравченко Р.І. | 5 осіб | Сімї, які опікуються дорослими людьми з інтелектуальними порушеннями |
| 3 | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ | Майорова Н.В. | 20 осіб | Сімї, які опікуються дорослими людьми з інтелектуальними порушеннями |
| 4 | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію | Семчишин О. | Біля20 тисяч осіб, в т.ч. 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів ВГО «Коаліція») | Сім’ї з дорослими особами з ІП, НДО та комунальні установи, що надають послуги дорослим з ІП, місцеві ради, департаменти соціальної політики, ЦОВВи, 5 Омбудсменів |
| 5 | Доопрацювання програми та інструментів моніторингу  | Кравченко Р. | 5 осіб | Сімї, які опікуються дорослими людьми з інтелектуальними порушеннями |
| 6 | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг | Кравченко Р.,Клепець Ю | 139 сімей (близько 500 осіб) | Сімї, які опікуються дорослими людьми з інтелектуальними порушеннями |
| 7 | Поширення звіту про моніторинг | Семчишин О. | Біля20 тисяч осіб, в т.ч. 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів ВГО «Коаліція»)  | Сім’ї з дорослими особами з ІП, НДО та комунальні установи, що надають послуги дорослим з ІП, місцеві ради, департаменти соціальної політики, ЦОВВи, 5 Омбудсменів |
| 8 | Поширення результатів проєкту: прес-конференція, онлайн конференція | Клепець Ю. | Біля20 тисяч осіб, в т.ч. 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів ВГО «Коаліція») | Сім’ї з дорослими особами з ІП, НДО та комунальні установи, що надають послуги дорослим з ІП, місцеві ради, департаменти соціальної політики, ЦОВВи, 5 Омбудсменів |
| 9 | Індивідуальне консультування | Ковалів Н. | Всі особи, в яких виникала потреба в консультуванні або необхідна інформація | Опікуни, піклувальники недієздатних та обмежено дієздатних осіб і законних представників непрацездатних осіб |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 4 особи |
| 2 | Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних. | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 5 осіб |
| 3 | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 7 осіб |
| 4 | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 3 особи |
| 5 | Доопрацювання програми та інструментів моніторингу  | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 5 осіб |
| 6 | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 5 осіб |
| 7 | Поширення звіту про моніторинг | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 4 особи |
| 8 | Поширення результатів проєкту: прес-конференція, онлайн конференція | Соціальна робота, дослідник. управлінець | 6 осіб |
| 9 | Індивідуальне консультування | Правознавство, юрисконсульт | Один |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу) найменування, місцезнаходження, контакти

Партнерами проєкту є 117 організацій і комунальних закладів – члени ВГО «Коаліція»:

**М.Київ**

- Благодійна установа Спеціальна “Школа-Життя” **-** Щибрик Марія Василівна - голова правління

095-883-74-09

- Спілка матерів дітей та дорослих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та фізичних порушень міста Києва “Сонячний промінь” - Стешенко Євгенія Олександрівна –голова правління, 067-506-26-04

- Громадська організація «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» - Скрипник Тетяна Вікторівна – голова ради, 099-112-14-99

- Громадська організація Центр лікувальної педагогіки„Сонячне подвір’я”- Чекмарьова Лідія Володимирівна – директор, 097-954-22-34

- Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації –Маруда Ольга Григорівна – в.о.директора центру, 067-409-33-54.

- Громадська організація «Горицвіт» - Зілінська Любов Миколаївна – голова правління , 096-922-04-60, 050-037-44-85

- Благодійна організація «Школа - сходинки» - Андрєєва Наталія Сергіївна - голова правління, 067-466-04-37

- Благодійна установа «Джерела», Гапоненко Лариса Іванівна –керівник, 067-348-76-33

- Громадська організація інвалідів «Родина» - Онуфрик Маріанна Святославівна - голова правління

0978400514

- Комунальна соціальна установа «Київський міський **комплекс** соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю» - Пиленко Раїса Григорівна – директор, 097-954-68-66

- Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім»

Лозова Галина Валеріївна, директор , 067-290-83-63, 050-449-49-59

**Київська область**

- Громадська організація «Надія Славутича» - Репич Валентина Валентинівна – голова правління,

066-045-23-47

- Богуславське районне об’єднання батьків, дітей та молоді з особливими потребами «Першоцвіт»

Семесько Ніна Віталіївна - голова об’єднання, 096-977-56-20

- Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури „Добродій**”-** Басараб Тетяна Анатоліївна – президент, 050-241-20-47

- Благодійна організація «Благодійний Фонд **«**Самостійність. Альтернатива. Майбутнє» (БО БФ «С.А.М.») -

Кучерява Марина Володимирівна – голова правління,095-000 – 15-09.

**Вінницька область**

- Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» - Демко Світлана Василівна - голова Ради, 096-413-22-27

- Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток” - Саранча Ірина Григорівна - голова правління, 067-78-31-061

- Громадська організація «Вінниця ДАУН СИНДРОМ**» -** Косніцька Наталя Олександрівна, 093-570-63-75

**Волинська область**

- Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» - Мельник Олена Олександрівна - голова правління, 050-378-71-96

**Дніпропетровська область**

- Комунальний заклад освіти «Жовтоводська спеціальна загальноосвітня школа -Лукашова Наталія Юріївна, 050-650-51-67

- Громадська організація «Захист прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Назустріч долі» - Шокотько Людмила Григорівна– голова правління, 096-940-11-90, 095-313-28-96

- Громадська організація «Ангел дитинства» **-** Алексєєва Наталя Олексіївна – голова, 098-094-90-18

**Донецька область**

- Громадська організація міський клуб “Повір у себе” - Кравченко Олена Василівна – директор, 067-261-25-79

- Благодійний фонд «Радість» - Баркалова Наталя Володимирівна, голова правління, 097-238-07-74

**Житомирська область**

- Житомирський обласний благодійний фонд комплексної реабілітації дітей-інвалідів та молоді - Бондар Діана Володимирівна – голова правління, 097-352-83-69, 063-340-24-74

- Бердичівська міськрайонна громадська організація «Навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей «Насіння надії» - Мазурець Світлана Миколаївна, 067-450-74-61, 097-716-60-52

- Житомирська обласна громадська організація «Діти сонця» - Кісішвілі Сніжана Миколаївна, 097-682-13-55

- Громадська організація «Аутизм-ЖИТОМИР» - Зарічна Жанна Анатоліївна – голова, 067-936-69-35

- Міськрайонна благодійна організація «Кармель»**-** Обшта Лілія Вікторівна, 096-969-21-66

**Закарпатська область**

- Благодійна організація ”Комітет медичної допомоги в Закарпатті”, Кабацій Наталія Олександрівна – директор, 050-571-07-18

- Благодійна установа «Медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя” - Кириленко Олег Павлович – директор, 050-213-25-99

- Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю "Надія" - Принцовська Ольга Юріївна –голова правління, 050-611-27-07, 050-99-54-895

- Благодійний фонд допомоги інвалідам „Нове життя” - Дашик Марина Володимирівна – голова фонду

- Громадська організація Мукачівське міське товариство „Інваліди дитинства” **-** Бурлака Маріанна Іванівна – голова Ради , 066-153-10-53

**Запорізька область**

- Громадської організації «Бердянська організація осіб з інвалідністю **«**Родина разом» - Грєбєнщикова Вероніка Петрівна – голова,095-193-80-65

- Громадська організація «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство» -Острогдяд Наталія Тимофіївна, 050-45-42-960

**Івано-Франківська область**

- Благодійна організація «Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Крокус» - Масевич Любов Дмитрівна – голова правління,097-340-05-26

- Громадська організація молодих інвалідів та їхніх батьків «Надія Отинії»,Шушкевич Антоніна Павлівна – голова правління, 098-478-53-17

**Кіровоградська область**

- Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» **-** Шукрута Людмила Володимирівна, голова, 066-973-12-34, 068-55-63-369

**Львівська область**

- Львівське обласне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів хворих на ДЦП „Надія”- Дзьоба Любов Іванівна - голова правління , 097-23-61-636

- Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів „Созарін” **-** Кернякевіч Олександр Ярославович - голова правління, 050-531-34-04

- Благодійний фонд Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку „Відкрите серце” - Островський Ігор Петрович - голова фонду, 066-522-55-50,066-808-16-51

- Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю“Надія” - Попова Наталія Олександрівна – голова правління, 067-313-74-81, 093-91-98-378

- Львівське обласне добровільне Товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів дитинства “Довіра”

Солтис Любов Опанасівна – голова правління, 098-071-77-00

- Благодійний фонд “Карітас-Львів УГКЦ”, Сенейко Андрій Ярославович – директор, 067-96-040-02

- Громадська організація «Об’єднання інвалідів з дитинства міста Червонограда„Промінь надії”

Головенко Тамара Володимирівна - голова правління, 063-430-86-83

- Благодійний фонд «КарітасСамбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ» - СмоленьАнатолй Сергійович уповноважений 063-840-87-27.(anatolykaritas@gmail.com).

- Товариство «Родина Кольпінга» - Островська Катерина Олексіївна – голова, 099-228-62-63

- Червоноградська міська громадська організація неповносправної молоді «Ніка» - Хайсанова Наталія Петрівна, голова правління, 097-84-37-291,093-39-06-706

- Громадська організація «Лярш «Ковчег» - Ларікова Леся Василівна – голова правління

- Громадська організація «Сокальська районна молодіжна організація «Світло Христове» - Гулявська Ірина Олександрівна – голова, 097-262-72-39

- ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами "Тавор" - Василишин Василь Михайлович - голова, (+38) 067-15-33-145

- Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія» - Дзюрах Ірина Василівна – голова

067-456-11-47

- ГО «Реабілітаційно-педагогічний центр «Струмочок»**-** Валько Ганна Іванівна – голова правління,

099-267-82-20

**Миколаївська область**

- Громадської організації «Миколаївське міське об’єднання родин з особливими дітьми та інвалідів з дитинства «Усмішка дитини» - Бондар Наталія Анатоліївна, 066-900-70-14

- ГО «Намисто друзів» - Григорян Наталія, м.Миколаїв

**Одеська область**

- Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім. Я.Корчака - Галіна Ірина Вікторівна - голова правління

- Громадська організація рідних дітей-інвалідів “Білий ангел” - Василенко Лідія Аполлінаріївна голова правління, 050-782-57-57,093-740-57-12

- Білгород-Дністровська регіональна громадська Асоціація дітей-інвалідів „Пролісок” - Пантелеєва Катерина Михайлівна – голова, 098-437-19-59

- Арцизька районна спілка інвалідів - Голобородова Зінаїда Костянтинівна - голова організації, 063-161-38-11

- Болградська районна організація інвалідів - Розживіна Юлія Іванівна - голова організації, 067-156-16-61,

063-136-11-36

- Благодійна організація «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» - Зятькова Оксана Анатоліївна - голова організації, 097-598-75-37

**Полтавська область**

- Полтавське міське об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів (членів родин) - Чудан Катерина Іванівна - голова об’єднання і правління, 066-713-02-18

- ГО «Навчально-реабілітаційний центр „Соняшник” - Попова Ельвіра Олександрівна, голова, 066- 381 59 55

096-799-39-88

- Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю - Лисенко Людмила Ігорівна

097-665-17-23, 050-950-46-48, 063-889-69-72

- Громадська організація «Рівновага-плюс» **-** Терлецький Максим Анатолійович – голова, 050-522-09-86

**Рівненська область**

- Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства “Надія” - Петровець Олена Соловеївна – голова, 068-026-24-42

097-16-34-306

- КЗ «Мирогощанський психоневрологічний-інтернат» - Буркацький Григорій Григорович – директор

050-565-43-99

- Костопільська районна ГО «Спілка батьків дітей та молоді-інвалідів «Сонячний промінь» - **Наумович Вікторія Олександрівна,** 068-00-24-283

- Комунальний заклад"Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" імені З.А.Матвієнко - Федінчик Наталія Сергіївна – директор, 068-33-50-494, 096-764-21-43

- Громадська організація «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» **-** Косинська Марія Миколаївна – голова,

096-922-25-27

**Сумська область**

- Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **"Феліцитас" -** Сапожніков Сергій Вячеславович – голова, 050-660-87-20

- Сумське міське громадське об’єднання захисту прав та інтересів дітей-інвалідів з психофізичними вадами **"Любисток" -** Шрамко Людмила Михайлівна - голова правління, 050-923-91-85

- Громадська організація дітей-інвалідів та молоді з ДЦП **«Наша родина» -** Фрунзе Людмила Вікторівна - голова , 098-296-85-86, 095-222-51-98

- Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» - Трегуб Олексій Юрійович– голова правління, 068-221-20-74, 066-238-59-29

**Тернопільська область**

- Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів “Дитина” - Гуменна Надія Андріївна – голова правління, 097-498-03-69

- Тернопільський обласний благодійний фонд „Центр реабілітації дітей-інвалідів” **-** Шимко Галина Володимирівна – голова правління, 067-915-61-17

- Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна**«Бебіко» -** Гордієнко Ольга Миколаївна - Голова Центру, 380677558968

- ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів «Зоря надії» - Андрущук Алла Миколаївна – голова, 096-57-45-273,068-202-75-05

- Обласний заклад освіти «Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» -Миронюк Богдан Степанович – директор,097-38-20-501

**Харківська область**

- Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»

Чаплигіна Наталія Іванівна – директор, 066-323-06-96

- Харківський обласний благодійний фонд „Сподіванка” - Бекетова Юлія В’ячеславівна – голова правління, 0973790126

- Благодійна організація „Центр реабілітації інвалідів дитинства та дітей-інвалідів “Промінь” - Чаплигіна Наталія Іванівна – президент, 066-323-06-96

- Громадська організація «Лозівський центр інвалідів, дітей-інвалідів та їх батьків «Жемчужинки» - Ашиткова Ольга Михайлівна – керівник, 099-259-03-01

- Громадська організація «Аутизм. Альтернатива» - Трушик Оксана Володимирівна, президент правління, 066-63-55-834

- Благодійний Фонд «Центр здоров’я і розвитку дитини» - Олійник Олена Сергіївна, президент, 097-492-50-61,

050-132-77-51

- КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки», Ашиткова Ольга Михайлівна – керівник, 099-259-03-01

- КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю **«Шанс» -**Лисенко Олександр Сергійович – директор, 095-830-30-24

**Херсонська область**

- Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів “Серце матері”

Бондар Валентина Олександрівна – голова, 050-277-48-36

- Херсонська обласна організація інвалідів «За рівні можливості» **-** Бондар Валентина Олександрівна – голова правління, 050-277-48-36

- Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна і їхніх сімей «Сонячні діти Херсонщини»

Ханікова Ірина Анатоліївна – голова, 099-702-88-95

**Хмельницька область**

- Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства - Корчинська Антоніна Павлівна - голова фонду, 098-235-75-77

- Городоцький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів - Казмірчук Любов Созонтіївна, директор, 097-043-87-04

- Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю - Дмитрук Інна Іванівна, директор, 097-319-22-23

- Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«Родинний затишок» -** Корчинська Антоніна Павлівна, директор, 098-23-57-577

- Комунальний заклад «Ярмолинецькийрайон-ний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дудник Ольга Богданівна, 097-510-81-18

- Теофіпольський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю- Синєгуб Людмила Павлівна – директор, 097-86-54-594

**Черкаська область**

- Жовтневий психоневрологічний інтернат - Черненко Галина Леонідівна, директор, 067-790-64-28

- Громадська організація «Шлях добра» - Мануйлова Тетяна Федорівна - голова, 098-71-29-502, 050-83-91-035

**Чернівецька область**

- Чернівецький обласний благодійний фонд “Діти-інваліди” **-** Шова Олена Петрівна – голова правління, 050-68-26-135

- Громадська організація «Даруй тепло» - ЧегорянМаріяПетрівна, м.Чернівці

**Чернігівська область**

- Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства „Логос” **-** Лозбень Надія Миколаївна – директор, 067-439-71-65

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | дослідження | 1 | Виконано | Респонденти вважають, що людям з ІП для успішної інклюзії потрібний професійний супровід та підтримка. |
| 2. | Розроблен-ня проєкту програми моніто-рингу, інструме-нтів збору даних. | Програма дослідження | 1 | Виконано | Учасники наголосили на важливості дослідження проблемних питань інклюзії дорослих людей з ІП, а також виявленні конструктивних шляхів їх вирішення |
| 3 | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ | Заповнені опитувальники | 10 | Виконано | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 4 | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію | Публікація в соціальних мережах | 1 | Виконано | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 5 | Доопрацювання програми та інструментів моніторингу  | Програма дослідження | 1 | Виконано | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 6 | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг | Звіт про моніторинг | 1 | Виконано | Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах |
| 7 | Поширення звіту про моніторинг | Публікація в соціальних мережах | 3 | Виконано | Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. |
| 8 | Поширення результатів проєкту: прес-конференція, онлайн конференція | Онлайн-конференція | 2 | Виконано | Проведено онлайн-конференцію 17 листопада 2020 року «Інклюзія в умовах карантину» та брифінг 10 грудня 2020 року, під час яких були представлені попередні результати проєкту та звіт про моніторинг. Брифінг транслювався на сторінці ВГО «Коаліція» у ФБ та на сторінці Кризового прес-центру Українського Дому. У заході взяли участь представники 3х профільних департаментів МСПУ та УповноваженаУряду з питань прав осіб з інвалідністю. |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ). З цією метою розроблено і виконано підготовку та апробацію програми та інструментів моніторингу для довгострокового застосування, описано та оприлюднено загальні уявлення батьківської спільноти щодо потенціалу інклюзії для осіб з інвалідністю після виповнення 18 років. Отримано дані щодо стану, досягнень, викликів, бар’єрів для включення цільової групи до місцевих спільнот у 24 регіонах (крім АРК, Севастополя та Луганської обл.), підготовлено та поширено звіт про моніторинг. Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ.

Відбулося усвідомлення представників цільової групи, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання для цільової групи зобов’язань за статтею 19 КПІ.

Започатковано довгостроковий публічний дискурс щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.

100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот.

Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.

Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу) | 63260 | 50600 |  |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів |  |  |  |
| 1.1 | Експерт – аналітик з розробки методики дослідження та оцінки зібраних даних | 8200 | 8200 |  |
| 1.2 | Експерти з проведення польової фази дослідження  | 25600 | 25600 |  |
| 1.3 | Юрист-консультант | 7200 | 7200 |  |
|  | Усього за статтею | 41000 | 41000 |  |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |  |  |  |
| 2.1 | Адміністратор сайту | 9600 | 9600 |  |
|  | Усього за статтею | 9600 | 9600 |  |
| 7 | Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік) |  |  |  |
| 7.1 | марки | 960 |  |  |
|  | Усього за статтею | 960 |  |  |
| 8 | Оплата поліграфічних та інформаційних послуг (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
| 8.1 | роздаткові матеріали, у тому числі: |  |  |  |
| 11 | Оплата харчування учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) |  |  |  |
| 11.1 | Кава пауза для учасників заходу 15 уч.\*60 грн. | 900 |  |  |
|  | Усього за статтею | 900 |  |  |
| 13 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту,  |  |  |  |
| заходу) (перелік витрат) |  |  |  |  |
| 13.1 | Послуги з організації та проведення прес-конференції УНІА Інформ | 10800 |  |  |
|  | Усього за статтею | 10800 |  |  |
| Усього: |  | 63260 | 50600 |  |
| 4 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника |  |  |  |
| 4.1 | Виконавчий директор 45% | 15390 | 15390 |  |
| 4.2 | Заступник виконавчого директора 45% | 15270 | 15270 |  |
| 4.3 | Головний бухгалтер 45% | 15270 | 15270 |  |
| 4.4 | Голова Ради 29% | 9000 | 9000 |  |
| 4.5 | Голова ревізійної комісії 16% | 5265 | 5265 |  |
|  | Усього за статтею | 60195 | 60195 |  |
|  | Нарахування |  |  |  |
| 4.1-4.34.5 | 22% | 11263 | 11263 |  |
| 4.4 | 8,41% | 757 | 757 |  |
|  | Усього за статтею | 12020 | 12020 |  |
| 13 | Інші витрати, які підтверджені відповідними документами (перелік витрат) |  |  |  |
| 13.1 | Комісія\_банку | 128 | - |  |
|  | Усього за статтею | 128 | - |  |
|  | Усього за розділом | 72343 | 72215 |  |
| 6 | Оплата вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання, користування хостингом та доменним ім’ям сайта |  |  |  |
| 6.1 | Розроблення сайту легкою мовою (легке читання) для осіб з інтелектуальними порушеннями | 23660 |  | 23660 |
|  | Усього за статтею | 23660 |  | 23660 |
| 7 | Інші витрати, які підтверджені відповідними документами (перелік витрат) |  |  |  |
| 7.1 | Комісія банку (128 грн.) | - |  | 196.66 |
| 7.2 | Марки | - |  | 963 |
| 7.3 | Роздаткові матеріали, у тому числі: | 270 |  | - |
|  | Усього за статтею | 270 |  | 1159.66 |
|  | Усього: | 23930 |  | 24819.66 |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3286486771479510>  | всеукраїнський | Друзі, долучайтеся до обговорення! | 10.11.2020 |
| 2 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3302483426546511> <https://www.facebook.com/events/3170438639733343>  | всеукраїнський | Конференція «Інклюзія в умовах карантину» | 15.11.202013.11.2020 |
| 3 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3307085182753002>  | всеукраїнський | Інклюзія в умовах карантину | 17.11.2020 |
| 4 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3350781955049991>  | всеукраїнський | За останні роки значно активізовано діяльність держави з метою включення дітей з інвалідністю до місцевих громад | 03.12.2020 |
| 5 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3361078110687042>  | всеукраїнський | ВГО "Коаліція" активно працює з МСПУ та за підтримки у питанні підтриманого проживання | 07.12.2020 |
| 6 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3361181934009993>  | всеукраїнський | Моніторинг виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | 07.12.2020 |
| 7 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3363306333797553>  | всеукраїнський | Інформуємо про початок польової фази національного моніторингу виконання статті 19 К | 08.12.2020 |
| 8 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3365468256914694>  | всеукраїнський | 10 грудня - Міжнародний День прав людини | 09.12.2020 |
| 9 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3367687760026077>  | всеукраїнський | Дивіться зараз наш брифінг! До Дня прав людини | 10.12.2020 |
| 10 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3366413860153467>  | всеукраїнський | ВГО «Коаліція» здійснює національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот | 10.12.2020 |
| 11 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3370890036372516>  | всеукраїнський | 10 грудня до Дня прав людини  | 11.12.2020 |
| 12 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3379179798876873>  | всеукраїнський | Міжнародний день прав людини цього року | 15.12.20 |
| 13 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3383203978474455>  | всеукраїнський | Будувати психоневрологічний інтернат в часи, коли в Україні 10 років є чинною Конвенція ООН з прав осіб з інвалідністю? Київ - поза Конвенцією? | 16.12.20 |
| 14 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3385690611559125>  | всеукраїнський | Загальні коментарі №5 Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю застерігають | 17.12.20 |
| 15 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3388630854598434>  | всеукраїнський | Моніторинг виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | 18.12.20 |
| 16 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3393668080761378>  | всеукраїнський | Ділимося підсумками опитування | 20.12.20 |
| 17 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3403175456477307>  | всеукраїнський | Стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю зобов’язує державу припинити практику інституціоналізації через інвалідність | 24.12.20 |
| 18 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3409404809187705>  | всеукраїнський | Зауваження Комітету ООН щодо виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | 27.12.20 |
| 19 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3410430755751777>  | всеукраїнський | 14 грудня 2020 року під час прес-конференції «Реформування соціальної сфери Києва у 2021» | 28.12.20 |
| 20 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3414536668674519>  | всеукраїнський | Для забезпечення права на самостійний спосіб життя і включення до місцевої спільноти | 29.12.20 |
| 21 | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3417480108380175>  | всеукраїнський | Опитування про включення до місцевих спільнот | 31.12.20 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Інформація про позитивний досвід від реалізації проєкту поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (<https://www.prosto-pro.com.ua/>)

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електронна публікація | Звіт про виконання національного моніторингу дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидії їх сегрегації у відповідності до статті19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю у листопаді-грудні 2020 року | Призначено для законодавців, Представників ЦОВВ, органів місцевого самоврядування, правозахисників, засобів масової інформації. | Електронний варіант  | Поширено в соціальних мережах, по мережі 117 НДО.Розміщено на сайті для фахівців та законних представників людей з ІП [https://www.prosto-pro.com.ua/metodichni-rekomendaczi%d1%97-shhodo-zaprovadzhennya-sistemi-rozumnih-pristosuvan-pid-chas-viboriv-ta-referendumiv-dlya-di%d1%94zdatnih-osib-z-intelektualnimi-porushennyami-za-statyami-5-ta-29-konven/](https://www.prosto-pro.com.ua/metodichni-rekomendaczi%D1%97-shhodo-zaprovadzhennya-sistemi-rozumnih-pristosuvan-pid-chas-viboriv-ta-referendumiv-dlya-di%D1%94zdatnih-osib-z-intelektualnimi-porushennyami-za-statyami-5-ta-29-konven/)  |

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності)

1. Програма виконання національного моніторингу дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю листопад-грудень 2020 р.

2. Опитувальник для сімей, у складі яких є повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, щодо дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидії їх сегрегації.

3. Звіт про виконання національного моніторингу дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидії їх сегрегації у відповідності до статті19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю у листопаді-грудні 2020 року.

4.Прес-анонс. Брифінг: «Дотримання прав на включення до місцевих спільнот та участь у політичному житті повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями» 10 грудня 2020 .

5. Презентація «Брифінг: *«*Дотримання прав на включення до місцевих спільнот та участь у політичному житті повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями*»* .