Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 85

від «30».09. 2020р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів

від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка “Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів”**

(найменування громадського об’єднання)

«Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні»

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 року № 33

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами шляхом проведення навчання, вебінарів, круглих столів, розроблення для них методичних рекомендацій.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка до проведення навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки. | м. Київ | вересень- жовтень  2020 |
| 2 | Придбання доступу до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів. | м. Київ | вересень  2020-  жовтень 2020 |
| 3 | Проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)» | м. Київ | жовтень 2020 |
| 4 | Підготовка до проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні».Розроблення реєстраційної форми, програми заходу, анкети учасника, форми сертифікату, підготовка канцелярського приладдя (папки, ручки, блокноти, бейджики) для учасників конференції. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб. | м. Київ | вересень - жовтень 2020 |
| 5 | Проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку». | м. Київ | жовтень 2020 |
| 6 | Проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку». | м. Київ | жовтень 2020 |
| 7 | Проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку». | м. Київ | листопад 2020 |
| 8 | Проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку». | м. Київ | листопад 2020 |
| 9 | Проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | м. Київ | листопад 2020 |
| 10 | Безпосереднє розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | м. Київ | вересень - листопад 2020 |
| 11 | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | м. Київ | листопад 2020 |
| 12 | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | м. Київ | листопад - грудень 2020 |
| 13 | Підготовка до написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | м. Київ | листопад -грудень 2020 |
| 14 | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | м. Київ | листопад - грудень 2020 |
| 15 | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | м. Київ | листопад - грудень 2020 |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка до проведення навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки. | Терьошин М.О. | 2 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 2 | Проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)» | Терьошин М.О. | 150 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 3 | Проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку». | Терьошин М.О. | 152 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 4 | Проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку». | Терьошин М.О. | 120 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 5 | Проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку». | Терьошин М.О. | 154 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 6 | Проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку». | Терьошин М.О. | 142 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 7 | Проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | Терьошин М.О. | 149 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 8 | Розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Терьошин М.О. | 3 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 9 | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | Терьошин М.О. | 205 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 10 | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | Терьошин М.О. | 1 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 11 | Написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | Терьошин М.О. | 1 | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 12 | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Терьошин М.О. | необмежене коло учасників | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |
| 13 | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | Терьошин М.О. | необмежене коло учасників | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготовка до проведення навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки. | науковий співробітник, юрист, SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту | 5 |
| 2 | Придбання доступу до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів. | науковий співробітник, юрист, SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту | 5 |
| 3 | Проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)» | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 4 | Підготовка до проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні».Розроблення реєстраційної форми, програми заходу, анкети учасника, форми сертифікату, підготовка канцелярського приладдя (папки, ручки, блокноти, бейджики) для учасників конференції. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб. | науковий співробітник, юрист, SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту | 4 |
| 5 | Проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку». | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 6 | Проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку». | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 7 | Проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку». | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 8 | Проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку». | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 9 | Проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | сурдопедагог, координатор проекту фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій | 4 |
| 10 | Безпосереднє розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | науковий співробітник, юрист, керівник проекту, координатор проекту | 4 |
| 11 | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | науковий співробітник, юрист, SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту, відеооператор, фахівець трансляції для Zoom, інженер телекомунікацій, служба кейтеринг, начальник головного управління дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України, директор Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,головний спеціаліст Відділу освіти дітей з особливими потребами Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, сурдопедагог початкових класів, вчитель-дефектолог Центру реабілітації слуху «СурдоКабінет» , дорослий користувач системи кохлеарної імплантації, керівник ГО «Право чути», мама імплантованої дитини, сурдопедагог КЗ ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР, вчитель КЗ ЛОР Львівська спеціальна школа Марії Покрови, науковий співробітник Відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, клініко-технічний консультант компанії «Cochlear», інженер-аудіолог з налаштування систем КІ, сурдопедагог центру «Фабрика слуху», лікар ММЦПСМ «СУВАГ», кандидат медичних наук | 22 |
| 12 | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | юрист, керівник проекту, координатор проекту | 3 |
| 13 | Підготовка до написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | науковий співробітник, юрист, керівник проекту, координатор проекту | 4 |
| 14 | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту, інженер телекомунікацій | 4 |
| 15 | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | SMM фахівець, керівник проекту, координатор проекту, інженер телекомунікацій | 4 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування установи, організації, підприємства, громадського об’єднання - партнера | Контактна особа (прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону) | Місцезнаходження |
| ГО «Я вас чую» | Денисюк Олена Валеріївна, керівник ГО, тел. +380687800558 | Маріуполь, Донецька обл. |
| ГО «Дзвін» | Сапожникова Алла Вікторівна, голова правління, тел.+380632785280 | Львів, Львівська обл |
| ГО «Право Чути» | Коломієць Олена Віталіївна, голова ГО, тел. +380979240423 | Хмельницький, Хмельницька обл. |
| ГО «Правозахисне об’єднання «Світанок» | Терьошина Олена Ігорівна, голова ГО, тел.+380965604169 | Київ, Київська обл. |
| ГО “Равлик у долоні” | Перець Ірина Василівна, голова ГО, тел.+380663728903 | м. Луцьк, Волинська обл. |
| ГО «Я чую з кохлеар» | Сворень Людмила Григорівна, голова ГО,  тел.+380976672764 | м. Виноградів, Закарпатська обла. |
| ГО “Чути всесвіт” | Ягольник Анастасія Олександрівна, голова ГО,  тел.+380664990081,  +380686566616 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. |
| Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічний кадрів” | В.о. ректора інститут  Н. Бендерець, тел. (04563)51240 | м. Біла Церкв, Київська обл. |
| ГО “ Чернівецька обласна організація людей з інвалідністю “Лідер” | Добридіна Валентина Петрівна, керівник ГО, тел.  +380505005123 | м. Чернівці, Чернівецька обл. |
| ГО “Глухота не вирок” | Заставна Ольга Михайлівна, голова ГО, тел.+380982255898 | м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл. |
| ГО “Центр розвитку слабочуючих дітей” | Гунько оксана Олександрівна, голова ГО, тел. +380502399822 | м. Нова Каховка, Херсонська обл. |
| ГО “Я хочу чути” | Гаврада Тетяна Віталіївна, голова ГО, тел. +380681478226 | м. Тернопіль, Тернопільська обл. |
| ГО “ Свобода руху” | Кортунова Світлана Василівна, голова ГО, тел.+380672564784 | м. Харків, Харківська обл |
| ГО “Спеціально для тебе” | Макаренко Анастасія Валеріївна, голова ГО, тел.+380952559462 | м. Суми, Сумська обл. |
| ГО «Спілка особливих сімей «Ожина» | Дорошенко Олена Миколаївна, голова ГО, тел. +380522323576 | м. Кропивницький, Кіровоградська обл. |
| ГО «Чути завжди» | Трум Василь Володимирович, голова ГО, тел.+380635596607 | Рівне, Рівненська обл. |
| ГО “Центр реабілітації дітей-інвалідів “Діалог” | Коваленко Ірина Петрівна, голова ГО, тел. +380509192122 | м. Рубіжне, Луганська обл. |
| ГО “КоАдаптація” | Полтенко Євгенія Олексіївна, голова ГО, тел.+380937433505 | м. Київ |

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково  (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення шести навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | осіб | 252 |  | Проведено 6 вебінарів. Всі вебінари доступні для перегляду необмеженому колу осіб на каналі спілки в Youtube. Учасники задоволені якістю проведення навчальних вебінарів, отримали сертифікати про проходження навчання, зацікавлені в подальшому в участі у подібних заходах. |
| 2 | Розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | наявність або відсутність | розроблено та є наявними у вільному доступі |  | Розроблено методичні рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами у вільному доступі можуть отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій, які використовують у своїй практичній діяльності. Надруковано 120 примірників. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 3 | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | осіб | 202 |  | Проведено науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні». Присутні на конференції 30 осіб та онлайн 202 особи. Серед присутніх -батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантам. У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій, які присутні та необмежене коло осіб використовують у своїй практичній діяльності.Запис конференції доступний для перегляду необмеженому колу осіб на каналі спілки в Youtube. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 4 | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | наявність або відсутність | в процесі оформлення |  | Методичні рекомендації для батьків дітей з кохлеарними імплантами, дорослих осіб з кохлеарними імплантами, педагогів, логопедів, психологів, фахівців ІРЦ, інших особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантам вперше отримали друковану версію та систематизований збірник рекомендацій. У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 5 | Подання методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» на затвердження. | наявність | подано на затвердження |  | Методичні рекомендації поданіі для оцінки та затвердження експертним освітнім середовищем. ПІсля затвердження такі методичні рекомендації будуть схвалені та рекомендовані освітніми експертами для практичного використання у роботі з дітьми з кохлеарним імплантами та дорослими. Для проведення на основі, розроблених методичних рекомендації реабілітаційного процесу з розвитку слуху та мовлення людей з кохлеарними імплантами. У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 6 | Написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | наявність | написано і подано до друку |  | Про практичні способи використання навчання онлайн, досягнення і як результат розроблені Методичні рекомендації описується у статті, які доступна для батьків дітей з кохлеарними імплантами, дорослих осіб з кохлеарними імплантами, педагогів, логопедів, психологів, фахівців ІРЦ, інших особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантам вперше отримали друковану версію та систематизований збірник рекомендацій. У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 7 | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | наявність | розміщено та доступно необмеженому колу осіб |  | У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |
| 8 | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | наявність | розміщено та доступно необмеженому колу осіб |  | У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Проведено 6 навчальних вебінарів. Кожен вебінар записано та викладено на каналі спілки в Youtube. Відео на каналі доступне для перегляду широкій аудиторії. Участь у вебінарах взяло 150 осіб з усіх регіонів України. Учасники вебінарів отримали сертифікати про проходження навчання. Учасники після проходження циклу вебінарів мають знання для проведення навчального процесу по розвитку слуху та мовлення з дітьми і дорослими з кохлеарними імплантами. Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. Така робота забезпечує якісний процес реабілітації імплантованих дітей, забезпечує високу здатність опанувати навики слуху та мовлення. За результатами вебінарів складено методичні рекомендації по роботі з дітьми та дорослими, які користуються кохлеарними імплантами як засобами слухопротезування внаслідок втрати слуху. Надруковано 120 примірників таких методичних рекомендацій. Методичні рекомендації викладені на сайті організації, сторінціу Фейсбук. Такі рекомендації є у вільному доступі та можуть бути використані широким колом осіб. Для узагальнення отриманих знань, поширення досвіду проведено конференцію "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі". Участь у конференції взяли 202 особи. 30 учасників були присутні на конференції офлайн, решта-онлайн, завдяки трансляції через платформу Zoom. У конференції взяли участь представники з усіх регіонів України та міста Києва. На конференції було презентовано методичні рекомендації. Методичні рекомендації подані до Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” на затвердження та отримання висновку про права. Після затвердження такі методичні рекомендації будуть схвалені та рекомендовані освітніми експертами для практичного використання у роботі з дітьми з кохлеарним імплантами та дорослими та для проведення на основі розроблених методичних рекомендації реабілітаційного процесу з розвитку слуху та мовлення людей з кохлеарними імплантами. За матеріалами вебінарів підготовлено наукову статтю до науково-методичного збірника “Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови”, орієнтовна дата виходу перше півріччя 2021 року. Учасники проекту зацікавлені у продовженні реалізації подібних проектів. проект позитивно вплинув на всіх учасників, забезпечує реалізацію прав на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Послуги з проведення навчальних вебінарів | 30000,00 | 30000,00 | 0 |
| 2 | Послуги з розроблення методичних рекомендацій | 50000,00 | 49990,00 | 0 |
| 3 | Оплата праці керівника проекту за реалізацію проекту та проведення заходів | 29400,00 | 29400,00 | 0 |
| 4 | Оплата праці координатора проекту за реалізацію проекту та проведення заходів | 29400,00 | 29400,00 | 0 |
| 5 | Оплата послуг бухгалтера | 24000,00 | 24000,00 | 0 |
| 6 | Оренда залу Лофт-простір для івентів від Signal Event Hall | 8000,00 | 8000,00 | 0 |
| 7 | Банер з тематикою заходу та логотипом організаторів (2 x  4 м) | 1458,00 | 1458,00 | 0 |
| 8 | Банер з тематикою заходу та логотипом організаторів (3\*2 м, банерна сітка, 510 г/м.кв) | 1107,00 | 1107,00 | 0 |
| 9 | Афіша заходу (художнє  оформлення тексту, дизайн, макетування: формат А3, 4+0, папір крейдовий, щільність 130 г/м кв) | 140,00 | 140,00 | 0 |
| 10 | Друк програми заходу  (папір крейдовий, повний кол | 669,6 | 670,00 | 0 |
| 11 | Сертифікат про участь у заході (А4), папір крейдований 350 г/м2, 4+0 | 395,00 | 395,00 | 0 |
| 12 | Брошура з методичними матеріалами (А5, обкладинка меловка 170 гр/м2, 4+0, внутрішній блок - 100 ст., 1+1, папір 80 г/м кв. м) | 10200,00 | 10200,00 | 0 |
| 13 | Наклейка (100х70 мм, папір,  глянець, ламінований) | 936,00 | 936,00 | 0 |
| 14 | Бейджик на шнурку - 120 шт | 4800,00 | 4800,00 | 0 |
| 15 | Ручка кулькова, з написом | 1200,00 | 1200,00 | 0 |
| 16 | кава-брейк | 6960,00 | 1740,00 | 0 |
| 17 | Оплата користування платформою Zoom | 1599,00 | 1599,00 | 0 |
| 18 | Оренда ноутбуку HP 255 G6, діагональ 15,6  на весь період проведення проекту | 15300,00 | 0 | 15300,00 |
| 19 | Папка-конверт А4, на кнопці | 0 | 0 | 560,00 |
| 20 | Блокнот А5 (пластикова обкладинка, бокова спіраль, 48 арк.) | 0 | 0 | 2880,00 |
| 21 | обід | 0 | 0 | 1950,00 |
| 22 | Оплата праці голови спілки | 0 | 0 | 16422,00 |
| 23 | ЄСВ | 0 | 0 | 4488,00 |
| 24 | Оплата юридичних послуг | 0 | 0 | 8000,00 |
| 25 | Послуги наукової діяльності (написання статті | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Послуги журналістської діяльності (написання статей, створення спецпроектів), та з залучення лідерів думок і співпраця зі ЗМІ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Папір А | 0 | 0 | 0 |
| 28 | кава-брейк | 0 | 0 |  |
| 29 | Послуги з оформлення та подачі заявки на авторське право на методичні рекомендації | 0 | 0 | 3500 |
|  | Усього: | 200264,5 | 195035,00 | 53100,00 |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | 08.09.2020 |
| 2 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | 11.09.2020 |
| 3 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | 18.09.2020 |
| 4 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінар 1.Тема: Психофізіологічні і психолінгвістичні основи слухомовленнєвої реабілітації дітей та дорослих з кохлеарними імплантами | 27.09.200 |
| 5 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс графіку проведення Вебінарів | 06.10.2020 |
| 6 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінару 2. Тема:Слухомовленнєва абілітація дітей раннього та молодшого дошкільного віку з кохлеарними імплантами. | 10.10.2020 |
| 7 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінару 3. Тема:Особливості розвитку слухового сприймання і формування мовлення у дітей дошкільного віку після кохлеарної імплантації. | 19.10.2020 |
| 8 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінару 4. Тема: "Особливості педагогічної допомоги вчителя-дефектолога дітям шкільного віку з кохлеарними імплантами" | 24.10.2020 |
| 9 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінару 5. Тема: Відновлення слухової функції і формування слухомовленнєвих навичок після кохлеарної імплантації у підлітків | 04.11.2020 |
| 10 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс реєстрації на конференцію | 06.11.2020 |
| 11 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | публікація Запису вебінару 1 UACIU з навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні. Тема 1: Психофізіологічні і психолінгвістичні основи слухомовленнєвої реабілітації дітей та дорослих з кохлеарними імплантами | 07.11.2020 |
| 12 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Вебінару 6. Тема: Досягнення і труднощі в комунікації дорослих з кохлеарними імплантами | 13.11.2020 |
| 13 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | публікація посилання на плейлист 5 проведених вебінарів | 18.11.2020 |
| 14 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс реєстрації на конференцію "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі", яка відбудеться 25.11.2020 о 11.00. Адреса проведення м.Київ, вул. Жилянська, 97. | 19.11.2020 |
| 15 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс конференції "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі" | 23.11.2020 |
| 16 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | анонс Конференції "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі" | 24.11.2020 |
| 17 | соціальна мережа Фейсбук | всеукраїнський | публікація Підсумків конференції та методичних рекомендацій. | 26.11.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Учасники програми, які пройшли навчання можуть проводити заняття з розвитку слуху та мовлення з дітьми, які слухопротезовані кохлеарними імплантами. Розроблені і видані методичні рекомендації по розвитку слуху та мовлення є у вільному доступі і можуть використовуватись іншими фахівцями та батьками дітей з кохлеарними імплантами. Відео вебінарів доступне на каналі спілки в Youtube. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні методичні рекомендації для використання останніх у практичній діяльності усіма бажаючими особами. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні на каналі спілки в Youtube відео вебінарів про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)

Під час проведення вебінарів учасники мали можливість отримат відповіді на питання. Під час конференції про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами ділились практики, педагоги, батьки дітей з кохлеарними імплантами. Учасники програми, які пройшли навчання можуть проводити заняття з розвитку слуху та мовлення з дітьми, які слухопротезовані кохлеарними імплантами. Розроблені і видані методичні рекомендації по розвитку слуху та мовлення є у вільному доступі і можуть використовуватись іншими фахівцями та батьками дітей з кохлеарними імплантами. Відео вебінарів доступне на каналі спілки в Youtube. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні методичні рекомендації для використання останніх у практичній діяльності усіма бажаючими особами. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні на каналі спілки в Youtube відео вебінарів про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами.

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Брошура | «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. | 120 | ІРЦ, батьки, ГО, які опікуються дітьми з кохлеарними імплантами, сурдопедагоги |
| 2 | Наукова стаття | Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. | Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. | 1 | наукова спільнота, освітні заклади |

10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) 1. Публікації-5 арк; 2. Методичні рекомендації - арк; 3. Анонс- 3 арк; 4. Програма заходу -3 арк.