Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 78

від «24».09. 2020р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів

від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору** № 78

Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»

(найменування громадського об’єднання)

Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 24.09.2020 № 78

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Мета - підвищення рівня інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю України шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, менторській підтримці та інформаційному супроводу протягом 4 місяців 2020р.

Завдяки реалізації проекту ГО «Паросток» було досягнуто виконання поставленої мети проекту, а саме: підвищено рівень інституційного розвитку 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України, із них - 215 особам з інвалідністю, шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, надано менторську підтримку та інформаційний супровід 240 учасникам заходів.

Також ГО «Паросток» досягнуто запланованих завдань, а саме:

1.Проведено онлайн навчання 144 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту, із них – 96 осіб з інвалідністю.

2. Створено 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки.

3. Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.

4. Розпочато та продовжено налагодження співпраці між громадським організаціям осіб з інвалідністю України задля подальшого розвитку послуг для осіб з інвалідністю в Україні та підвищення їхньої якості життя

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1 | Перша Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 1 по 3 жовтня 2020 року |
| 1. 2 | Друга Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 8 по 10 жовтня 2020 року |
| 1. 3 | Третя Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 15 по 17 жовтня 2020 року |
| 1. 4 | Четверта Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 21 по 23 жовтня 2020 року |
| 1. 5 | П’ята Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 26 по 28 жовтня 2020 року |
| 1. 6 | Шоста Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 4 по 6 листопада 2020 року |
| 1. 7 | Сьома Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 11 по 13 листопада 2020 року |
| 1. 8 | Восьма Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Платформа Zoom, Viber | з 18 по 20 листопада 2020 року |
| 1. 9 | Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримки | Платформа Zoom, телефонний зв’язок, Viber | Жовтень – грудень 2020 року |
| 1. 10 | Онлайн-конференція присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю | Платформа Zoom | 3 грудня 2020 року |
|  | Заключна онлайн-конференція з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». | Платформа Zoom | 15 грудня 2020 року |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вісім Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Саранча І. | Яцюк О., Смірнова О., Меть В., Вознюк О. - 4 | Представники громадських організацій осіб з інвалідністю |
|  | Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримки | Саранча І. | Крупляк Н., Смірнова О., Меть В., Вознюк О. - 4 | Представники громадських організацій осіб з інвалідністю |
|  | Онлайн-конференція присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю | Саранча І. | Яцюк О., Смірнова О., Крупляк Н., Меть В., Вознюк О. – 4 | Представники громадських організацій осіб з інвалідністю, представники органів місцевого самоврядування, представники ЗВО |
|  | Заключна онлайн-конференція з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». | Саранча І. | Яцюк О., Смірнова О., Крупляк Н., Меть В., Вознюк О. – 4 | Представники громадських організацій осіб з інвалідністю, представники органів місцевого самоврядування, представники ЗВО |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вісім Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень) | Тренери-психологи, сурдоперекладач, фахівець з  матеріально-технічного забезпечення діяльності проекту | 5 |
|  | Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримки | Тренери-психологи, сурдоперекладач, фахівець з  матеріально-технічного забезпечення діяльності проекту | 5 |
|  | Онлайн-конференція, присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю | Тренери-психологи, сурдоперекладач, фахівець з  матеріально-технічного забезпечення діяльності проекту | 5 |
|  | Заключна онлайн-конференція з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». | Тренери-психологи, сурдоперекладач, фахівець з  матеріально-технічного забезпечення діяльності проекту | 5 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

1. Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»; м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, кімната 814, 067-659-29-36, (044)501-52-92.

2. Вінницька обласна організація УТОГ; м. Вінниця, вул. Брацлавська, 121

(0432) 67-08-46, +38 096-403-35-79.

3.Вінницька обласна організація – структурний підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України»; м. Вінниця, вул. 600-річчя , 68, 067-507-39-56.

3. Кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету; м. Вінниця, вул. Острозького, 32, корпус № 1, поверх 2-й, к. 263; (0432) 26-30-45.

4. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА; м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7; (0432) 61-16-36.

5. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради; м. Вінниця, вул. Соборна, 59, (0432) 50-43-50.

(найменування, місцезнаходження, контакти)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково  (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведено онлайн навчання для представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту. | Особи, а саме представн громадських організацій осіб з інвалідністю України | 144, із них – 96 осіб з інвалідністю | Не має | Добре |
| 2. | Створено 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. | Команди  З педставників громадських організацій осіб з інвалідністю України | 80 | Не має | Добре |
| 3. | Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. | Особи, а саме представн громадських організацій осіб з інвалідністю України | 240, із них - 215 осіб з інвалідністю | Не має | Добре |
| 4. | Розпочато та продовжено налагодження співпраці між громадським організаціям осіб з інвалідністю України задля подальшого розвитку послуг для осіб з інвалідністю в Україні та підвищення їхньої якості життя | Особи, а саме представн громадських організацій осіб з інвалідністю України | 240 | Не має | Добре |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Завдяки реалізації проекту було:

- підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.

- підвищено рівень усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

- розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг.

Реалізація проекту буде сприяти забезпеченню стійкого функціонування діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю, спрямованої на покращення якості життя людей з інвалідністю з регіонів України.

Про успішність даного проекту свідчать кількісні та якісні показники, а саме:

Кількісні:

1. Проведено 8 інклюзивних Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю для 144 представника громадських організацій осіб з інвалідністю.

2. Створено 80 команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки.

3. Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.

4. Видано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».

5. Видано та розповсюджено 100 примірників аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору.

6. Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи».

7. Проведено інформаційну кампанію щодо реалізації проєкту.

8. Додатково проведено онлайн-конференцію, присвячену Міжнародному дню людей з інвалідністю.

9. Під час реалізації проєкту при підтримці фахівців ГО «Паросток» були створені дві нові громадські організації, які спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, а саме: Громадська організація "Об'єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії" та Громадська організація «МИ РІВНІ».

Якісні:

1. Підвищено якості життя осіб з інвалідністю в Україні.

2. Підвищено рівень надання соціальних послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

3. Підвищено рівень фінансової незалежності та організаційної спроможності громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)** | | | |
| 1 | Видатки на оплату послуг тренерам-психологам (плата за договором про надання послуг) ФОП Смірнова О.В., ФОП Крупляк Н.А., ФОП Яцюк О.С. | 100000 | 100000 | 0 |
| Видатки на оплату послуг матеріально-технічному забезпеченні діяльності проекту (плата за договором про надання послуг) ФОП Вознюк О.А. | 2000 | 2000 | 0 |
| Винагорода по договору ЦПХ сурдоперекладачу Меть В.М. | 3000 | 3000 | 0 |
| Нарахування | 660 | 660 | 0 |
| Видатки на оплату послуг спікеру проекту для озвучування довідника людям з порушенням зору ФОП Вознюк О.А. |  |  | 1000 |
| **Усього за статтею** | **105660** | **105660** | **1000** |
| 2 | Ноутбук Lenovo Idea Pad | 0 | 0 | 20000 |
| Ноутбук Lenovo Idea Pad100 | 0 | 0 | 12500 |
| Принтер БФП Epson L486 | 0 | 0 | 5000 |
| **Усього за статтею** | **0** | **0** | **37500** |
| 3 | Поштові витрати (відправка сертифікатів учасникам проекту) | 4800 | 4800 | 0 |
| Придбання дисків | 1200 | 1200 | 0 |
| **Усього за статтею** | **6000** | **6000** | 0 |
| 4 | Оплата поліграфічних послуг по розробці та друку довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» Буде зазначено адресу, телефони та електронну адресу ГО «Паросток» для зворотнього зв’язку з читачами. Мова: українська. Офсетний друк А2, 150 г/м.60с Упорядники: Саранча І., Смірнова О.(перелік та технічні характеристики) | 5000 | 5000 |  |
|  | **Усього за статтею** | **5000** | **5000** | 0 |
| 5 | Оплата поліграфічних послуг по розробці та друку сертифікатів учасникам школи проектного менеджменту(перелік та технічні характеристики) | 2000 | 2000 |  |
| **Усього за статтею** | **2000** | **2000** | 0 |
| **2** | **Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання** | | | |
| 6 | Винагорода по дог.ЦПХ керівнику проекту Саранчі І.Г. | 32000 | 32000 | 13602,24 |
| Винагорода по дог.ЦПХ бухгалтеру проекту Звєрєвій Н.А., Cікорі О.А. | 18000 | 18000 | 13602,24 |
| **Усього за статтею** | **50000** | **50000** | **27204,48** |
| 7 | Нарахування | 11000 | 11000 | 0 |
| **Усього за статтею** | **11000** | **11000** | 0 |
| 8 | Придбання канцелярських товарів (бумага, файли, папки, ручки) | 2000 | 2000 | 0 |
| Придбання мобільних карток | 1000 | 945 | 0 |
| Поштові витрати (відправка звітності) | 120 | 120 | 0 |
| **Усього за статтею** | **3120** | **3120** | 0 |
|  | Оплата послуг по заправці картриджу | 400 | 400 | 0 |
|  | **Усього за статтею** | **400** | **400** | 0 |
|  | **Усього:** | **183180** | **183125** | **65704,48** |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Набір учасників і учасниць Першої та Другої Інклюзивної Всеукраїнської онлайн Школи з сурдоперекладом “Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю” (базовий рівень) | 22.09.2020 |
|  | www.naiu.org.ua | Всеукраїнський | Набір учасників і учасниць Першої та Другої Інклюзивної Всеукраїнської онлайн Школи з сурдоперекладом “Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю” (базовий рівень) | 23.09.2020 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Набір учасників і учасниць Другої Всеукраїнської онлайн Школи інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 30.09.2020 |
|  | www.vin.gov.ua | Обласний | На Вінниччині стартує Друга Інклюзивна Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 05.10.2020 |
|  | www.vin.gov.ua | Обласний | На Вінниччині стартує Друга Інклюзивна Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 05.10.2020 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Набір учасників і учасниць Третьої Всеукраїнської онлайн Школи інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 09.10.2020 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Четверта Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 18.10.2020 |
|  | http://vinparostok.kl.com.ua | Всеукраїнський | Від ідеї до проєктної заявки | 18.10.2020 |
|  | www.naiu.org.ua | Всеукраїнський | Від ідеї до проєктної заявки | 20.10.2020 |
|  | www.vin.gov.ua | Обласний | На Вінниччині триває інклюзивний проєкт «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні» | 21.10.2020 |
|  | www.vin.gov.ua | Обласний | На Вінниччині триває робота щодо розвитку проєктного менеджменту для громадський організацій осіб з інвалідністю | 03.11.2020 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Шоста інклюзивна онлайн школа інституційного розвитку ГО осіб з інвалідністю (базовий рівень) | 25.10.2020 |
|  | www.prostir.ua | Всеукраїнський | Сьома Школа інституційного розвитку громадських організацій | 02.11.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 18.10.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 18.10.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 12.10.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 07.11.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 04.10.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 23.09.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 18.10.2020 |
|  | https://www.facebook.com | Всеукраїнський | Пост | 19.10.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України, які пройдуть навчання в рамках проекту в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.

Для забезпечення життєдіяльності даного проекту ГО «Паросток» залучила фінансування для продовженням реалізації інціатив даного проєкту від фінського фонду Абіліс. З грудня 2020 року по червень 2021 року ГО «Паросток» буде реалізовувати проект «Розвиток, Дія, Вплив: Посилення українських НГО організацій осіб з інвалідністю для поліпшення життя людей з інвалідністю в період пандемії Covid-19», метою якого є сприяння забезпеченню можливостей для повноцінного життя людей з інвалідністю України в суспільстві в період пандемії Covid-19 шляхом онлайн навчання НГО осіб з інвалідністю України навичкам й інструментам для розвитку та посилення їх інституційної спроможності протягом 7 місяців.

У рамках даного проєкту передбачено онлайн навчання навичкам командної діяльності в умовах пандемії; навичкам проведення заходів в умовах пандемії; підвищення рівня обізнаності щодо проєктного менеджменту; обізнаності щодо впровадження довготривалого волонтерського менеджменту; щодо застосування інструментів фасілітації для проведення ефективних освітніх заходів в онлайн форматі.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

ГО «Паросток» поширює позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проекту, включення в соціальну мережу ініціатив з організаційного розвитку організацій осіб з інвалідністю, написанні та поданні проєктних пропозицій і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості надання послуг для осіб інвалідністю.

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Довідник | Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю». | Сприяння підвищенню рівня інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | 100 прим. | Пошта, представники громадських організацій людей з інвалідністю |
| 2. | Аудіодовідник | Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю». | Сприяння підвищенню рівня інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю, які мають порушення зору | 100 прим. | Пошта, представники громадських організацій людей з інвалідністю, які мають порушення зору, Спеціалізована бібліотека УТОС ім. Островського |