Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 99

від «28».10.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів  від 30.04.2020 №33

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору

__________________ГО ”Спеціальна Олімпіада України”_______________

(найменування громадського об’єднання)

____Всеукраїнський навчально-методичний тренінг____

___Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України___

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від  25 вересня 2020 року № 95;

Інформація про виконану роботу:

- Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Мета проєкту – створення умов для опанування дівчатами елементарних знань у медіа сфері через он-лайн і офф-лайн школу, яка передбачає проведення семінарів й вебінарів з основ журналістики та блогінгу, а також практичне застосування навичок у веденні своєї сторінки, власного блогу/відеоблогу тощо. Підвищення обізнаності батьків, які виховують дітей з інвалідністю, щодо цифрових медіа та їхнього функціонування.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Онлайн (підготовчий етап) відбір, контрoль, інструктаж майбутніх учасниць через електронні пошти, знайомство по zoom | 19.10 – 3.11.2020 |
| 2 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з мережею Фейсбук | 10.11.2020 |
| 3 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з мережею Інстаграм | 17.11.2020 |
| 4 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з відео і монтажем | 24.11.2020 |
| 5 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Київ, конференц-зала готелю «Дружба» підсумковий дводенний семінар | 28–29.11.2020 |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Підварко Андрій Анатолійович, виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Волобуєва Анастасія Михайлівна, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Генеральна секретар Асоціації спортивних журналістів України, членкиня жіночої Комісії Міжнародної асоціації спортивних журналістів | 14 осіб, які пройшли онлайн курс. На підсумковому семінарі 28–29.11.2020 було 8 дівчат і жінок з інвалідністю і 8 жінок без інвалідності, які є їх асистентами, оскільки дівчата з інвалідністю не можуть самостійно засвоювати навчальний матеріал і самостійно приїхати на семінар. Також брав участь 1 мужчина з інвалідністю. Всього на семінарі 28–29.11.2020 було 20 чоловік. | дівчата і жінки з інвалідністю з Київської, Житомирської, Львівської, Волинської, Запорізької, Херсонської, Черкаської, Миколаївської, Рівненської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської і м. Київ 28–29.11.2020 Були дівчата і жінки з інвалідністю з Київської, Житомирської, Львівської, Волинської, Запорізької, Херсонської, Черкаської обл. і м. Київ |

4. Залучені спеціалісти

| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Волобуєва Анастасія Михайлівна кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Генеральна секретар Асоціації спортивних журналістів України, членкиня жіночої Комісії Міжнародної асоціації спортивних журналістів Гончаренко Євген Володимирович декан тренерського факультету Національного університету фізичного виховання і спорту України, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Гаврилюк Еліна волонтерка проєкту, студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Булах Олег волонтер проєкту, студент Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 4 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

Coca-Cola України (Київ, Спортивна площа, 1a, БЦ Gulliver +38044 490 08 80), Асоціація спортивних журналістів України (Київ, Лабораторний пров., 7а, 0679888025), Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ, Спортивна пл., 1 0992387035), обласний підрозділ ГО «Даун-синдром» (Луцьк, 0968518514), Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка (вул. Іллєнка 36/1, 0982590203), Асоціація футболу інвалідів України (Київ, Лабораторний пров., 7а, 0939544321)_______________________________________

(найменування, місцезнаходження, контакти)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одиниця виміру | кількість |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Онлайн (підготовчий етап) відбір, контрoль, інструктаж майбутніх учасниць через електронні пошти, знайомство по zoom | відібрано 14 дівчат | 14 |  | велика зацікавленість |
| 2 | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з мережею Фейсбук https://fex.net/ru/s/tyem1la | створено 12 сторінок Фейсбук | 12 |  | потреби цільової аудиторії повністю задоволені |
| 3 | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з мережею Інстаграм https://fex.net/ru/s/acavbrf | створено 10 сторінок Інстаграм | 10 |  | потреби цільової аудиторії повністю задоволені |
| 4 | Онлайн-заняття по zoom тема: робота з відео і монтажем https://fex.net/ru/s/zkxnpx0 | знято по 2-3 відео і «сторіз» кожною учасницею | 34 |  | потреби цільової аудиторії повністю задоволені |
| 5 | Київ, конферен-зала готелю «Дружба» підсумковий дводенний семінар https://fex.net/ru/s/zyc3oex | підбиття підсумків роботи медіа-школи | 16 |  | потреби цільової аудиторії повністю задоволені |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити  результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Короткострокові результати – реалізація даної програми Спеціальної Олімпіади в областях країни. Довгострокові результати – подальша реалізація себе в соціальних мережах, можливість у майбутньому стати активним користувачем інтернету, ведення своєї сторінки в соціальних мережах. Формування позитивного сприйняття в суспільстві діяльності осіб з відхиленнями розумового розвитку. Кількісні і якісні показники досягнення - підготовлено 14 нових активних користувачок соціальних мереж, які засобами відео розповідатимуть про себе, свої вподобання, щоденне життя.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Видатки на оплату керівника проєкту, який безпосередньо залучений до реалізації програми (проєкту, заходу) та оплата праці якого не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 |
| 2 | Оренда конференц-залу | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 |
| 3 | Придбання канцелярських та господарчих товарів:ручки, папки, блокноти, флеш-накопичувачі, фоторамки для сертифікатів | Авторучка 20 шт= 120,00 Блокнот 20 шт= 400,00 флеш-накопичувачі 20 шт= 3000,00 Папка канцелярська з файлами 21 шт= 560,00 Всього 4080,00 | Авторучка 20 шт= 115,00 Блокнот 20 шт= 250,00 флеш-накопичувачі 20 шт= 2980 Папка канцелярська з файлами 21 шт= 439,80 фоторамки для сертифікатів 12 шт= 299,88 Всього: 4 084,68 | 0 |
| 4 | Проїзд 20 учасників | 6000,00 | 5 699,71 | 455,8 |
| 5 | Харчування 20 учасників | 1 200,00 | 1 200,00 | 12595,75 |
| 6 | Проживання 18 учасників | 10800,00 | 4 014,00 | 0 |
| 7 | Оплата праці керівника ГО і бухгалтера ГО | 6 250,00 | 6 250,00 |  |
| 8 | Нарахування на оплату праці | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 |
| 9 | Користування хостингом та доменним ім’ям сайта, оплата місячна ZOOM зв’язку | 1163,00 |  |  |
|  | Усього: | 34368,00 | 26 123, 39 | 3051,55 |

9. Інформаційна підтримка програми (проєкту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Офіційний сайт Спеціальної Олімпіади України Офіційний сайт Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка | всеукраїнський всеукраїнський | Ми стаємо ще більше видимими! http://www.specialolympics.org.ua/%D0%9C%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8/ Як знімати й монтувати відео – тема чергового заняття гендерної медіа-школи http://www.specialolympics.org.ua/%D0%AF%D0%BA-%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/ Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України http://www.specialolympics.org.ua/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/ Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України http://journ.knu.ua/henderna-media-shkola-spetsial-noi-olimpiady-ukrainy/ | 01.12.2020 24.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

З результатами заходу плануємо звернутись до нових потенційних партнерів з приводу залучення їхніх ресурсів для проведення подібного тренінгу для представниць з кожної області України.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Штат Спеціальної Олімпіади України сприятиме, щоб після повернення додому дівчата залучать навколо себе ще принаймні до 10 таких же дівчат, а можливо навіть і хлопців. І таким чином будуть популяризувати ідеї надання рівних можливостей для людей з і без інвалідності та різної статі, доцільності інклюзивного середовища, законної доступності інформаційного простору та реалізації своїх набутих вмінь і планів через інтернет ресурси. А також просувати рух Спеціальної Олімпіади в Україні.

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Методичні матеріали щодо роботи з мережею Фейсбук Методичні матеріали щодо роботи з мережею Інстаграм Методичні матеріали щодо елементарних зйомок і монтажу відео | презентація, відео https://dropmefiles.com/YtKjU https://fex.net/ru/s/tyem1la презентація, відео https://dropmefiles.com/JCHxG https://fex.net/ru/s/acavbrf презентація, відео https://dropmefiles.com/0E2tu https://fex.net/ru/s/zkxnpx0 | Люди з інвалідністю Люди з інвалідністю Люди з інвалідністю | 2 шт. 2 шт. 2 шт. | Люди з інвалідністю та члени їх родин, спеціальні школи-інтернати та будинки-інтернати, які зможуть використовувати матеріали в навчальному процесі та партнерські громадські організації для людей з інвалідністю з відхилення в розумовому розвитку |