Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 91

від «07».10.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів

 від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**ВГО Спортивна федерація глухих України**

(найменування громадського об’єднання)

**Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів**(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від № 91від «07».10.2020

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

**1) отримання кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-**

**тренерів (4-5 осіб з інвалідністю зі слуху)**

**2) підвищення кваліфікації і отримання знань щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів (25 осіб з інвалідністю зі слуху)**

3) **вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з 5 іншими закордонними країнами (Англія, Італія, Угорщина, Узбекистан, Швеція)**

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів | Україна, Київ, вул. А. Малишка, 1готель Братислава, конференц зал Міленіум | 28-30 жовтня 2020 року |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів | Кулаков І.П. | 24 особи  | Глухі тренери з шахів та представники з видів спорту |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів | Лектор-викладач | 2 |
| 2 | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів | Перекладач жестової мови | 4 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

Міжнародний шаховий комітет глухих ICCD (England, 13 Broadwater Dale, letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 3HQ)

Міжнародна шахова федерація FIDE (Switzerland, 1007 Lausanne, Avenue de Rhodanie 54, 41 21 6010039)
Федерація шахів України (м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, офіс 22, 044 2354549),

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | отримання кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів - тренерів | Чол. | 4 | Умови виконано повністю. Заявлена попередньо кількість учасників отримала ліцензії. | Потрібний рівень виконання завдань на отримання ліцензій були виконано та право працювати під егідою FIDE в якості тренерів та інструкторів. |
| 2 | підвищення кваліфікації і отримання знань щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів | Чол. | 14 | Умови (14 чоловік) частково виконано, замість 25 запланованих внаслідок антикоронавірусних заходів. | Учасники з 8 регіонів України отримали досвід з розвитку та організації шахів, зокрема використання сучасних технологій в індивідуальних та групових занять з дітьми і студентами у будь якій іншій сфері та видів спорту |
| 3 | вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з іншими закордонними країнами | країна | 2 | Умови виконано частково. Із запланованих 5 закордонних учасників прибув тільки представник із Швеції. Інші через ситуацію із пандемією не змогли виїхати зі своїх країн. | Учасники обміняли досвідом роботи державної підтримки спорту осіб з інвалідністю та громадської роботи в Україні та Швеції. |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Завдяки семінару набуто нові знання та навички учасниками семінару (14 чол.).

Успішно отримано ліцензії за підсумками семінару 4 учасники (2 чол. – “FIDE тренер” і 2 чол. “FIDE інструктор”).

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів). | 16 800,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| 2 | Оренда актового залу (конференц-залу) | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 3 | Оплата вартості проживання у готелі учасників програм (які залучені до виконання проектів, заходів) | 42 000,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| 4 | Оплата вартості проживання у готелі працівників громадського обєднання. | 4 200,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5 | Фотопослуги | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 6 | Лектори-викладачі | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 7 | Перекладачі жестової мови | 3 780,00 | 3 780,00 | 2 520,00 |
| 8 | Оплата витрат на проїзд учасників програм (які залучені до виконання проектів, заходів) | 16 000,00 | 1 908,65 | 0,00 |
| 9 | Інвентар (банер) | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 10 | Добові в дорозі учасників | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Оплата харчування учасників програм (проектів, заходів) | 0,00 | 0,00 | 16 950,00 |
| 12 | Канцтовари | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | Програмка і брошюри | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | Внесок ICCD | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 |
| 15 | Паливо (для перевезення учасників) | 0,00 | 0,00 | 627,89 |
| 16 | Госпотреби (профілактичні засоби проти корона вірусу) | 0,00 | 0,00 | 467,48 грн |
| 17 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника | 5 238,00 | 5 238,00 | 0,00 |
| 18 | Нарахування 5,5% | 288,09 | 288,09 | 0,00 |
|  | Усього: | **116 406,09** | **72 214,74** | **23 259,37** |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу  | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Офіційний сайт FIDE | міжнародний | ICCD FIDE Trainer Seminar from 28-30 October 2020 | 14.10.202001.11.2020 |
| 2 | Офіційний сайт СФГУ | всеукраїнський | Анонс | Навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | 15.10.2020 |
| 3 | Соціальна сторінка у Facebook СФГУ | всеукраїнський | Навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | 15.10.2020 |
| 4 | Офіційний сайт СФГУ | всеукраїнський | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | 02.11.2020 |
| 5 | Соціальна сторінка у Facebook СФГУ | всеукраїнський | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | 02.11.2020 |
| 6 | Офіційний сайт ICCD | міжнародний | Open chess development and organizing seminar FIDE for the deaf instructors and coaches | Kyiv, Ukraine | 02.11.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Отримання ліцензії тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій.

Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного).

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Анонси заходу на сайті СФГУ (deafsport.org.ua) та соціальній сторінці Facebook СФГУ, офіційному сайті FIDE були опубліковані завчасно.

Переклад всього заходу для осіб з інвалідністю зі слуху супроводжувався українською жестовою мовою та міжнародною жестовою мовою. Також були присутні глядачі онлайн.