Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 94

від «28».10.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»**

(найменування громадського об’єднання)

**«Мій успіх»**

Пріоритетне завдання:

**Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації прав на працю на рівні з іншими;**

**Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян.**

**Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, де інституалізації, тощо.**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від **30.04.2020** № **33**

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Мета: Надати можливість дітям та особам з інвалідністю реалізувати свої законні права на зайнятість, шляхом проведення навчально-практичних занять та майстер-класів з виготовлення органічного мила.

1. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка. | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота» | З 14.09.2020 по 23.12.2020, щопонеділка,щосереди та щоп’ятниці  |
| 2 | Проведено майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю, учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | Місто Скадовськ, провулок Нічика,10. | 05.09.2020 року |
| 3 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Костопіль, на базі ГО «Сонячний промінь»  | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»Рівненська обл., місто Костопіль, вул. Фабрична, 2а. | 23.11.2020 року |
| 4 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Кропивницький, на базі ГО «Серце матері» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, 8/6. | 24.11.2020 року |
| 5 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Ужгород, на базі МСРЦ «Дорога життя», відділення «Молодь»  | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Оноківська, 16. | 25.11.2020 року |
| 6 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Маріуполь на базі ГО «Повір у себе»  | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»Донецька область, місто Маріуполь, пр. Будівельників, 85. | 10.12.2020 року |
| 7 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Вінниця, на базі ГО «Паросток» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»місто Вінниця, вул. Замастянська, б. 51. | 15.12.2020 року |
| 8 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Коломия, на базі БО «Крокус» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»Івано-Франківська область, місто Коломия, вул. Драгоманова, 3в. | 16.12.2020 року |
| 9 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Київ, на базі ГО «Джерело» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»місто Київ, вул. Богатирська, 16а. | 17.12.2020 року |
| 10 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Полтава, на базі ГО «Рівновага» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»місто Полтава (за місцем проживання учасників) | 20.12.2020 року |
| 11 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Чернігів, на базі ГО «Логос» | Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»місто Чернігів, вул. Миру,40. | 24.12.2020 року |

1. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка. | Лілія Шляхова  | 21 людина | 15 осіб з інвалідністю |
| 2 | Проведено майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю, учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | Лілія Шляхова | 50 чоловік | 47 осіб з інвалідністю |
| 3 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Костопіль, на базі ГО «Сонячний промінь»  | Лілія Шляхова | 14 чоловік | 12 осіб з інвалідністю |
| 4 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Кропивницький, на базі ГО «Серце матері». | Лілія Шляхова | 23 людини | 14 осіб з інвалідністю |
| 5 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Ужгород, на базі МСРЦ «Дорога життя», відділення «Молодь»  | Лілія Шляхова | 13 чоловік | 9 осіб з інвалідністю |
| 6 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Маріуполь, на базі ГО «Повір у себе»  | Лілія Шляхова | 18 чоловік | 13 осіб з інвалідністю |
| 7 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Вінниця, на базі ГО «Паросток» | Лілія Шляхова | 16 чоловік | 13 осіб з інвалідністю |
| 8 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Коломия, на базі БО «Крокус» | Лілія Шляхова | 15 чоловік | 11 осіб з інвалідністю |
| 9 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Київ, на базі ГО «Джерело» | Лілія Шляхова | 13 чоловік | 9 осіб з інвалідністю |
| 10 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Полтава, на базі ГО «Рівновага» | Лілія Шляхова | 22 людини | 11 осіб з інвалідністю |
| 11 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Чернігів, на базі ГО «Логос» | Лілія Шляхова | 17 чоловік | 14 осіб з інвалідністю |

1. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка. | Інструктор з праці. | 1 |
| 2 | Проведення майстер-клас з виготовлення мила. | Інструктор з праці.Волонтер.Водій, кат. В. | 1101 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

ГО «Сонячні діти Херсонщини», м. Херсон, Ханнікова Ірина 0997028895;

ГО «Сонячний промінь» місто Костопіль, вул. Фабрична, 2а, Дупак Інна 0972498658;

ГО «Серце матері» місто Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, 8/6, Шукрута Людмила 0669731234;

МСРЦ «Дорога життя», відділення «Молодь» Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Оноківська, 16, Кірілєнко Олег 0502132599;

ГО «Повір у себе» місто Маріуполь, пр. Будівельників, 85, Кравченко Олена 0672612579;

ГО «Паросток», місто Вінниця, вул. Замастянська, б. 51, Щербац Оксана 0976222179;

БО «Крокус», місто Коломия, вул. Драгоманова, 3в, Масевич Любов 0973400526;

ГО «Джерело», місто Київ, вул. Богатирська, 16а, Кошова Ярослава 0953439635;

ГО «Рівновага», місто Полтава, Олеся Будніченко 0999353070;

ГО «Логос», місто Чернігів, вул. Миру,40 Денисюк Вікторія 0937669669;

(найменування, місцезнаходження, контакти)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка. | УчасникиЗаняття | 15 48 | - - | Учасники майстерні із задоволенням опановували навички виготовлення мила, допомагали один одному та покращили свій психологічний стан, завдяки спілкуванню, що означає високий рівень задоволеності потреб.  |
| 2 | Проведено майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю, учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | УчасникиРегіон | 478 | -- | Учасники фестивалю зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість. |
| 2 | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю. | УчасникиРегіон | 10610 |  | Учасники зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

 В ході реалізації проекту проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння, під час яких 9 молодих людей та 6 дітей з інвалідністю міста Шостка ознайомились зі своїми правами на зайнятість і навичками миловаріння, та використали набуті знання в проведенні он-лайн майстер-клас для молоді та дітей з інвалідністю з 15 регіонів України;

 3 учні майстерні міста Шостка поділились своїми знаннями про права на зайнятість та навичками виготовлення мила з фіналістами конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020» провівши майстер-клас за принципом «рівний - рівному»;

 Провели он-лайн майстер-класи для молоді з 9 регіонів України, під час яких поділились своїми знаннями про права на зайнятість та навичками з миловаріння, для цього освоїли сучасні інноваційні методи комунікації, у вигляді zoom конференцій;

 Познайомились та обмінялись досвідом з представниками громадських організацій інших міст України, встановили зв’язки та домовленості про подальшу співпрацю.

 Прийнявши участь у проекті, молодь та діти з інвалідністю покращили свій психоемоційний стан, отримали безліч позитивних емоцій від усвідомлення своєї значимості та самостійної діяльності, розширили межі своїх можливостей в самореалізації, спілкуванні, навчились проявляти ініціативу та робити вибір, подолали комплекси, скутість, знизили рівень ізольованості та стали більш незалежними від сторонньої допомоги.

 В проекті прийняло участь 153 особи з інвалідністю та приблизно 300 родичів та близьких, представники 15 громадських організацій, 1 благодійної організації та 4х комунальних установ.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів Інструктор з праці | 17640,00 | 17640,00 | 0,00 |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників:Водій | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 |
| 3 | Оренда нерухомого майнаНежитлове приміщення 24м2 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 4 | Оплата транспортних послуг:Оренда легкового автомобілю ГАЗ – 31105 | 0,00 | 0,00 | 5760,00 |
| 5 | Оренда обладнання :Плита індукційна одна камфоркаВаги | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 6 | Послуги зв’язку та поштові витрати:Оплата послуг доставки матеріалів для майстер-клас | 450,00 | 425,00 | 113,00 |
| 7 | Придбання канцелярських та господарчих товарів:Папір офіснийБлокнотРучка кульковаСкотчКнига канцелярськаДеззасіб для обробки рукДеззасіб для миття підлогиПапір туалетнийПаперові рушники | 0,000,000,000,000,00300,00122,0025,00145,00 | 0,000,000,000,000,00300,00122,0025,00145,00 | 258,000,002,000,00104,000,000,000,000,00 |
| 8 | Оплата харчування учасників програми:Учасники фіналу конкурсу «Кращі інклюзивні практики – 2020» та фестивалю «Україна без кордонів» | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 9 | Оплата вартості проживання учасників програмУчасники фіналу конкурсу «Кращі інклюзивні практики – 2020» та фестивалю «Україна без кордонів» | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 10 | Інші витрати:Придбання витратних матеріалів для майстерні та проведення майстер-клас:Основа для милаАроматизаториБазові оліїБарвникиЕфірна оліяСпиртолФормочка для мила силіконовіПластикові скланки Дощечка для нарізання милаНіж для нарізання основиПосуд для розплавлення основи | 10800,001080,00600,00540,00900,00150,00550,0025,000,000,000,00 | 10800,001080,00600,00540,00900,00150,00550,0025,000,000,000,00 | 0,000,000,000,000,000,000,000,00225,00150,00400,00 |
| 11 | Інші витрати:Придбання палива для доставки учасників за маршрутом «Шостка-Скадовськ-Шостка» | 4600,00 | 4583,33 | 0,00 |
| 12 | Оренда нежитлових приміщень в яких ГО проводить свою статутну діяльністьм.Шостка, вул. Робоча, 5 | 0,00 | 0,00 | 1025,92 |
| 13 | Оплата комунальних послуг:ЕлектроенергіяВодопостач. та водовідведення | 0,000,00 | 0,000,00 | 6237,75655,40 |
| 14 | Оплата праці (матеріальне заохочення)Голова правління 0,5од | 14700,00 | 14700,00 | 0,00 |
| 15 | Нарахування | 3234,00 | 3234,00 | 0,00 |
| 16 | Придбання канцелярських товарівПапір офісний | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 17 | Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки:Оплата мобільного зв’язку та Інтернет «Київстар»Оплата телекомунікаційних послуг «Укртелеком» | 0,000,00 | 0,000,00 | 709,00496,57 |
| 18 | Інші витрати:Оплата вартості поточного ремонту автомобілю ГАЗ-31105 | 11000,00 | 11000,00 | 1315,00 |
|  | Усього: | 72416,00 | 72374,33 | 20475,64 |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються

ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу  | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Розпочато реалізацію проекту «Мій успіх» | 14.09.2020 |
| 2 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Майстер-клас з миловаріння в місті Скадовськ | 16.09.2020 |
| 3 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з миловаріння, які проходять в ГО "Турбота" в рамках проекту "Мій успіх" | 16.09.2020 |
| 4 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з виготовлення органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх». | 18.09.2020 |
| 5 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з створіння органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх» | 22.09.2020 |
| 6 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з створіння органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх». | 23.09.2020 |
| 7 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | 25.09.2020 |
| 8 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | 28.09.2020 |
| 9 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | 07.10.2020 |
| 10 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | 03.10.2020 |
| 11 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». | 18.11.2020 |
| 12 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час он-лайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Костопіль, Рівненської області. | 24.11.2020 |
| 13 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час он-лайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Кропивницький, Кіровоградської області. | 25.11.2020 |
| 14 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Ужгород, Закарпатської області. | 26.11.2020 |
| 15 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС З "МИЛОВАРІННЯ" для нашої молоді провела громадська організація "ТУРБОТА" в рамках проекту «Мій успіх» | 26.11.2020 |
| 16 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Маріуполь, Донецької області | 10.12.2020 |
| 17 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Вінниця. | 15.12.2020 |
| 18 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | 16.12.2020 |
| 19 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Київ. | 17.01.2020 |
| 20 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Перший досвід спільного майстер-класу в zoom [#Родинні\_майстерні](https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTDKSZQHmbbjqjrAVZuQMQdL7sDzOpmGqErE8Yss8yZnft8RP9SorIams1W3qH2lGoB9P1sxxi7xj6-QPS1sNaUEnLP13GwdzdF0BUcqIxGcVuCexv8msLsfzK-n0wD-F9Tld8ARqwG1x3ZREbHinbHjZ7bTBukj-A6oOIjDLMTQwgZZCfpVf7Ma5wh0MIDZ1Cat8HleAMWW8ogL-M362QSmBzt0uGmfU-iWWNHUrSrA&__tn__=*NK-y-R) з виготовлення мила з [Lilia Nicolas](https://www.facebook.com/lilu.ki?__cft__%5b0%5d=AZWTDKSZQHmbbjqjrAVZuQMQdL7sDzOpmGqErE8Yss8yZnft8RP9SorIams1W3qH2lGoB9P1sxxi7xj6-QPS1sNaUEnLP13GwdzdF0BUcqIxGcVuCexv8msLsfzK-n0wD-F9Tld8ARqwG1x3ZREbHinbHjZ7bTBukj-A6oOIjDLMTQwgZZCfpVf7Ma5wh0MIDZ1Cat8HleAMWW8ogL-M362QSmBzt0uGmfU-iWWNHUrSrA&__tn__=-%5dK-y-R) | 21.12.2020 |
| 21 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота" провела онлайн майстер-клас з виготовлення мила для громадської організації "Рівновага" міста Полтава | 21.12.2020 |
| 22 | Соціальна мережа Фейсбук | Всеукраїнський | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | 24.12.2020 |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду, можливі джерела фінансування.

В перспективі подальша робота проекту без фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів можлива за кошти спонсорської допомоги, частково за кошти, виручені на благодійних ярмарках-розпродажах виробів майстерні, благодійних внесків батьків та родичів учасників проекту.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

 Позитивний досвід поширено серед членів громадських організацій учасників проекту та буде використовуватись в подальшій діяльності ГО «Турбота».

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) :

Накази голови правління – 12;

Ксерокопії публікацій зі сторінки фейсбук ГО «Турбота» – на 37 аркушах