Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 71

від «24».09.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»**

(найменування громадського об’єднання)

Проект: **«Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.».**

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проект: **1; 2; 10; 11**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 25.08.2020 року № 81, від 28.08.2020 року № 86, від 03.09.2020 року № 87

**Інформація про виконану роботу:**

1. **Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу):**

**Мета проекту:** Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. продемонструвати свою громадянську позицію на рівні з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав.

**Заплановані досягнення (очікувані результати):**

• Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України взяли участь у реалізації заходів проекту;

• Налагоджено партнерські зв’язки ГОІ з представниками місцевої влади щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ в 14 регіонах України;

• Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;

• Досліджено рівень громадянської активності min 500 ОЗІ з min 14 регіонів України;

• min 500 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).

• Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;

• Лідери ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;

• Розроблено та поширено інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;

• Забезпечено доступ до відповідної інформації min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту;

• Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав.

• Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;

• Надано рекомендації щодо покращення ситуації.

1. **Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відібрано ГОІ в 14 регіонах та регіональних лідерів виконавців проекту; заплановано спільні кроки та стратегії реалізації заходів проекту | 14 регіонів | Вересень 2020 |
| 2 | Проведено дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав  | м.Київ+24 області України | Жовтень-листопад 2020 |
| 3 | Об’єднано зусилля ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України | 14 регіонів | Вересень-листопад 2020 |
| 4 | Проведено просвітницьку кампанію щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. | м.Київ+24 області України | Вересень-жовтень 2020 |
| 5 | Реалізовано заходи з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ на центральному та місцевому рівнях (згідно календарного плану) | м.Київ+14 регіонів | Жовтень-грудень 2020 |

1. **Учасники програми (проекту, заходу):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Проект: «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.»:****ВСЬОГО** взяли участь представників цільової аудиторії проекту: **476 984 особи** |
| 1.1 | * Дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав
 | Н.Скрипка,виконавчий директор НАІУ | 767 осіб | Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості) |
| 1.2 | * Просвітницька кампанія щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.
 | 475 576 осіб | * Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості);
* Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
* Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;
* Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.
 |
| 1.3 | * Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України
 | 345 осіб | * Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
* Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;
* Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.
 |
| 1.4 | * Заходи з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ
 | 296 осіб | * Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
* Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;
* Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.
 |

1. **Залучені спеціалісти:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проект: «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.» | * Народні депутати України;
* Уповноважений Президента України з прав ОЗІ;
* Уповноважена Уряду з прав ОЗІ;
* Члени ЦВК;
* Представники Уповноваженої ВРУ з прав людини;
* Представники Громадянської мережі «ОПОРА»;
* Перекладачі жестової мови (під час проведення он-лайн заходів);
* Правозахисники (представники Української Гельсінської спілки з прав людини, громадського об’єднання «МАРТ»).
 | 21 особа |

1. **Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу):**

Реалізацію проекту було підтримано: ЦВК, Громадська мережа «ОПОРА» (<https://www.oporaua.org/about#Section1>), Правозахисна організація «МАРТ» (https://mart-ngo.org.ua/), обласні та міські державні адміністрації, комітети доступності в 14 регіонах реалізації проекту (Вінницька область; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Луганська область; Львівська область; Полтавська область; Сумська область; Херсонська область; Черкаська область; Чернівецька область). Представники зазначених організацій брали активну участь у виконанні завдань та реалізації заходів проекту.

1. **Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав в 14 областях України:* Проведення дослідження щодо визначення рівня громадянської активності ОЗІ, загальної оцінки виборцями з інвалідністю стану дотримання їхніх прав виборця, доступності інформації про кандидатів та їх програми, доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування, фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома);
* Підготовка та представлення висновків та рекомендацій.
 | Проведено дослідження: * здійснено оцінку бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у м.Київ та 24 областях України (*планувалось лише у 14 областях*);
* досліджено рівень громадянської активності 767 ОЗІ (*планувалось 500 ОЗІ*);
* виборцями з інвалідністю надано загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).

Укладено звіт за результатами дослідження.Підготовлено висновки та рекомендації. | - | Вважаємо рівень заінтересованості цільової аудиторії високий, оскільки до виконання даного завдання долучились на 53% більше запланованої кількості ОЗІ, а також зі всіх регіонів України, хоча планувалось лише 14 областей. |
| 2 | Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України:* Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (на центральному рівні+14 областей України);
* Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими;
* Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження;
* Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації.
 | Проведено 43 робочі зустрічі на місцевому рівні (14 областей) з представниками органів влади, зокрема з питань обговорення стану доступності виборчих дільниць області для осіб з інвалідністю та МГН; можливості проведення моніторингу доступності виборчих дільниць у області; поширення інформаційних матеріалів НАІУ; сприяння забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ;Проведено 13 он-лайн обговорень з громадськими представниками громадської мережі «ОПОРА» із захисту виборчих прав виборців з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення; Напрацьовано та розповсюджено серед ГОІ шаблони звернень щодо забезпечення виборчих прав. | - | Вважаємо рівень заінтересованості цільової аудиторії у виконанні даного завдання досить високий (*на підставі кількості ініційованих та проведених в регіонах робочих зустрічей, консультацій тощо*). |
| 3 | Проведення просвітницької кампанії щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. шляхом розробки та розповсюдження інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю:* Створення інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю, щоб мотивувати їх брати участь у виборах;
* Розробка інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю "Як проголосувати виборцю з інвалідністю " у різних форматах (в т.ч. аудіо);
* Розповсюдження/поширення напрацьованих матеріалів в т.ч. через мережу Інтернет, Суспільне радіо.
 | Розроблено інформаційні матеріали для виборців з інвалідністю: «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах» в електронному та аудіо форматі.Інформаційні матеріали НАІУ у доступних форматах розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах, через таргетування у фейсбуці та висвітлені на Українському радіо, забезпечено 10 трансляцій *(запланований показник - 9*).<https://naiu.org.ua/poradnyk-vybortsyu-z-invalidnistyu/><https://m.facebook.com/vgonaiu/posts/1514329365424200>Трансляція на Українському радіо: охоплення 325 100 осіб.Висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ: охоплення 1 345 осіб.Таргетування у фейсбуці: охоплено 149 131 осіб.Учасники проекту в регіонах взяли участь в створенні теле, радіо та газетних матеріалів присвячених висвітленню проблематики участі осіб з інвалідністю та інших МГН у виборчому процесі та підвищенню мотивації брати участь у виборах.Забезпечено доступ до відповідної інформації 475 576 осіб (*запланований показник 100 тис. осіб*), представників цільової аудиторії проекту.Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації їх виборчих прав.Протягом реалізації проекту через сайт НАІУ та соціальні мережі поширено 132 статті/повідомлення. | - | Вважаємо рівень заінтересованості цільової аудиторії у виконанні даного завдання - високий, оскільки до інформаційної кампанії долучилась в 5-ть разів більша аудиторія від запланованої.  |
| 4 | Адвокатування змін:* Участь представників ГОІ у засіданнях дорадчих органів центрального та місцевого рівнів (14 областей України) в т.ч. місцевих комітетів доступності, для представлення результатів оцінювання бар’єрів виборчого процесу для ОЗІ; вироблення спільної позиції та подальших кроків задля покращення ситуації.
 | Прийнято активну участь в засіданнях робочої групи ЦВК, напрацьовано пропозиції до критеріїв щодо доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та МГН (були затверджені КМУ, а також рекомендації щодо застосування розумного пристосування для забезпечення особистого голосування ОЗІ).Проведено Інформаційну сесію «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав» (*участь взяли 56 осіб: представники ГОІ, правозахисних організацій, ЦВК, народні депутати України*). Представлено результати дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав.Здійснено перевірку доступності 133 приміщень виборчих дільниць та надано рекомендації щодо організації надання супроводу виборців з інвалідністю під час голосування;Проведено он-лайн навчання для працівників дільничних виборчих комісій щодо ефективної комунікації з виборцями з інвалідністю (Черкаська обл., Полтавська обл., Херсонська обл., Львівська обл., м. Київ). | - | Вважаємо рівень заінтересованості цільової аудиторії високий (на підставі кількості проведених заходів та залучених учасників). |

**7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Короткострокові результати** | * Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 24 областях України та м.Києві під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
* 767 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома);
* Лідери 22 ГОІ з 19 областей України взяли участь у реалізації заходів проекту;
* Налагоджено взаємодію/ співпрацю представників місцевих ГОІ у 14 областях України з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА (<https://www.oporaua.org/about#Section1>), представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу до виборчого процесу ОЗІ та зміни існуючої ситуації;
* Лідери 14 ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
* Розроблено та поширено на всеукраїнському рівні інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;
* Забезпечено доступ до відповідної інформації 475 576 осіб, представників цільової аудиторії проекту та підвищено їх інформування щодо забезпечення та реалізації виборчих прав.
* Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;
* Надано рекомендації щодо покращення ситуації.
 |
| **Кількісні результативні показники**  | * Лідери 22 ГОІ з 19 областей України взяли участь у реалізації заходів проекту;
* Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 24 областях України та м.Києві;
* Досліджено рівень громадянської активності 767 ОЗІ з 24 регіонів України та м.Києва;
* 767 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця;
* Забезпечено доступ до інформації з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах – 475 576 осіб, представників цільової аудиторії проекту.
 |
| **Якісні результативні показники** | * Налагоджено партнерські зв’язки ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевої влади щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ в 14 регіонах України;
* Проведено оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
* Лідери 14 ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
* Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав;
* Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ.
 |

**8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)** | **432 910,20** | **432 903,58** | **52 137,50** |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів |  |  |  |
|  | Експерт п.2.1 РП (робочого плану) (1 ос. \*320год.\*181,25грн.) | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
|  | Експерт п.2.1 РП (1 ос. \*160год.\*181,25грн.) | 20 300,00 | 20 300,00 | 8 700,00 |
|  | Фахівець пп.1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 РП (СТД, ЄСВ-8,41%) (10 осіб \* 32 год. \*181,25грн.) (13осіб \* 60год \* 180,68грн.) | 140 930,40 | 140 927,35 |  |
|  | Фахівець пп.1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 РП (СТД, ЄСВ-22%) (1особа \* 60год \* 203,33грн.) | 12 199,80 | 12 199,50 |  |
|  | Консультант пп.2.1, 3.1, 5.1 РП (1 ос. \*320год.\*131,25грн.) | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 437,50 |
|  | **Усього за статтею** | **223 430,20** | **223 426,85** | **52 137,50** |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |  |  |  |
|  | Управитель проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год .\* 181,25грн.) | 58 000,00 | 57 999,73 |  |
|  | Бухгалтер проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год. \* 152,50грн.) | 48 800,00 | 48 800,00 |  |
|  | Асистент управителя проекту (СТД, ЄСВ-8,41%) 50% зайнятості (1 ос. \* 320год. \* 67,75грн.) | 21 680,00 | 21 680,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **128 480,00** | **128 479,73** | **0,00** |
| 3 | Оплата поліграфічних та інформаційних послуг (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Інформаційні послуги щодо розробки/написання Буклету "Як проголосувати виборцю з інвалідністю. Місцеві вибори 2020р."(1 посл. \* 9000грн.) | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | Розробка макету буклету (1 посл. \* 2500грн.) | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | Послуги інформаційних агентств щодо відтворення в аудіо-форматах Буклету "Як проголосувати виборцю з інвалідністю. Місцеві вибори 2020р." (1 посл. \* 6500грн.) | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
|  | Інформаційні послуги щодо просування в соціальних мережах Буклету "Як проголосувати виборцю з інвалідністю. Місцеві вибори 2020р." серед цільової аудиторії проекту (таргетінг) та поширення в мережі Інтернет (1 посл. \* 8000грн.) | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | Інформаційні послуги щодо публічного сповіщення: "Як проголосувати виборцю з інвалідністю. Місцеві вибори 2020р." та "Поради виборцям з інвалідністю в день голосування" в ефірі Каналу радіомовлення (9 посл. \*5500грн.) | 49 500,00 | 49 497,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **75 500,00** | **75 497,00** | **0,00** |
| 4 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат) |  |  |  |
|  | Організація та проведення он-лайн вебінару для регіонів щодо використання інструментарію п.2.1 РП (1 посл. \*2033грн.) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | Організація та проведення інформаційної сесій щодо представлення результатів проекту (он-лайн) п.5.1 РП (1 посл. \*2533грн.) | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | Послуги перекладу на жестову мову під час онлайн заходу п.5.1 РП (1 год. \*1000грн.) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **5 500,00** | **5 500,00** | **0,00** |
| **2.** | **Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання** | **67 087,35** | **66 310,38** | **12 180,00** |
| 1 | Оренда нежитлових приміщень в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність |   |   |  |
|  | Оренда (Адмінбудинок по вул. Рейтарська, 8/5А) (1 міс. \* 138,9м2 \* 93,9грн.) | 13 042,71 | 13 042,71 |  |
|  | Оренда складського приміщення (3 міс. \* 8,7м2 \* 344,8275грн.) |  |  | 12 000,00 |
|  | **Усього за статтею** | **13 042,71** | **13 042,71** | **12 000,00** |
| 2 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника |  |  |  |
|  | Завідувач сектору організаційно-методичної та кадрової роботи (0,5 ставки) (3312,00грн. \* 4міс.) | 13 248,00 | 13 247,05 |  |
|  | Завідувач сектору планово-фінансової діяльності (0,5 ставки) (3312,00грн. \* 4міс.) | 13 248,00 | 13 247,96 |  |
|  | Головний фахівець відділу інформаційного забезпечення (0,5 ставки) (2604,00грн. \* 4міс.) | 10 416,00 | 10 415,52 |  |
|  | **Усього за статтею** | **36 912,00** | **36 910,53** | 0,00 |
| 3 | Нарахування |  |  |  |
|  | Завідувач сектору організаційно-методичної та кадрової роботи (0,5 ставки) (13248,00грн. \* 22%) | 2 914,56 | 2 914,35 |  |
|  | Завідувач сектору планово-фінансової діяльності (0,5 ставки) (13248,00грн. \* 22%) | 2 914,56 | 2 914,55 |  |
|  | Головний фахівець відділу інформаційного забезпечення (0,5 ставки) (10416,00грн. \* 8,41%) | 2 291,52 | 1 516,24 |  |
|  | **Усього за статтею** | **8 120,64** | **7 345,14** | **0,00** |
| 4 | Придбання канцелярських товарів |  |  |  |
|  | Канцтовари по списку | 9 012,00 | 9 012,00 | 1 675,80 |
|  | **Усього за статтею** | **9 012,00** | **9 012,00** | **1 675,80** |
| **3.** | **Витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання**  | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
| 1 | Придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки; (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Ноутбук HP 250 G7 15.6FHD AG/Intel i3-7020U/8/256F/int/W10H/Dark Silver (8AB66ES) |  |  | 15 000,00 |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** |
|  | **Усього:** | **499 997,55** | **499 213,96** | **80 813,30** |

**9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу  | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Загальна інформація про проєкт | https://naiu.org.ua/project-naiu/pidvyshhennya-gromadyanskoyi-aktyvnosti-lyudej-z-invalidnistyu-pid-chas-mistsevyh-vyboriv-2020-r/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Як політичним партіям стати доступнішими для виборців з інвалідністю? | <https://naiu.org.ua/yak-politychnym-partiyam-staty-dostupnishymy-dlya-vybortsiv-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Робоча нарада щодо доступності виборчих дільниць | <https://naiu.org.ua/robocha-narada-shhodo-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts/?fbclid=IwAR2kxue_KRQX4iHvxjcePc_myPfYixj74EObCzVyRFauWcCjBrPZgBKoyoc> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Приміщення відділів Держреєстру виборців у Києві не завжди є доступними для маломобільних груп людей | https://naiu.org.ua/prymishhennya-viddiliv-derzhreyestru-vybortsiv-u-kyyevi-ne-zavzhdy-ye-dostupnymy-dlya-malomobilnyh-grup-lyudej/?fbclid=IwAR0qYHLGsN9FaI6pfOsGMmG7MLvuV6MrgvkAxWjU-IApLFrrEMwU6D-Kjlk |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Вибори на Дніпропетровщині: чи доступні дільниці для маломобільних людей | <https://naiu.org.ua/vybory-na-dnipropetrovshhyni-chy-dostupni-dilnytsi-dlya-malomobilnyh-lyudej/?fbclid=IwAR0pUYIOquxSAhAb6zHwtteGD8NtzoNw5Dw_qqfhQBRVlFpZrViTFgbhO3w> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Перевір свою дільницю на доступність для виборців з інвалідністю! | <https://naiu.org.ua/perevir-svoyu-dilnytsyu-na-dostupnist-dlya-vybortsiv-z-invalidnistyu/?fbclid=IwAR1Rk4YhHKvIVCThNZP1-l6lLCLtPGfJcCtGBVxOM18cU4ey5qxx0hzQYcs> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Більшість виборчих дільниць на Буковині недоступна для маломобільних | <https://naiu.org.ua/bilshist-vyborchyh-dilnyts-na-bukovyni-nedostupna-dlya-malomobilnyh-doslidzhennya-opory/?fbclid=IwAR0g-MZILzpUIazfeYUFlX21JTg0Zh1J4ruFIpHALnzFaF1NaoDD9Cb0aw8> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | На Тернопільщині перевірили доступність виборчих дільниць для маломобільних осіб | <https://naiu.org.ua/na-ternopilshhyni-pereviryly-dostupnist-vyborchyh-dilnyts-dlya-malomobilnyh-osib/?fbclid=IwAR1Q1itc40TltLZnvxsRVbejiCC32rX6SW0LtvfsXLbSXxml-jnOk9WIr3E> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | На Харківщині виборчі дільниці є малодоступними | <https://naiu.org.ua/na-harkivshhyni-vyborchi-dilnytsi-ye-malodostupnymy-vyborchyj-ombudsmen/?fbclid=IwAR2VtAx0mcVBDe_rT_kFFrWbX4NaQiuKfpPo1XlwnY-UqpsRwan6aLDosNQ> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Про вибори доступно і без зайвих термінів: ЦВК запустило освітню платформу | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503755163148287> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Робоча нарада щодо доступності виборчих дільниць | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1499683273555476> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Приміщення відділів Держреєстру виборців у Києві не завжди є доступними для маломобільних груп людей | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1497852017071935> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Вибори на Дніпропетровщині: чи доступні дільниці для маломобільних людей | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1496982840492186> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Про особливості виборів-2020 р. | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-tsvk-z-zahystu-prav-lyudej-z-invalidnosti/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | У Дніпрі обговорили питання забезпечення доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | <https://naiu.org.ua/u-dnipri-obgovoryly-pytannya-zabezpechennya-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Тренуємося заповнювати бюлетень нової форми | <https://naiu.org.ua/trenujmosya-zapovnyuvaty-byuleten-novoyi-formy/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Про особливості виборів-2020 | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Як і за кого ми голосуємо за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками? | <https://naiu.org.ua/yak-i-za-kogo-my-golosuyemo-za-systemoyu-proportsijnogo-predstavnytstva-za-vidkrytymy-vyborchymy-spyskamy/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Про особливості виборів-2020 р. | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-tsvk-z-zahystu-prav-lyudej-z-invalidnosti/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | У Дніпрі обговорили питання забезпечення доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | <https://naiu.org.ua/u-dnipri-obgovoryly-pytannya-zabezpechennya-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Тренуємося заповнювати бюлетень нової форми | <https://naiu.org.ua/trenujmosya-zapovnyuvaty-byuleten-novoyi-formy/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Про особливості виборів-2020 | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Як і за кого ми голосуємо за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками? | <https://naiu.org.ua/yak-i-za-kogo-my-golosuyemo-za-systemoyu-proportsijnogo-predstavnytstva-za-vidkrytymy-vyborchymy-spyskamy/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Закликаємо Міністерство охорони здоров’я та Міністерство фінансів терміново вирішити ключові питання щодо організації та проведення безпечних місцевих виборів | <https://naiu.org.ua/zaklykayemo-ministerstvo-ohorony-zdorov-ya-ta-ministerstvo-finansiv-terminovo-vyrishyty-klyuchovi-pytannya-shhodo-organizatsiyi-ta-provedennya-bezpechnyh-mistsevyh-vyboriv/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Онлайн зустріч із представниками Європейської організації щодо спостереження за виборами | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-iz-predstavnykamy-yevropejskoyi-organizatsiyi-shhodo-sposterezhennya-za-vyboramy/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | ПОРАДНИК ВИБОРЦЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ | <https://naiu.org.ua/poradnyk-vybortsyu-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Уряд затвердив Критерії доступності виборчих дільниць для маломобільних груп населення | <https://naiu.org.ua/uryad-zatverdyv-kryteriyi-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | IFES прокоментував постанову ЦВК «Про невідкладні заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» | <https://naiu.org.ua/ifes-prokomentuvav-postanovu-tsvk-pro-nevidkladni-zahody-shhodo-stvorennya-nalezhnyh-umov-dlya-bezpechnoyi-organizatsiyi-ta-provedennya-golosuvannya-na-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/?fbclid=IwAR12qNbe3LLfzK4W9ITfOBh3vhR8pPU3zhTXlFvThZv2Fhtn2_C9XCGBtT4> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Онлайн навчання для членів виборчих комісій з питань організації допомоги особам з інвалідністю під час місцевих виборів на Івано-Франківщині | <https://naiu.org.ua/onlay-n-navchannya-dlya-chleniv-vyborchyh-komisiy-z-pytan-organizatsii-dopomogy-osobam-z-invalidnistyu-pid-chas-mistsevyh-vyboriv-na-ivano-frankivshhyni/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2020: НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ | <https://naiu.org.ua/mistsevi-vybory-v-ukrayini-2020-najposhyrenishi-zapytannya/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | ЗМІ ПРО НАС: У Полтаві дільниці перевірили на доступність. Репортаж телеканалу Центральний (ВІДЕО) | <https://naiu.org.ua/zmi-pro-nas-u-poltavi-dilnytsi-pereviryly-na-dostupnist-video/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Прес-брифінг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо результатів моніторингу архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій (ВІДЕО) | <https://naiu.org.ua/presbryfing-upovnovazhenogo-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-prav-lyudyny-lyudmyly-denisovoyi-shhodo-rezultativ-monitoryngu-arhitekturnoyi-dostupnosti-prymishhen-vyborchyh-dilnyts-ta-pryleglyh-do-nyh-teryto/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | 23 жовтня Національна Асамблея людей з інвалідністю України на платформі ZOOM проведе Онлайн вебінар для регіональних представників НАІУ. | <https://naiu.org.ua/anons/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Візьми участь в опитуванні за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року | https://naiu.org.ua/vizmy-uchast-v-opytuvanni-za-pidsumkamy-uchasti-u-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Чи пристосовані виборчі дільниці Кропивницького для людей з інвалідністю | https://naiu.org.ua/chy-prystosovani-vyborchi-dilnytsi-kropyvnytskogo-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | День демократії очима незрячого виборця | https://naiu.org.ua/den-demokratiyi-ochyma-nezryachogo-vybortsya/ |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1509545865902550> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі ZOOM триває онлайн вебінар для регіональних представників НАІУ з метою навчання проведення дослідження в регіонах щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524257157764754> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Наскільки виборчі дільниці є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верст населення? Представники ГО "СЛІД" (член НАІУ) провели моніторинг архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій спільно з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківську | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524372507753219> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | 26 жовтня – 1 листопада 2020 р. Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить опитування громадян з інвалідністю щодо умов реалізації права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526944534162683> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Як голосували люди з інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4202553846427995> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Як голосували люди з інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204103042939742> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Як голосували люди з інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4203851092964937> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Візьми участь в опитуванні за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року | https://naiu.org.ua/vizmy-uchast-v-opytuvanni-za-pidsumkamy-uchasti-u-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/ |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | АНОНС! Інформаційна сесія «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав» | https://naiu.org.ua/anons-informatsijna-sesiya-mistsevi-vybory-2020-bar-yery-z-yakymy-zishtovhnulysya-lyudy-z-invalidnistyu-pid-chas-realizatsiyi-svoyih-vyborchyh-prav/ |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЕСІЇ «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав», на якій буде представлено результати дослідження щодо реалізації ОЗІ (особами з інвалідністю) права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками місцевих виборів 2020 року.26 листопада 2020 року (четвер) на платформі ZOOM об 11 год.#НАІУ #Вибори\_2020 #Твій\_готос\_Твій\_вибір. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550689028454900 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває Інформаційна сесія «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав». Презентуємо результати дослідження щодо реалізації особами з інвалідністю права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками місцевих виборів 2020 року. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556434581213678 |
| *\*Більше інформації у додатку до даного звіту* |

**10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування:**

НАІУ продовжує діяльність щодо забезпечення виборчих та політичних прав ОЗІ, зокрема шляхом продовження співпраці з центральними та місцевими органами влади, ЦВК; об’єднання зусиль в адвокатуванні зазначених питань спільно з організаціями партнерами: «ОПОРА», «Група впливу», «МАРТ», Міжнародною фундацією виборчих систем IFES, ОБСЄ та ін.

Також НАІУ продовжує системну роботу з представниками місцевих комітетів доступності щодо сприяння забезпеченню доступності об’єктів/будівель/споруд, в т.ч. тих, що використовують для розміщення виборчих дільниць.

 У 2021 році НАІУ планує провести ряд заходів з адвокатування реалізації ОЗІ виборчих та політичних прав на рівні з іншими громадянами за участі ОБСЄ, ЦВК та представників профільних комітетів Верховної Ради України.

Можливі джерела фінансування:

НАІУ постійно бере участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій з метою залучення додаткових ресурсів на здійснення програм та проектів.

**11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу):**

• веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua)

• поширено інформацію у соцмережах

• електронна розсилка серед ГОІ та ОЗІ

*(інформацію щодо поширення досвіду реалізації проекту деталізовано у розділі №9 даного звіту «Інформаційна підтримка проекту…»)*

**12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Буклет в електронному та аудіо форматі | «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах»  | Порадник виборцям з інвалідністю | - | Інформаційні матеріали НАІУ у доступних форматах розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах, через таргетування у фейсбуці та висвітлені на Українському радіо, забезпечено 10 трансляцій*.*<https://naiu.org.ua/poradnyk-vybortsyu-z-invalidnistyu/><https://m.facebook.com/vgonaiu/posts/1514329365424200>Трансляція на Українському радіо: охоплення 325 100 осіб, з них 10% з інвалідністю = 32 510 осіб. (133 291 чоловіки/ 191 809 жінки).Висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ: охоплення 1 345 осіб, з них 10% з інвалідністю = 134 особи. (336 чоловіки/ 1 009 жінки).Таргетування у фейсбуці: охоплено 149 131 осіб, з них з них 10% з інвалідністю = 14 913осіб. (34510 чоловіки/ 114621 жінки). |
| 2 | Брошура в електронному форматі |  «Політична участь та забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю» | Звіт за результатами дослідження | - | Було розміщено в доступних форматах на інформаційному веб-порталі НАІУ (https://naiu.org.ua/rezultaty-doslidzhennya-politychna-uchast-ta-zabezpechennya-vyborchyh-prav-lyudej-z-invalidnistyu/)1592 - унікальних читача |

**10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності):**

Додаємо до підсумкового звіту за проектом наступні матеріали:

1. Електронний буклет «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах»;
2. Брошура: Звіт за результатами дослідження «Політична участь та забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю»;
3. Статистка відповідей учасників дослідження (767 осіб);
4. Медіа-план трансляції аудіо ролика «Поради виборцю з інвалідністю» / Українське радіо;
5. Звіт щодо проведення інформаційної сесії:
* Програма
* Список учасників
* Презентація
* Анонс
1. Звіт щодо проведення он-лайн вебінару:
* Програма
* Анкета/ опитувальник
* Список учасників
* Презентація
1. Шаблон звернення ОЗІ/ГОІ про порушення права на виборах;
2. Список інформаційних повідомлень в рамках проекту (вересень-грудень 2020 р.).