Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 74

від «24».09.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 р. №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»**

(найменування громадського об’єднання)

**“Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку”\_\_**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 25.08.2020 року № 81, від 28.08.2020 року № 86, від 03.09.2020 року № 87

**Інформація про виконану роботу:**

1. **Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)**

*Сприяння забезпеченню прав жінок з інвалідністю шляхом посилення спроможності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю, лідерок з інвалідністю, подолання стереотипів та впровадження питань інвалідності в політику гендерної рівності.*

**2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ ОЗІ в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні** |
| 1.1 | **Налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України**:* Забезпечена співпраця з учасницями з 16 областей України та м. Київ:

м. Київ, Київська, Житомирська, Донецька, Запорізька, Дніпровська, Івано-Франківська, Вінницька Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області * Створена загальна електронна розсилка для обговорення нормативно-правових документів з питань гендерної рівності та інвалідності – 100 організацій.
 | Оф-лайн заходи,Онлайн заходи на платформі ZOOM.  | вересень-грудень 2020  |
| 1.2 | **Громадське обговорення нормативно-правових документів, підготовка пропозицій/рекомендацій/зауважень; адвокатування*** Опрацьовано 12 нормативно-правових актів, надані зауваження та рекомендації їх узагальнення та адвокатування,

(Додаток № 15)* проведено 3-х он-лайн робочі зустрічі для обговорення НПА та інших актуальних питань з залученням 92 учасниць/ків з 18 областей України та м. Київ:
* м. Київ, Київська, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька області
* (додатки №№ 7, 8, 11)
* опрацьовано, обговорено через платформу ZOOM та проведено узагальнення рекомендацій експертами проекту до нормативних актів;
* направлення пропозицій відповідним органам влади – Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти та науки України, Урядовий уповноважений з гендерних питань та ін.
 | Оф-лайн заходи,Онлайн заходи на платформі ZOOM. | вересень-грудень 2020 |
|  | *он-лайн робоча зустріч* з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» (Додаток № 7) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 4 листопада 2020  |
|  | *он-лайн робоча зустріч* «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року» (Додаток № 8) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 18 листопада 2020  |
|  | *он-лайн робоча зустріч* «Обговорення статей 19, 21, 23 в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» (Додаток № 11) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 30 листопада 2020  |
| 1.3 | **Участь жінок з інвалідністю – ГО членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів, що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях:*** Представниці ГОЇ, учасниці проекту з 14 областей України взяли участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні: участь в засіданнях робочих груп при Мінсоцполітики, Мінрегіон, МОЗ, Комітети ВР України; комітети доступності, робочі групи при ОДА
 | Оф-лайн заходи,Онлайн заходи на платформі ZOOM. | Вересень-грудень 2020 |
| 1.4 | **Участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю. Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція**):* Взято участь у засіданнях Комітетів ВРУ *( на запрошення комітету);*
* Взято участь у зустрічах щодо формування гендерної політики, захисту прав жінок з інвалідністю за участі Депутатів ВР України
* Участь в загальних кампаніях (соціальних акціях, що проводяться жіночими громадськими об’єднаннями) на різних рівнях.

- *Обговорення стратегії реагування жіночих/феміністичних громадських організацій і руху на COVID-19 та його наслідки*, в рамках реалізації проєкту «Жіночий рух – в авангарді реагування на виклики COVID-19 в Україні» за підтримки Європейського Союзу. Учасниці: Депутати ВР України, Мінсоцполітики, Жінки ООН, Урядова Уповноважена з гендерних питань, Український жіночий Фонд, громадські організації *Взято участь в адвокаційній кампанії жіночи*х, феміністичних організацій , яка спрямована ратифікацію Україною Стамбульської конвенції ( підписання спільної петиції, підтримка звернення Урядової уповноваженої з гендерної політики, Урядової уповноваженої з питань прав людей з інвалідністю, направлення листа до Мінсоцполітики щодо внесення змін в Пояснювальну записку до Стамбульської Конвенції щодо виправлення її дискримінаційних положень та ін)*Взято участь в робочій групі з обговорення Плану дій "Партнерство Біарріц»* за участі представниць офісу першої леді України Олени Зеленсько,ї  депутатів ВР, Урядової уповноваженої з гендерної політики, Українського Жіночого Фонду *Круглий стіл правозахисниць із застосування в Україні Факультативного протоколу за "жіночою" Конвенцією ООН*, в рамках проекту «Громадський моніторинг зобов’язань держави Україна щодо Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок», який впроваджує Київський інститут гендерних досліджень, за підтримки Структури ООН Жінки. Учасниці - представниці: ООН Жінки, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (Женева), Київський інститут гендерних досліджень, координаторка Amnesty International в Україні Інформаційно-консультаційний жіночий центр, Ла Страда Україна, Конфедерація вільних профспілок України, Моніторингової групи громадських організацій з виконання «жіночої» Конвенції ООН - "CEDAW in Ukraine" NGOs Monitoring Group, громадські і правозахисні організації.*Перший Форум феміністичної оргспроможності*, в рамках "Голос жінок і лідерство – Україна" впроваджує Український Жіночий Фонд у співпраці з Міжнародним фондом "Відродження" та громадською організацією "Ла Страда-Україна". Учасники/ці: Український Жіночий Фонд (УЖФ), Урядова уповноважена з гендерної політики, Посли Канади, Швеції, Великої Британії, Норвегії в Україні, громадські і правозахисні організації.*Зустріч ООН Жінки та НАІУ* «Обговорення поточної ситуації з реалізацією прав жінок з інвалідністю в Україні »*Підготовка онлайн-курсу "Домашнє насильство: поліцейське реагування"* в ракурсі теми, як працювати з дівчатами та жінками з інвалідністю в рамках Canada-Ukraine Police Development Project (CUPDP)  | м.Київ –Оф-лайн заходи,Онлайн заходи на платформі ZOOM. | вересень-грудень 2020 |
| 1.5 | **Представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах, зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики:*** Взято участь у заходах, що проводились в рамках платформи «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики.

- Участь в робочій групі по розробці плану дій затвердженої Концепції Комунікаційної стратегії з ґендерної рівності (затверджена 16.09 )  - Обговорення ініціативи жіночих / феміністичних організацій щодо звернення до ООН, міжнародних інституцій по активізації діяльності РФ навколо Резолюція 1325. - Обговорення вплину антигендерних рухів в Україні на формування політики.- Взято участь у стратегічних сесіях з розроблення Плану заходів комунікації у сфері ґендерної рівності на 2021-2025р в рамках роботи коаліції при Урядовій Уповноваженій з гендерних питань. За участю: Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства соціальної політики України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, проектного офісу SURGe при Секретаріаті КМУ, тощо.- «Комунікація про складне: ґендер та інші суспільно-важливі теми». Учасники/ці – Урядова уповноважена з гендерних питань, Жінки ООН, Український жіночий Фонд , МФ «Відродження, жіночі/ феміністичні організації, організації жінок з інвалідністю | м. Київ – оф-лайн заходи,Платформа ZOOM | вересень-грудень 2020 |
| 2. | **Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідність, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю** |
| 2.1 | **Проведення тренінгів «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація»:**Проведено чотири тренінги: «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація». Загальна кількість учасниць/ків - 62 та 73 відповідно. (Додатки № 1, 3, 13, 14)*У зв’язку із загальнодержавними карантинними заходами, пов’язаними із пандемією COVID-19, формат даного заходу (офлайн) було змінено і переведено в формат онлайн тренінгу на платформі ZOOM. Разом із переформатуванням заходу, організацією-партнером Українським жіночим Фондом, яка забезпечує фінансування проведення даного тренінгу, уточнено назву, а саме: тренінг* ***«Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики».*** | м.Київ Платформа ZOOM | вересень – грудень 2020  |
|  | *Тренінг* «Гендерна політика через лінзу інвалідності» (1 група) Участь взяли 26 представниць та представників - лідерки організацій осіб/ жінок з інвалідністю, матері, які виховують дітей з інвалідністю. (Додаток №1) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 16-17 вересня 2020  |
|  | *Тренінг* «Гендерна політика через лінзу інвалідності» (2 група)Участь взяли 36 представниць та представників - лідерки організацій осіб/ жінок з інвалідністю, матері, які виховують дітей з інвалідністю. . (Додаток №3) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 15-16 жовтня 2020  |
|  | *Тренінг* «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (1 група) Участь взяли 34 представниці жіночих / феміністичних організацій, а також правозахисні організації. (Додаток №13) | м. Київ, в режимі он-лайн на платформі ZООМ | 9-10 грудня 2020  |
|  | *Тренінг* «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (2 група)Участь взяли 39 представниць жіночих / феміністичних організацій, а також організацій, які займаються адвокацією прав жінок(Додаток №14) | м. Київ, в режимі он-лайн на платформі ZООМ | 21-22 грудня 2020  |
| 2.2 | **Проведення он-лайн навчання лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.** Проведено он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінари за участю 129 представниць/ків організацій осіб/ жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю:* «Стамбульська Конвенція»;
* «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19);
* «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю»;
* «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю».

 (Додатки №№ 2, 5, 9, 12) | м.КиївПлатформа ZOOM | вересень-грудень 2020  |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Стамбульська Конвенція» (26 учасниць/ків)(Додаток № 2) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 30 вересня 2020  |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19) (38 учасниць/ків)(Додаток № 5) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 29 жовтня 2020  |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю» (31 учасниць/ків)(Додаток № 12) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 4 грудня 2020  |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю» (34 учасниць/ків)(Додаток № 9) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 20 листопада 2020  |
| 2.3 | **Участь у підготовці Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок на підставі Меморандуму про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок:*** Проведено 3-х он-лайн робочі зустрічі для учасниць проекту з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Свої навички щодо підготовки альтернативного звіту покращили більше 30 лідерок/лідерів громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю – 73 учасниць/учасників, у т.ч. 66 жінок. (Додатки №№ 4, 6, 10)
* Зібрано інформації для Альтернативного звіту ( направлення запитів, підготовка матеріалів) проведено їх публічне обговорення, розміщено на сайті розміщенні на сайті НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>, здійснено переклад на англ. мову та розповсюджено серед міжнародних інституцій. Матеріали використанні Коаліцією жіночий / феміністичних організацій для підготовки Альтернативного звіту до Комітету з протидії дискримінації щодо жінок. (Додаток № 16)
* Налагоджено співпрацю з жіночими/ феміністичними організаціями та координацію щодо підготовки Альтернативного звіту.

 Взято участь в заходах, які проводила коаліція організацій в рамках підготовки звіту.*участь в он-лайн семінарі «Звітування про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ)»*  За участі : Далія Леінарте, Членкиня та колишня Очільниця Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, .представниці/представники Міжвідомчої робочої групи зі звітування про виконання КЛДЖ, Комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, Офісу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, а також жіночих організацій, які займаються підготовкою альтернативних звітів. Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України, депутатів ВР України, жіночих/ феміністичних організацій*Участь представниць НАІУ в шести робочих зустрічах з підготовки Альтернативного звіту* Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок Організатори: Жінки ООН, Інститут Гендерних досліджень, МФ «Відродження» , жіночі/ феміністичні організації, організації жінок з інвалідністю - учасниці Меморандуму про співпрацю;*Участь представниць НАІУ в циклі експертних консультації з жіночими, феміністичними організаціями, спілками , об’єднаннями*. Організатори; Інститут гендерних досліджень, Жінки ООН з метою обговорення матеріалів до Альтернативного звіту по Конвенції CEDAWТема : Структура тіньові доповіді Тема: Імплементація резолюції РБ№ 1325 Тема: Праця і соціальний захистТема : Медіа і жіноче представництво | м.Київ – оф-лан заходи,Платформа ZOOM | Вересень-грудень 2020  |
|  | *он-лайн робоча зустріч* з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (22 учасниці/ка) (Додаток № 4) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 28 жовтня 2020  |
|  | *он-лайн робоча зустріч* з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок(27 учасниць/ків) (Додаток № 6) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 29 жовтня 2020   |
|  | *он-лайн робоча зустріч* з представлення матеріалів до Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (24 учасниці/ка) (Додаток № 10) | м. Київ, в режимі онлайн на платформі ZООМ | 23 листопада 2020  |
| 3. | **Забезпечення доступу жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю до інформації щодо забезпечення їхніх прав** |
| 3.1 | **Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності, освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті:**• Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua) , <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> ) та поширення у соцмережах. Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року: *офіційний сайт НАІУ* [www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)– 216626 *осіб;* *офіційна сторінка НАІУ* *фейсбук* <https://www.facebook.com/vgonaiu> - 484328 осіб; *Група ВГО НАІУ у фейсбук* - 85956 осіб; • Здійснено інформування учасників/ ць проекту, партнерів, інституцій з питань інвалідності, захисту прав осіб/ жінок з інвалідністю;• Підготовлено та поширено інфографіку: «Гендер та інвалідність» на сайті НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>, в соцмережах, серед партнерських організацій, учасниць проекту *(посилання наведені у п.9 звіту)*. (Додаток № 17)• Підготовлено інформаційні мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення та поширено через сайт НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> , соц мережі, організації партнери. *(посилання наведені у п.9 звіту*). *Таргетування статей на Фейсбуці – «Життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю» – охоплення аудиторії 139360 осіб.*(Додаток № 18, 19) | м.Київ | вересень - грудень 2020  |

**3. Учасники програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проєкт «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» | Байда Л.Ю. | **Загальна кількість учасників** **он-лайн заходів (тренінгів, семінарів, робочих зустрічей): 429 осіб з 24 областей України та м. Києва:**(з них: жінок – 401; чоловіків – 28), *з них з інвалідністю 259 осіб* (з них: жінок – 245;чоловіків – 14)(Додатки №№ 1-14).Таргетування статей на ФБ – «Життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю» – **охоплення аудиторії 139360 осіб.**(Додаток №19)Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року: *офіційний сайт НАІУ* [www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)– 216626 *осіб;* *офіційна сторінка НАІУ* *фейсбук* <https://www.facebook.com/vgonaiu> - 484328 осіб; *Група ВГО НАІУ у фейсбук* - 85956 осіб;Опосередковано проект охоплює права та інтереси понад 2 млн. чоловіків та жінок з інвалідністю та членів їх родин. | 1. Представники/ці організацій осіб / жінок з інвалідністю;2. Дівчата з інвалідністю, матері, які виховують дітей з інвалідністю, члени родин осіб з інвалідністю;3. Жіночі, феміністичні організації, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю;4. Представники/ці органів центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування, депутати різного рівня;5. Представники /ці установ, що надають послуги особам/ жінкам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності. |

**4. Залучені спеціалісти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань:** |
|  | он-лайн робоча зустріч з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» *(4 листопада 2020 року)* | Урядова Уповноважена з прав осіб з інвалідністю; представниці офісу ООН Жінки; перекладачки жестової мови (2)МБО «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі», консультантки з гендерної політики та політики інвалідності  | 8 |
|  | он-лайн робоча зустріч «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року» *(18 листопада 2020 року)* | Заступниця начальника управління містобудування і архітектури Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА ;Доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова ; консультантки з гендерних питань, питань інвалідності  | 6 |
|  | он-лайн робоча зустріч «Обговорення статей 19, 21, 23 в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» *(30 листопада 2020 року)* | Заступниця начальника управління містобудування і архітектури Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА; консультантки з гендерної політики та політики інвалідності | 6 |
|  | **Проведення 2-х тренінгів: «Гендерна політика через лінзу інвалідності»** **та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація»:** |
|  | тренінг «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики» (1 група) *(16-17 вересня 2020 року)* | Консультантка з гендерних питань; питань інвалідності   | 6 |
|  | Тренінг «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики» (2 група) *(15-16 жовтня 2020 року)* | МБО «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі», експертка з гендерних питань,правозахисниці, перекладачі жестової мови (3 особи); | 6 |
|  | тренінг «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (1 група) *(9-10 грудня 2020 року)* |  Консультантка з питань інвалідності, правозахисниці  | 6 |
|  | тренінг «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (2 група) *(21-22 грудня 2020 року)* | Консультантки з питань інвалідності, правозахисниці | 6 |
|  | **Проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів:** |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Стамбульська Конвенція» *(30 вересня 2020 року)* | Урядова Уповноважена з прав осіб з інвалідністю, консультантки з гендерних питань, питань інвалідності, перекладачі жестової мови (2 особи);   | 6 |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19) *(29 жовтня 2020 року)* | перекладачі жестової мови (2 особи); консультантки з питань інвалідності, депутати місцевого рівня (2 особи).  | 4 |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю» *(4 грудня 2020 року)* | Консультантки з питань інвалідності, депутати місцевого рівня (2 особи) | 6 |
|  | *всеукраїнський тематичний семінар* «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю»*(*20 листопада 2020 року*)* | Консультантки з гендерних питань, питань інвалідності, перекладачки жестової мови (2 особи)  | 4 |
|  | **Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН** **з протидії дискримінації щодо жінок** |
|  | он-лайн робоча зустріч з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок *(28 жовтня 2020 року)* | Урядова Уповноважена з прав осіб з інвалідністю, консультантки з питань інвалідності, правозахисниці | 5 |
|  | он-лайн робоча зустріч з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок *(29 жовтня 2020 року)* | Перекладачки жестової мови (2 особи), консультантки з питань інвалідності, правохзахисниці | 7 |
|  | он-лайн робоча зустріч з представлення матеріалів до Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок *(23 листопада 2020 року)* | консультантки з питань інвалідності, правохзахисниці | 5 |

**5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)**

1. Міжнародний благодійний фонд «Український Жіночий Фонд» Адреса: Київ, вул. Чорновола, 27, оф.221,

Тел. 044 507-0610. Контактна особа : Карбовська Наталія

1. ООН – Жінки, Київ, вул. Експланадна, 20, елект адреса: unwomen.ukraine@unwomen.org
2. Офіс Урядової Уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, керівник офісу Контактна особа: Мущінін Віталій Вадимович (044) 256-71-77.
3. Київському інституті гендерних досліджень, Київ, Контактна особа: Марфа Скорик, Моб./Viber/WhatsApp (+380 96) 011 0338, kgsi.org@gmail.com

**6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. **Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ ОЗІ в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні**
 |
|  | * 1. ***Налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України***
 |
|  |  Налагоджено співпрацю громадських організацій осіб з інвалідністю та жіночих/ феміністичних організацій в 16 областях України та м. Києві. | Кількість НУО | Не менше 30 представниць жіночих, феміністичних організацій, та не менше 92 представниць ГОІ та жінок з інвалідністю були залучені до процесу прийняття рішень на національному та місцевому рівні з питань захисту прав жінок та дівчат з інвалідністю та гендерної рівності.*(Додатки №№ 13,14 та 7,8,11)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  |  Інформування учасників проекту  | Кількість НУО | 100 організацій (ел.розсилка) | - | 100% заінтересованість |
|  | ***1.2. Громадське обговорення нормативно-правових документів, підготовка пропозицій/рекомендацій/зауважень; адвокатування***  |
|  | Проведення обговорення десяти нормативно-правових актів  | Кількість | 16 | - | Перевищено плановий показник |
|  | проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань: | учасниці/ки | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 3-х зустрічей: 92 особи, з них 88 жінок*(Додатки №№ 7,8,11)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| он-лайн робоча зустріч з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 32 особи (з них: жін.– 32; чол. – -) , з них з інвалідністю 21 (з них: жін. – 21; чол. – -).*(Додаток № 7)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| он-лайн робоча зустріч «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року» | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 27 особи (з них: жін. – 26; чол. – 1) , з них з інвалідністю 20 (з них: жін. – 20; чол. – -).*(Додаток № 8)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| он-лайн робоча зустріч «Обговорення статей 19, 21, 23 в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 33 особи (з них: жін. – 30; чол. – 3) , з них з інвалідністю 21 (з них: жін. – 19; чол. – 2)*(Додаток №11)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  | * 1. ***Участь жінок з інвалідністю – ГО членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів,***

***що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях*** |
|  | Участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні  | Кіл засідань  |  більше 40  | - | 100% заінтересованість,виконано |
|  | * 1. ***Участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю.***

***Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству******стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція)*** |
|  | Проведення та участь в заходах за участі депутатів різного рівня щодо гендерної політики | кількість | 10 | - | 100% заінтересованість,виконано |
|  | Участь у засіданнях Комітетів ВРУ ( на запрошення)  | кількість | 5 | - | 100% заінтересованість,виконано |
|  | Участь з заходах жіночих/ феміністичних організацій, міжнародних інституцій з питань захисту прав жінок , в тому числі з інвалідністю; адвокатування ратифікації Стамбульської Конвенції  | кількість | 20 | - | 100% заінтересованість, виконано |
|  | * 1. ***Представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах,***

***зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики*** |
|  |  Участь в заходах Урядової уповноваженої з питань гендерної\ політики, зокрема в платформі **«Рівні права та можливості»** | кіл | не менше 10 |  | 100% заінтересованість,виконано |
|  | **2. Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідність, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю** |
|  | ***2.1. Проведення тренінгів «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація»*** |
|  | Проведення 2-х тренінгів *«Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики».* | учасниці/ки | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 2-х тренінгів: 62 особи, з них 58 жінок*(Додаток №1, 3)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *Тренінг «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики». 1 група*  | учасниці/ки | Загальна кількість: 26 осіб (з них: жін. – 25; чол. – 1) , з них з інвалідністю 16 (з них: жін. – 15; чол. – 1)*(Додаток №*1). | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *Тренінг «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики».2 група*  | учасниці/ки | Загальна кількість: 36 осіб (з них: жін. – 33; чол. –3) , з них з інвалідністю 23 (з них: жін. – 22; чол. – 1).*(Додаток №*3) | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  | Проведення 2-х тренінгів «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація». | учасниці/ки | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 2-х тренінгів: 73 особи, у т.ч. 70 жінок*(Додатки №№ 13,14)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *Тренінг «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (1 група)* | учасниці/ки | Загальна кількість: 34 особи (з них: жін. – 32; чол. – 2) , з них з інвалідністю 8 (з них: жін. – 8; чол. – -). *(Додаток №13)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *Тренінг «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» (2 група)* | учасниці/ки | Загальна кількість: 39 осіб (з них: жін. – 38; чол. – 1) , з них з інвалідністю 8 (з них: жін. – 8; чол. – -). *(Додаток №14)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  | **2.2. Проведення он-лайн навчання лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.** |
|  | Проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів: | учасниці/ки | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 4-х семінарів: 129 осіб, т .ч. 119 жінок *(Додатки №№ 2,5,9,12)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *«Стамбульська Конвенція»;* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 26 осіб (з них: жін. – 25; чол. – 1) , з них з інвалідністю 18 (з них: жін. – 17; чол. – 1).*(Додаток №*2) | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *«Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19);* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 38 осіб (з них: жін. – 36; чол. – 2) , з них з інвалідністю 29 (з них: жін. – 28; чол. – 1)*(Додаток №5)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *«Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю»;* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 31 особи (з них: жін. – 28; чол. – 3) , з них з інвалідністю 22 (з них: жін. – 21; чол. – 1).(*(Додаток №12)* | -- | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *«Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю»* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 34 особи (з них: жін. – 30; чол. – 4) , з них з інвалідністю 21 (з них: жін. – 18; чол. – 3).*(Додаток №*9) | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  | * 1. **Участь у підготовці Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на підставі Меморандуму про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок**
 |
|  | Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок; | учасниці/ки | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 3-х зустрічей: 73 особи, т .ч. 66 жінок*(Додатки №4,6,10)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *он-лайн робоча зустріч з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 22 особи (з них: жін. – 18; чол. – 4) , з них з інвалідністю 16 (з них: жін. – 13; чол. – 3). *(Додаток №4)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *он-лайн робоча зустріч з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 27 осіб (з них: жін. – 26; чол. – 1) , з них з інвалідністю 19 (з них: жін. – 19; чол.– -).*(Додаток №*6) | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
| *он-лайн робоча зустріч з представлення матеріалів до Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок* | учасниці/ки | Загальна кількість учасників: 24 особи (з них: жін. – 22; чол. – 2) , з них з інвалідністю 17 (з них: жін. – 16; чол. – 1).*(Додаток №10)* | - | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  |  Підвищення професійного рівня організацій осіб/ жінок з інвалідністю з підготовки Альтернативного звіту до Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок» | кіл |  не менше 30 лідерок/лідерів громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю з різних областей України(Додатки №№4,6,10) |  | 100% заінтересованість,Перевищено плановий показник |
|  | Підготовлено матеріали для Альтернативного звіту<https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>(Додаток №16) | кіл | 1(Додаток №16) | - | 100% заінтересованість,Значно перевищено плановий показник |
|  | 1. **Забезпечення доступу жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю до інформації щодо забезпечення їхніх прав**
 |
|  | ***3.1. Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності, освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті*** |
|  |  Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ(([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua) , <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> ) та поширення у соцмережах. Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року: *офіційний сайт НАІУ* [www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)– 216626 *осіб;* *офіційна сторінка НАІУ* *фейсбук* <https://www.facebook.com/vgonaiu> - 484328 осіб; *Група ВГО НАІУ у фейсбук* - 85956 осіб;  | кіл | Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року: *офіційний сайт НАІУ* [www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)– 216626 *осіб;* *офіційна сторінка НАІУ* *фейсбук* <https://www.facebook.com/vgonaiu> - 484328 осіб; *Група ВГО НАІУ у фейсбук* - 85956 осіб;  | - | 100% заінтересованість,виконано |
|  | Підготовлено та поширено інфографіку: «Гендер та інвалідність» на сайті НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>, в соцмережах, серед партнерських організацій, учасниць проекту *(посилання наведені у п.9 звіту)*. | кіл | 1*(Додаток № 17)* | - | 100% заінтересованість,виконано |
|  | Підготовлено інформаційні мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення та поширено через сайт НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> , соц мережі, організації партнери. *(посилання наведені у п.9 звіту*). *Таргетування статей на Фейсбуці – «Життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю» – охоплення аудиторії 139360 осіб.* | кіл | 10 історій. Таргетування статей на ФБ –інформацію переглянули 139360 осіб *(Додаток № 18)* | - | 100% заінтересованість,виконано |

**7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).**

**Короткострокові результати:**

• підвищено спроможність громадських організацій осіб/ жінок з інвалідність, феміністичних/ жінок організацій з питань гендерної політики та інвалідності шляхом проведення 4 тренінгів, чотирьох он-лайн тематичні зустрічі;

• підвищено професійний рівень ГОІ з питань підготовки Альтернативного звіту До Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок шляхом проведення 3 он-лайн робочих навчальних зустрічей.

• покращено становище жінок та чоловіків з інвалідністю шляхом проведення аналізу 16 нормативно-правових актів та їх погодження щодо включення питань інвалідності до питань гендерної політики;

• не менше 30 лідерок/лідерів громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю з різних областей України були залучені до підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок та пройшли відповідну підготовку

• організацій осіб/ жінок з інвалідністю із 16 регіонів налагодили співпрацю з жіночими / феміністичними організаціями у просуванні прав жінок з інвалідністю

• покращено інформування жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю з питань прав жінок з інвалідністю, недискримінації, участі в процесах прийняття рішень шляхом розповсюдження інформації через сайт НАІУ, соцмережі, підготовки інфографіки, інформаційних матеріалів;

• підвищено обізнаність суспільства щодо ролі жінок з інвалідністю, матерів які виховують дітей з інвалідністю шляхом розповсюдження «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю;

• не менше 92 громадських об’єднань ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, в зокрема через їх участь в обговоренні нормативно-правових актів

• налагоджено співпрацю між жіночими, феміністичними організаціями та організаціями осіб/ жінок з інвалідністю

• налагоджено діалог з державними інституціями дотичними до формування гендерної політики, політики інвалідності на центральному та місцевому рівнях

• взято участь в адвокаційних компаніях з забезпечення прав жінок з інвалідністю, в тому числі щодо ратифікації Стамбульської Конвенції.

**Довгострокові результати:**

 • посилено потенціал громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок;

• забезпечено більш активне залучення жінок з інвалідністю до процесів прийняття рішень, що їх стосуються;

• питання гендерної рівності та інвалідності взаємопов’язуються та враховуються при формуванні політики національного та регіонального рівнів;

• покращення якості державних послуг, соціального захисту, інфраструктури для дівчат/ жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю;

• Україною ратифіковано Стамбульську Конвенцію;

• Взято участь в засіданнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок та представлено ситуації з дотриманням прав жінок з інвалідністю

**Числові показники досягнення:**

• 119 жінок з інвалідністю (жінок, дівчат, матерів, які виховують дітей з інвалідністю пройшли навчання та підвищили свій професійний рівень з питань реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ;

• 30 представниць жіночих/ феміністичних організацій підвищили свій професіоналізм з питань інвалідності;

• розглянуто не менше десяти нормативно-правових актів щодо гендерної політики та інвалідності;

• 216626 користувачів сайту НАІУ отримали інформацію з питань інвалідності та гендерної рівності;

• 92 громадських організацій ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав;

• проектна діяльність охопила 24 області України та м. Київ.

**Якісні показники досягнення**:

• жінки з інвалідністю беруть участь в процесах прийняття рішень;

• питання інвалідності враховуються під час формування політики з гендерної рівності;

• посилено поінформованість суспільства щодо питань прав жінок з інвалідністю; позитивної практики в сфері захисту прав жінок та боротьби із гендерними стереотипами;

• покращення координації діяльності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю та жіночих , феміністичних організацій в сфері захисту прав жінок з інвалідністю;

• посилено правовий захист жінок, в тому числі з інвалідністю;

• підвищено професійний рівень цільової групи проекту.

**8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)** | **423 260,00** | **423 258,17** | **89 440,00** |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів |  |  |  |
|  | Експерт п.1.2 РП (робочого плану) (СТД, ЄСВ-22%) часткова зайнятість (2 особи \* 320год. \* 181,25грн.) | 58 000,00 | 57 999,75 | 52 500,00 |
|  | Консультант п.1.2 РП (СТД, ЄСВ-22%) часткова зайнятість (2 ос. \* 320год. \* 131,25грн.) | 42 000,00 | 42 000,00 | 24 360,00 |
|  | Експерт п.1.3 РП (10 осіб \* 32 год. \*181,25грн.) | 46 400,00 | 46 400,00 | 6 580,00 |
|  | Фахівець з підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua) та поширення у соцмережах (СТД, ЄСВ-8,41%) (1 ос. \* 640 год. \*42,00грн.) | 26 880,00 | 26 879,59 |  |
|  | **Усього за статтею** | **173 280,00** | **173 279,34** | **83 440,00** |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |  |  |  |
|  | Управитель проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год .\* 181,25грн.) | 58 000,00 | 57 999,74 |  |
|  | Бухгалтер проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год. \* 152,50грн.) | 48 800,00 | 48 800,00 |  |
|  | Асистент управителя проекту (СТД, ЄСВ-8,41%) 50% зайнятості (1 ос. \* 320год. \* 67,75грн.) | 21 680,00 | 21 679,09 |  |
|  | **Усього за статтею** | **128 480,00** | **128 478,83** | **0,00** |
| 3 | Оренда нерухомого майна (назва, м2) |  |  |  |
|  | ГК "Верховина", зал №5, 200 м2 |  |  |  |
|  | Західний реабілітаційно-спортивний центр (ЗРСЦ) Оренда конференц-зали (до 50 людей) |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного засобу) |  |  |  |
|  | Автотранспортне підприємство №2, МАЗ з низькою підлогою (рейс Залізничний вокзал-ГК "Верховина"-ЗВ) |  |  |  |
|  | Послуги автотранспорту: Автобус «Hyundai universe» - 43 місця (рейс ЗРСЦ-Львів-ЗРСЦ) |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Оренда обладнання, оргтехніки (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Проектор |  |  |  |
|  | Радіо-мікрофон  |  |  |  |
|  | Радіо-мікрофон (петличка) |  |  |  |
|  | Ноутбук |  |  |  |
|  | Апаратура звукопідсилення |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Оплата поліграфічних та інформаційних послуг (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Інформаційні послуги (збір інформації для Альтернативного звіту, в т.ч. направлення запитів, підготовка матеріалів на національному та регіональному рівні) (1 посл. \* 17000грн.) | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  | Підготовка та поширення інфографіки: «Гендер та інвалідність» (1 посл. \* 9000грн.) | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | Послуги інформаційних агентств щодо підготовка інформаційних мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» (10 посл. \* 2500грн.) | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | Послуги фотожурналіств щодо підготовки інформаційних мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» (10 посл. \* 1500грн.) | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | Інформаційні послуги щодо просування в соціальних мережах «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» серед цільової аудиторії проекту (таргетінг) (1 посл. \* 13500грн.) | 13 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **79 500,00** | **79 500,00** |  |
| 7 | Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік) |  |  |  |
|  | Кулькова ручка (корпус типу "корвіна") син. |  |  |  |
|  | Блокнот А5 48 арк.кліт. |  |  |  |
|  | Папка на кнопці, А-4, пластикова, кольорово-прозора |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Оплата витрат на проїзд учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу)) |  |  |  |
|  | Квитки з регіонів до Києва та зворотньо |  |  |  |
|  | Квитки з регіонів до Львова та зворотньо |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | Оплата харчування учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу)) |  |  |  |
|  | ГК "Верховина", кава (3 рази за 2 дні) |  |  |  |
|  | ГК "Верховина", обід |  |  |  |
|  | ГК "Верховина", вечера |  |  |  |
|  | ЗРСЦ, кава (5 разів за 3 дні) |  |  |  |
|  | ЗРСЦ, сніданок |  |  |  |
|  | ЗРСЦ, обід |  |  |  |
|  | ЗРСЦ, вечера |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Оплата вартості проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) |  |  |  |
|  | ГК "Верховина", 2-місний номер |  |  |  |
|  | ЗРСЦ, 2-місний номер |  |  |  |
|  | **Усього за статтею** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат) |  |  |  |
|  | Організація та проведення он-лайн зустрічей п.1.2 та 1.3 РП (6 послуг \* 3033грн.) | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  | Організація та проведення он-лайн семінарів (4 послуги \* 4033грн.) | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  | Послуги перекладу на жестову мову під час онлайн заходів (16 год. \* 1000грн.) | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
|  | **Усього за статтею** | **42 000,00** | **42 000,00** | **6 000,00** |
| **2.** | **Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання** | **76 736,64** | **76 735,05** | **0,00** |
| 1 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника |  |  |  |
|  | Головний фахівець сектору організаційно-методичної роботи з громадськими організаціями людей з інвалідністю (5208,00грн. \* 4міс.) | 20 832,00 | 20 831,33 |  |
|  | Головний фахівець відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності, організаційно-методичної та кадрової роботи (5208,00грн. \* 4міс.) | 20 832,00 | 20 831,41 |  |
|  | Завідувач сектору планово-фінансової діяльності (0,5 ставки) (3312,00грн. \* 4міс.) | 13 248,00 | 13 247,96 |  |
|  | Фахівець за СТУ (600грн.) | 600,00 | 600,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **55 512,00** | **55 510,70** | **0,00** |
| 2 | Нарахування |  |  |  |
|  | Головний фахівець сектору організаційно-методичної роботи з громадськими організаціями людей з інвалідністю (20832,00грн. \* 22%) | 4 583,04 | 4 582,89 |  |
|  | Головний фахівець відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності, організаційно-методичної та кадрової роботи (20832,00грн. \* 22%) | 4 583,04 | 4 582,91 |  |
|  | Завідувач сектору планово-фінансової діяльності (0,5 ставки) (13248,00грн. \* 22%) | 2 914,56 | 2 914,55 |  |
|  | Фахівець за СТУ (600грн. \* 22%) | 132,00 | 132,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **12 212,64** | **12 212,35** | **0,00** |
|  | Придбання канцелярських товарів |  |  |  |
|  | Канцтовари по списку | 9 012,00 | 9 012,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **9 012,00** | **9 012,00** | **0,00** |
|  | Усього: | **499 996,64** | **499 993,22** | **89 440,00** |

**9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу  | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Загальна інформація про проєкт | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Що варто знати про Стамбульську Конвенцію? | <https://naiu.org.ua/shho-varto-znaty-pro-stambulsku-konventsiyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Схвалено Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності | <https://naiu.org.ua/shvaleno-kontseptsiyu-komunikatsiyi-u-sferi-gendernoyi-rivnosti/?fbclid=IwAR3fLlNLdPmZ9_ZXiTUiAaEdJuMXGTheOgzZMe06giA1lnKbGvHd20jLdAw> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики | <https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-v-rakursi-gendernoyi-polityky/?fbclid=IwAR0AbmZGcYI6pATwpQ23EuAHwG3gTXtpdWW6mYszbrCp6Oouvt3A9uoB6oY> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Жіночий рух – в авангарді реагування на виклики COVID-19 в Україні | <https://naiu.org.ua/zhinochyj-ruh-v-avangardi-reaguvannya-na-vyklyky-covid-19-v-ukrayini/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики | <https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-v-rakursi-gendernoyi-polityky-2/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Гендерна політика через лінзу інвалідності | <https://naiu.org.ua/genderna-polityka-cherez-linzu-invalidnosti/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Серія тематичних семінарів для жінок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/seriya-tematychnyh-seminariv-dlya-zhinok-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту за « жіночою» Конвенцією | <https://naiu.org.ua/robochi-zustrichi-z-pidgotovky-alternatyvnogo-zvitu-za-zhinochoyu-konventsiyeyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває робоча зустріч за участі представниць/ків громадських організацій осіб/жінок з інвалідністю з метою підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | <https://naiu.org.ua/zaraz-na-platformi-zoom-tryvaye-robocha-zustrich-za-uchasti-predstavnyts-kiv-gromadskyh-organizatsij-osib-zhinok-z-invalidnistyu-z-metoyu-pidgotovky-alternatyvnogo-zvitu-do-komitetu-oon-z-likvidatsiyi/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні | <https://naiu.org.ua/zastosuvannya-fakultatyvnogo-protokolu-cedaw-v-ukrayini/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Всеукраїнський тематичний семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)» | https://naiu.org.ua/vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-na-temu-medychni-poslugy-dlya-zhinok-z-invalidnistyu-v-umovah-reformuvannya-systemy-ohorony-zdorov-ya-pandemiyi-kovid-19/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Уряд України візьме участь у міжнародній ініціативі «Коаліції дій для сприяння досягненню гендерної рівності» | https://naiu.org.ua/uryad-ukrayiny-vizme-uchast-u-mizhnarodnij-initsiatyvi-koalitsiyi-dij-dlya-spryyannya-dosyagnennyu-gendernoyi-rivnosti/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | АНОНСИ ЗАХОДІВ. До уваги організацій – членів НАІУ! | <https://naiu.org.ua/anonsy-zahodiv-do-uvagy-organizatsij-chleniv-naiu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Перший Форум феміністичної оргспроможності | <https://naiu.org.ua/pershyj-forum-feministychnoyi-orgspromozhnosti/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Робоча зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» | <https://naiu.org.ua/robocha-zustrich-z-obgovorennya-statti-6-zhinky-z-invalidnistyu-v-ramkah-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Обговорення Статті 6 «Жінки з інвалідністю» Конвенції про права осіб з інвалідністю в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції на період до 2025 року | <https://naiu.org.ua/obgovorennya-statti-6-zhinky-z-invalidnistyu-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-v-ramkah-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-na-period-do-2025-roku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Робоча зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю в План дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року  |  <https://naiu.org.ua/robocha-zustrich-po-obgovorennyu-vklyuchennya-pytan-zhinok-z-invalidnistyu-v-plan-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-do-2025-roku/>  |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | АНОНС! Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю» | <https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Права жінок з інвалідністю наскрізне питання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю | https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-naskrizne-pytannya-konventsiyi-oon-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Конвенція з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. В ракурсі права жінок з інвалідністю | https://naiu.org.ua/konventsiya-z-likvidatsiyi-vsih-form-dyskryminatsiyi-shhodo-zhinok-v-rakursi-prava-zhinok-z-invalidnistyu/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | АНОНС! Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю» | https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu-2/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю» | https://naiu.org.ua/vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Право жінок з інвалідністю на участь в прийнятті рішень | https://naiu.org.ua/pravo-zhinok-z-invalidnistyu-na-uchast-v-pryjnyatti-rishen/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | АНОНС! Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій | https://naiu.org.ua/anons-prava-zhinok-z-invalidnistyu-naskrizne-pytannya-proektu-planu-dij/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Робоча зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю в План дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року | https://naiu.org.ua/robocha-zustrich-po-obgovorennyu-vklyuchennya-pytan-zhinok-z-invalidnistyu-v-plan-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-do-2025-roku/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Анонс! Продовжуємо обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | https://naiu.org.ua/anons-prodovzhuyemo-obgovorennya-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Продовжуємо обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | <https://naiu.org.ua/prodovzhuyemo-obgovorennya-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій з питань прав жінок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-z-pytan-prav-zhinok-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | АНОНС! Всеукраїнський тематичний семінар «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю» | <https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-pratsevlashtuvannya-ta-zajnyatist-zhinok-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Залучені. Спроможні. Незламні. | <https://naiu.org.ua/zalucheni-spromozhni-nezlamni/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Марина Бабець: «Я мрію про оплачувану громадську роботу, бо як лідер організації працюю на громадських засадах. І саме тому не можу повноцінно віддаватись улюбленій справі, і працюю не стільки над тими напрямками, які болять, скільки над тими, на які вистачає часу» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/maryna-babets/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Людмила Андрюнін «Мрію щоб із родиною, із дітьми усе було добре. І щоб нашу спільноту людей з інвалідністю хоч трохи почали розуміти, підтримувати. Бо ми – є, ми частина нашого суспільства. І вирішити базові проблеми не так вже й важко, на це просто потрібна політична воля» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/valentyna-dobrydina-koly-ya-bachu-lyudej-yaki-dosyagly-uspihu-zavdyaky-moyij-pidtrymtsi-mene-tse-nadzvychajno-motyvuye/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Буклет «10 жіночих історій-лідерок з інвалідністю» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Інфографіка «Гендерна рівність та інвалідність» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Сторінка проєкту. 10 історій жінок – лідерок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Яна Лебедєва: «Коли я бачу людей, які досягли успіху завдяки моїй підтримці, мене це надзвичайно мотивує» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/yana-lebedyeva-koly-ty-mayesh-sportyvni-zaslugy-to-na-tebe-vzhe-po-inshomu-dyvlyatsya-trishechky-dosluhayutsya-mozhna-vykorystovuvaty-svoyi-sportyvni-uspihy-yak-platformu-dlya-zmin/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Вікторія Малаховська: «Іноді чую від інших, що я «бідна-нещасна», бо в мене така дитина, на що завжди відповідаю: знаєте, а я – щаслива. І чому мій Артем – бідний? У нього є любляча родина, яка його під- тримує, і робить все, щоби йому було добре» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/viktoriya-malahovska-inodi-chuyu-vid-inshyh-shho-ya-bidna-neshhasna-bo-v-mene-taka-dytyna-na-shho-zavzhdy-vidpovidayu-znayete-a-ya-shhaslyva-i-chomu-mij-artem-bidnyj-u-nogo-ye-lyublyacha-rodyna-yaka/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій з питань прав жінок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-z-pytan-prav-zhinok-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Ада Лук’янова «Навіть якщо ти знаєш жестову мову, виконання пісень - це зовсім інша справа! Людину треба навчити саме співати, а не просто говорити - так само, як людину, яка знає основні рухи, треба вчити танцювати» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/ada-luk-yanova-navit-yakshho-ty-znayesh-zhestovu-movu-vykonannya-pisen-tse-zovsim-insha-sprava-lyudynu-treba-navchyty-same-spivaty-a-ne-prosto-govoryty-tak-samo-yak-lyudynu-yaka-znaye-osnovni-ruhy-tre/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Юлія Михно «Я би хотіла своїм прикладом показувати молоді, що люди з інвалідністю теж можуть жити повноцінним життям. Наше суспільство, на жаль, дуже складно приймає людей з інвалідністю, і з цим треба щось робити» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/liza-halyavchenko-moya-porada-vsim-mamam-yaki-budut-ity-tsym-samym-shlyahom-stavtes-do-svoyih-ditej-tak-yak-by-vy-stavylys-do-zvychajnyh-ditej-pokazujte-shho-dytyna-vse-mozhe-i-yakshho-dytyna-viryt-u/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | 10 історій жінок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/vyuliya-myhno-ya-by-hotila-pokazuvaty-molodi-svoyim-prykladom-shho-lyudy-z-invalidnistyu-tezh-mozhut-zhyty-povnotsinnym-zhyttyam-nashe-suspilstvo-na-zhal-duzhe-skladno-pryjmaye-lyudej-z-invalidnistyu/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Тетяна Шелюг: «На сцені усі є рівними, адже тут важливий тільки твій духовний світ. Тут усі можуть показати себе як повноцінну особистість, продемонструвати, що життя прекрасне, якщо не опускати руки та не втрачати оптимізму» | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/tetyana-shelyug-na-stseni-usi-ye-rivnymy-adzhe-tut-vazhlyvyj-tilky-tvij-duhovnyj-svit-tut-usi-mozhut-pokazaty-sebe-yak-povnotsinnu-osobystist-prodemonstruvaty-shho-zhyttya-prekrasne-yakshho-ne-opuska/> |
|  | Офіційний сайт НАІУ | всеукраїнський | Анонс! Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій | https://naiu.org.ua/anons-onlajn-trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij/ |
|  | Офіційний сайт НАІУ |  | Дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій  | https://naiu.org.ua/dvodennyj-onlajn-trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij/ |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Схвалено Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503756509814819> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1496911977165939> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Тематичний семінар «Стамбульська Конвенція» | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1504933799697090> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Жіночий рух – в авангарді реагування на виклики COVID-19 в Україні | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1510403275816809> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1510614929128977> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Гендерна політика через лінзу інвалідності | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1523670864490050> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Серія тематичних семінарів для жінок з інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526861007504369> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту за « жіночою» Конвенцією | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526937820830021> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває робоча зустріч за участі представниць/ків громадських організацій осіб/жінок з інвалідністю з метою підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528734193983717 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528838487306621 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває черговий всеукраїнський тематичний семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529665030557300 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM. На заходи запрошуються громадські організації осіб з інвалідністю – члени Національної Асамблеї людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533751100148693> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | НАІУ взяла участь у Першому Форумі феміністичної оргспроможності | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533617030162100> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України ініціювала обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який було надіслано Міністерством соціальної політики для опрацювання та надання пропозицій. 4 листопада 2020 року було проведено онлайн робочу зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1539720096218460> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі ZOOM триває робоча зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535406839983119> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | НАІУ взяла участь у Першому Форумі феміністичної оргспроможності | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225510800798966/ |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Проєкт підтримує українські жіночі правозахисні організації, активісток та спільні платформи для досягнення інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат та просування гендерної рівності в Україні. Дедлайн - 23 листопада 2020 року | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541924382664698 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України провела робочу зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю в проєкт Плану дій: «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555633207960482 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки організацій жінок/осіб з інвалідністю зібрала та опрацювала матеріали, які будуть використані для підготовки альтернативного звіту до Комітету CEDAW (англ.) у рамках роботи Коаліції організацій. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554465261410610 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | АНОНС! 23 листопада о 10-00 відбудеться онлайн робоча зустріч з представлення матеріалів до Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1551074298416373 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває робоча зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю в проєкт Плану дій: «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548878195302650 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі ZOOM триває Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю».  | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550653818458421> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Продовжуємо обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1560357380821398> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Жінка з інвалідністю – міфи та реальність 2020 | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565706753619794> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565091823681287> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | З днем волонтера від ВГО «Разом проти раку» | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1564879167035886> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Марина Бабець: «Я мрію про оплачувану громадську роботу, бо як лідер організації працюю на громадських засадах. І саме тому не можу повноцінно віддаватись улюбленій справі, і працюю не стільки над тими напрямками, які болять, скільки над тими, на які вистачає часу»#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1564862947037508> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Представляємо перше інтерв’ю – історію Людмили Андрюнін, громадської активістки, мати двох дітей, с. Нижні Петрівці (Чернівецька обл.): «Мрію щоб із родиною, із дітьми усе було добре. І щоб нашу спільноту людей з інвалідністю хоч трохи почали розуміти, підтримувати. Бо ми – є, ми частина нашого суспільства. І вирішити базові проблеми не так вже й важко, на це просто потрібна політична воля».#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1562798247243978> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoоm триває Всеукраїнський тематичний семінар «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1562632977260505> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Представниці Національної Асамблеї людей з інвалідністю України взяли участь у зустрічі спільноти практиків і долучились до тематичних заходів, які проводяться в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що реалізується організацією Пакт за фінансової підтримки Уряду Канади. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1561244207399382> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Ада Лук’янова «Навіть якщо ти знаєш жестову мову, виконання пісень - це зовсім інша справа! Людину треба навчити саме співати, а не просто говорити - так само, як людину, яка знає основні рухи, треба вчити танцювати» | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1569593699897766> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565091823681287> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | До вашої уваги чергова історія про жінку з інвалідністю, громадську активістку, віцечемпіонку світу з метання диску, лідерку Громадської організації «Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю» (Херсон) Яну Лебедєву.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1568071693383300> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Сьогодні наша історія про звичайну, і водночас незвичайну жінку, люблячу матір та бабусю 7 онуків, жінку, яка понад 40 років перебуває у шлюбі з чоловіком, що пересувається на візку - Валентину Грибальську.Ми віримо, що представлені історії не тільки знайдуть відгук серед людей з інвалідністю та членів їхніх сімей, а й зможуть змінити ставлення до них у суспільстві. Адже жити й отримувати від життя задоволення можливо за будь-яких обставин, заручившись любов’ю та підтримкою близьких.#НАІУ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1566432746880528> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | До вашої уваги історія Вікторії Малаховської - громадської активістки із Вінниці, викладачки, мати сина із важкою формою ДЦП: «Іноді чую від інших, що я «бідна-нещасна», бо в мене така дитина, на що завжди відповідаю: знаєте, а я – щаслива. І чому мій Артем – бідний? У нього є любляча родина, яка його підтримує, і робить все, щоби йому було добре».Ми віримо, що представлені історії не тільки знайдуть відгук серед людей з інвалідністю та членів їхніх сімей, а й зможуть змінити ставлення до них у суспільстві. Адже жити й отримувати від життя задоволення можливо за будь-яких обставин, заручившись любов’ю та підтримкою близьких.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567131563477313> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Сьогодні у нас в проєкті надзвичайно талановита, юна героїня Ліза Халявченко та її мама Валентина Бабич з м. Покрова (Дніпропетровська обл.): «Порада всім мамам, які будуть іти цим самим шляхом: ставтесь до своїх дітей так, як би ви ставились до звичайних дітей. Показуйте, що дитина все може – і якщо дитина вірить у це, у неї все вийде, якщо її підтримувати, любити і вірити».#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1570426046481198> |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Юлія Михно «Я би хотіла своїм прикладом показувати молоді, що люди з інвалідністю теж можуть жити повноцінним життям. Наше суспільство, на жаль, дуже складно приймає людей з інвалідністю, і з цим треба щось робити» | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571203136403489 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Анонс! Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571675596356243 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Тетяна Шелюг: «На сцені усі є рівними, адже тут важливий тільки твій духовний світ. Тут усі можуть показати себе як повноцінну особистість, продемонструвати, що життя прекрасне, якщо не опускати руки та не втрачати оптимізму» | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571736296350173 |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій, який проводить ГС "ВГО "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (НАІУ).  | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575216192668850 |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Всеукраїнський тематичний онлайн семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». Запрошуємо до участі! | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204143096269070> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | 28 та 29 жовтня 2020 року в рамках проєкту Національної Асамблеї людей з інвалідністю «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» в режимі онлайн відбудуться робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок для громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204144739602239> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває робоча зустріч за участі представниць/ків громадських організацій осіб/жінок з інвалідністю з метою підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209635242386522/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209940515689328 |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України ініціювала обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який було надіслано Міністерством соціальної політики для опрацювання та надання пропозицій. 4 листопада 2020 року було проведено онлайн робочу зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4244984948851551/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225471440802902/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі ZOOM триває Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю».  | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4277153805634665/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Право жінок з інвалідністю на участь в прийнятті рішень | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4278672312149481/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки організацій жінок/осіб з інвалідністю зібрала та опрацювала матеріали, які будуть використані для підготовки альтернативного звіту до Комітету CEDAW (англ.) у рамках роботи Коаліції організацій. | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4288229594527086/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває робоча зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю в проєкт Плану дій: «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4271388406211205/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Продовжуємо обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4308324309184281/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Наша друга історія про яскраву особистість, громадську активістку, керівницю театрального гуртка полтавської філії УТОС Марину Бабець (м. Полтава): «Я мрію про оплачувану громадську роботу, бо як лідер організації працюю на громадських засадах. І саме тому не можу повноцінно віддаватись улюбленій справі, і працюю не стільки над тими напрямками, які болять, скільки над тими, на які вистачає часу».#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4324821877534524/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4325556290794416/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Ада Лук’янова «Навіть якщо ти знаєш жестову мову, виконання пісень - це зовсім інша справа! Людину треба навчити саме співати, а не просто говорити - так само, як людину, яка знає основні рухи, треба вчити танцювати» | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4341686249181420/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | До вашої уваги історія Вікторії Малаховської - громадської активістки із Вінниці, викладачки, мати сина із важкою формою ДЦП: «Іноді чую від інших, що я «бідна-нещасна», бо в мене така дитина, на що завжди відповідаю: знаєте, а я – щаслива. І чому мій Артем – бідний? У нього є любляча родина, яка його підтримує, і робить все, щоби йому було добре».Ми віримо, що представлені історії не тільки знайдуть відгук серед людей з інвалідністю та членів їхніх сімей, а й зможуть змінити ставлення до них у суспільстві. Адже жити й отримувати від життя задоволення можливо за будь-яких обставин, заручившись любов’ю та підтримкою близьких.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4332997340050311/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | До вашої уваги чергова історія про жінку з інвалідністю, громадську активістку, віцечемпіонку світу з метання диску, лідерку Громадської організації «Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю» (Херсон) Яну Лебедєву.#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336408053042573/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Сьогодні наша історія про звичайну, і водночас незвичайну жінку, люблячу матір та бабусю 7 онуків, жінку, яка понад 40 років перебуває у шлюбі з чоловіком, що пересувається на візку - Валентину Грибальську. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4330420396974672/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Наша друга історія про яскраву особистість, громадську активістку, керівницю театрального гуртка полтавської філії УТОС Марину Бабець (м. Полтава): «Я мрію про оплачувану громадську роботу, бо як лідер організації працюю на громадських засадах. І саме тому не можу повноцінно віддаватись улюбленій справі, і працюю не стільки над тими напрямками, які болять, скільки над тими, на які вистачає часу». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4324821877534524/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Сьогодні у нас в проєкті надзвичайно талановита, юна героїня Ліза Халявченко та її мама Валентина Бабич з м. Покрова (Дніпропетровська обл.): «Порада всім мамам, які будуть іти цим самим шляхом: ставтесь до своїх дітей так, як би ви ставились до звичайних дітей. Показуйте, що дитина все може – і якщо дитина вірить у це, у неї все вийде, якщо її підтримувати, любити і вірити».#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4344607405555971/> |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Юлія Михно «Я би хотіла своїм прикладом показувати молоді, що люди з інвалідністю теж можуть жити повноцінним життям. Наше суспільство, на жаль, дуже складно приймає людей з інвалідністю, і з цим треба щось робити» | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4347416315275080/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Анонс! Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4349137531769625/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Тетяна Шелюг: «На сцені усі є рівними, адже тут важливий тільки твій духовний світ. Тут усі можуть показати себе як повноцінну особистість, продемонструвати, що життя прекрасне, якщо не опускати руки та не втрачати оптимізму» | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4349401845076527/ |
|  | Група НАІУ у ФБ | всеукраїнський | Зараз на платформі Zoom триває дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій, який проводить ГС "ВГО "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (НАІУ).  | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362862150397163/ |

**10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.**

*Налагодження співпраці з жіночими / феміністичними організація дала змогу продовжити навчання  організацій жінок / осіб з інвалідністю з гендерних питань після закінчення проекту, а саме виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпекаˮ, Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.*

*Діяльність щодо захисту прав жінок з інвалідністю в 20021 році буде підтримати ООН Жінки, Українським Жіночим Фондом.*

**11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).**

*Розповсюдження позитивного досвіду проекту з проведення навчання серед жіночих та феміністичних організацій, організацій жінок/ осіб з інвалідністю буде розповсюджена на всі регіони України. Відпрацьовані навчальні модулі організацій учасники проекту зможуть використовувати в своїй подальшій роботі на місцевому рівні.*

*Позитивний досвід участі організацій осіб / жінок з інвалідністю в підготовці матеріалів для Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок надав змогу отримати моніторингові навички в сфері захисту прав жінок з інвалідністю, які в подальшому можна використовувати в повсякденній , практичній роботі на місцевому рівні залучаючи нові організаційї.*

 *Налагодження співпраці організацій жінок/ осіб з інвалідністю та жіночий / феміністичних організацій сприяв виробленню спільних позицій в сфері гендерної політики та інвалідності , що наддасть змогу в подальшому проведенню спільних адвокаційних кампаній національного рівня, наприклад, щодо ратифікації Стамбульської Конвенції, боротьби з насильством, дискримінацією, наслідками COVID-19.*

**12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Інформаційний матеріал в електронному вигляді  | «Жінки з інвалідністю в ракурсі Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок»  | Узагальнені матеріали НАІУ для підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН | - | Матеріали розміщено на сайті розміщенні на сайті НАІУ <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
| 2 | Інфографіка в електронному вигляді | «Гендер та інвалідність» | Підвищення поінформованості з питань інвалідності та гендерної рівності, пропаганда потенціалу і внеску осіб з інвалідністю в т.ч. жінок.  | - | Інформаційні матеріали НАІУ розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(<https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>) |
| 3 | Інформаційний мотиваційний матеріал в електронному вигляді | «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» | Поширення життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю задля представлення їх досягнень, зміни стереотипів та мотивації інших.  | - | Інформаційні матеріали НАІУ розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(<https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>) Висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ: охоплення 139360 осіб, з них 99526 жінок. |

**10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності):**

 Додаємо до підсумкового звіту за проектом наступні матеріали:

* + - 1. Додатки №№ 1-14 – Списки реєстрації учасників он-лайн заходів на платформі ZOOM (сформовані на підставі даних, отриманих з платформи ZOOM);
			2. Додаток № 15 – Реєстр відпрацьованих документів в рамках проєкту протягом вересня-грудня 2020 року;
			3. Додаток № 16 - Інформаційний матеріал в електронному вигляді «Жінки з інвалідністю в ракурсі Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок»;
			4. Додаток № 17 - Інфографіка в електронному вигляді «Гендер та інвалідність»;
			5. Додаток № 18 - Інформаційний мотиваційний матеріал в електронному вигляді «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю»;
			6. Додаток № 19 – Аналітичні дані: Таргетінг на Фейсбуці інформаційно мотиваційного матеріалу «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю».