Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 72

від «24».09.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»**

(найменування громадського об’єднання)

**“Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС”\_\_**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказів Фонду соціального захисту інвалідів від 25.08.2020 № 81, від 28.08.2020 № 86, від 03.09.2020 № 87

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики шляхом активного залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань до процесів ухвалення рішень стосовно стратегій і програм, що їх стосуються.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Забезпечення участі представників ГОІ різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ** | | |
| 1.1. | Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів | м.Київ | Серпень-грудень 2020 |
| 1.2 | Проведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІ | м.Київ  (онлайн) | Серпень-грудень 2020 |
| 1.3 | Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях | Вінницька, Черкаська, Львівська, Житомирська Івано-Франківська, Херсонська, Полтавська Чернівецька, Харківська Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Київська області та м.Київ. | Серпень-грудень 2020 |
| 2. | **Підвищення професійного рівня ОЗІ/лідерів ГОІ у сфері захисту прав та представництва інтересів людей з інвалідністю** | | |
| 2.1. | Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО. | м.Київ  (онлайн) | Серпень-грудень 2020 |
| 3. | **Захист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав** | | |
| 3.1. | Надання юридично-правових консультацій та правове орієнтування | м.Київ  (в т.ч. онлайн) | Серпень-грудень 2020 |
| 3.2. | Представництво інтересів | м.Київ | Серпень-грудень 2020 |
| 4. | **Інформування ОЗІ, лідерів ГОІ, представників організацій/установ/закладів, що працюють в інтересах ОЗІ, інших зацікавлених про КПІ, питання інвалідності, інклюзії; універсального дизайну у різних сферах життєдіяльності людини; стратегії, програми захисту і заохочення прав людини тощо** | | |
| 4.1. | Поширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності. | м.Київ (онлайн) | Серпень-грудень 2020 |
| 4.2. | Співпраця із ЗМІ | м.Київ та регіони | Серпень-грудень 2020 |
| 4.3. | Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. | м.Київ та регіони | Серпень-грудень 2020 |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “Участь в процесах прийняття рішень: Нічого для нас без нас” | Назаренко В. | 863 | Представники громадських організацій людей з інвалідністю |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Онлайн вебінар «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | Перекладачі жестової мови, спікер | 2 |
| 2 | Онлайн вебінару «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики» | Перекладачі жестової мови, спікер | 2 |
| 3 | Онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | Перекладачі жестової мови, спікер | 2 |
| 4 | Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН 2.2.40» | Перекладачі жестової мови, спікер | 2 |
| 5 | Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів» | Фінансовий директор НАІУ | 1 |
| 6 | Друга інформаційна сесія «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 ("Лютіж", "Галичина")» | Керівництво та представники центрів комплексної реабілітації | 2 |
| 7 | Третя інформаційна сесія «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 («Поділля», «Донбас»)» | Керівництво та представники центрів комплексної реабілітації | 2 |
| 8 | Онлайн засідання "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи" | Представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України | 1 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

Організаційно-методичну підтримку у проведені заходів проекту надали:

1. Підкомітет з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об'єднань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Київ, вул.. Банкова 5/6, Голова – народний депутат України Гривко Сергій Дмитрович.
2. Офіс Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Керівник офісу Ждан Павло Михайлович 2556114.
3. Офіс Урядової Уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, керівник офісу Мущінін Віталій Вадимович (044) 256-71-77.

1. Міністерство соціальної політики України. Київ, вул. Еспланадна 8/10 .

Директорат розвитку ринку праці та зайнятості.

Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення.

Директорат захисту прав дітей.

Директорат сім'ї та соціальної підтримки населення.

Директорат соціальних послуг та інтеграції.

Директорат захисту прав осіб з інвалідністю.

1. Державна служба зайнятості (центральний апарат) Управління надання послуг населення, відділ з питань працевлаштування Департаменту реалізації політики зайнятості (Плачинда Валентина - заступник начальника управління – керівник відділу).
2. Конфедерація роботодавців України, Олексій Мірошниченко, Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України.
3. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина», м.Львів, вул.Хуторівка 38 тел./факс: (032) 221-59-08, (032)222-09-44 Директор Дунас Григорій Григорович.
4. Державна установа «Центр комплексної реабілітації «Поділля» м.Вінниця , вул. Пирогова, 135-а 0667563668, Директор Штогрін Роман
5. **Державна реабілітаційна установа "Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю"07352, Київська обл., Вишгородський р-н., с. Лютіж, урочище "Туровча лісова-2" (04596) 40-011; 40-010 Перший заступник директора Гладка Ірина Вікторівна**
6. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас», Донецька обл., м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, буд. 32. (0626) 41-64-74 та (0626) 41-47-01 Директорка Фоміна Світлана Олександрівна
7. Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій». Директорка Демко Світлана Василівна.

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково  (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів | Нормативно-правовий акт | 80  (додатки  1-4) | виконано | Кількість перегляді на сайті НАІУ – 197 618,  На сторінці Фейсбуку – 78 567 переглядів. Разом – 276185 переглядів |
| 2 | Проведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІ | | | | |
| 2.1 | Онлайн засідання «Обговорення проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» | учасники | всього учасників 53, чоловіків - 19, жінок - 34,в тому числі з інвалідністю – 44.  (Додаток 9) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 2.2. | Онлайн засідання "Обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року" | учасники | всього учасників 62, чоловіків - 24, жінок - 38, в тому числі з інвалідністю – 44. (Додаток 10) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 2.3 | Онлайн засідання «Законопроект про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» , щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» | учасники | всього учасників 24, чоловіків - 6, жінок - 18, в тому числі з інвалідністю – 12.  (Додаток 11) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 2.4 | Онлайн засідання рамках підготовки Верховною Радою України до другого читання законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю" (реєстр.№3780) | учасники | всього учасників 30, чоловіків - 13, жінок - 17, в тому числі з інвалідністю – 20.  (Додаток 12) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 2.5 | Онлайн засідання **"Обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади"** | учасники | всього учасників 62, 13 чоловіків, 49 жінок, в тому числі з інвалідністю 49.  (Додаток 13) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 2.6 | Онлайн засідання "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи" | учасники | всього учасників 88, 23 чоловіка, 65 жінок, в тому числі з інвалідністю 73.  (Додаток 14) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 3 | Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях | Участь у заходах | 109  (додатки  5-8) | виконано | Учасниками заходів були представники Секретаріату та регіональні представники НАІУ |
| 4 | Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО | | | | |
| 4.1 | Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів» | учасники | всього учасників 54 учасники, 17 чоловіків, 37 жінок, в тому числі з інвалідністю 28  (Додаток 15) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.2 | Друга інформаційна сесія «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 ("Лютіж", "Галичина")» | учасники | всього учасників 62, чоловіків - 16, жінок - 46, в тому числі з інвалідністю – 37  (Додаток 16) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.3 | Третя інформаційна сесія «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 («Поділля», «Донбас»)» | учасники | всього учасників 57, чоловіків - 13, жінок - 44, в тому числі з інвалідністю – 34  (Додаток 17) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.4 | Онлайн вебінар «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | учасники | всього учасників 85, чоловіків - 36, жінок - 49, в тому числі з інвалідністю – 67  (Додаток 18) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.5 | Онлайн вебінару «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики» | учасники | всього учасників 66, чоловіків - 7, жінок - 59, в тому числі з інвалідністю – 26  (Додаток 19) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.6 | Онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | учасники | всього учасників 73, чоловіків - 23, жінок - 50, в тому числі з інвалідністю – 42  (Додаток 20) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 4.7 | Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН 2.2.40» | учасники | всього учасників 82, чоловіків - 35, жінок - 47, в тому числі з інвалідністю – 60  (Додаток 21) | виконано | Кількість присутніх учасників була вища запланованої |
| 5 | Надання юридично-правових консультацій та правове орієнтування | заява | 65 | виконано | Кількість опрацьованих заяв перевищила заплановану на 15 |
| 6 | Поширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності. | публікація | 965 | виконано | Кількість опублікованих інформаційних матеріалів перевищила заплановану |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

**Короткострокові результати:**

* 105 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ (при запланованих показниках 100 ГОІ);
* проведено громадське обговорення та експертизу 80 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; враховано значну частину пропозицій НАІУ до НПА (при запланованих показниках 70 нормативно-правових актах);
* проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО;
* 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих показниках 100 осіб);
* забезпечено участь представників НАІУ у роботі 109 консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (при запланованих показниках 50);
* надано 65 юридично-правових консультацій, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав (при запланованих показниках 50 заяв);
* 965 (при запланованих показниках 400) інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих показниках 180 тис. осіб);
* підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних тощо матеріалів з питань забезпечення прав ОЗІ (10 000 шт.)

**Довгострокові результати:**

* Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;
* ГОІ різного рівня беруть участь у прийнятті рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ на центральному та місцевому рівнях;
* Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;
* Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики;
* Забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності, покращення якості життя.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)** | **311 730,00** | **311 728,86** | **186 844,00** |
| 1 | Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів |  |  |  |
|  | Експерт (СТД, ЄСВ-22%) часткова зайнятість (1 ос. \*640год.\*181,25грн.) | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
|  | Консультант (СТД, ЄСВ-22%) часткова зайнятість (1 ос.\*480год.\*131,25грн.) | 31 500,00 | 31 499,76 |  |
|  | Консультант (СТД, ЄСВ-8,41%) часткова зайнятість (1 ос.\*120год.\*116,25грн.) | 13 950,00 | 13 949,92 |  |
|  | Юрисконсульт (СТД, ЄСВ-8,41%) часткова зайнятість (1 ос.\*120год.\*116,25грн.) | 9 300,00 | 9 299,59 |  |
|  | **Усього за статтею** | **83 750,00** | **83 749,27** | **0,00** |
| 2 | Видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |  |  |  |
|  | Управитель проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год .\* 181,25грн.) | 58 000,00 | 57 999,74 |  |
|  | Бухгалтер проекту (СТД, ЄСВ-22%) 50% зайнятості (1ос. \* 320год. \* 152,50грн.) | 48 800,00 | 48 800,00 |  |
|  | Асистент управителя проекту (СТД, ЄСВ-8,41%) 50% зайнятості (1 ос. \* 320год. \* 67,75грн.) | 21 680,00 | 21 679,85 |  |
|  | **Усього за статтею** | **128 480,00** | **128 479,59** | **0,00** |
| 3 | Оплата поліграфічних та інформаційних послуг (перелік та технічні характеристики) |  |  |  |
|  | Інформаційні послуги щодо пошуку, підготовки інформаційних матеріалі/статей та розміщення/поширення на інформаційному веб-порталі НАІУ та у соцмережах, щоденна електронна розсилка (4міс \* 19000,00грн.) | 48 000,00 | 48 000,00 | 16 844,00 |
|  | Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних тощо матеріалів з питань забезпечення прав ОЗІ (10000 шт. \* 20грн.) | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  | **Усього за статтею** | **48 000,00** | **48 000,00** | **186 844,00** |
| 4 | Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат) |  |  |  |
|  | Організація та проведення он-лайн засідань з ГОІ та ОЗІ (6 посл. \* 3033,00грн.) | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  | Організація та проведення он-лайн вебінарів (4 пол.\* 4033,00грн.) | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  | Організація та проведення інформаційних сесій (он-лайн) (3 посл. \* 2533,00грн.) | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  | Послуги перекладу на жестову мову під час онлайн заходів (20 год. \* 1000,00грн.) | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | **Усього за статтею** | **51 500,00** | **51 500,00** | **0,00** |
| **2.** | **Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання** | **188 267,06** | **184 443,38** | **25 311,73** |
| 1 | Оренда нежитлових приміщень в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність |  |  |  |
|  | Оренда (Адмінбудинок по вул. Рейтарська, 8/5А) (3 міс. \* 138,9м2 \* 93,9грн.) | 39 128,13 | 39 128,13 |  |
|  | **Усього за статтею** | **39 128,13** | **39 128,13** | **0,00** |
| 2 | Оплата послуг з утримання приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність, що належать Фонду державного майна або відносяться до об’єктів комунальної власності, та їх прибудинкової території (розписати за видами) |  |  |  |
|  | Оплата експлуатаційних послуг Адмінбудинку, вул. Рейтарська, 8/5А (3 міс. \* 13742,76грн.) | 41 228,28 | 41 228,28 | 14 970,66 |
|  | **Усього за статтею** | **41 228,28** | **41 228,28** | **14 970,66** |
| 3 | Оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність (розписати за видами) |  |  |  |
|  | Оплата теплопостачання Адмінбудинку, вул. Рейтарська, 8/5А (1,35Гкал. \* 4 міс.\* 1822,4грн.) | 9 840,96 | 9 840,96 |  |
|  | Оплата водопостачання і водовідведення Адмінбудинку, вул. Рейтарська, 8/5А (12,326м3 \* 4 міс. \* 20,82грн.) | 769,88 | 769,88 |  |
|  | Оплата електроенергії Адмінбудинку, вул. Рейтарська, 8/5А (833,335 кВт \* 4міс. \* 2,29508грн.) | 5 737,71 | 5 737,71 | 1 090,72 |
|  | **Усього за статтею** | **16 348,55** | **16 348,55** | **1 090,72** |
| 4 | Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника |  |  |  |
|  | Виконавчий директор (0,5 ставки) (5994,00грн. \* 4міс.) | 23 976,00 | 23 975,46 |  |
|  | Фінансовий директор - головний бухгалтер (0,5 ставки) (5358,00грн. \* 4 міс.) | 21 432,00 | 21 431,58 |  |
|  | Завідувач сектору організаційно-методичної та кадрової роботи (0,5 ставки) (3312,00грн. \* 4міс. ) | 13 248,00 | 13 247,05 |  |
|  | **Усього за статтею** | **58 656,00** | **58 654,09** | **0,00** |
| 5 | Нарахування |  |  |  |
|  | Виконавчий директор (0,5 ставки) (23976,00грн. \* 22%) | 5 274,72 | 5 274,61 |  |
|  | Фінансовий директор - головний бухгалтер (0,5 ставки) (21432,00грн. \* 22%) | 4 715,04 | 4 714,95 |  |
|  | Завідувач сектору організаційно-методичної та кадрової роботи (0,5 ставки) ( 13248,00грн. \* 22%) | 2 914,56 | 2 914,35 |  |
|  | **Усього за статтею** | **12 904,32** | **12 903,91** | **0,00** |
| 6 | Придбання канцелярських товарів |  |  |  |
|  | Канцтовари по списку | 8 249,10 | 8 249,10 |  |
|  | **Усього за статтею** | **8 249,10** | **8 249,10** | **0,00** |
| 7 | Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки |  |  |  |
|  | Поточний ремонт обладнання (1 посл. \* 10000,00грн.) | 5 000,00 | 1 260,00 | 1 728,00 |
|  | Послуги телекомунікаційного зв'язку (абонентська плата, послуги АТС) (4 міс. \* 543,48грн.) | 2 173,92 | 2 173,92 |  |
|  | Послуги телекомунікаційного зв'язку (місцеві розмови) (99870 сек. \* 0,0009грн.) | 89,88 | 89,88 |  |
|  | Послуги телекомунікаційного зв'язку (міжміські розмови) (40810 сек. \* 0,02грн.) | 816,20 | 734,84 |  |
|  | Послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет (4 посл. \* 646грн.) | 2 584,00 | 2 584,00 |  |
|  | Послуги мобільного зв'язку (4 міс. \* 2000 грн.) | 0,00 | 0,00 | 7 522,35 |
|  | **Усього за статтею** | **10664** | **6 842,64** | **9 250,35** |
| 8 | Інші витрати, які підтверджені відповідними документами (перелік витрат) |  |  |  |
|  | Плата за користування земельною ділянкою, на якій розташована орендована будівля (4міс. \* 272,17грн.) | 1 088,68 | 1 088,68 |  |
|  | **Усього за статтею** | **1088,68** | **1 088,68** | **0,00** |
|  | Усього: | **499 997,06** | **496 172,24** | **212 155,73** |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Офіційний сайт НАІУ | УЧАСТЬ В ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС | <https://naiu.org.ua/project-naiu/uchast-v-protsesah-pryjnyattya-rishen-nichogo-dlya-nas-bez-nas/> | Вересень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Звернення НАІУ до Мінфіну, профільних Комітетів ВРУ щодо зареєстрованого проєкту Закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік” | <https://naiu.org.ua/zvernennya-naiu-do-minfinu-profilnyh-komitetiv-vru-shhodo-zareyestrovanogo-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-derzhavnyj-byudzhet-ukrayiny-na-2021-rik/> | Вересень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Від Мінсоцполітики України надійшов на опрацювання проєкт Закону України | <https://naiu.org.ua/vid-minsotspolityky-ukrayiny-nadijshov-na-opratsyuvannya-proyekt-zakonu-ukrayiny/?fbclid=IwAR391oPatsCby17a5DQVc97BFpp-3QgvWAEG_18dcu4xGzTUZgSWDHU2FP4> | Вересень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Проєкт наказу Мінсоцполітики щодо Порядку взаємодії Мінсоцполітики та ФСЗІ із забезпечення ТЗР | <https://naiu.org.ua/proyekt-nakazu-minsotspolityky-shhodo-poryadku-vzayemodiyi-minsotspolityky-ta-fszi-iz-zabezpechennya-tzr/?fbclid=IwAR0avy0x_FGbfHAoFxQ_h2OTH21baO2LQPTexuQV0lY-NE8nWwlePbIgFzE> | Вересень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” | <https://naiu.org.ua/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayiny/?fbclid=IwAR3DZUd0d_W3JFEskn8XqZTUUZozLZ9SmaKdrknEnCwept4-Lkna366h1II> | Вересень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Звернення НАІУ до Мінфіну, профільних Комітетів ВРУ щодо зареєстрованого проєкту Закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік” | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503920833131720> | Вересень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Від Мінсоцполітики України надійшов на опрацювання проєкт Закону України | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1499530756904061> | Вересень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Проєкт наказу Мінсоцполітики щодо Порядку взаємодії Мінсоцполітики та ФСЗІ із забезпечення ТЗР | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1481499165373887> | Вересень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1481497898707347> | Вересень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! Опрацьовуємо проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Питання влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування”. | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-opratsovuyemo-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pytannya-vlashtuvannya-zasobiv-bezpereshkodnogo-dostupu-do-ob-yektiv-abo-yih-rozumnogo-prystosuvannya/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю при Пенсійному фонді України | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-iz-zabezpechennya-dotrymannya-ta-realizatsiyi-prav-i-svobod-osib-z-invalidnistyu-pry-pensijnomu-fondi-ukrayiny/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Юридична консультація. Роз’яснення щодо права осіб з інвалідністю на оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій | <https://naiu.org.ua/yurydychna-konsultatsiya-roz-yasnennya-shhodo-prava-osib-z-invalidnistyu-na-oskarzhennya-rishen-medyko-sotsialnyh-ekspertnyh-komisij/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Відбулось засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України | <https://naiu.org.ua/vidbulos-zasidannya-tehnichnoyi-rady-derzhavnogo-agentstva-avtomobilnyh-dorig-ukrayiny/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-sposobiv-zdijsnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sfer/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я” | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-kontseptsiyi-rozvytku-elektronnoyi-ohorony-zdorov-ya/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | На опрацюванні проєкт постанови Кабінету Міністрів України | <https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny/> | Жовтень |
|  | Сайт Іnvak Інфо | У Пенсійному фонді обговорили питання обслуговування осіб з інвалідністю | <https://invak.info/zakony-i-prava/u-pensijnomu-fondi-obgovorili-pitannya-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu.html> | Жовтень |
|  | Сайт Пенсійного Фонду України | У Пенсійному фонді обговорили питання обслуговування осіб з інвалідністю | <https://www.pfu.gov.ua/2126604-u-pensijnomu-fondi-obgovoryly-pytannya-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України | https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnih-sprav-ukrayiny/ | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | НАІУ проводить Інформаційну сесію: «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проєктів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | https://naiu.org.ua/ogoloshennya/ | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Для дітей з особливими освітніми потребами навчання може бути подовжено | https://naiu.org.ua/dlya-ditej-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-navchannya-mozhe-buty-podovzheno/ | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до статті 26 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” | https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-statti-26-zakonu-ukrayiny-pro-reabilitatsiyu-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Безоплатне передання пільговим категоріям населення транспортних засобів звільнено від податку на додану вартість | <https://naiu.org.ua/bezoplatne-peredannya-pilgovym-kategoriyam-naselennya-transportnyh-zasobiv-zvilneno-vid-podatku-na-dodanu-vartist/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Уряд запровадив європейські стандарти надання соціальних послуг | <https://naiu.org.ua/uryad-zaprovadyv-yevropejski-standarty-nadannya-sotsialnyh-poslug/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з інформацією про всі державні послуги | <https://naiu.org.ua/ministerstvo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ukrayiny-zapustylo-portal-z-informatsiyeyu-pro-vsi-derzhavni-poslugy/> | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Призначено Голову Національної соціальної сервісної служби України | <https://naiu.org.ua/pryznacheno-golovu-natsionalnoyi-sotsialnoyi-servisnoyi-sluzhby-ukrayiny/> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | До уваги членів та партнерів НАІУ! Опрацьовуємо проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Питання влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування”. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1511281722395631> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю при Пенсійному фонді України | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1514390772084726> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1517941685062968> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1521668158023654> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | До уваги членів та партнерів НАІУ! Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я” | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1522493127941157> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На опрацюванні проєкт постанови Кабінету Міністрів України | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1523605347829935> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | НАІУ проводить Інформаційну сесію: «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проєктів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524213161102487> | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 21 жовтня 2020 року Уряд ухвалив зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами”. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524243681099435 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Секретаріатом Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ) опрацьовується проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528024337388036 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На платформі ZOOM триває Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528811603975976> | Жовтень |
|  | Група НАІУ у ФБ | До уваги членів та партнерів НАІУ! | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4187287567954623 | Жовтень |
|  | Група НАІУ у ФБ | На платформі ZOOM триває Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209888189027894 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Уряд схвалив постанову «Про затвердження переліку окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатного передання яким у володіння і користування транспортних засобів товарних позицій 8702 і 8703 УКТ ЗЕД звільняються від обкладення податком на додану вартість». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529670817223388 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Кабінет Міністрів України призначив Владислава Машкіна Головою Національної соціальної сервісної служби України. Відповідне розпорядження № 1290-р від 21 жовтня 2020 р. підписав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529669023890234 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529667877223682 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час засідання Уряду 28.10.2020. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529161227274347 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Сьогодні Уряд затвердив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Її розробили Мінсоцполітики разом з Мінцифрою. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529099473947189 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Гід з державних послуг – портал з інформацією про всі послуги, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528882547302215 | Жовтень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Освітні платформи для підвищення конкурентоспроможності при працевлаштуванні. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528742563982880 | Жовтень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Офіційне повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України та Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо реформи у сфері містобудування | <https://naiu.org.ua/ofitsijne-povidomlennya-ministerstva-rozvytku-gromad-ta-terytorij-ukrayiny-ta-komitetu-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-organizatsiyi-derzhavnoyi-vlady-mistsevogo-samovryaduvannya-regionalnogo-rozvytk/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНСИ ЗАХОДІВ. До уваги організацій – членів НАІУ! | <https://naiu.org.ua/anonsy-zahodiv-do-uvagy-organizatsij-chleniv-naiu/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | На платформі ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | <https://naiu.org.ua/na-platformi-zoom-rozpochavsya-onlajn-vebinar-na-temu-sotsialne-zamovlennya-mozhlyvosti-ta-realiyi-dlya-goi-v-umovah-diyuchyh-otg/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ |  | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536223973234739> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору, відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536221119901691> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Діляться досвідом члени НАІУ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535804719943331> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Онлайн Форуму "ГРАНТуємо зміни 6.0"! | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535396733317463> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Формування онлайн-часу дитини таким чином, щоб це не зашкодило ні фізичному, ні психологічному здоров’ю дитини – важливе правило для батьків та педагогічних працівників. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535383093318827 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 5 листопада 2020 року (четвер) Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" проводить Онлайн вебінар «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4227895050560541/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Доступність музеїв для відвідувачів з інтелектуальними порушеннями | https://naiu.org.ua/dostupnist-muzeyiv-dlya-vidviduvachiv-z-intelektualnymy-porushennyamy/?fbclid=IwAR3OP2Pp6B3f3xBKuOWe4vPma-iL4gTI1wEUXldoB60xKq-1BH1AsvssEJY | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! До уваги членів та партнерів НАІУ! Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40» | https://naiu.org.ua/anons-do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-onlajn-vebinar-vid-dostupnosti-do-universalnogo-dyzajnu-zasoby-bezpeky-oriyentuvannya-otrymannya-informatsiyi-pry-korystuvanni-seredovyshhem-derzhavni-budive/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Майже 955 тис. пацієнтів обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра у приватних центрах або серед лікарів-ФОП. У багатьох з них виникають питання, чи можуть вони звертатись з електронним направленням до комунальних закладів охорони здоров’я. Відповідає НСЗУ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4247922355224477/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! Онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | <https://naiu.org.ua/anons-onlajn-vebinar-dostupnist-zaporuka-dlya-realizatsiyi-prav-osib-z-invalidnistyu-st-9-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Увага! Анонс! Запрошуємо до обговорення законопроєкту “Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20) | <https://naiu.org.ua/uvaga-anons-zaproshuyemo-do-obgovorennya-zakonoproyektu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini-shhodo-pratsevlashtuvannya-ta-zajnyat/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Запрошуємо до участі в Інформаційних сесіях «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19» | <https://naiu.org.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-v-inormatsijnyh-sesiyah-diyalnist-derzhavnyh-tsentriv-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-v-umovah-pandemiyi-sovid-19/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! До уваги членів та партнерів НАІУ! Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40» | <https://naiu.org.ua/anons-do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-onlajn-vebinar-vid-dostupnosti-do-universalnogo-dyzajnu-zasoby-bezpeky-oriyentuvannya-otrymannya-informatsiyi-pry-korystuvanni-seredovyshhem-derzhavni-budive/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM. На заходи запрошуються громадські організації осіб з інвалідністю – члени Національної Асамблеї людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533751100148693> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На платформі ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536213046569165> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Запрошуємо взяти участь в онлайн обговоренні заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року". Засідання відбудеться 10 листопада з 11 до 13 години. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4244845548865491/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Мінсоцполітики та Мінцифра працюють над проектом Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4237486799601366/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Що таке соціальні послуги?  🔹 Хто може їх отримати та за яких обставин?  🔹 Які бувають види соціальних послуг?  🔹 Та хто може їх надавати? | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4245007918849254/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Зараз на платформі ZOOM триває онлайн засідання «Обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту НАІУ «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230309073652472/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Міністерство освіти і науки України надіслало до регіонів лист-роз’яснення щодо застосування нового Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230426823640697/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Саме таку думку висловила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність», яку організувала Мережа захисту національних інтересів «АНТС» в Українському кризовому медіа-центрі. | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230412523642127/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Верховна Рада України відновила фінансування одноразової допомоги потерпілим Фондом соціального страхування (членам їх сімей та особам, які перебували на утриманні померлого). | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4228539253829454/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Навіщо потрібно соціальне замовлення для ГОІ?  Як започаткувати й реалізувати послугу у вашому ОТГ для осіб з інвалідністю? На платформі ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233144940035552/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM. На заходи запрошуються громадські організації осіб з інвалідністю – члени Національної Асамблеї людей з інвалідністю України. | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225471440802902/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Захист прав дітей є одним із пріоритетів Мінсоцполітики | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233177890032257/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233170213366358/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову № 1035, яка вносить зміни до 22 постанов Кабміну, що регулюють порядок надання адміністративних послуг соціального характеру | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4236088146407898/ | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Верховна Рада України відновила фінансування одноразової допомоги потерпілим Фондом соціального страхування (членам їх сімей та особам, які перебували на утриманні померлого). | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1534843386706131 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зараз на платформі ZOOM триває онлайн засідання «Обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту НАІУ «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535355683321568 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Кабінет міністрів України схвалив постанову «Деякі питання організації роботи Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535386513318485 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Саме таку думку висловила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність», яку організувала Мережа захисту національних інтересів «АНТС» в Українському кризовому медіа-центрі. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535393356651134 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Навіщо потрібно соціальне замовлення для ГОІ?  Як започаткувати й реалізувати послугу у вашому ОТГ для осіб з інвалідністю? На платформі ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536213046569165 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору, відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536221119901691 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Захист прав дітей є одним із пріоритетів Мінсоцполітики | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536223973234739 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову № 1035, яка вносить зміни до 22 постанов Кабміну, що регулюють порядок надання адміністративних послуг соціального характеру. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1537079489815854 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Мінсоцполітики та Мінцифра працюють над проектом Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1537492849774518 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Що таке соціальні послуги?  🔹 Хто може їх отримати та за яких обставин?  🔹 Які бувають види соціальних послуг?  🔹 Та хто може їх надавати? | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1539731722883964 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Інформація Мінсоцполітики про Дитячі будинки сімейного типу | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540604589463344 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 12 листопада 2020 року (четвер) з 14:30 до 16:30 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540812502775886 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Онлайн-презентація нової інформаційної записки щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю в Україні. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540937646096705 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зараз на платформі ZOOM триває зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року". | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540650412792095 | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | 12 листопада 2020 року (четвер) з 14:30 до 16:30 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4248567195159993/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Зараз на платформі ZOOM триває зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року". | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4248067588543287/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Інформація Мінсоцполітики про Дитячі будинки сімейного типу | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4247925688557477/ | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)».  Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі!  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зараз на платформі Zoom триває перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».  Презентують діяльність державні центри комплексної реабілітації: Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ЛЮТІЖ" та «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ГАЛИЧИНА". | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548024802054656 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1546821478841655 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Кабінет Міністрів України виніс на громадське обговорення проєкт «Концепції розвитку системи надання допомоги громадянам, що страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2020-2025 роки».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1543078265882643> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Уряд забезпечує фінансову підтримку громадянам у разі захворювання на COVID-19 та під час самоізоляції. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542620229261780> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зараз на платформі ZOOM триває Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40».  Вебінар проводить консультант з питань доступності НАІУ Євген Свєт. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542813715909098> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Приєднуйтесь! Вже сьогодні о 14:30 на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542616085928861> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541855732671563> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Онлайн-презентація інформаційної записки щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю в Україні. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541835812673555> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” | <https://naiu.org.ua/obgovoryuyemo-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! Онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | <https://naiu.org.ua/anons-onlajn-vebinar-dostupnist-zaporuka-dlya-realizatsiyi-prav-osib-z-invalidnistyu-st-9-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1549938671863269> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4274856055864440/> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)». Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі!  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4271488156201230/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкти нормативно-правових актів | https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekty-normatyvno-pravovyh-aktiv/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України взяла участь у роботі Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції | https://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-lyudej-z-invalidnistyu-ukrayiny-vzyala-uchast-u-robot-koordynatsijnoyi-rady-trastovogo-fondu-nato-z-fizychnoyi-reabilitatsiyi-protezuvannya-vijskovosluzhbovtsiv-poranenyh-v-antyt/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! 25 листопада 2020 року о 16:00 год. Онлайн вебінар «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики» | <https://naiu.org.ua/anons-25-lystopada-2020-roku-o-16-00-god-onlajn-vebinar-inklyuzyvne-navchannya-pidtrymka-i-resursy-dlya-shhodennoyi-praktyky/> | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Ярослав Грибальський: «Приниження за кошти Європозики» | https://naiu.org.ua/yaroslav-grybalskyj-prynyzhennya-za-koshty-yevropozyky-gazeta-ratusha/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Європейський тиждень людей з інвалідністю в Україні | https://naiu.org.ua/yevropejskyj-tyzhden-lyudej-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” | https://naiu.org.ua/obgovoryuyemo-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/ | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Секретаріатом Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ) опрацьовуються:  - проєкт наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах наближених до сімейних";  - проєкт наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності №6 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом" та Інструкції щодо її заповнення";  - проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321";  - проєкт наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України".  Просимо розглянути зазначені проєкти та надати свої пропозиції чи зауваження до 10:00 30.11.2020 р. на електронну адресу НАІУ. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555654947958308 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Про сучасні підходи до розуміння питань інвалідності й освіти; функції та завдання асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням.  Про це зараз говоримо під час онлайн вебінара «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики», який проводить Національна Асамблея людей з інвалідністю України" в рамках проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.  Сесію проводить виконавча директорка Благодійного фонду «Крок за кроком» Юлія Найда.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550689028454900 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | До уваги отримувачів компенсаційних виплат на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555533784637091 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Уряд ухвалив 18 листопада шість постанов, які стосуються скасування довідки про склад сім’ї | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555409284649541 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Запрошуємо до участі! 25 листопада 2020 року з 16:00 до 18:00 години НАІУ проводить Онлайн вебінар «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики».  Питання, які висвітлюватимуться:  - Сучасні підходи до розуміння питань інвалідності й освіти;  - Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням: основні функції і завдання;  - Інклюзивно-ресурсний центр та інші ресурси для забезпечення додаткової підтримки закладам освіти з інклюзивним навчанням.  Сесію представлятиме виконавча директорка Благодійного фонду «Крок за кроком» Юлія Найда.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554505254739944 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Виконавча директорка НАІУ Наталія Скрипка взяла участь у засіданні Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554439611413175 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Пожиттєві виплати призначив Фонд соціального страхування шести медикам, які після коронавірусу отримали інвалідність і втратили працездатність. Виплати будуть здійснюватися щомісяця до повного відновлення здоров’я або упродовж усього життя.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1553705021486634 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Ярослав Грибальський: «Приниження за кошти Європозики»  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1551027928421010> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Презентуємо статтю “Нової української школи” про жінку, лідерку, маму, голову Асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю “Відкриті серця”, очільницю Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Обрій”, представницю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України у Вінницькій області Світлану Демко.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550663248457478 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | В рамках Європейського тижня людей з інвалідністю в Україні Національна Асамблея людей з інвалідністю України провела семінар для співробітників/ць компанії Inditex Group Україна з підвищення обізнаності персоналу компаній щодо питань інвалідності.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550629981794138> | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. Участь беруть керівники та представники громадських об’єднань та підприємств ГОІ, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного Центру зайнятості.  Захід проводиться в рамках проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1549938671863269 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)». Сесію представлятиме Ярослав Грибальський – координатор програми «Безбар’єрна Україна», представник Національної Асамблеї людей з інвалідністю України у Львівській області, голова громадської організації «Львівська обласна організація «Реабілітація осіб з інвалідністю».  Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі!  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Запрошуємо 19 листопада 2020 року (четвер) з 14:00 до 15:30 керівників та представників громадських об’єднань та підприємств ГОІ взяти участь в онлайн засіданні на платформі ZOOM «Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548177415372728 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зараз на платформі Zoom триває перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19». | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548024802054656 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1546821478841655> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4267041123312600/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Зараз на платформі Zoom триває перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».  Презентують діяльність державні центри комплексної реабілітації: Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ЛЮТІЖ" та «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ГАЛИЧИНА". | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4269014666448579/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. Участь беруть керівники та представники громадських об’єднань та підприємств ГОІ, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного Центру зайнятості.  Захід проводиться в рамках проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4274856055864440/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Пропозиції та зауваження НАІУ до проєкту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю | https://naiu.org.ua/propozytsiyi-ta-zauvazhennya-naiu-do-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-stvorennya-spryyatlyvyh-umov-dlya-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Лист-відповідь Національної служби здоров’я України щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | https://naiu.org.ua/lyst-vidpovid-natsionalnoyi-sluzhby-zdorov-ya-ukrayiny-shhodo-medychnogo-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu-dostupnist-medychnyh-zakladiv/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! Запрошуємо до обговорення законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю” (реєстр.№ 3780) | https://naiu.org.ua/anons-zaproshuyemo-do-obgovorennya-zakonoproyektu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-reyestr-3780/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкти нормативно-правових актів | https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekty-normatyvno-pravovyh-aktiv/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України розглянула проєкт Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю”, і надає свої пропозиції та зауваження, що були обговорені на Онлайн засіданні з обговорення законопроєкту 25 листопада 2020 року, що проводилось НАІУ за участю представників ГОІ в рамках реалізації проекту «Участь ГОІ у прийнятті рішень «Нічого для нас без нас».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294715027211876/ | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України розглянула проєкт Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю”, і надає свої пропозиції та зауваження, що були обговорені на Онлайн засіданні з обговорення законопроєкту 25 листопада 2020 року, що проводилось НАІУ за участю представників ГОІ в рамках реалізації проекту «Участь ГОІ у прийнятті рішень «Нічого для нас без нас».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556593874531082 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 27 листопада 2020 року о 15:00 відбудеться онлайн обговорення в рамках підготовки Верховною Радою України до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю" (реєстр.№ 3780). | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556420314548438 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На черговому засіданні Уряду затверджена постанова щодо запровадження до 1 липня 2021 року перехідного періоду для формування територіальних органів Національної соціальної сервісної служби України. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556487551208381 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Публікуємо відповідь Національної служби здоров'я України (НСЗУ) на лист Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю В. Сушкевича щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556465107877292> | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | 27 листопада 2020 року о 15:00 відбудеться онлайн обговорення в рамках підготовки Верховною Радою України до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю" (реєстр.№ 3780). | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294091743940871/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Публікуємо відповідь Національної служби здоров'я України (НСЗУ) на лист Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю В. Сушкевича щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294269283923117/ | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Пропозиції й зауваження НАІУ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» | https://naiu.org.ua/propozytsiyi-j-zauvazhennya-naiu-do-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-zahystu-majnovyh-prav-okremyh-kategorij-osib-ta-vidshkoduvannya-vytrat-na/ | Листопад |
|  | Група НАІУ у ФБ | Пропозиції й зауваження НАІУ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294715027211876 | Листопад |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Національна Асамблея людей з інвалідністю України, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України, розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» та надає пропозиції і зауваження щодо зазначеного законопроєкту. | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1557400647783738 | Листопад |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Перерахунок пенсій з 1 грудня 2020 року | <https://naiu.org.ua/pererahunok-pensij-z-1-grudnya-2020-roku/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1560441564146313> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4308726272477418/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | АНОНС! | <https://naiu.org.ua/anons-2/> |  |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Зауваження та пропозиції НАІУ до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» | <https://naiu.org.ua/zauvazhennya-ta-propozytsiyi-naiu-do-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programy-pidvyshhennya-rivnya-bezpeky-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-na-period-do-2023-ro/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Сьогодні – Міжнародний день людей з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/sogodni-mizhnarodnyj-den-osib-z-invalidnistyu-2/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Доступна карта метро і нова схема навігації на станції метро «Сирець» | <https://naiu.org.ua/dostupna-karta-metro-i-nova-shema-navigatsiyi-na-stantsiyi-metro-syrets/> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  [#НАІУ](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%96%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa10_mICNdodgxZOrED2iImDeamjOn4fIM6gdbwLUmnmGf7CVpoScRfrVtI90yXrdWJBLAshsj088FJHggqGCxAEnfXmZxj7KysOag5nCRYJB_ZkDyzFPPGEQrj8Fh86tcO_HYMipjqMSuBXSobFGHRjMJTbWivVrLWJF5ZhKOV5rfRYMENPFc2vPzu34500&__tn__=*NK-R) [#Нічого\_для\_нас\_без\_нас](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa10_mICNdodgxZOrED2iImDeamjOn4fIM6gdbwLUmnmGf7CVpoScRfrVtI90yXrdWJBLAshsj088FJHggqGCxAEnfXmZxj7KysOag5nCRYJB_ZkDyzFPPGEQrj8Fh86tcO_HYMipjqMSuBXSobFGHRjMJTbWivVrLWJF5ZhKOV5rfRYMENPFc2vPzu34500&__tn__=*NK-R) | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565954980261638> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  #НАІУ #Нічого\_для\_нас\_без\_нас | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4328628120487233/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | 8 грудня 2020 року о 17:00 годині Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн засідання з метою обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4325247260825319/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Представляємо перше інтерв’ю – історію Людмили Андрюнін, громадської активістки, мати двох дітей, с. Нижні Петрівці (Чернівецька обл.): «Мрію щоб із родиною, із дітьми усе було добре. І щоб нашу спільноту людей з інвалідністю хоч трохи почали розуміти, підтримувати. Бо ми – є, ми частина нашого суспільства. І вирішити базові проблеми не так вже й важко, на це просто потрібна політична воля».  #НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4317319774951401/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Зараз на платформі Zoоm триває Всеукраїнський тематичний семінар «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю».  Семінар проводиться з метою підвищення професійного рівня жінок з інвалідністю, лідерок, правозахисниць з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування, обміну досвідом та кращими практиками, а також розвитку та підтримки ГОІ. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4316711528345559/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Київський метрополітен є однією із небагатьох організацій в Україні, яка у своїй роботі за напрямком створення безпечного та безперешкодного доступу до своїх об’єктів та послуг для всіх категорій пасажирів, у тому числі пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення впроваджує системний підхід та розв’язує низку проблемних питань. Системна робота за відповідним напрямком успішно відбувається завдяки багаторічній співпраці КП «Київський метрополітен» із фахівцями та спеціалістами Національної Асамблея людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4313636888653023/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  #НАІУ #Нічого\_для\_нас\_без\_нас | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565954980261638> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | 11 грудня 2020 року о 14:00 Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".  Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Запрошуємо до участі!  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567254343465035> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Онлайн засідання «Обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» організовано та проведено Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України.  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567949176728885> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Ми розпочали! Приєднуйтесь! Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".  Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1568052466718556> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Ми розпочали! Приєднуйтесь! Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".  Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336333226383389/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Онлайн засідання «Обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» організовано та проведено Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336091996407512/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | 11 грудня 2020 року о 14:00 Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".  Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Запрошуємо до участі!  #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4333454863337892/> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4328628120487233/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | <https://naiu.org.ua/monitoryngova-misiya-oon-z-prav-lyudyny-un-human-rights-monitoring-mission-prezentuvaly-dopovid-pro-vplyv-covid-19-na-sytuatsiyu-z-pravamy-lyudyny-v-ukrayini/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4354815327868512/> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1573164289540707> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | <https://naiu.org.ua/zauvazhennya-i-propozytsiyi-naiu-do-proyektu-postanovy-kmu-321-shhodo-vdoskonalennya-poryadku-zabezpechennya-osib-z-invalidnistyu-tehnichnymy-ta-inshymy-zasobamy-reabilitatsiyi/> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1573104349546701> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4355059177844127/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | <https://naiu.org.ua/na-obgovorenni-proyekt-natsionalnoyi-strategiyi-spryyannya-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2021-2026-roky/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | <https://naiu.org.ua/zvernennya-pravozahysnyh-organizatsij-pro-nedopushhennya-zvuzhennya-sfery-diyi-natsionalnoyi-strategiyi-v-sferi-prav-lyudyny/> | Грудень |
|  | Офіційний сайт НАІУ | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | <https://naiu.org.ua/mon-prezentuye-systemu-avtomatyzatsiyi-roboty-inklyuzyvno-resursnyh-tsentriv-ta-mobilnyj-zastosunok/> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575245612665908> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575158392674630> | Грудень |
|  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575156779341458> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362953000388078/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362641993752512/> | Грудень |
|  | Група НАІУ у ФБ | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362638730419505/> | Грудень |

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Метою створення НАІУ у 2001 році було об’єднання громадських організацій людей з інвалідністю, що представляють інтереси різних категорій  та нозологій осіб з інвалідністю для забезпечення спільної діяльності в інтересах людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідації зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту конституційних прав ОЗІ, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. Гасло  «Нічого для нас без нас» - забезпечення участі  осіб з інвалідністю, в тому числі через організації, що їх представляють в процесах прийняття рішень, що стосуються їх питань на всіх рівнях. НАІУ системно працює з офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України, центральними та місцевими органами влади в питаннях формування та реалізації державної політики з питань, які безпосередньо або опосередковано стосуються осіб з інвалідністю, шляхом надання громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, роботи в консультативно-дорадчих органах тощо.

Зазначена робота проводиться НАІУ вже 20 років за рахунок підтримки з державного бюджету та завдяки роботі експертів, консультантів, зацікавлених осіб з інвалідністю, що працюють  на громадських засадах на всеукраїнському та місцевому рівнях. Проект буде поданий на фінансування на наступні роки, частково підтриманий за рахунок міжнародних проектів, а також завдяки роботи фахівців на громадських засадах.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Діяльність НАІУ в рамках реалізації проекту сприяла:

підвищенню потенціалу ГОІ на місцевому рівні щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;

підвищенню рівня взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;

поширенню знань та навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень;

надана актуальна інформація особам з інвалідністю, представникам ГОІ з різних питань у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нормативно правові акти | Проєкти законів, постанов, наказів, розпоряджень з питань захисту прав осіб з інвалідністю | Захист прав осіб з інвалідністю | 80 | Громадські організації людей з інвалідністю по всій території України |

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) списки учасників заходів; реєстр відпрацьованих нормативно-правових актів; список заяв від громадян, що потребували юридичних консультацій.