Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 83

від «30».09. 2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд»**

(найменування громадського об’єднання)

**Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи», сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізація права на працю на рівні з іншими**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від №83 від «30».09. 2020

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Метою проєкту є: Створення умов реалізації права на працю для масажистів з інвалідністю по зору шляхом підвищення їх рівня обізнаності щодо можливостей започаткування власної справи, консультацій з юридичних питань, отримання інформаційної, методичної та фінансової підтримки регіональних центрів зайнятості населення.

Результатом втілення проєкту є участь групи масажистів з інвалідністю по зору в кількості 40 осіб та 50 слухачів, які періодично приєднувалися, в Серії семінарів - це 4 дні семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів та 5 днів семінарів з циклу започаткування власної справи. Було проведено серед 40 учасників проєкту Online-чемпіонат з масажу, визначені та нагороджені переможці. Це підвищило рівень самооцінки учасника і надало впевненості в своїх силах. Учасникам продовжують надаватись індивідуальні консультації партнерами проєкту, Харківським міським центром зайнятості і студією по масажу «Любава». Також, у учасників проекту, було подолано бар’єри і страхи щодо започаткування власної справи і сформовано бажання самостійно створити для себе робоче місце, отримавши статус фізичної особи-підприємця. Для реалізації даного завдання, члени ГС «Сучасний погляд», продовжують надавати юридичний супровід і психологічну підтримку.

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення підготовчого етапу, переговори, логістика | м. Київ | 1 -30 вересня |
| 2 | Розробка опитувальника;  Проведення опитування, математичний аналіз статистичних даних, формування групи учасників проекту | 24 області України | 10 вересня - 10 жовтня |
| 3 | Чемпіонат по масажу, аналіз класичних помилок, проведення серії майстер-класів з застосуванням сучасних методів та принципів масажу. Уся інформація буде адаптована для сприймання особами з інвалідністю по зору. | захід буде проведено online з використанням сучасних комп’ютерних технологій. | 28-31 жовтня |
| 4 | Проведення семінарів «Започаткування власної справи – від теорії до практики | захід буде проведено online з використанням сучасних комп’ютерних технологій | 18-22 листопада |
| 5 | Підведення підсумків проекту, здача фінансових та інших звітів. | м. Київ | 1 - 25 грудня |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка анкети і проведення опитування респондентів з метою визначення зацікавленості навчальними темами та формування групи осіб для участі в семінарах та online-чемпіонаті з масажу. | Виконавча директорка ГС «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко | 417 | Особи з інвалідністю по зору віком від 17 -60 років з 23 областей україни |
| 2 | Проведення Online-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками (31 жовтня) | Керівник студії по масажу «Любава» Дейкун Ігор | 40 | Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. |
| 3 | Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору (4 дні 10, 11, 17, 24 жовтня) | Керівник з студії по масажу «Любава» Дейкун Ігор | 40 | Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. |
| 4 | Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики» | Начальник відділу профорієнтації ХМЦЗ Кивиренко Валентина | 40 | Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. |
| 5 | Проведення підсумкової online-конференції за результатами проєкту Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» (15 грудня) | Виконавча директорка ГС «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко | 22 | Особи з інвалідністю по зору I, II, III груп. |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка анкети і проведення опитування респондентів з метою визначення зацікавленості навчальними темами та формування групи осіб для участі в семінарах та online-чемпіонаті з масажу. | Усі фахівці мають вищу освіту в різних галузях: тифлопедагогіка, психологія, соціальна робота, юриспруденція, медицина, фізіотерапія і реабілітація. | 8 |
| 2 | Проведення Online-чемпіонату з масажу серед учасників проєкту. Проведення online-заходу з визначення та нагородження переможців, робота над помилками (31 жовтня) | Дейкун Ігор - магістр фізичної реабілітації, засновник студії масажу «Любава», срібний призер чемпіонату України з класичного і спа масажу (2012), чемпіон Швейцарії у категорії шведський масаж (2020), учасник міжнародних чемпіонатів та чемпіонату світу з масажу, організатор серії всеукраїнських чемпіонатів з масажу (з 2016р.).  Ракс Олексій - майстер з класичного масажу, розробник авторських оздоровчих програм. Багаторазовий призер чемпіонатів України з класичного масажу, суддя чемпіонатів по масажу.  Булат Євген - магістр фізичної реабілітації, майстер з класичного масажу, суддя чемпіонатів по масажу.  Звіряка Олександр - магістр фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання, доцент, завідувач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.  Беспалова Оксана – магістр педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.  Олейнікова Валерія – магістр фізичної реабілітації, косметолог-масажист, естетист, викладач студії масажу «Любава», спікер на масажних форумах.  Стельник Ігор - оператор.  Ібрагім Сейтасанов - інженер програмного забезпечення. | 8 |
| 3 | Проведення семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів з порушеннями зору (4 дні 10, 11, 17, 24 жовтня) | Дейкун Ігор - магістр фізичної реабілітації, засновник студії масажу «Любава», срібний призер чемпіонату України з класичного і спа масажу (2012), чемпіон Швейцарії у категорії шведський масаж (2020), учасник міжнародних чемпіонатів та чемпіонату світу з масажу, організатор серії всеукраїнських чемпіонатів з масажу (з 2016р.).  Єросов Олесь - майстер з класичного масажу, розробник авторських оздоровчих програм і SPA-процедур. Викладач академії масажу INELDEA, багаторазовий номінант та призер чемпіонатів України з класичного і SPA-масажу, суддя чемпіонатів по SPA-масажу.  Копитіна Яна - магістр фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури з наукової роботи і інформатизації.  Звіряка Олександр - магістр фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання, доцент, завідувач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.  Беспалова Оксана – магістр педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії.  Олейнікова Валерія – магістр фізичної реабілітації, косметолог-масажист, естетист, викладач студії масажу «Любава», спікер на масажних форумах.  Ібрагім Сейтасанов - інженер програмного забезпечення. | 7 |
| 4 | Проведення семінарів з започаткування власної справи «Від теорії - до практики» | Фахівець з профорієнтації відділу профорієнтації ХМЦЗ Олена Омельяненко;  Фахівець з профорієнтації відділу профорієнтації ХМЦЗ Сніжана Рослякова;  Викладач ХЦПТО Оксана Забашта.  Викладач ХЦПТО Світлана Гриб.  Начальник відділу профорієнтації ХМЦЗ - Кивиренко Валентина Миколаївна | 5 |
| 5 | Проведення підсумкової online-конференції за результатами проєкту Серія семінарів «Успішні фахівці масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» (15 грудня) | Представники Фонду соціального захисту інвалідів, Київського відділення фонду, Генеральний секретар НАЛІУ, ректор професор Сумского державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, доктора і кандидати наук, магістри, начальник відділення профорієнтації ХМЦЗ. | 8 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренко 40002 м. Суми, вул. Роменська, 87 (0542) 685-902;

Харківський міський центр зайнятості 61013 м. Харків, вул. Шевченка, 137-А, тел. (057) 728-40-01;

ФОП Дейкун Ігор Олександрович «Студія масажу «Любава» 42600, м. Тростянець, Сумська обл., пров. Кутузова,4;

Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області 33024 м. Рівне, вул. Вербова, б 46, кв. 37, тел. (098) 215-78-74.

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників) | | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково  (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.Визначення кількісних та якісних характеристик учасників проекту з числа масажистів з інвалідністю по зору.  2.Формування навчальної та консультаційної програми.  3.Проведення заходів, передбачених проектом.  4.Збір та обробка результатів проекту.  5.Подальша підтримка учасників, які вирішать стати фізичними особами-підприємцями. | Особи | Всього 417 осіб, жінок 208, чоловіків 209, 1 група інвалідності 277, 2 група інвалідності 134, 3 група інвалідності 6, звільнено 23, офіційно працюють 123, готові започаткувати власну справу 378. | - | Цільова аудиторія виявила високий рівень зацікавленості у проєкті, про що свідчить кількість анкет, які були заповнені при попередньому опитуванні (417), а також висловлення бажання від тих, хто не проходив анкетування доєднатися до участі у проєкті на його пізніх стадіях.  Учасники проєкту переважно схвально висловилися щодо результатів їх участі у проєкті, про що вони зазначили на підсумковій онлайн-конференції. Однак, були висловлені побажання щодо розширення тематики заходів, проведення практичних офлайн-тренінгів та вдосконалення системи підготовки масажистів з глибокими порушеннями зору в системі середньої спеціальної та вищої освіти. |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Короткостроковими результатами реалізації проєкту стало отримання його учасниками практичних навичок, опанування новітніх прийомів та технік масажу, обговорення з колегами повсякденних проблемних питань у роботі масажистів, теоретико-практичних знань щодо механізму започаткування власної справи, вибору системи оподаткування, складання бізнес-плану, отримання інформації щодо можливостей підтримки з боку центрів зайнятості при відкритті власного бізнесу.

У довгостроковій перспективі мова йде про появу нових фізичних осіб-підприємців з числа масажистів з глибокими порушеннями зору, які зможуть не тільки забезпечувати власний добробут, але й податковими зборами наповнювати бюджет держави. Крім того, їх приклад можуть наслідувати й інші особи з інвалідністю, які теж поки не наважуються започаткувати власну справу.

Соціальний ефект полягає у повноцінній інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, зростання рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці, зміни ставлення суспільства до осіб з інвалідністю з категорії тих, хто споживає бюджетні кошти, на тих, хто на рівні з іншими працює в рамках чинного законодавства та наповнює бюджет.

Про успішність реалізації проєкту свідчить те, що майже 400 його учасників розглядають можливість започаткування власної справи, а під час проведення останнього етапу реалізації проєкту – онлайн-семінарів щодо започаткування власної справи було проголошено безліч суто практичних питань як до ведучих цих семінарів, так і до юриста ГС «Сучасний погляд». І такі консультації продовжуються, адже учасники проєкту вбачають реальність реалізації себе у якості підприємця, який власною професійною діяльністю забезпечує себе та свою родину.

Також кілька десятків осіб з інвалідністю, які з тих чи інших причин не змогли доєднатися до участі у проєкті, висловили бажання взяти участь у аналогічному або подібному проєкті. Це стало результатом схвальних відгуків від тих, хто приєднався до цього заходу.

Якісними показниками, які свідчать про успішність реалізації проєкту, стало зростання рівня професійної майстерності, що відзначили більше половини учасників, набуття знань щодо реєстрації та ведення власного бізнесу, позбавлення від страху перед діяльністю у якості фізичної особи-підприємця, підвищення самооцінки, вдосконалення навичок спілкування та обміну інформацією на професійні теми.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Послуги студії по масажу «Любава»: проведення чемпіонату по масажу, аналіз найбільш розповсюджених помилок масажистів-практиків та їх виправлення. Проведення майстер-класів з вивчення сучасних технік масажу, для 40 учасників з інвалідністю по зору, Аналіз та розробка відеоматеріалів. | 70 тис. | 70 тис. | 0 |
| 2 | Послуги з організації семінарів «Започаткування власної справи – від теорії до практики» для 40 учасників з інвалідністю по зору, (реєстрація ФОП, оподаткування, звітність, бізнес-план) | 12 тис. | 12 тис. | 0 |
| 3 | Керівник проєкту | 38 400, 00 | 38 400,00 | 0 |
| 4 | Бухгалтер проєкту | 28 тис. | 28 тис. | 0 |
| 5 | Залучений експерт для проведення математичного аналізу статистичного опитування | 8 тис. | 8 тис | 0 |
| 6 | Залучені експерти для розробки анкет та проведення анкетування | 0 | 0 | 30тис. |
| 7 | Залучений фахівець системний адміністратор, організація та техпідтримка | 9 450,00 | 9450,00 | 0 |
| 8 | Залучений фахівець оператор, зйомка відеоматеріалів для участі в чемпіонаті | 18 720,00 | 18 720,00 | 0 |
| 9 | Оренда приміщення для системного адміністратора з організації та технічної підтримки кожного дня семінару | 0 | 0 | 18тис |
| 10 | Оренда Відеокамери напівпрофесійної | 20 тис | 20 тис | 0 |
| 11 | Поштові витрати (пересилка сертифікатів і флеш-карта з навчальними відеоматеріалами) | 0 | 0 | 1600,00 |
| 12 | Виготовлення сертифікатів учасникам проекту з використанням універсального дизайну, надрукованих пласко-друкованим шрифтом і шрифтом Брайля | 2 тис | 2 тис | 0 |
| 13 | Флеш-карта пам’яті на 16 Г | 3400,00 | 3400,00 | 0 |
| 14 | Оплата проїзду фахівця-оператора ( зйомка відеоматеріалів для участі в чемпіонаті | 0 | 0 | 2682,64 |
| 15 | Оплата праці Юрист організації для забезпечення юридичного супроводу виконання проектів та поточної діяльності організації | 17 010,00 | 17 010,00 | 0 |
| 16 | Оплата праці Секретар-асистент | 15 120,00 | 15 120,00 | 0 |
| 17 | Нарахування юрист організації | 935 | 935 | 0 |
| 18 | Нарахування Секретар-асистент | 832 | 832 | 0 |
| 19 | Придбання канцелярських товарів Папір А4 | 200 | 200 | 0 |
| 20 | Придбання офісної техніки Штатив портативний для відеокамери (максимальна висота зйомки 1,65 м | 2 тис. | 2 тис. | 0 |
| 21 | Розробка веб-сайту з застосуванням елементів доступності | 10 тис. | 10 тис. | 0 |
| 22 | Навчання на бухгалтерських курсах члена організації | 6500,00 | 0 | 0 |
| 23 | Придбання доменного ім’я сайту | 500 | 500 | 0 |
| 24 | Користування хостингом | 2 тис. | 2 тис. | 0 |
|  | Усього: | 265 067 | 258 567 | 52 282,64 |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Інформація про хід реалізації проєкту регулярно публіковалася на сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook:

<https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks>

Крім того, інформацію про проєкт поширило у своїх новинах на власному веб-сайті всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея осіб з інвалідністю України»:

https://naiu.org.ua/uspishni-fahivtsi-masazhysty-realizatsiya-prava-na-pratsyu-shlyahom-zapochatkuvannya-vlasnoyi-spravy/

https://naiu.org.ua/zakinchennya-odnogo-proyektu-tse-lyshe-pershyj-krok-do-realizatsiyi-nastupnogo/

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Перспективами подальшого розвитку проєкту є домовленості з Сумським державним педагогічним університетом ім. А. С. Макаренко щодо розробки та впровадження курсів з підвищення кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Запровадження на базі університету для осіб з інвалідністю по зору семінарських практичних занять з вивчення сучасних технік масажу. Організація заходів задля професійного зростання фахівців масажу серед осіб з глибокими порушеннями зору. Проведення інклюзивних чемпіонатів з масажу, формування безперешкодного доступу до інформаційної та архітектурної доступності в процесі реалізації даних заходів. При університеті є гуртожиток в якому можна розмістити осіб з інвалідністю підчас навчальних курсів, семінарів, майстер-класів. Джерелами фінансування стануть благодійні залучені кошти ГС «Сучасний погляд», залучені кошти від донорів при умові написання проєкту, внесок партнерів з Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

В процесі реалізації проєкту було проведено анкетування осіб з інвалідністю з 23 областей України і 1 особи громадянина України, який мешкає в Італії. В процесі реалізації проєкту до нього постійно долучались нові зацікавлені особи, навіть зараз після завершення проєкту інформація про нього розповсюджується серед осіб з інвалідністю по зору. Масажисти з глибокими порушеннями зору, які з тих чи інших причин не змогли взяти участь у проєкті, звертаються до ГС "Сучасний погляд" з проханням надати матеріали і щодо семінарів з масажу, і щодо інформації про започаткування власної справи. Звісно, що ми не відмовляємо у таких проханнях.

Аналогічно надходять звернення щодо можливості взяти участь у наших подібних наступних проєктах.

Ми є максимально відкритими у контексті надання інформації та отриманого позитивного досвіду, адже діяльність ГС "Сучасний погляд" має безпосередню спрямованість на осіб з глибокими порушеннями зору.

Також ми тісно й плідно співпрацюємо з нашими колегами з інших громадських об'єднань, представниками органів державної влади та місцевого самоврядування,

державними й недержавними підприємствами, установами і організаціями, в контексті реалізації наших статутних цілей та завдань, сприяння працевлаштуванню

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Відеоматеріали | Записи семінарських занять з масажу:  семінар 1. «Ергономіка в роботі масажиста, методика проведення основних масажних маніпуляцій (поглажування, розтирання, розминання, вижимання, вібрування»;  семінар 2. «методика проведення масажу на різних ділянках тіла (живіт, стегна, сідниці, плече) в анти цилюлітних програмах»;  семінар 3. «Інструментальні техніки в масажі особливості ергономіки в роботі масажиста»;  семінар 4. «гемо-лімфодринажні маніпуляції в масажі обличча». | Наповненість та інформаційність даних матеріалів направлена на вивчення, засвоєння, повторення, освоєння знань умінь і навиків з даних тем самостійно в домашньому режимі. Дані матеріали спрямовані на реалізацію процесу самоосвіти. | 4 | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibеr, де нараховується 90 учасників. |
| 2 | Відеовебінари | 1.Техніка «cellulift» в корекції фігури; 2. Масаж глибоких тканин в практиці масажиста; 3. Основи реабілітації осіб після інсульту;  4. Вогняний масаж;  5. Грижі в поперековому відділі хребта; 6. масаж Гуа-ша; 7. Стоун масаж;  8. техніки суглобових маніпуляцій в практиці масажиста. | Дані матеріали є спеціально відзнятими для освоєння учасниками проєкту. | 8 | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibеr, де нараховується 90 учасників. |
| 3 | Відеоматеріали семінарських занять на тему започаткування власної справи | семінар 5 Презентація інклюзивного коворкінгу «Доступна зайнятість для доступного життя». Що таке підприємництво? Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес;  семінар 6 Самовизначення здібностей – один з кроків до власної справи; Від чого залежить успіх у бізнесі? Успішні історії власної справи;  семінар 7 «Основи менеджменту та маркетингу. Правові засади ведення бізнесу в т.ч. для осіб з інвалідністю»;  семінар 8 «Бізнес план в деталях»;  семінар 9 «Пошук партнерів, як залучити фінансування. Можливості служби зайнятості щодо підтримки зусиль в організації власного бізнесу. Державні програми підтримки малого бізнесу». | Дані матеріали спеціально записані для учасників проєкту і спрямовані на вивчення і повторення в зручний час. | 5 | Дані матеріали були записані на флешкарту пам’яті і надіслані 40 учасникам проєкту. Також посилання на ці матеріали були направлені в спеціально створену групу для учасників проєкту в програмі Vibir, де нараховується 90 учасників. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |