Додаток 5

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) №82

від «30».09.2020

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про виконання договору**

**Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд»**

(найменування громадського об’єднання)

**Інклюзивний, навчально – розвиваючий захід online «Читаймо разом»**

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів №82 від «30».09.2020

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу)

Метою заходу є Створення рівних умов доступу, дітям з інвалідністю, до творів сучасних світових авторів шляхом видавництва книг за принципом універсального дизайну, задля розвитку грамотної, розумної, освіченої нації.

Досягненнями втілення проекту є забезпечення рівного доступу до читання світових бестселерів серії «Коти-вояки» разом усіх дітей шкільного віку з порушеннями зору. Читання даних книг надає можливість для спільного обговорення даної книги з своїми однолітками без інвалідності, дозволяє читати разом з усіма членами родини. Учасники проєкту долучаються до фанклубу кота-вояка Рудько в соціальних мережах. В результаті проєкту було охоплено 24 області України, біля 1600 дітей різних вікових груп, з інвалідністю по зору та порушеннями зору. видано 6 книг, 140 екземплярів, 700 штук, серії Коти-вояки «На волю!», «Вогонь і крига», «Ліс таємниць», «Здіймається буря» Небезпечний шлях», «Темні часи».

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів, 700 шт.  | Київ, Харків., Львів.  | Жовтень - грудень  |
| 2 | Пересилка готових книг по усім закладам, формування списку закладів для пересилки. | Київ  | Грудень  |
| 3 | Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом | Київ, Запоріжжя, Одеса в форматі online. Залучені діти з 24 областей України  | Грудень  |

3. Учасники програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Відповідальний виконавець | Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) | Цільова аудиторія |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовчий етап до проведення проєкту  | Керівник проєкту О. Перепеченко  | 5 | Учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів.  |
| 2 | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів, 700 шт.  | Керівник проєкту О. Перепеченко  | 9 | Учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів. |
| 3 | Пересилка готових книг по усім закладам, формування списку закладів для пересилки. | Керівник проєкту О. Перепеченко  | 3 | Учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів. |
| 4 | Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом | Керівник проєкту О. Перепеченко  | 45 | Учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів. |
| 5 | Підведення підсумків. Здача звітів  | Керівник проєкту О. Перепеченко  | 2 |  |

4. Залучені спеціалісти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів, 700 шт.  | До реалізації залучені кваліфіковані фахівці з макетування текстів шрифтом Брайля, тифлопедагоги, філологи, викладачі. Окремі видавництва, які здійснюють рельєфно-крапковий друк, брошурують внутрішні блоки книг та виготовляють обкладинки. Також залучено кваліфікованих спеціалістів для адаптації рельєфних малюнків.  | 9 |
|  | Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом | Залучені фахівці тифлопедагоги, викладачі, психологи, системний адміністратор  | 6 |

5. Об’єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу) (найменування, місцезнаходження, контакти)

Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області 33024 м. Рівне, вул. Вербова, б 46, кв. 37, тел. (098) 215-78-74.

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань | Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії |
| одиниця виміру | кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.Підготувати та надрукувати інклюзивні книги серії «Коти-вояки».2.Розповсюдити книги у спеціалізованих навчальних закладах та бібліотеках.3.Провести онлайн презентацію та мотиваційні заходи.4.Сприяти активізації процесу долучення дітей з глибокими порушеннями зору до участі у публічному обговоренні книг серед однолітків, батьків, у спільнотах у соціальних мережах, долучення дітей до всесвітнього руху «котофанів | 1. Шт; 2. Заклади; 3. Заходи | Не повністю завершено виготовлення інклюзивних книг (700 шт.) серії «Коти-вояки» у зв’язку з тимчасовим припиненням проведення платежів державним казначейством України. Це, в свою чергу, поки не дозволило відправити книги адресатам. Платежі були проведені у останні дні року, через що остаточне виготовлення та розповсюдження книг відбудеться у січні 2021 року. | Проведення мотиваційних заходів та читацьких онлайн-клубів демонструє дуже високий рівень зацікавленості цільової аудиторії як у розширенні кількості якісної сучасної літератури, виготовленої за принципами універсального дизайну, так і у тематичних заходах, на яких у невимушеній обстановці можна обговорити улюблені літературні твори. Після проведення запланованих за проєктом заходів, учасники висловили бажання продовжити спілкування у подібному форматі. |  |

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Короткостроковими результатами проєкту є наповнення фондів інклюзивних бібліотек та бібліотек спеціалізованих навчальних закладів якісною сучасною літературою, виготовленою за принципами універсального дизайну; об’єднання у тематичні інклюзивні спільноти школярів різних вікових груп та їх батьків на основі прихильності до серії книг «Коти-вояки».

Довгостроковими результатами реалізації проєкту є формування вишуканого літературного смаку у дітей, популяризація читання в цілому та книг, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля зокрема, розвиток навичок спілкування з однолітками, формування грамотної та освіченої нації.

Соціальний ефект складається з привернення уваги суспільства до наявності людей (дітей) з інвалідністю по зору, проблеми недостатності сучасних якісних всесвітньо відомих книг, виготовлених за принципами універсального дизайну, створення онлайн інклюзивного середовища для дітей на підґрунті їх любові до читання.

Корисними змінами стануть наповнення інклюзивних бібліотек та бібліотек спеціалізованих навчальних закладів якісною літературою, надрукованою за принципами універсального дизайну, руйнація кордонів між дітьми, включаючи й дітей з інвалідністю, знаходження їх спільних інтересів. Подолання стереотипів дітей та батьків при спілкуванні з однолітками з інвалідністю.

В результаті реалізації проєкту було видано 700 книг за принципами універсального дизайну, які будуть спрямовані у інклюзивні бібліотеки та бібліотеки спеціальних навчальних закладів у всіх 24 регіонах України (за виключенням окупованої території Автономної республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей)

Проведено 3 онлайн-засідання «читацьких клубів».

проведено презентацію першого циклу серії книг «Коти-вояки», виготовлених за принципами універсального дизайну.

До якісних показників відносяться підвищення рівня порозуміння між однолітками у інклюзивних групах, зростання уваги до недостатності літератури, надрукованої за принципами універсального дизайну, підвищення загальної грамотності, освіченості та комунікабельності дітей з інвалідністю.

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат) | Виділені бюджетні кошти (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Кошти, залучені громадським об’єднанням (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Керівник проекту  | 0 | 0 | 48тис  |
| 2 | Бухгалтер проекту  | 28 тис  | 28 тис. | 0 |
| 3 | Залучений фахівець тифлопедагог для макетування та редагування текстів надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля (виготовлення макетів 5 книг в електронному форматі, вичитка макетів на дотик та редагування відповідно технічних характеристик друку текстів рельєфно-крапковим шрифтом) | 0 | 0 | 50 тис  |
| 4 | Залучений фахівець системний адміністратор, організація та техпідтримка | 0 | 0 | 5400 |
| 5 | Послуги з виготовлення обкладинок: обкладинка тверда, кольорова, розмір А4.  | 42 тис. | 42 тис  | 0 |
| 6 | Брошурування книг: 156ст., А4, пружина 5см. | 21 тис  | 21 тис  | 0 |
| 7 | Послуги з редагування і верстки внутрішніх блоків книг пласким збільшеним шрифтом (6 книг, 930 ст. розмір А4, кегель verdana 16) | 6300 | 6300 | 0 |
| 8 | Друк внутрішніх блоків книг пласким збільшеним шрифтом (31ст. розмір А4, кегель verdana 16) | 28 700 | 28 700 | 0 |
| 9 | Послуги з друку внутрішніх блоків надрукованих шрифтом Брайля: друк двосторонній, розмір А4, 125ст.)  | 183 484 | 183 484 |  |
| 10 | адаптація та друк рельєфних малюнків (адаптація 6 рельєфних, контрастних малюнків, друк 700шт.)  | 14 тис  | 14 тис  | 0 |
| 11 | Папір А4 180г (колоркопі). | 52 800 | 49 995  | 0 |
| 12 | Оплата праці Керівник організації  | 17 010  | 17 010 | 0 |
| 13 | Нарахування  | 935 | 935 | 0 |
| 14 | Процесор 6 ядер AMD Ryzen 5 або Intel Core I5 | 11 600 | 11 600 | 0 |
| 15 | Материнська плата Socket AM 4 або LHA 1200 | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 16 | Жорсткий диск HDD 1Tb, SATA 3, 7200RPM, 64 Gb буфер обміну | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 17 | Жорсткий диск SSD 240 Gb M2, SATA 3 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 18 | Оперативна пам’ять DIMM, DDR 4, 2666 Ггц, комплект 2х8 Gb | 3 600 | 3 600 | 0 |
| 19 | Відеокартка GDDR 5 1 Gb | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 20 | Корпус для ПК | 2 300 | 2 300 | 0 |
|  | Усього  | 424 229,00 | 412 424,00 | 103 400,00 |

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу  | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання  | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Заходи за проєктом постійно висвітлюються на сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook:

<https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks>

Окрім того, інформацію про заходи за проєктом було поширено на сторінці видавництва «АССА»:

https://www.facebook.com/acca.publishinghouse/posts/2849066945366347

Також новину про заходи за проєктом поширено на сайті Національної Асамблеї людей з інвалідністю України:

https://naiu.org.ua/inklyuzyvnyj-navchalno-rozvyvayuchyj-proyekt-chytajmo-razom/

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Дані заходи та друк книг за принципом універсального дизайну ГС «Сучасний погляд» планує проводити і надалі. З 2014 року кожного року ГС «Сучасний погляд» видає 2-4 книги рельєфно-крапковим шрифтом за системою Л. Брайля, тому і плануємо продовжувати таку свою діяльність і в подальшому. На сьогодні ми вже розпочали проводити читацькі online-клуби для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Вже є усні домовленості з дітьми, батьками, працівниками навчальних закладів про проведення даних клубів на традиційній основі, а саме 1 раз на 3 тижні. Заплановано проведення цих заходів до грудня 2021 року.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту ми постійно повідомляємо на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських масс-медіа.

12. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Книга№1 з серії Коти-вояки  | «На волю!» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування  | 75  | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку.  |
| 2 | Книга 2 з серії Коти-вояки  | «Вогонь і крига» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування | 125 | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку. |
| 3 | Книга 3 з серії Коти-вояки | «Ліс таємниць» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування | 125 | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку. |
| 4 | Книга 4 з серії Коти-вояки | «Здіймається буря» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування | 125 | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку. |
| 5 | Книга 5 з серії Коти-вояки | «Небезпечний шлях» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування | 125 | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку. |
| 6 | Книга 6 з серії Коти-вояки | «Темні часи» | Книга для позакласного читання навчально-розвиваючого спрямування | 125 | Розповсюджено в 24 області України, діти з інвалідністю по зору та зі зниженим зором молодшого, середнього і старшого шкільного віку. |