Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Міні садок «Бебіко» (соціальна послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років) |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»» |  |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг. |  |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2021 року |  |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Місто Тернопіль та 14 областей України: Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області |  |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Навчити дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років навикам самообслуговування та самостійності шляхом відвідування “Міні садка “Бебіко”. Завдяки реалізації проекту 8 дітей з синдромом Дауна набули навиків самообслуговування та самостійності, що допоможе їм в подальшій адаптації до типового дошкільного навчального закладу. Попередні роки ГО випустили 3 групи вихованців, які зараз успішно навчаються в типових навчальних закладах. Організація поділилася власним досвідом з представниками з 14 областей України: Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області. |  |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Реалізація проєкту “Міні садок “Бебіко” (соціальна послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років) полягала в створенні позитивних умов для підготовки та адаптації дітей з синдромом Дауна до типового дошкільного навчального закладу, була спрямована на подолання проблеми швидкої адаптації до умов типового дошкільного навчального закладу. Впроваджуючи цей проєкт ГО мала можливість продемонструвати приклад надання соціальних послуг, а також вдосконалити власні навички та можливості, а також ділитися досвідом з подібними організаціями з 14 областей України: Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області. |  |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | З серпня по грудень 2021 року 8 дітей з синдромом Дауна відвідували міні садок. В процесі реалізації проекту діти навчалися самостійності, уважності, розвивали пам`ять, мову, дрібну та крупну моторики, долали сенсорній розлади. Батьки дітей змогли працевлаштуватись. Було проведено онлайн зустрічі для представників інших організацій з метою поділитися досвідом та мотивувати. |  |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 94 859,53 грн. (дев`яносто чотири тисячі вісімсот п’ятдесят дев’ять гривень 53 копійки) |  |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 72 155,00 грн. (сімдесят дві тисячі сто п`ятдесят п`ять гривень 00 копійок) |  |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 22 703,63 грн. (двадцять дві тисячі сімсот три гривні 63 копійки) |  |

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Сформувати групу дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік. 2.Організувати роботу групи під керівництвом двох вихователів. 3.Щодня розпочинати роботу “Міні садка “Бебіко” в 9:15 та завершувати в 17:15. 4.В режим дня роботи садка обов'язково включити проведення занять з дітьми на набуття навиків самообслуговування та вміння самостійно працювати. 5.Допомогти мамам дітей, які відвідуватимуть “Міні садок “Бебіко” знайти роботу та працевлаштуватись. 6.Допомогти батькам записати дітей в типовий навчальний заклад для подальшого відвідування. | 1. Впродовж часу реалізації планується щоденне відвідування дітьми з синдромом Дауна “ Міні садка “Бебіко”” з 9:15 до 17:15, окрім суботи та неділі. Група садка складається з 8 дітей віком від 2 до 5 років, які мають синдром Дауна. В час відвідування діти матимуть програму загального розвитку, а також групові, індивідуальні розвиваючі заняття. Головною метою відвідування “Садка “Бебіко” є адаптація дітей з синдромом Дауна до режиму дня, самостійності, що є типовими для звичайного дошкільного навчального закладу. А також, важливим результатом реалізації є пошук та працевлаштування батьків, які мають дітей з синдромом Дауна. | 1.Сформовано групу дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік (список додається до підсумкового звіту) 2.Організовано роботу групи під керівництвом двох вихователів (список до підсумкового звіту додається). 3.Щодня розпочинали роботу “Міні садка “Бебіко” в 9:15 та завершували в 17:15 (графік роботи міні-садочка та повідомлення про його роботу розміщено на сторінці фейсбук ГО). 4.В режим дня роботи садка обов'язково входило проведення занять з дітьми на набуття навиків самообслуговування та вміння самостійно працювати (договірні зобов’язання підтверджені у фінансовому звіті). 5.Допомогли мамам дітей, які відвідували “Міні садок “Бебіко” знайти роботу та працевлаштуватись. 6.Допомогли батькам записати дітей в типовий навчальний заклад для подальшого відвідування. | 1. Впродовж часу реалізації відбулося щоденне відвідування дітьми з синдромом Дауна “ Міні садка “Бебіко”” з 9:15 до 17:15, окрім суботи та неділі. Група садка складалася з 8 дітей віком від 2 до 5 років, які мають синдром Дауна. В час відвідування діти мали програму загального розвитку, а також групові, індивідуальні розвиваючі заняття. Головною метою відвідування “Садка “Бебіко” була адаптація дітей з синдромом Дауна до режиму дня, самостійності, що є типовими для звичайного дошкільного навчального закладу. А також важливим результатом реалізації є пошук та працевлаштування батьків, які мають дітей з синдромом Дауна. Залучили також кошти фінансування з інших джерел для реалізації проекту, зокрема БО «БФ «Єднання поколінь». |
| 1.Провести не менше 20 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій 14 областей України. | Провести не менше 20 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій місто Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | 1.Провели 14 онлайн зустрічі з представниками громадських організацій 14 областей України (запрошення на онлайн-зустрічі). | Провели 14 онлайн зустрічі з представниками громадських організацій місто Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська) (списки підтвердження всеукраїнського рівня додається до підсумкового звіту). |

Планові показники щодо формування груп дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 осіб виконано. Інформація підтверджується списками учасників, доданих до підсумкового звіту. Планові показники щодо роботи двох вихователів виконано, забезпечено їх роботу (фінансовий звіт ГО). Планові показник щодо щоденної роботи “Міні садка “Бебіко” в 9:15 та завершувати в 17:15 підтверджується інформацією, розміщеною на сторінці фейсбук https://www.facebook.com/bebiko2010/ та сайті ГО www.bebiko.te.ua. ГО запланувало проведення 20 онлайн зустрічей, виконано 14 (підсумковий звіт ГО). (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)

програми (проекту, заходу)

|  | Етап | Дата та місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
|  | 1. Підбір соціальних робітників. | Серпень 2021 р. | Формування звернення та укладання договору про співпрацю з Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для пошуку та підбору соціальних робітників. | Підписання Договору про співпрацю та підбір 4 соціальних робітників. | Підписано Договори про співпрацю та прийнято 4 соціальних робітників. | 4 соціальних робітника приступили до виконання своїх обов`язків. | 4 соціальних робітника приступили до виконання своїх обов`язків. |
|  | 2.Планування графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. 3.Формування групи дітей з синдромом Дауна. 4.Складання списку необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Міні садка “Бебіко”” 5. Старт роботи “Садка “Бебіко””. | Серпень 2021 р. | Опис графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. Складання списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””. Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко””. Старт роботи “Садка “Бебіко”” | Затвердження графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. Затвердження списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””. Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко”” | Затверджено графік та режим роботи “Садка “Бебіко””. Затверджено списки групи дітей, які відвідуватимуть “Садок “Бебіко””. Закуплено необхідне обладнання та роздатковий матеріал для роботи “Садка “Бебіко””. | Затверджено графік та режим роботи “Садка “Бебіко””. Затверджено списки групи дітей в кількості 8 чоловік, які відвідуватимуть “Садок “Бебіко””. Закуплено необхідне обладнання та роздатковий матеріал для роботи “Садка “Бебіко””. | Затверджено графік та режим роботи “Садка “Бебіко””. Затверджено списки групи дітей в кількості 8 чоловік, які відвідуватимуть “Садок “Бебіко””. Закуплено необхідне обладнання та роздатковий матеріал для роботи “Садка “Бебіко””. |
|  | 6.Провести онлайн зустрічі з представниками громадських оргаізацій 14 областей України. | Серпень –грудень 2021 р. | Провести онлайн зустрічі з представниками громадських оргаізацій місто Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | Провести 20 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій міста Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | Проведено 14 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій міста Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | Провести 14 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій міста Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | Проведено 14 онлайн зустрічей з представниками громадських організацій міста Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). Інформація викладена на онлайн зустрічах була корисною та мотивуючою для інших представників організацій (списки учасників додаються до підсумкового звіту, 107 осіб, всеукраїнський рівень забезпечено) |
| За інформацією громадського об’єднання осіб з інвалідністю вдалося досягнути очікуваних результатів. З метою покращення роботи громадських організацій, перейняття досвіду, у цей період було проведено серію zoom-зустрічей з провідними спеціалістами сфери соціального захисту та політики. Було проведено серію індивідуальних занять для розвитку дрібної моторики, подолання сенсорного дефіциту у дітей. Також проводили заняття для розвитку тактильних відчуттів, корекції поведінки, консультації батьків щодо розвитку їхніх дітей. Була серія занять, які покращували розвиток уяви, пам’яті і мовлення у дітей з синдромом Дауна. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільовою групою проєкту є діти з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік. (3 жін., 5 осіб). Онлайн учасники 50 осіб. | 58 осіб | Цільовою групою проєкту є діти з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік. (3 жін., 5 осіб). Онлайн учасники 99 осіб. | 107 осіб |

З серпня 2021-го року «Міні-садок «Бебіко» реалізовують завдяки фінансовій підтримці Міністерства соціальної політики, а зокрема – Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (відповідно до умов договору). Про онлайн семінари (запрошення та проведення) інформацію розміщено на сторінці фейсбук https://www.facebook.com/bebiko2010/

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. | Пошук та підбір соціальних робітників. | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. | Пошук та підбір соціальних робітників. |
| БО «БФ «Єднання поколінь» | Всебічна підтримка діяльності та реалізації проєкту | БО «БФ «Єднання поколінь» | Всебічна підтримка діяльності та реалізації проєкту |

Партнери, про яких зазначали ГО «Бебіко» в умовах договору брали участь у реалізації проекту. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) за даними ГО зазначені такі, як відсутні, окрім ситуацією зв’язаною з епідемією коронавірусної інфекції. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) https://www.facebook.com/bebiko2010/ та на сайті ГО www.bebiko.te.ua

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | «У Тернополі дитсадок для особливих дітей тепер реалізовуватимуть завдяки фінансовій підтримці Фонду соціального захисту інвалідів» (Обласний) | vision.ternopil.ua | https://vision.ternopil.ua/ternopil-i-ternopilshhyna/u-ternopoli-dytsadok-dlya-osoblyvyh-ditej-teper-realizovuvatymut-za-finansovoyi-pidtrymky-fondu-soczialnogo-zahystu-invalidiv/?fbclid=IwAR0Cqn2IQVfZhK0KgR1-UPBOjZ_-JzKEaOqGZgw96JyDIZCHAitbnYcA04Y |
| Стаття | «У Тернополі дитсадок для особливих дітей тепер реалізовуватимуть завдяки фінансовій підтримці Фонду соціального захисту інвалідів» (Всеукраїнський) | topnews.in.ua | https://topnews.in.ua/main-menu/ternopil-region/u-ternopoli-dytsadok-dlya-osoblyvyh-ditej-teper-realizovuvatymut-zavdyaky-finansovij-pidtrymczi-fondu-soczialnogo-zahystu-invalidiv/?fbclid=IwAR2aMR55C032hOyamJyXstztcQxzikcJZ0GmHMtVpF9MYY9sKcEIDj13MDY |
| Стаття | «У Тернополі дитсадок для особливих дітей тепер реалізовуватимуть завдяки фінансовій підтримці Фонду соціального захисту інвалідів» (Всеукраїнський) | bebiko.te.ua | http://bebiko.te.ua/%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d1%96.html?fbclid=IwAR1eBMgIp4E5UKl4_xwof4-g5FW9-W3saRvnUimAKQycuy913M1_iSU9N7c |
| Телесюжет | Міні-садочок "Бебіко" отримав фінансування до кінця року від фонду соціального захисту інвалідів. (Обласний) | Т1 Новини | https://www.facebook.com/watch/?v=614213236234654 |
| Стаття | - «Тернопіль долучився до Всесвітнього місяця інформування про синдром Дауна» (Обласний) | golovne.te.ua | https://golovne.te.ua/2021/10/20/ternopil-doluchyvsia-do-vsesvitnoho-misiatsia-informuvannia-pro-syndrom-dauna/?fbclid=IwAR2e9pHBXhOLa_qZQyM_UrWZzLKgKNorNkeo7d5Qccl3pRgS3JxSQDBFSt0 |
| Стаття | - «Тернопіль долучився до Всесвітнього місяця інформування про синдром Дауна» (Всеукраїнський) | topnews.in.ua | https://topnews.in.ua/main-menu/ternopil/ternopil-doluchyvsya-do-vsesvitnogo-misyaczya-informuvannya-pro-syndrom-dauna/?fbclid=IwAR3u0QnbzfTe2W8I5SlmWrXTxwvbf0dZs0wrJJK-aoBQVYlLccpX-BmjNgM |
| Стаття | - «Тернопіль долучився до Всесвітнього місяця інформування про синдром Дауна» (Обласний) | vision.ternopil.ua | https://vision.ternopil.ua/ternopil-i-ternopilshhyna/ternopil-doluchyvsya-do-vsesvitnogo-misyaczya-informuvannya-pro-syndrom-dauna/?fbclid=IwAR3uOyiqaHAT3yYztUflW1VptqXGIgz7VebgbVP63ARku50zUFRTLOriDuc |
| Стаття | - Тернопільський дитсадок “Бебіко” для дітей з синдромом Дауна діє завдяки фінансуванню Фонду соціального захисту інвалідів. (Обласний) | vision.ternopil.ua | https://vision.ternopil.ua/ternopil-i-ternopilshhyna/ternopilskyj-dytsadok-bebiko-dlya-ditej-z-syndromom-dauna-diye-zavdyaky-finansuvannyu-fondu-soczialnogo-zahystu-invalidiv/?fbclid=IwAR1tlGI8Rpecna57MwCgiKUmDYW6zbXk0iPjUkb4Y6jCi-kGzxLwMot1M1c |
| Стаття | - Тернопільський дитсадок “Бебіко” для дітей з синдромом Дауна діє завдяки фінансуванню Фонду соціального захисту інвалідів. (Всеукраїнський) | topnews.in.ua | https://topnews.in.ua/main-menu/ternopil/ternopilskyj-dytsadok-bebiko-dlya-ditej-z-syndromom-dauna-diye-zavdyaky-finansuvannyu-fondu-soczialnogo-zahystu-invalidiv/?fbclid=IwAR3Bo3lbNQzw_JkRorZJyOmZft2lq8BU7I588W4yMVQw3hgU55bzc_ucy2w |
| Стаття | - Тернопільський дитсадок “Бебіко” для дітей з синдромом Дауна діє завдяки фінансуванню Фонду соціального захисту інвалідів. (Обласний) | golovne.te.ua | https://golovne.te.ua/2021/12/10/ternopilskyi-dytsadok-bebiko-dlia-ditei-z-syndromom-dauna-diie-zavdiaky-finansuvanniu-fondu-sotsialnoho-zakhystu-invalidiv/?fbclid=IwAR1N13LuGsrfCE6ZbdfgsXE3ClAqty57zI3_joxZyc02TATKK2c6cn9rZAk |

Перш за все висвітлення результатів на сторінці ГО «Центр «Бебіко» в фейсбук, на сайті www.bebiko.te.ua Співпраця з місцевими телеканалами TV 4, ІНТБ, UA Суспільне, Тернопіль Інтернет видання: Головне, TopNews, Vision. Створення соціального ролика про роботу та реалізацію проєкту. Всі планові показники досягнуто. Висвітлено інформацію за посиланнями зазначеними в таблиці на вказаних інформаційних джерелах. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Після завершення фінансування планується продовжити діяльність садка та реалізація проєкту. Адже дітки з синдромом Дауна народжуються щороку. Планується в подальшому працювати з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та подавати заявки на фінансування. Також, сталими залишаються підтримка БО «БФ «Єднання поколінь». | Після завершення фінансування планується продовжити діяльність садка та реалізація проєкту. Адже дітки з синдромом Дауна народжуються щороку. Наразі в ГО є ще 6 дітей з синдромом Дауна, які хочуть відвідувати наш садок. Подана заявка на фінансування на участь у конкурсі 2022. Також, сталими залишаються підтримка БО «БФ «Єднання поколінь». |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 20 онлайн вебінарів щодо передачі досвіду у сприянні реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг через систему дитячих садків, прикладом якого є міні-садок «Бебіко». | 14 онлайн вебінарів щодо передачі досвіду у сприянні реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг через систему дитячих садків, прикладом якого є міні-садок «Бебіко». |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Мета проекту - навчити дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років навикам самообслуговування та самостійності шляхом відвідування “Міні садка “Бебіко”. Завдяки реалізації проекту 8 дітей з синдромом Дауна набули навиків самообслуговування та самостійності, що допоможе їм в подальшій адаптації до типового дошкільного навчального закладу. Попередні роки ГО випустили 3 групи вихованців, які зараз успішно навчаються в типових навчальних закладах. Організація поділилася власним досвідом з представниками з 14 областей України: Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області та заплановані завдання для виконання ГО виконані. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Плановий показник у 8 дітей - виконано. Показники щодо: п. 5 завдання - Допомогти мамам дітей, які відвідуватимуть “Міні садок “Бебіко” знайти роботу та працевлаштуватись (у звітних матеріалах відсутні статистичні показники, на що Фонд звертає увагу). П.6. завдання - Допомогти батькам записати дітей в типовий навчальний заклад для подальшого відвідування (у звітних матеріалах відсутні кількісні показники, на що Фонд звертає увагу). Запланований показник у 20 онлайн вебінарів, по факту заявлено у підсумкових звітах 14 онлайн-вебінарів (про різницю у показниках в підсумковому звіті ГО не зазначено, на що Фонд звертає увагу). Різниця в кількісних показниках суттєво не вплинули на виконання проекту, оскільки головна мета проекту було досягнута ГОІ. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Цільовою групою проєкту були діти з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік. (3 жін., 5 осіб). Онлайн учасники 99 осіб. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності високий. ГО продовжує працювати, приймати діток до садочка, тим самим допомагає матерям бути самозайнятими і реалізовувати себе. Планові показники відповідають фактичним та в деяких випадках перевищують їх. В подальшому Фонд рекомендує чітко дотримуватись поставлених показників, зазначених в описі проекту (додатки до договору), підтверджувати дані в підсумковому звіті за результатами виконаних завдань, зазначати статистику онлайн заходів. Можна зробити висновок, що проект реалізовано успішно, виконано поставлені завдання. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Цільовою групою проєкту були діти з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років в кількості 8 чоловік. (3 жін., 5 осіб). Плановий показник досягнуто. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 72 155,00 грн. (сімдесят дві тисячі сто п`ятдесят п`ять гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): https://www.facebook.com/bebiko2010/ та на сайті ГО www.bebiko.te.ua. Перелік висвітленого матеріалу додано в таблиці вище (за посиланнями). Інформаційний супровід здійснювався відповідно до поставлених завдань, сторінка у фейсбук https://www.facebook.com/photo/?fbid=4536973166351359&set=pcb.4536973593017983 Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, https://www.youtube.com/watch?v=oLvdQd86OM0 - «Суспільне Тернопіль» відеосюжет з перекладом на жестову мову. В ГО «Бебіко» - 150 родин, якими опікуються працівники та волонтери організації. Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Після завершення фінансування ГО планує продовжити діяльність садка та реалізацію проєкту, адже дітки з синдромом Дауна народжуються щороку. Наразі в ГО є ще 6 дітей з синдромом Дауна, які хочуть відвідувати садок. ГО подано конкурсну пропозицію на фінансування до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю через платформу електронних конкурсів «Взаємодія». Також, сталими партнерами залишаються БО «БФ «Єднання поколінь».

Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Тернопільського обласного відділення Фонду шляхом відвідування заходів, участі у заходах онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti