Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | «Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя». |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях. Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень –грудень 2021року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Визначення проблем, в які потрапляють особи з інвалідністю під час виникнення надзвичайних ситуацій, визначення шляхів, які будуть сприяти формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях залишається особливо актуальною в умовах продовження збройного конфлікту, а також пандемії коронавірусу. Виявлення проблем, які виникають в ситуаціях ризику дозволить, в подальшому розробляти ефективні програми подолання наслідків цих проблем. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Згідно до плану, був підготовлений та проведений Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя» в якому прийняли участь 56 керівників та активістів громадського руху осіб з інвалідністю з 18 регіонів України. За підсумками проведеного круглого столу була розроблена подальша програма дій, яка буде сприяти формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 541 139,00 грн. (п’ятсот сорок одна тисяча сто тридцять дев’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 458 739,00 грн. (чотириста п’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 82 400 грн.(вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Забезпечити організаційно – адміністративні заходи по підбору учасників програми з різних регіонів України. Забезпечити участь фахівців, які нададуть програми, що гарантують максимальний ефект для учасників заходу. Забезпечення комфортного перебування учасників заходу під час його проведення. Розробка рекомендацій та пропозицій щодо вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій. Проведення опитування щодо подальших заходів вирішення проблем осіб з інвалідністю. | Робота представників Конфедерації в різних регіонах по підбору кількісного та якісного складу учасників з метою забезпечення максимального ефекту від проведення заходу. Підготовка анкет опитування учасників проекту. Організація доставки учасників до місця проведення заходу. Відповідність рівня фахівців та їх програм меті проведення заходу. Забезпечення максимально можливого зручного проживання та необхідного харчування учасників з урахуванням їхніх нозологій Підготовка матеріалів за підсумками проведеного круглого столу. Залучення учасників круглого столу для реалізації рекомендацій та пропозицій щодо вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій на місцях. Організація та проведення опитування осіб з інвалідністю на місцях. | Забезпечити організаційно – адміністративні заходи по підбору учасників програми з різних регіонів України. Забезпечити участь фахівців, які нададуть програми, що гарантують максимальний ефект для учасників заходу. Забезпечення комфортного перебування учасників заходу під час його проведення. Розробка рекомендацій та пропозицій щодо вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій. Проведення опитування щодо подальших заходів вирішення проблем осіб з інвалідністю. | Проведена робота представників Конфедерації в різних регіонах по підбору кількісного та якісного складу учасників з метою забезпечення максимального ефекту від проведення заходу. Підготовлені анкети опитування учасників проекту. Організовані доставки учасників до місця проведення заходу. Забезпечено максимально можливе зручне проживання та необхідне харчування учасників з урахуванням їхніх нозологій Підготовлені матеріали за підсумками проведеного круглого столу. Учасники круглого столу були залучені для реалізації рекомендацій та пропозицій щодо вирішення проблеми забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій на місцях. Організовані та проведені опитування осіб з інвалідністю на місцях. |

Виконання завдань Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» під час реалізації проекту Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя» здійснювалось відповідно до договору від 28.07.2021 р. № 106. Заплановані завдання реалізовані під час виконання заходу ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України». (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1 | 21- 30.08.2021 Б/В «Маяк», смт. Залізний Порт, Херсонська обл. | Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя». | 56 учасників | 56 учасників | 56 учасників мають отримати практичні рекомендації щодо вирішення проблем надзвичайних ситуацій. | 56 учасників отримали практичні рекомендації щодо вирішення проблем надзвичайних ситуацій. Мають можливість розповсюдити отриманий досвід на місцях. |
| 2 | 01.09 – 31.12. 2021 Обробка інформації за підсумками проведеного круглого столу. Проведення опитування в регіонах України. | За підсумками Інформації отриманої під час проведення круглого столу, а також проведення опитування осіб з інвалідністю на місцях розробити програму подальших дій Конфедерації | 350 учасників | 500 учасників | 350 учасників мають прийняти участь у розробці подальшої програми дій, пов’язаної з забезпеченням безпеки осіб з інвалідністю | 500 учасників прийняли участь у розробці подальшої програми дій, пов’язаної з забезпеченням безпеки осіб з інвалідністю |

Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» під час реалізації проекту Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя» заплановані етапи відповідають його реалізації. Всі етапи виконано. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя». | 56 учасників, з них осіб з інвалідністю 35 | Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя» | 56 учасників, з них осіб з інвалідністю 47 |
| Проведення опитування в регіонах. | 350 учасників, з них осіб з інвалідністю 250 | Проведення опитування в регіонах | 500 учасників, з них осіб з інвалідністю 400, з них чоловіків 200, жінок 200. |

За даними ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» досягнуто очікуваних планових показників учасників. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Регіональне представництво в областях України, всеукраїнський рівень. | Участь у заході та співорганізація. | Регіональне представництво в областях України, всеукраїнський рівень. | Участь у заході та співорганізація. |

За даними ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» досягнуто планових показників партнерів. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» як такі, що відсутні. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) на сайті ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» та на сторінці соціальних мереж – Фейсбук.

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| пост | Всеукраїнський | Сайт Конфедерації | https://www.vsgo.org.ua/pgalerry.html |

Інформація про висвітлення проекту розміщена Фондом на власному офіційному веб сайті в рубриці Новини - Конфедерація громадських організацій інвалідів проводить реабілітацію та оздоровлення https://www.ispf.gov.ua/news/konfederatsiya-gromadskikh-organizatsiy-invalidiv-provodit-reabilitatsiyu-ta-ozdorovlennya (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Подальша організація та проведення заходів з безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя. | Подальша організація та проведення заходів з безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 56 учасників круглого столу отримали практичні рекомендації щодо забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. | 56 учасників круглого столу отримали практичні рекомендації щодо забезпечення безпеки осіб з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. |
| 350 учасників мають взяти участь в опитуванні. | 500 учасників взяли участь в опитуванні. |

За даними ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» планові показники відповідають фактичним. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В ході реалізації проекту була розроблена програма дій, яка буде сприяти формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях, які залишаються особливо актуальними в умовах збройного конфлікту, а також пандемії коронавірусу. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 56 учасників, з них 47 осіб з інвалідністю, отримали практичні рекомендації щодо вирішення проблем в умовах надзвичайних ситуацій. 500 учасників взяли участь в опитуванні та розробці подальшої програми дій щодо сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю у умовах надзвичайних ситуацій. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В ході реалізації проекту був підготовлений та проведений Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя», в якому взяли участь 56 керівників та активістів громадського руху, з них 47 осіб з інвалідністю з 18 регіонів України. Фахівцями круглого столу були проведені тренінги для розв’язання, попередження та вирішення конфліктних ситуацій, основною ідеєю якого є атмосфера миру, а не насильства. В процесі тренінгових занять також велика увага приділялась формуванню особистих якостей учасників, їх емоцій, умінню аналізувати свою поведінку. Всі учасники круглого столу брали активну участь в обговореннях даних питань, ділились власними враженнями. Проведений Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя» Херсонське територіальне відділення Фонду вважає ефективним, корисним і необхідним в даних умовах. В процесі виконання програми, згідно наданого підсумкового звіту ГО, 500 (проти планових 350) учасників взяли участь у розробці подальшої програми дій, пов’язаної з забезпеченням безпеки осіб з інвалідністю і робота далі продовжується, але результати проведеного опитування в регіонах України не надані. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В проекті взяли участь 56 учасників з 18 регіонів України, з них осіб з інвалідністю - 47 (проти плану 35 осіб). Фактичний кількісний показник представників цільової аудиторії відповідає плану. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 458 664,65 грн (чотириста п’ятдесят вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 65 копійок). Присутні зауваження щодо використання бюджетних коштів. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Інформаційний супровід проекту згідно підсумкового звіту ГО був забезпечений завдяки сайту ВСГО «Конфедерація ГОІУ» https://www.vsgo.org.ua/pgalerry.html та сайтів організацій – учасників заходу, також на соціальній сторінці у Фейсбук, однак посилання на інформаційні джерела у підсумковому звіті не зазначені. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Заплановано і надалі проведення практичних заходів та розробку програм, які будуть сприяти захисту та безпеці осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом відвідування заходів та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti