Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їхнім родинам. Постійне удосконалення знань і умінь фахівців-реабілітологів та навчання батьків методикам реабілітаційної допомоги. |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація “Українська Академія Дитячої Інвалідності” |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю в реабілітації та адаптації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень – жовтень 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Підвищення знань і умінь фахівців медичного, реабілітаційного, педагогічно-соціально спрямованого профілю, що забезпечить можливість підвищення відсотка соціалізації дітей з інвалідністю при досягненні ними повноліття - полягає в сприянні формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю. Врахування потреб осіб з інвалідністю в реабілітації та адаптації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Опираючись на статистичні дані щодо дитячої інвалідності за останні роки у 2020 році в Україні зареєстровано 162 923 дітей з інвалідністю (показник 216,3 на 10 тисяч дитячого населення), проти 163 886 у 2019 році (показник 212,36 на 10 тисяч дитячого населення). Показник на 10 тисяч дитячого населення зріс на 3,94. За європейськими показниками відсоток соціалізації дітей з інвалідністю досягає 65-70% (оволодіння професією, постійне місце роботи, власна оселя). В Україні показники, нажаль, порівняно низькі в зв’язку недостатністю фахового рівня медичних працівників, освітян і працівників соціальної сфери. Концепція деінститулізації проходить в Україні вкрай повільно, що не сприяє можливості соціалізації дітей і підлітків з інвалідністю. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Під час проведення заходу були висвітлені питання щодо реабілітації новонароджених дітей та дітей раннього віку з наслідками перенесеного ушкодження нервової системи в при-перинатальному періоді; мультидисциплінарному підходу в реабілітації дітей з церебральним паралічем та іншими органічними ураженнями нервової системи, онкопатологією; стандартам діагностики, лікування та реабілітації дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями (ПМД та СМА); питанням діагностики та лікуванню дітей з епілепсією. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 530 933, 00 грн. (п’ятсот тридцять тисяч дев’ятсот тридцять три гривні 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 450 933, 00 грн. (чотириста п'ятдесят тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 80 000,00 грн. (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Впровадження в Україні методів комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю яка обумовлена органічним ураженням нервової системи заснованої на принципах доказової медицини. 2. Вихід за межі моделі «інтенсивної терапії» з зосередженням уваги на функціональні можливостей дітей з інвалідністю. | 1. Організація та залучення цільової аудиторії. 2.Інформування та залучення до заходу зацікавлених фахівців. 3.Проведення Веб- конференції. | 1. Впровадження в Україні методів комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю яка обумовлена органічним ураженням нервової системи заснованої на принципах доказової медицини. 2. Вихід за межі моделі «інтенсивної терапії» з зосередженням уваги на функціональні можливостей дітей з інвалідністю. | 1. Організація та залучення цільової аудиторії. 2.Інформування та залучення до заходу зацікавлених фахівців. 3.Проведення Веб- конференції. 4. Збір аналітичних даних. |

В процесі реалізації заходу заплановані завдання виконано в повному обсязі. Була проведена спільна конференція міжнародного рівня “Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності”, на яку були запрошені дитячі лікарі, психологи, спеціальні педагоги, соціальні працівники, Громадські організації,  діти з обмеженням життєдіяльності та їх сім’ї. По закінченню було проведено опитування та зроблений аналіз. Захід реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 26.07.2021 № 77.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) Етап; Дата та місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); Назва та суть заходу для реалізації етапу; Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі); Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів). Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу); Фактичні показники; Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу); Фактичні показники. 1.Підготовчий. 2.Основний. 3.Підсумковий.; серпень-жовтень 2021рік м. Київ ,Україна; Впровадження в Україні методів комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю яка обумовлена органічним ураженням нервової системи заснованої на принципах доказової медицини. Вихід за межі моделі «інтенсивної терапії» з зосередженням уваги на функціональні можливостей дітей з інвалідністю.; Підвищення показника повноцінної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття, а саме оволодіння професією, постійне місце роботи, власна оселя. Вихід за межі моделі «інтенсивної терапії» з зосередженням уваги на тому, щоб розкрити потенціал та здібності дитини, з врахуванням сильних сторін та компенсації слабких. Аналіз проведених опитувань та зібраних відгуків.; Проведена спільна конференція міжнародного рівня “Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності” де були наданні пропозиції стосовно досягнення повної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття. На конференції міжнародні спікери дали роз’яснення стосовно доказових методик реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності. Отримано 69 анкет від слухачів конференції, з яких 65 позитивно оцінили проведену роботу.; Формування єдиного реабілітаційного простору навколо дитини з інвалідністю та її родини через розвиток і координацію зусиль громадськості, реабілітаційних установ і закладів різної підпорядкованості та форм власності; створення згідно з міжнародними стандартами системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності, що має забезпечити належне надання кваліфікованої медичної допомоги, адекватної інклюзії в освітнє середовище, ранню профорієнтацію та оформлення життєвого простору в суспільстві з урахуванням стану їхнього здоров’я. Ріст показника повноцінної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття, а саме оволодіння професією, постійне місце роботи.; Створена Концепція комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії), яка одностайно проголосована учасниками конференції. Мета Концепції комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності (соціальної педіатрії) - подальше вдосконалення системи реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності з визначенням пріоритетних напрямів, зокрема запобігання виникненню інвалідизуючої патології у дітей. Проведена спільна конференція міжнародного рівня “Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності” де були наданні пропозиції стосовно досягнення повної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття..

Всі планові показники по факту виконані, частина перевиконана.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |  |
| Діти з інвалідністю Їх родини Лікарі Медичні психологи Логопеди Соціальні педагоги Соціальні працівники Громадські об’єднання | 100 осіб 100 осіб 50 осіб 50 осіб 50 осіб 50 осіб 50 осіб | 610 учасників з усіх регіонів України. Серед них: - лікарі - 325 учасників - психологи, педагоги, логопеди - 65 учасників - соціальні працівники, представники громадських організацій, батьки дітей з інвалідністю - 220 учасників |  |  |
| Планові показники перевиконані. Для підрахунку кількісних показників, в процесі реалізації заходу було сформовано базу учасників Конференції. Цільова група була залучена через офіційний сайт організації, інформаційні кампанії в соціальних мережах, роздачу інформаційних листівок, залучення партнерських ГО осіб з інвалідністю. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб) |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Європейської академії дитячої інвалідності European Academy of Childhood Disability | Спікер | Європейської академії дитячої інвалідності European Academy of Childhood Disability | Майстер-клас від Arnab Seal, лекції від A.Aarsma-Rus, D.C.Craiu, S.Jozwiak, A.Guzzeta та інші міжнародні спікери |

Всі планові показники по факту виконані. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |

Інформування громадськості відбувається через журнал “Соціальна педіатрія і реабілітація” №21 за 2021р., “Міжнародний неврологічний журнал” №6 за 2021р., сайт ГО “УАДІ” http://сhildneuro.gov.ua/academia, учбовий процес на кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, громадські організації родин дітей з інвалідністю (церебральний параліч, туберозний склероз, прогресуючі нервово-м’язові захворювання).

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Можуть залучатися міжнародні дотації до подальшого впровадження заходів у заданому напрямку Членські внески та благодійна фінансова допомога. | Залучені членські внески та благодійна фінансова допомога. |

Проводиться пошук фінансування для здійснення подальшої діяльності.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Веб-сайт Соціальні мережі ЗМІ | ГО “УАДІ” через свою сторінку продовжує надавати інформаційну допомогу у вигляді доповідей провідних спікерів Європи та світу (представники 11 країн), розповсюджує журнал з матеріалами заходу через сайт, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика та інші джерела |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Підвищення знань і умінь фахівців медичного, реабілітаційного, педагогічно-соціально спрямованого профілю, що забезпечить можливість підвищення відсотка соціалізації дітей з інвалідністю при досягненні ними повноліття- полягає в сприянні формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю. Врахування потреб осіб з інвалідністю в реабілітації та адаптації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Під час проведення заходу були висвітлені питання щодо реабілітації новонароджених дітей та дітей раннього віку з наслідками перенесеного ушкодження нервової системи в при-перинатальному періоді; мультидисциплінарному підході в реабілітації дітей з церебральним паралічем та іншими органічними ураженнями нервової системи, онкопатологією; стандартам діагностики, лікування та реабілітації дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями (ПМД та СМА); питанням діагностики та лікування дітей з епілепсією. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Планові показники: цільова аудиторія спрямована на: діти з інвалідністю -100 осіб, їх родини -100 осіб, лікарі - 50 осіб, медичні психологи - 50 осіб, логопеди - 50 осіб, соціальні педагоги - 50 осіб, соціальні працівники - 50 осіб, громадські об’єднання. Фактичні показники: 610 учасників з усіх регіонів України. Серед них: лікарі - 325 учасників; психологи, педагоги, логопеди - 65 учасників - соціальні працівники; представники громадських організацій, батьки дітей з інвалідністю - 220 учасників. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 450 928,00 грн. (чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Інформування громадськості відбувається через журнал “Соціальна педіатрія і реабілітація” №21 за 2021р., “Міжнародний неврологічний журнал” №6 за 2021р., сайт ГО “УАДІ” https://childneuro.gov.ua/academia, на сторінці Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100075863633010, на кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu та в рубриці Новини - Конференція в рамках проекту ГО "Українська Академія Дитячої Інвалідності" за посиланням https://www.ispf.gov.ua/news/konferenciya-v-ramkah-proektu-go-uadi-210929 Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО “УАДІ” планує залучати міжнародні дотації до подальшого впровадження заходів у заданому напрямку, використовувати для подальшої реалізації проекту членські внески та благодійну фінансову допомогу. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti