Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | проект «Академія ефективних рішень» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Соціальна перспектива» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01 серпня – 31 грудня 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський/загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Підвищити інституційну спроможність і здатність ефективно планувати свою діяльність та оперативно відповідати на виклики часу для щонайменше 70 українських громадських об’єднань осіб з інвалідністю шляхом проведення серії вебінарів, організації коворкінгу та онлайн-курсу. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Актуальність проєкту продиктована потребою розширити знання ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються проблемами соціальної інклюзії та захисту прав осіб з інвалідністю. Пропоновані активності поєднують елементи коворкінгу, теоретичне навчання, практичну роботу та спрямовані на підвищення інституційної спроможності новостворених та переосмислення, наповнення новим змістом діяльності організацій, що уже присутні у галузі захисту прав осіб з інвалідністю. Такі організації потребують сучасний інструмент навчання та впливу на середовище, який розроблено у результаті проєкту. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | У рамках проєкту вивчено потреби та проблеми ГО осіб з інвалідністю з усіх регіонів України; проведено круглий стіл, серію вебінарів та онлайн-коворкінг з проблем інституційного розвитку та стратегічного планування діяльності ГО; напрацьовано банк ідей щодо розвитку середовища; за матеріалами навчання створено та розміщено у відкритому доступі онлайн-курс для ГО осіб з інвалідністю. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 964 030,00 грн (дев’ятсот шістдесят чотири тисячі тридцять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 815 110,00 (вісімсот п’ятнадцять тисяч сто десять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 148 920,00 (сто сорок вісім тисяч дев’ятсот двадцять грнивень 00 копійок) |

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Вивчити проблематику, потреби в розвитку та інформаційній підтримці ГО осіб з інвалідністю. | Опитування цільової аудиторії та підготовка аналітичного звіту. Проведення круглого столу із провідними стейкхолдерами. Створення експертної групи. | Вивчити проблематику, потреби в розвитку та інформаційній підтримці ГО осіб з інвалідністю. | Підготовлено аналітичний звіт за підсумками проведеного в серпні соціологічного опитування членів громадських організацій осіб з інвалідністю щодо їхніх інформаційних потреб та труднощів у залученні грантових коштів, а також презентовано результати дослідження на круглому столі 30 вересня 2021 р. https://drive.google.com/file/d/1367zIfvEC4bMoJ6e6N1oYBWLRrlzRMvK/view Проведено круглий стіл «Громадські організації: вектори стабільності у нестабільному світі» 30 вересня 2021 р. Запис проведеного круглого столу на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/AvRf_bD9SIw. Створено експертну групу у складі 10 осіб, з них 3 особи є особами з інвалідністю 2 особи є матерями дітей з інвалідністю, усі учасники мають високий рівень кваліфікації та досвід роботи у громадських організаціях осіб з інвалідністю та проєктах, які захищають права осіб з інвалідністю. |
| Розробити банк ідей та стратегію розвитку сфери. | Робота експертної групи. Розробка банку ідей та стратегії. | Розробити банк ідей та стратегію розвитку сфери. | Упродовж вересня-грудня 2021 р. тривала робота експертної групи, було проведено 5 засідань і постійно велася робота в індивідуально-груповому порядку. Розроблено банк ідей та стратегію розвитку напряму, обговорено під час круглого столу 30 вересня 2021 р. https://youtu.be/AvRf_bD9SIw. До обговорення повернулися під час вебінару «Українські донори та можливості залучення коштів для громадських організацій осіб з інвалідністю», 04 листопада, 17.00-19.00, https://youtu.be/uPEjubDIHwk Також стратегію розвитку напрямку було обговорено під час засідань експертної групи і під час коворкінгу «Громадські організації осіб з інвалідністю та проблеми протидії насильству в Україні» 30 листопада 2021 р. |
| Провести низку навчальних тренінгів у форматі онлайн для інформування цільової аудиторії. | Проведення тренінгів. | Провести низку навчальних тренінгів у форматі онлайн для інформування цільової аудиторії. | Проведено 11 вебінарів загальною тривалістю 30 годин із перекладом на українську жестову мову: 1. Основи проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства, Частина 1, 22 жовтня, 16.30 - 18.30, Тренерка - Валерія Дідик. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/u_wP_NHoluo . 2. Соціальне замовлення у системі інституційного розвитку громадської організації, 25 жовтня, 15.00 - 16.30, Тренерки: Світлана Демко та Наталія Головко. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/jqF8K8vI1TQ. 3. Впровадження державних стандартів соціальних послуг. Кращі практики. 25 жовтня, 17.00 - 18.30, Тренерки: Світлана Демко та Наталія Головко. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/8JR0VAnrlYo . 4. Основи проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства, Частина 2, 27 жовтня, 16.30 - 18.30, Тренерка - Валерія Дідик. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/WZ-NLrC5s9U. 5. Інтернаціоналізація неурядових громадських об'єднань та грантова діяльність, 30 жовтня, 11.00-13.00, Тренерка - Оксана Замора. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/0KQKlFg8Orw . https://youtu.be/hqGcnfAwm_c 6. «Огляд міжнародних донорів та їхніх вимог для неурядових громадських організацій», 01 листопада 2021 р., 11.00 - 13.00, тренерка - Оксана Замора. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/dDP78WQrlsA . 7. «Командотворення та залучення кадрів», 02 листопада, 17.00 - 19.00, тренерка - Марія Ясеновська. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/Z2pkEk1Tb7s . 8. «Фандрайзинг та управління фінансами громадського об'єднання», 03 листопада, 16.30 -18.30, Тренер - Артем Коновалов. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/Y2qNZEYhPgg . 9. «Українські донори та можливості залучення коштів для громадських організацій осіб з інвалідністю», 04 листопада, 17.00-19.00, тренери Марія Ясеновська, Ірина Саранча. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/uPEjubDIHwk . 10. «Інформаційні технології та цифрові інструменти для розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю», 05 листопада, 16.00 - 18.00, тренер - Артем Коновалов. Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/JPMp4GjrlqM . 11. «Професійне вигорання в громадському секторі: де знайти ресурс для розвитку», 06 листопада, 11.00 -15.00, тренерка - Вікторія Найчук Пряма трансляція проведеного вебінару на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/cONhiyhSn1Y . |
| Створити умови для автономного функціонування та поширення матеріалів проєкту серед представників цільової аудиторії. | Розроблення онлайн курсу за матеріалами тренінгів. Апробація курсу. | Створити умови для автономного функціонування та поширення матеріалів проєкту серед представників цільової аудиторії. | Розроблено онлайн-курс «Громадська організація з нуля» на 30 годин. Курс супроводжує переклад на українську жестову мову, враховано пристосованість матеріалів для людей з порушеннями зору. Курс розміщено у відкритому доступі та апробовано на доступність та відповідність вимогам універсального дизайну http://sp.inclusion.tilda.ws/ngo |
| Поширити матеріали проєкту та розширити коло поінформованих осіб. | Публікація матеріалів проєкту на доступних веб-порталах із залученням максимального числа бенефеціарів. | Поширити матеріали проєкту та розширити коло поінформованих осіб | Упродовж усієї активності проєкту було забезпечено поширення матеріалів проєкту на безпосередню цільову аудиторію понад 2000 осіб, загалом матеріали проєкту поширені для аудиторії у понад 10000 осіб. |

Громадською організацією «Соціальна перспектива» проєкт реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 26.07.2021 № 78.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)

програми (проекту, заходу)

| Етап | Дата та місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| І. Підготовчий етап. | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця. Серпень 2021 р. | 1. Проведення прес-конференції. 2. Підготовка опитувальника. | Проведено прес-конференцію із залученням щонайменше 20 представників стейкхолдерів. Підготовлено опитувальник. | Проведено прес-конференцію онлайн, поширено прес-релізи та матеріали про проєкт, залучено понад 20 представників стейк-холдерів. Прямий ефір на радіо Суспільне ЮА Вінниця. | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту. Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю. | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту. Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю. |
| ІІ. Етап збору інформації. | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця. Серпень – вересень 2021 р. | Соціологічне опитування. Круглий стіл «Громадські організації осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі». Відкритий відбір учасників до складу експертної групи. | Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища. Залучено щонайменше 500 осіб з числа стейкхолдерів до соціологічного опитування. Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт за результатами опитування. Залучено до проведення круглого столу щонайменше 20 представників стейк-холдерів в он-лайн форматі. Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб, з них щонайменше 5 осіб з числа осіб з інвалідністю. | Створено експертну групу з представників Го осіб з інвалідністю з числа інфлюенсерів у регіоні та країні. Проведено соціологічне дослідження із залученням 500 учасників з числа цільової аудиторії, підрядник ФОП Петінов Я.М. Підготовлено аналітичний звіт за підсумками проведеного в серпні соціологічного опитування членів громадських організацій осіб з інвалідністю щодо їхніх інформаційних потреб та труднощів у залученні грантових коштів, а також презентовано результати дослідження на круглому столі 30 вересня 2021 р. (доданий до підсумкового звіту). Проведено круглий стіл «Громадські організації: вектори стабільності у нестабільному світі», 30 вересня 2021 р., до участі залучено 25 представників стейкхолдерів (Британська Рада, Національний демократичний інститут, Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта, ЕразмусЄ+ офіс, Єднання, Фонл Східна Європа, понад 130 ГО з усієї України, 115 онлайн учасників. Запис проведеного круглого столу на YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива»: https://youtu.be/AvRf_bD9SIw. Створено експертну групу у складі 10 осіб, з них 3 особи є особами з інвалідністю 2 особи є матерями дітей з інвалідністю, усі учасники мають високий рівень кваліфікації та досвід роботи у громадських організаціях осіб з інвалідністю та проєктах, які захищають права осіб з інвалідністю. | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту. Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю. | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту. Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю. |
| ІІІ. Етап роботи експертної групи. | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця. Серпень – вересень 2021 р. | Робота експертної групи. Розробка банку ідей та стратегії. | Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту. Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик. Проведено щонайменше 5 засідань експертної групи. | Розроблено банк ідей та стратегію розвитку напряму, обговорено під час круглого столу 30 вересня 2021 р. https://youtu.be/AvRf_bD9SIw. До обговорення повернулися під час вебінару «Українські донори та можливості залучення коштів для громадських організацій осіб з інвалідністю», 04 листопада, 17.00-19.00, https://youtu.be/uPEjubDIHwk Також стратегію розвитку напрямку було обговорено під час засідань експертної групи і під час коворкінгу «Громадські організації осіб з інвалідністю та проблеми протидії насильству в Україні» 30 листопада 2021 р. Упродовж вересня-грудня 2021 р. тривала робота експертної групи, було проведено 5 засідань і постійно велася робота в індивідуально-груповому порядку. | Створений банк ідей проєктів допоможе ГО осіб з інвалідністю пропонувати різноманітніші рішення зі значно ширшим впливом на середовище та зробить їхні заявки більш конкурентно спроможними. | Створений банк ідей проєктів допоможе ГО осіб з інвалідністю пропонувати різноманітніші рішення зі значно ширшим впливом на середовище та зробить їхні заявки більш конкурентно спроможними. |
| ІV. Етап проведення тренінгів. | Онлайн, локалізація ядра – м. Вінниця. Вересень – жовтень 2021 р. | Розроблення програми тренінгів на основі потреб середовища за напрямками. Запрошення ключових спікерів. Проведення тренінгів. Відеозапис тренінгів. | Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю. Проведено 10 онлайн-тренінгів тривалістю щонайменше 2 год. кожен для щонайменше 500 представників стейкхолдерів. | Проведено 11 вебінарів загальною тривалістю 30 годин із перекладом на українську жестову мову: Упродовж усієї активності проєкту було забезпечено поширення матеріалів проєкту на безпосередню цільову аудиторію понад 2000 осіб, загалом матеріали проєкту поширені для аудиторії у понад 10000 осіб. | Розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації. | Розроблені відео- та візуальні матеріали допомогли залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації. |
| V. Етап розроблення онлайн-курсу. | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця. Жовтень – листопад 2021р. | Розроблення онлайн курсу за матеріалами тренінгів. Апробація курсу. | Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту. Підготовлено онлайн-курс на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності. | Розроблено онлайн-курс «Громадська організація з нуля» на 30 годин. Курс супроводжує переклад на українську жестову мову, враховано пристосованість матеріалів для людей з порушеннями зору. Курс розміщено у відкритому доступі та апробовано на доступність та відповідність вимогам універсального дизайну. | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію після завершення проєкту. | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію після завершення проєкту. |
| VІ. Етап інформування громадськості, проведення інформаційної кампанії. | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця. Листопад 2021р. | Публікація матеріалів проєкту на доступних веб-порталах із залученням максимального числа бенефеціарів. | Аудиторія поширення матеріалів складає щонайменше 1000 осіб. | Упродовж усієї активності проєкту було забезпечено поширення матеріалів проєкту на безпосередню цільову аудиторію понад 2000 осіб, загалом матеріали проєкту поширені для аудиторії у понад 10000 осіб. | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації. | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації. |
| VІІ.Етап підведення підсумків. | Грудень 2021 р. | 1.Підготовка проміжних звітів про проведені заходи. 2.Підготовка фінального звіту про виконання проєкту. | 1.Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи. 2.Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ. 3.Підсумкова публікація про проєкт на сайті організації. 4.Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проєкту. | Усі проміжні звіти, звіти про події, фінальна звітність підготовлено та здано вчасно. Публічний звіт ГО: https://www.facebook.com/beacti veinvinnytsia/posts/1438219633246845 Опубліковано 21 грудня 2021 р. | Виконано. | Виконано. |

Усі планові результати проекту ГО «Соціальна перспектива» досягнуто повною мірою.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю) | Кількість | Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю) | Кількість |
| Учасники опитування з числа ГО осіб з інвалідністю та таких, що захищають права осіб з інвалідністю (без специфікації). | 500 | Учасники опитування з числа ГО осіб з інвалідністю та таких, що захищають права осіб з інвалідністю (без специфікації). | 507 учасників без специфікації. |
| Учасники тренінгів (без специфікації). | 500 осіб представники 70 ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються захистом прав осіб з інвалідністю. | Учасники тренінгів (без специфікації). | 504 особи представники 205 ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються захистом прав осіб з інвалідністю, з них 81 особа з інвалідністю, з них 52 жінки. |
| Члени експертної групи. | 10 осіб з числа представників ГО осіб з інвалідністю, з них 5 осіб з інвалідністю. | Члени експертної групи. | 10 осіб з числа представників ГО осіб з інвалідністю, з них 3 особи з інвалідністю та 2 особи матері дітей з інвалідністю. 2 чоловіки, 8 жінок, з числа людей з інвалідністю 1. |

Усі планові показники проекту ГО «Соціальна перспектива» реалізовано в повному обсязі.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників вказати причини; зазначити, який інструментарій використано для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Вінницький інститут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23а, 0432327050. | Надання експертної допомоги, участь в апробації матеріалів. | Вінницький інститут ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23а, 0432327050. | Надання експертної допомоги, участь в апробації матеріалів (консультативна допомога, рецензування вебінарів та онлайнового курсу). |

Усі планові показники проекту ГО «Соціальна перспектива» виконано в повному обсязі

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників – вказати причини; зазначити вплив партнерства на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні.

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)

програми (проекту, заходу)

| Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий) | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформаційна вебсторінка. | Cайт проєкту «Академія ефективних рішень», всеукраїнський (572 унікальних відвідувачі упродовж тривалості проєкту). | Cайт проєкту «Академія ефективних рішень». | http://sp.inclusion.tilda.ws/aer |
| Вайбер-спільнота. | Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Viber, 137 учасників, всеукраїнський. | Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Viber. | https://invite.viber.com/?g2=AQAI%2B%2BHdiIK6Sk24rGdpqJGDyuShYl73OsTCU4hh5EElNPmZhurHO6WbNHBfzLDE&fbclid=IwAR0xHQAbTX6D1MzDhVAfrugJFw4B9Uut8u3jCWHTD-_D10Etx1sRUZzpWwU&lang=ru |
| Телеграм-канал. | Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Telegram-каналі, 70 учасників, всеукраїнський. | Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Telegram-каналі. | https://t.me/joinchat/q0NHUnCYh4I1MzQy?fbclid=IwAR1kkX3XbsoJC6WH3leaqttR-u8dNzoGNGCYB7xuPA06UrybXr6Yn1WdkQQ |
| Група у соціальних мережах. | Група проєкту «Академія ефективних рішень» у «Facebook», всеукраїнський. | Група проєкту «Академія ефективних рішень» у «Facebook». | https://www.facebook.com/groups/226893909317029/ |
| Освітній ресурс. | Навчальний курс з написання проєктів та організаційного розвитку для громадських організацій осіб з інвалідністю, всеукраїнський. | Навчальний курс з написання проєктів та організаційного розвитку для громадських організацій осіб з інвалідністю. | https://webinar.sp.vn.ua/course/5/5 http://sp.inclusion.tilda.ws/ngo |
| Пост. | Громадська організація «Соціальна перспектива»: допоможемо громадським об’єднанням осіб з інвалідністю ефективно планувати свою діяльність та оперативно відповідати на виклики часу, всеукраїнський | Сайт Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. | https://www.ispf.gov.ua/news/go-socialna-perspektiva-dopomozhemo-go-osib-z-invalidnistyu-efektivno-planuvati-svoyu-diyalnist-ta-operativno-vidpovidati-na-vikliki-chasu Опубліковано 20 серпня 2021 року о 15:30. |
| Пост. | Про старт проєкту, всеукраїнський. | Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4193287347414317. Дата публікації: 08 серпня 2021 року. |
| Радіоефір. | Про діяльність «Академії» та реальні можливості для людей з інвалідністю, обласний. | Прямий ефір на радіо Суспільне ЮА Вінниця. Пряма трансляція та YouTube канал Сусіпльне ЮА Вінниця. | https://youtu.be/KyD9QcZ0h5w. Дата публікації: 11 серпня 2021 року. |
| Пост. | Про основні завдання проєкту, всеукраїнський | Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко | https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4201954229880962. Дата публікації: 11 серпня 2021 року. |
| Пост. | Презентація проєкту на Форумі громадських об’єднань Платформи за правові реформи для ОГС проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», всеукраїнський. | Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. | https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4252249604851424. Дата публікації: 28 серпня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CTK2dLStbEs/?utm_source=ig_web_copy_link Дата публікації: 28 серпня 2021 року. |
| Пост. | Презентація проєкту на Форумі правових реформ для громадянського суспільства, всеукраїнський. | Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4316799318396452. Дата публікації: 18 вересня 2021 року. |
| Пост. | Відкрита реєстрація на проєкт «Академія ефективних рішень» для ГО осіб з інвалідністю, всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у ФБ. Сторінка групи ГО «Соціальна перспектива» у ФБ. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. | https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScLivvDVMWF_HaWO13aV-1vbUuM08WugWmJ97676ZrWGzIJcg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2Gb00ZuhJGNE-mVtsSYwBS_Cfqpesz9wmzhPLxBs9ncimiYblFDCCeGts&h=AT0LMjc8ZxNwbuYam4QBOfx9jg3kOUvqaS-Gfdl60DSMWVpsfSS9mtmuIli_Hn8OjqBQV7y5NiQW5YimncEanYDvgFwMFH5eLNQsx8fgA75qHTEKlrv1z7yqISV2lalxzrsstRntIRTDOK0. Дата публікації: 20 вересня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4322951701114547. Дата публікації: 20 вересня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CT-CoANFEaB/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 18 вересня 2021 року. |
| Пост. | Анонс круглого столу «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі», всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. | https://www.instagram.com/p/CUaxY_ANMc8/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 29 вересня 2021 року |
| Пост. | Анонс круглого столу «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі», всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі «Facebook». | https://www.facebook.com/events/441127760659200/?ti=ls. Дата публікації: 22 вересня 2021 року |
| Пост. | Анонс круглого столу «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі», всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. | https://www.facebook.com/groups/226893909317029/permalink/258692692803817/. Дата публікації: 29 вересня 2021 року. |
| Пост. | Анонс круглого столу «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі», всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. | https://www.facebook.com/groups/226893909317029/permalink/259124739427279/. Дата публікації: 30 вересня 2021 року. |
| Пост. | Подія для популяризації круглого столу «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі» в Facebook, всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. | https://www.facebook.com/groups/226893909317029/permalink/259124739427279/. Дата публікації: 30 вересня 2021 року. |
| Пост. | Звіт про проведений круглий стіл «ГО осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі», всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.instagram.com/p/CUcuyOjtMp3/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 30 вересня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4357026797707037. Дата публікації: 30 вересня 2021 року. |
| Пост. | Анонс вебінарів відповідно до графіка їх проведення, всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3028247227495949. Дата публікації: 21 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3029069857413686 . Дата публікації: 22 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3031162943871044 . Дата публікації: 25 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3034922080161797 . Дата публікації: 29 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3037625876558084 . Дата публікації: 2 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3039138036406868 . Дата публікації: 4 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3040463429607662 . Дата публікації: 6 листопада 2021 року. https://www.instagram.com/p/CVSYtGHtpkQ/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 21 жовтня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CVVQDhltiyy/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 22 жовтня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CVc0De_NUBR/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 25 жовтня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CVoBOMJtuw8/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 29 жовтня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CVxwD-WqGmX/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 2 листопада 2021 року. https://www.instagram.com/p/CV25R1UNpsT/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 4 листопада 2021 року. https://www.instagram.com/p/CV5bTyPNtoT/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 5 листопада 2021 року. https://www.instagram.com/p/CV7b2-At7eW/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 6 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4421718887904494 . Дата публікації: 21 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4425873970822319 . Дата публікації: 22 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4433337450075971 . Дата публікації: 30 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4449796431763406 . Дата публікації: 30 жовтня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4455791054497277 . Дата публікації: 1 листопада 2021 року. |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Основи проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства, Частина 1», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/u_wP_NHoluo Дата прямої трансляції: 22 жовтня 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Соціальне замовлення у системі інституційного розвитку громадської організації», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/jqF8K8vI1TQ. Дата прямої трансляції: 25 жовтня 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Впровадження державних стандартів соціальних послуг. Кращі практики», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/8JR0VAnrlYo Дата прямої трансляції: 25 жовтня 2021 р. |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Основи проєктного менеджменту для організацій громадянського суспільства, Частина 2», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/WZ-NLrC5s9U Дата прямої трансляції: 27 жовтня 2021 р. |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Інтернаціоналізація неурядових громадських об'єднань та грантова діяльність», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/0KQKlFg8Orw https://youtu.be/hqGcnfAwm_c Дата прямої трансляції: 30 жовтня 2021 р. |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Огляд міжнародних донорів та їхніх вимог для неурядових громадських організацій», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/dDP78WQrlsA Дата прямої трансляції: 01 листопада 2021 р. |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Командотворення та залучення кадрів», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/Z2pkEk1Tb7s Дата прямої трансляції: 01 листопада 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Фандрайзинг та управління фінансами громадського об'єднання», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/Y2qNZEYhPgg Дата прямої трансляції: 03 листопада 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Українські донори та можливості залучення коштів для громадських організацій осіб з інвалідністю», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/uPEjubDIHwk Дата прямої трансляції: 04 листопада 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Інформаційні технології та цифрові інструменти для розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/JPMp4GjrlqM Дата прямої трансляції: 05 листопада 2021 р |
| Пряма трансляція. | Вебінар «Професійне вигорання в громадському секторі: де знайти ресурс для розвитку», всеукраїнський. | YouTube канал ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/cONhiyhSn1Y Дата прямої трансляції: 06 листопада 2021 р |
| Пост. | Звіт про вебінари, всеукраїнський. | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.instagram.com/p/CVV2Ug3tavZ/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 22 жовтня 2021 року. https://www.instagram.com/p/CV-Ha9Ptg_L/?utm_source=ig_web_copy_link . Дата публікації: 7 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3041368829517122. Дата публікації: 7 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4474440315965684 . Дата публікації: 21 листопада 2021 року. |
| Пост. | Анонс навчального онлайн курсу з написання проєктів та організаційного розвитку для громадських організацій осіб з інвалідністю в рамках проєкту «Академія ефективних рішень». | Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4520122824730766. Дата публікації: 21 листопада 2021 року. |
| Пост. | Онлайн-коворкінг «Громадські організації осіб з інвалідністю та проблеми протидії насильству в Україні». | Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. Сайт Вінницького інституту Університету «Україна». Сторінка Алли Брожини, партнера з Польщі, яка брала участь у заході. | https://www.facebook.com/events/578300076566526/?ti=ls. Дата публікації: 26 листопада 2021 року https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3056138518040153. Дата публікації: 27 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3057946367859368. Дата публікації: 30 листопада 2021 року. https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3058725741114764. Дата публікації: 01 грудня 2021 року. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4539839866092395 . Опубліковано 27 листопада 2021 р. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/4548690045207377. Дата публікації 30 листопада 2021 р. https://www.instagram.com/p/CWyJbrtNBgD/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 27 листопада 2021 року. https://www.instagram.com/p/CW8BmNKtNXt/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 01 грудня 2021 року. https://vsei.vn.ua/index.php/novini/884-zakhid-u-ramkakh-vseukrajinskoji-aktsiji-16-dniv-proti-nasilstva, Опубліковано 01 грудня 2021 року https://www.facebook.com/ojynka/posts/4775308342512641. Дата публікації 30 листопада 2021 р. |
| Пряма трансляція. | Пряма трансляція Онлайн-коворкінгу «Громадські організації осіб з інвалідністю та проблеми протидії насильству в Україні». | YouTube каналі ГО «Соціальна перспектива». | https://youtu.be/_jJrT042IJA. Дата трансляції: 30 листопада 2021 р. |
| Пост. | Заявка на участь проєкту в Премії відповідальності Responsibility Award 2021, нагорода Фонду Родини Богдана Гаврилишина / Bohdan Hawrylyshyn Family Foundation. | Сторінка ФБ ГО «Соціальна перспектива». Канал YouTube ГО «Соціальна перспектива». Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. | https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3DxPzwwYVaI%3Ffbclid%3DIwAR2hz_kCD7JoyYjSlQtO35IKDXnmD46B_pfVdqxAPTJO2vkGMMwBLxoQa3o&h=AT1AzUMEBZLkWaYHr_dwCSpaa3TdoqkQjAQ72OqGhLjMg0YdJRTByMUmStsPCXTxVbvDG0n-xNVqjNY7xz_fwt6pkbQc5WCjUi1VpTFJG8oFCJn1uJp-PKdp8nCM_FVyN_sHVfZCYZblc1E Опубліковано 7 грудня 2021 р. https://youtu.be/3DxPzwwYVaI Опубліковано 7 грудня 2021 р. https://www.instagram.com/tv/CXL_hDiFLXG/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 07 грудня 2021 року. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3DxPzwwYVaI%3Ffbclid%3DIwAR0oCaTboML6hBNBQvDr43ZKL-I9s94IimO5JAWtCs8PmEToAmNXS8FJIt0&h=AT3OXgFe9O76gX88Lk3mBCljjZwkKmdBgTqbxKtAmnacqrw6OysXJ0CJ0SfX6peJBxGkigvfzMjIU6YxNzB4-g4Pbh77GBeZ5ue_GmegJXIdS7o6FkJKv5yvEi1OPVzJjZBFGfSNkZHTOrg. Дата публікації 08 грудня 2021 р. |
| Пост. | Публічний звіт ГО «Соціальна перспектива». | Сторінка ФБ ГО «Соціальна перспектива». Сторінка ФБ «Агенції журналістських розслідувань», Проєкт "Дій!" - проект чеської організації People in Need. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко. Канал YouTube ГО «Соціальна перспектива». Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram. | https://www.facebook.com/socialperspevtiv/posts/3073041709683167 Опубліковано 21 грудня 2021 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK8SOCjq3Avo%3Ffbclid%3DIwAR12_RnJTFmkWqrfeMC3ldRlk6B9QzttIaPOGJzyCL9jXnTjRUuC1UogR9Q&h=AT1utFlEQi-YFzfq_CjxHcQI0Inq4ruvOTFgsusaogQfNXjS5DXq4_pxv7pZiAe-AgiXxIpkOl8g3S5x2LkaHTxF_znu0WT1LjDN4Wh6tQluDrg8T-I7zELM693Hwfn6JO6Hcx1g3mmZ_tE Опубліковано 21 грудня 2021. https://www.facebook.com/beactiveinvinnytsia/posts/1438219633246845 Опубліковано 21 грудня 2021 р. https://www.facebook.com/hanna.davydenko/posts/46307749503 32219. Дата публікації: 22 грудня 2021 р. https://youtu.be/K8SOCjq3Avo Опубліковано 22 грудня 2021 р. https://www.instagram.com/p/CXvbloeNK13/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 21 грудня 2021 року. https://www.instagram.com/tv/CXzVXH-Kh68/?utm_source=ig_web_copy_link. Дата публікації: 23 грудня 2021 року. |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту. | Створено та розміщено у відкритому доступі онлайн-курс на 30 годин із узагальненням кращих рекомендацій щодо створення, розвитку та посилення інституційної спроможності ГО, написання проєктів і їх реалізації, залучення фінансування та міжнародної співпраці. |
| Посилено інституційну спроможність щонайменше 100 ГО осіб з інвалідністю. | Залучено 205 ГО з числа ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються питаннями соціальної інклюзії та захисту прав осіб з інвалідністю. |
| Поінформовано суспільство про ключові проблеми розвитку ГО осіб з інвалідністю та власне осіб з інвалідністю. | Поінформовано суспільство про ключові проблеми розвитку ГО осіб з інвалідністю та власне осіб з інвалідністю. |
| Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту. | Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту. |

Усі планові показники проекту ГО «Соціальна перспектива» виконано в повному обсязі.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Аудиторія поширення матеріалів складає щонайменше 1000 осіб. | Упродовж усієї активності проєкту було забезпечено поширення матеріалів проєкту на безпосередню цільову аудиторію понад 2000 осіб, загалом матеріали проєкту поширені для аудиторії у понад 10000 осіб. |

Усі планові показники проекту ГО «Соціальна перспектива» виконано в повному обсязі.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Підвищено інституційну спроможність і здатність ефективно планувати свою діяльність та оперативно відповідати на виклики часу для щонайменше 70 українських громадських об’єднань осіб з інвалідністю шляхом проведення серії вебінарів, організації коворкінгу та онлайн-курсу. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик. Утворено експертну групу з представників ГО осіб з інвалідністю. Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища. Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю. Підготовлено та апробовано дистанційний курс за матеріалами проведених інформаційних заходів. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Упродовж усієї активності проєкту було забезпечено поширення матеріалів проєкту на безпосередню цільову аудиторію понад 2000 осіб, загалом матеріали проєкту поширені для аудиторії у понад 10000 осіб. Рівень зацікавленості і задоволення потреб - високий. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Учасники опитування з числа ГО осіб з інвалідністю та таких, що захищають права осіб з інвалідністю (без специфікації) - 507 учасників без специфікації. Учасники тренінгів (без специфікації) - 504 особи представники, 205 ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються захистом прав осіб з інвалідністю, з них 81 особа з інвалідністю, з них 52 жінки. Члени експертної групи - 10 осіб з числа представників ГО осіб з інвалідністю, з них 3 особи з інвалідністю та 2 особи матері дітей з інвалідністю, 2 чоловіки, 8 жінок, з числа людей з інвалідністю - 1. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 815 110,00 (вісімсот п’ятнадцять тисяч сто десять гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Упродовж усього проєкту було забезпечено постійну інформаційну підтримку проєктної активності та залучення цільової аудиторії з усіх регіонів України через такі власні ресурси ГО «Соціальна перспектива»: Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі ФБ https://www.facebook.com/socialperspevtiv 2026 читачів. Сторінка голови ради ГО «Соціальна перспектива» Ганни Давиденко https://www.facebook.com/hanna.davydenko, 8410 підписників. Сторінка ГО «Соціальна перспектива» у мережі Instagram https://www.instagram.com/p/CVSYtGHtpkQ/?utm_source=ig_web_copy_link, 53 підписники. Cайт проєкту «Академія ефективних рішень»: http://sp.inclusion.tilda.ws/aer, 572 унікальних відвідувачі упродовж тривалості проєкту. Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Viber, 137 учасників https://invite.viber.com/?g2=AQAI%2B%2BHdiIK6Sk24rGdpqJGDyuShYl73OsTCU4hh5EElNPmZhurHO6WbNHBfzLDE&fbclid=IwAR0xHQAbTX6D1MzDhVAfrugJFw4B9Uut8u3jCWHTD-_D10Etx1sRUZzpWwU&lang=ru Спільнота проєкту «Академія ефективних рішень» у Telegram-каналі, 70 учасників https://t.me/joinchat/q0NHUnCYh4I1MzQy?fbclid=IwAR1kkX3XbsoJC6WH3leaqttR-u8dNzoGNGCYB7xuPA06UrybXr6Yn1WdkQQ Група проєкту «Академія ефективних рішень» у «Facebook», всеукраїнський https://www.facebook.com/groups/226893909317029/ 60 учасників. YouTube канал ГО «Соціальна перспектива» https://studio.youtube.com/channel/UCUsTuXfOA5em8Pow721Z_mw 2322 підписники. Спільнота мам дітей з інвалідністю «Superмама» 227 учасниць, https://invite.viber.com/?g2=AQB3jiRQhwtjb0zvlZyxZARDJpkx3psvBQ1qp3HL%2BLG39PRJisJPv5BAdRTGn%2BYH Спільноти освітян, що працюють в умовах інклюзії і є частковою цільовою аудиторією проєкту – загалом понад 10 тис. осіб. Зважаючи на повторення одних і тих самих користувачів у різних спільнотах і каналах комунікації, безпосередня цільова аудиторія з числа осіб з інвалідністю, їхніх батьків, інших осіб, що формують інформаційне середовище, а також учасників ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються проблемами людей з інвалідністю, становить понад 2000 осіб, з них число людей з інвалідність складає не менше 15%. Відповідно планові показники виконано з надлишком: відповідно до кількісних показників проєкту цільова аудиторія закладалася у 1000 осіб, 500 осіб охоплені безпосередньою участю у вебінарах онлайн чи змішаною участю онлайн та перегляд у записі. Крім формування інформаційних постів у соціальних мережах, усі заходи проєкту супроводжували постійні повідомлення у вайбер-спільнотах та телеграм-каналі, розсилання повідомлень про заходи, форм зворотнього зв’язку та сертифікатів, матеріалів заходів на особисті та корпоративні віртуальні скриньки учасників та громадських організацій, яких вони представляють. Загалом у заходах взяли участь представники понад 200 громадських об’єднань з усіх областей України. Найбільш активно представлена Вінницька та Київська області. До інформаційних постів постійно долучали рекламні засоби – постери, колажі, інформаційні матеріали, буклети, розроблені у рамках власного внеску ФОП Крикуном П. В., саме через ФОП Крикун П.В. забезпечена реклама у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку. ФОП Побережний В.І. у рамках власного внеску забезпечував інформаційне наповнення повідомлень, формував та вів інформаційні канали ГО «Соціальна перспектива». Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Створено та розміщено у відкритому доступі онлайн-курс на 30 годин із узагальненням кращих рекомендацій щодо створення, розвитку та посилення інституційної спроможності ГО, написання проєктів і їх реалізації, залучення фінансування та міжнародної співпраці. Залучено 205 ГО з числа ГО осіб з інвалідністю та таких, що опікуються питаннями соціальної інклюзії та захисту прав осіб з інвалідністю. Поінформовано суспільство про ключові проблеми розвитку ГО осіб з інвалідністю та власне осіб з інвалідністю. Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом відвідування заходів та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti