Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Захід проведено 12-14 листопада 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Надати відповідні знання з проблем «інвалідності», прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху реалізації цих прав в українському суспільстві. Розкрити можливості підвищення ефективності сучасної державної соціальної політики щодо цієї групи осіб на законодавчому та практичному рівні. Надати базові знання про необхідність і можливості забезпечення маломобільним групам населення доступу, на рівні з іншими, до фізичного оточення, транспорту, інформації та спілкування, включаючи інформаційно-комунікаційні технології і системи, а також до інших об’єктів та послуг, відкритих для населення, як в міських, так і в сільських районах. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | За останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн стосовно осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей, як до пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до активного суспільного життя, змінилося на ставлення до них, як до повноправних членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни. Однак, ще чимало країн, в тому числі й Україна, при формуванні державної соціальної політики стосовно людей з інвалідністю не враховують цих змін, надають пріоритетного значення «медичному», а не «соціальному» підходу до проблеми, що позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків «інвалідності». І найголовніше - не сприяє ширшому залученню людей з інвалідністю до участі у суспільному житті, реалізації їхніх прав, як громадян країни. Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни. Для цього потрібно здолати існуючі бар’єри невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство і посилити контроль за його дотриманням, змінити у ряді випадків ставлення суспільства до проблеми інвалідності. Політика держави у цій сфері має базуватися на вже існуючих тенденціях світових інноваційних підходах до розв’язання проблем інвалідності, та кращому практичному досвіді. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проведено Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю». Ознайомлено громадськості з результатами реалізації заходу. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 152 457,50 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят сім гривень 50 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 129 000,00 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 23 457,50 грн. (двадцять три тисячі чотириста п’ятдесят сім гривень 50 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Проаналізувати діючу державну соціальну політику щодо осіб з інвалідністю через «лінзу інвалідності» | Використовувати нормативну базу яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні, в практичній роботі. | Проаналізувати діючу державну соціальну політику щодо осіб з інвалідністю через «лінзу інвалідності» | Опрацьовано нормативну базу яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні в практичній роботі (5-11.11.2021). |
| Визначити фізіологічні, психологічні, інституційні бар’єри, що перешкоджають активній участі осіб з інвалідністю, визначити шляхи подолання. Сформувати позитивне ставлення суспільства до проблем осіб з інвалідністю, розуміння їх та вирішення. | Використовувати нормативну базу яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні, в практичній роботі. Володіти практичними навичками щодо супроводу людей з інвалідністю. Застосувати принцип універсального дизайну на практиці. Проводити аудит доступності будівель, споруд і т.д. | Визначити фізіологічні, психологічні, інституційні бар’єри, що перешкоджають активній участі осіб з інвалідністю, визначити шляхи подолання. Сформувати позитивне ставлення суспільства до проблем осіб з інвалідністю, розуміння їх та вирішення. | Під час проведення семінару 12-14.11.2021 використано нормативну базу, яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні. Засвоєно знання учасниками семінару. Учасники оволодіти практичними навичками щодо супроводу людей з інвалідністю. Розглянули приклади принципу універсального дизайну, застосування його на практиці. Обговорили питання проведення аудиту доступності будівель, споруд і т.д. |

Громадською спілкою «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» реалізовувався захід «Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю» відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 107. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап | 5-11.11.2021м.Київ | Розробка, погодження та затвердження графіку заходів. Пошук місця проведення, узгодження умов проведення та дати проведення. Узгодження та затвердження переліку локацій та інших умов проведення заходу. Виїзд до місця проведення, збір інформації про місцевість. Узгодження розміщення локацій. Пошук постачальників товару, матеріалів та послуг. Перевірка цін, сертифікатів та реєстраційний документів постачальників. Підписання Угод та Договорів. Організація процедури закупівлі та постачання необхідних матеріалів, товару та послуг, згідно кошторису та умов договорів. Узгодження плану постачання необхідних матеріалів, товару та послуг. | Інформаційна кампанія серед потенційних учасників проекту. Видання матеріалів необхідних для успішної реалізації проекту. Підготовка матеріалів. | Проведено інформаційну кампанію щодо проведення заходу. Висвітлення анонсу реалізації заходу в засобах масової інформації. Підготовка лекторів. Підготовка матеріалів. Укладання договорів. Сформовано список учасників та запрошених. | Підготувати матеріали. Відпрацювати етап. | Напрацювання, матеріали, знання розповсюджено серед учасників семінару. |
| Основний етап. | 12-14.11.2021 Санаторій «Поляна» Мукачівський район, Закарпатська область. | Проведення Семінару «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав людей з інвалідністю» | - розширено спектр та кількість можливих соціальних послуг, що надаються відповідними адміністративно-територіальними одиницями; - створено для осіб з інвалідністю додаткові сприятливі умови для життєдіяльності; - скорено сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій; - удосконалено механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширено сфери культурних послуг; - створено умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки праці; - підвищено ефективність діяльності, посилено взаємодію органів державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері допомоги особам з інвалідністю; - забезпечено поінформованість суспільства проблем осіб з інвалідністю а також можливостей отримання відповідної допомоги | - розширено спектр та кількість можливих соціальних послуг, що надаються відповідними адміністративно-територіальними одиницями; - створено для осіб з інвалідністю додаткові сприятливі умови для життєдіяльності; - скорено сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій; - удосконалено механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширено сфери культурних послуг; - створено умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки праці; - підвищено ефективність діяльності, посилено взаємодію органів державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері допомоги особам з інвалідністю; - забезпечено поінформованість суспільства проблем осіб з інвалідністю а також можливостей отримання відповідної допомоги | Від учасників заходу отримано позитивні відгуки та соціальний ефект. |  |
| Заключний етап | м.Київ | Збір та формування фінансової звітності по використанню коштів. Збір фото – відео матеріалів, формування інформаційної звітності. Оцінка результатів виконання проекту. | Підготовка звітності. Підготовка підсумкового та фінансового звітів. | Здача звітності. Підписання підсумкового та фінансового звітів. | Подано звітність. Розповсюджено інформацію серед членів ВСІЧ та партнерів. | Виконано. |
| (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Особи з інвалідністю від 14 до 90 років | 5 000 осіб. Працівники -15 осіб. | 50 учасників Всеукраїнського заходу, з них - 40 осіб з інвалідністю. В т.ч. ж/ч 15/35, осіб з інвалідністю 5/35 | 50 учасників Всеукраїнського заходу, з них - 40 осіб з інвалідністю. В т.ч. ж/ч 15/35, осіб з інвалідністю 5/35 |

ГС проведено захід зі зміщенням дати проведення із-за карантинних обмежень в Україні, які були спричинені масовим захворюванням на коронавірус в Україні. Запланована кількість учасників у 5000 осіб не зазначена у підсумковому звіті.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |

Партнери ГС не зазначалися під час реалізації заходу, оскільки відсутні у планових показниках.

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анонси та звіти | Веб-сайти Чорнобильських громадських організацій та обласних і регіональних ЗМІ, сторінка ВСІЧ у фейсбук | Інформація опублікована на веб-сайтах чорнобильських організацій, громадської спілки, центральних, обласних і місцевих ЗМІ | https://www.facebook.com/161172591171037/posts/918364518785170/ Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля - Головна ¦ Facebook |  |
| (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Планування життєспроможності осіб з інвалідністю. Забезпечення рівних прав людей з інвалідністю в Україні. | Напрацьовані пропозиції учасників семінару направлені до зацікавлених органів влади, які працюють з категорією осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Учасники семінару будуть ділитися позитивним досвідом та набутими знаннями під час семінару. | Учасники семінару будуть ділитися позитивним досвідом та набутими знаннями під час семінару. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Надати відповідні знання з проблем «інвалідності», прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху реалізації цих прав в українському суспільстві. Розкрити можливості підвищення ефективності сучасної державної соціальної політики щодо цієї групи осіб на законодавчому та практичному рівні. Надати базові знання про необхідність і можливості забезпечення маломобільним групам населення доступу, на рівні з іншими, до фізичного оточення, транспорту, інформації та спілкування, включаючи інформаційно-комунікаційні технології і системи, а також до інших об’єктів та послуг, відкритих для населення, як в міських, так і в сільських районах. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Опрацьовано нормативну базу яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні в практичній роботі (5-11.11.2021). Під час проведення семінару 12-14.11.2021 використано нормативну базу, яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікаційної доступності в Україні. Засвоєно знання учасниками семінару. Учасники оволодіти практичними навичками щодо супроводу людей з інвалідністю. Розглянули приклади принципу універсального дизайну, застосування його на практиці. Обговорили питання проведення аудиту доступності будівель, споруд і т.д. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 50 учасників Всеукраїнського заходу, з них - 40 осіб з інвалідністю, в т.ч. ж/ч 15/35, осіб з інвалідністю 5/35 здобули знання щодо юридичних аспектів національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): ГС проведено захід зі зміщенням дати проведення із-за карантинних обмежень в Україні, які були спричинені масовим захворюванням на коронавірус в Україні. Запланована кількість учасників у 5000 осіб не зазначена у підсумковому звіті. 50 учасників всеукраїнського семінару задоволені участю у заході та набутому досвіді. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 129 000,00 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч гривень 00 копійок). Присутні зауваження щодо використання бюджетних коштів. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Веб-сайти Чорнобильських громадських організацій та обласних і регіональних ЗМІ, сторінка ВСІЧ у фейсбук. https://www.facebook.com/161172591171037/posts/918364518785170/ На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Напрацьовані пропозиції учасників семінару направлені до зацікавлених органів влади, які працюють з категорією осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Моніторинг заходу «Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю» реалізований Громадською спілкою «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заході та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti