|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Дитячий центр «Відчуй» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Відчуй» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Жовтень - грудень 2020 |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Київська, Херсонська, Сумська, Черкаська, Харківська, Кропивницька, Полтавська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Забезпечити стабільний процес якісного та кваліфікованого слухо мовленнєвого розвитку дітей з інвалідністю по слуху з метою виключення майбутньої соціальної та комунікаційної ізоляції шляхом залучення спеціальних педагогів. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | За статистикою 6 з 1000 новонароджених мають або вроджене, або надбане порушення слуху, в одної дитини з шести фіксують глухоту. Після діагностики та виявлення цієї проблеми батьки шукають швидкого порятунку від майбутньої комунікаційної та соціальної обмеженості дітей у слухопротезуванні, яке, безумовно, є необхідним кроком, але далеко не єдиним.  Наступним і вирішальним етапом має стати комплексний розвиток, яка дозволить дитині навчитися сприймати усне мовлення, говорити та соціалізуватися в суспільстві. На жаль, держава забезпечує існування лише поодиноких кабінетів сурдологів по всій Україні, але їх кількість є надзвичайно малою для допомоги всім потребуючим та не забезпечує комплексну підтримку дитині та родині. Зазвичай послуги приватних спеціалістів є дороговартісними і навіть середньостатистична сім’я не здатна забезпечити їх достатню кількість для отримання бажаного результату. Саме тому нами був створений проект «Дитячий центр «Відчуй», в якому абсолютно безкоштовно консультують та сприяють комплексному розвитку дітей з порушенням слуху такі спеціальні педагоги як: логопед, сурдопедагог, психолог, арт-терапевт, педагог по вокалу. Центр надає кваліфікаційну допомогу сім’ям дітей з порушенням слуху по всій Україні. 70 % педагогічного колективу центру – мами дітей з порушенням слуху, які отримали профільну освіту та мають колосальний багаторічний досвід у роботі з власними дітьми та іншими дітьми з порушенням слуху. Центр щотижнево обслуговує близько 150 сімей дітей з порушенням слуху.Недостатнє інформування щодо необхідної подальшої роботи над комплексним розвитком дітей з порушенням слуху після слухопротезування та фінансова неспроможність сім’ї призводить до нехтування цим важливим етапом, наслідком чого є як втрата шансу повноцінно чути і говорити, так і не менш травмуюча соціальна ізоляція дитини та марнування витрачених державою коштів на слухопротезування. У цей період страху та невизначеності щодо майбутнього дитини вкрай необхідна професійна та доступна комплексна допомога родині. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Забезпечити стабільний процес якісного та кваліфікованого слухо мовленнєвого розвитку дітей з інвалідністю по слуху з метою виключення майбутньої соціальної та комунікаційної ізоляції шляхом залучення спеціальних педагогів. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 479 425,40 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 406 655,90 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 72 769,50 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Забезпечити стабільне утримання команди спеціалістів для надання послуг по комплексному слухо-мовленнєвому розвитку дітей з порушенням слуху від 0 до 14 років та підтримці їх родин.2. Продовжити надання послуг вже дійсним та потенційним підопічним центру.3. Надати можливість сім’ям з інших міст/селищ брати участь в інтенсивних очних курсах з ефективної роботи над слухомовленнєвим розвитком дитини та отримувати додаткові консультації від спеціалістів дистанційно.4. Максимально поширювати інформацію щодо проекту дитячого центру та надаваних послуг у соцмережах, медіа та у спільнотах сімей з дітьми з порушенням слуху | 1 Слухо-мовленнєва індивідуальна та групова корекційна робота логопедів, сурдопедагогів з дітьми в слуховим апаратах та кохлеарних імплантах.2 Робота з психологами, послуга раннього втручання, ранній розвиток дитини, сенсорний інтеграція підготовка до школи, розвиток творчих здібностей (музика, вокал); корекція рухових, емоційних, соціальних відхилень шляхом групових та індивідуальних занять та консультацій..3 Кейс-менеджмент кожної сім’ї протягом усього періоду навчання у центрі.4 Активна PR робота для привернення уваги до самої необхідності вчасної та якісної роботи над слухомовленнєвим розвитком дитини після слухопротезування, а також для пошуку партнерів та можливостей взаємовигідної співпраці з ними. | Забезпечення стабільного процесу якісного та кваліфікованого слухо мовленнєвого розвитку дітей з інвалідністю по слуху з метою виключення майбутньої соціальної та комунікаційної ізоляції шляхом залучення спеціальних педагогів. | 1. Ефективна та регулярна робота з дітьми з порушенням слуху та комплексна підтримка родини.(500 осіб в тому числі 150 дітей з порушенням слуху.2. Стабільна та неперервна робота спеціалістів протягом усього періоду проекту, незмінний склад команди проекту 3 адміністративних працівника (по 441 год за три місяці) та 9 педагогічних (3000 індивідуальних та групових занять за 3 місяці) 3. Збільшення проінформованої та свідомої аудиторії щодо необхідності роботи над слухо-мовленнєвим розвитком та щодо проблем втрати слуху в цілому (збільшення кількості підопічних центру до 170 родин, аудиторія сторінок в соціальних мережах близько 35000 підписників). |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий | Жовтень 2020 Офіс громадської організації «Відчуй" | Відбір постачальників, товарів та послуг, досягнення домовленостей  | Досвід відбору послуг та товарів, які поєднують в собі якість та виправдану вартість.  | Регулярна співпраця з обраними постачальниками продуктів та послуг | Ефективна та регулярна робота з дітьми з порушенням слуху та комплексна підтримка родини. | 500 осіб в тому числі 150 дітей з порушенням слуху. |
|  |  | Підготовка та затвердження програм та графіку роботи дитячого центру та кожного з запрошених спеціалістів | Розроблені індивідуальні програми розвитку кожного підопічного центру з урахуванням запитів батьків та заходів рекомендованих спеціалістами. | Кожна дитина має власний розроблений спеціалістами план та не має адаптуватися під загальноприйняті та стандартизовані програми роботи з дітьми з порушенням слуху. | Стабільна та неперервна робота спеціалістів протягом усього періоду проекту, незмінний склад команди проекту 3 адміністративних працівника (по 441 год за три місяці) та 9 педагогічних  | 3000 індивідуальних та групових занять за 3 місяці |
| Реалізаційний | Жовтень – грудень 2020 рокуОфіс громадської організації «Відчуй" | Проведення щотижневих індивідуальних та групових занять (3000 за 3 місяці)Проведення інтенсивних курсів для підопічних з інших міст.Активна робота у налагодженні зв'язків із громадськістю, поширення інформації щодо результатів роботи центру, успішних кейсів. | Прогрес у слухо-мовленнєвій корекції, відновлення психологічних функцій, музичного слуху. Показники: краще сприймання мови на слух, активне мовлення.Зосередження уваги та можливостей батьків на досягненні найкращого можливого результату при самостійній роботі вдома.Показники: кількість сімей, які регулярно послідовне виконання всіх рекомендацій, прогрес за період між інтенсивними курсами.Збільшення уваги громадськості до потреб дітей з порушенням слуху, необхідності вчасної та якісної роботи над комплексним розвитком дитини після слухопротезування, підвищення рівня впізнаваності центру через фото/відео матеріали, нові партнерства та взаємовигідна співпраця з ними.  | 150 сімей зі всієї України отримають щотижневі консультування.20 сімей з міст поза Києвом пройдуть інтенсивні індивідуальні одно/двотижневі курси з комплексного розвитку дитини з порушенням слухуБільша кількість вчасно проімплантованих дітей та комплексна проінформаність сімей з дітьми з порушенням слуху щодо постопераційного періоду та необхідних заходів для максимально ефективного розвитку дитини. Підвищений рівень обізнаності громадськості щодо потреб людей з порушенням слуху та наявних можливостей допомоги цій категорії осіб з інвалідністю. | Забезпечити стабільний процес якісного та кваліфікованого слухо мовленнєвого розвитку дітей з інвалідністю по слуху з метою виключення майбутньої соціальної та комунікаційної ізоляції шляхом залучення спеціальних педагогів. | Збільшення кількості підопічних центру до 170 родин, аудиторія сторінок в соціальних мережах близько 35000 підписників |
| Оцінювальний | Жовтень – грудень 2020 рокуОфіс громадської організації «Відчуй" | Щотижнева координаційна зустріч педагогічної та адміністративної частин колективуСкладення звітності щодо проектуПроведення підсумків щодо результатів першого семестру | Відстеження успіхів/складнощів/ незвичних обставин при консультуванні.Професійна підтримка колег та включення додаткових консультацій/занять у програму слухомовленнєвого розвитку дитини.Оцінити ефективність роботи колективу та його потреби у матеріалах/додатковому навчанні і т.д. | Аналіз виконаної роботи дозволить побачити певні прогалини у надаваних послугах та заповнити їх за допомогою додаткового навчання та розроблення нових індивідуальних програм.Отриманий досвід є практичним та життєвим джерелом для проведення тренінгів, консультацій для колег з інших організацій та міст, які працюють з дітьми з порушенням слуху. | Ефективна та регулярна робота з дітьми з порушенням слуху та комплексна підтримка родини | Стабільна та неперервна робота спеціалістів протягом усього періоду проекту, незмінний склад команди проекту 3 адміністративних працівника (по 441 год за три місяці) та 9 педагогічних |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
| Сім’ї з дітьми з порушенням слуху, 150 сімей (близько 500 людей), з яких 150 дітей з порушенням слуху (від 0 до 14 років), які відвідують центр на постійній основі та отримують щотижневі консультації від педагогів. | 150 сімей зі всієї України отримають щотижневі консультування. | Дитячий центр для дітей з порушенням слуху “Відчуй” | 185 учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу) |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  Пост |  Дитячий центр “Відчуй” | Соціальні мережі ГО “Відчуй” <https://www.facebook.com/vidchui> | <https://www.facebook.com/vidchui/posts/3974580739238644><https://www.instagram.com/p/CG40xAyBvr2/> |
| Пост | Слухо мовленнєвий розвиток дітей з інвалідністю по слуху | Соціальні мережі ГО “Відчуй” <https://www.facebook.com/vidchui> | <https://www.facebook.com/vidchui/posts/4111391808890869> |
| Пост | Дитячий центр “Відчуй” | Соціальні мережі ГО “Відчуй” <https://www.facebook.com/vidchui> | <https://www.facebook.com/vidchui/posts/4128143507215699> |
| Пост | Дитячий центр “Відчуй” | Соціальні мережі ГО “Відчуй” <https://www.facebook.com/vidchui> | <https://www.facebook.com/vidchui/posts/4147457988617584> |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів на період з жовтня по грудень дозволить проектній команді організації зосередитися на пошуках партнерів не лише в Україні, але й поза її межами, подати заявки на членство в міжнародних організаціях та продемонструвати наші успіхи та досягнення на закордонному рівні. Такий організаційний розвиток розширить наші можливості щодо співпраці та фінансування наших сталих та майбутніх партнерів. | Дитячий центр «Відчуй» - проєкт, який виник у 2011 році як реакція на потреби сімей дітей з порушенням слуху у доступному та якісному слухо мовленнєвому розвитку дітей. Доти існуватиме ця потреба, Дитячий центр продовжуватиме свою роботу. Оскільки будь-яка довга перерва у навчанні може призвести до втрати надбаних результатів, з 18 січня 2021 року Дитячий центр “Відчуй” відновлює роботу. У зв’язку зі щорічним збільшенням кількості сімей, які відвідують центр, проєкт потребує не лише утримання наявного педагогічного складу, але й залучення додаткових спеціалістів, що зумовлює більшу суму фінансування на 2021 рік.Серед можливих джерел подальшого фінансування проєкту розглядаються: 1) фандрейзингові заходи: аукціон, лекції, виступи;2) підтримка партнерів ГО “Відчуй”;3) краудфандинг та фандрайзингові портали такі як dobro.ua, kindchallenge.net, yapomoga.com, razomgo.com;4) державне фінансування. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів на період з жовтня по грудень дозволить проектній команді організації зосередитися на пошуках партнерів не лише в Україні, але й поза її межами, подати заявки на членство в міжнародних організаціях та продемонструвати наші успіхи та досягнення на закордонному рівні. Такий організаційний розвиток розширить наші можливості щодо співпраці та фінансування наших сталих та майбутніх партнерів. | Дитячий центр «Відчуй» - проєкт, який виник у 2011 році як реакція на потреби сімей дітей з порушенням слуху у доступному та якісному слухо мовленнєвому розвитку дітей. Доти існуватиме ця потреба, Дитячий центр продовжуватиме свою роботу. Оскільки будь-яка довга перерва у навчанні може призвести до втрати надбаних результатів, з 18 січня 2021 року Дитячий центр “Відчуй” відновлює роботу. У зв’язку зі щорічним збільшенням кількості сімей, які відвідують центр, проєкт потребує не лише утримання наявного педагогічного складу, але й залучення додаткових спеціалістів, що зумовлює більшу суму фінансування на 2021 рік.Серед можливих джерел подальшого фінансування проєкту розглядаються: 1) фандрейзингові заходи: аукціон, лекції, виступи;2) підтримка партнерів ГО “Відчуй”;3) краудфандинг та фандрайзингові портали такі як dobro.ua, kindchallenge.net, yapomoga.com, razomgo.com;4) державне фінансування. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

**Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):**

сім’ї з дітьми з порушенням слуху, які відвідують центр на постійній основі та отримують щотижневі консультації від педагогів, сім’ї з міст поза Києвом пройшли одно/двотижневі курси з комплексного розвитку дитини з порушенням слуху.

**Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:**

протягом 3 місяців 150 дітей (із запланованих 150 дітей) відвідували регулярні щотижневі заняття онлайн. Програма для кожної дитини була адаптована таким чином, щоб батьки могли легко відтворювати завдання та додати до занять з педагогами самостійну роботу. 150 сімей (із запланованих 150 сімей) отримали консультації щодо усіх етапів роботи над слухомовленнєвим та психологічним розвитком дитини.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Дитячий центр «Відчуй» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

**Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):**

кожен педагог, базуючись на досвіді попереднього півріччя, найбільш ефективних методиках роботи з дітьми з порушенням слуху та спільній роботі з колегами Центру розробив індивідуальні програми для кожної дитини. В наслідок трьохмісячної роботи кожного педагога рівень мовленнєвих, слухових здібностей та загального розвитку дітей, у порівнянні з початковим етапом, підвищився. Дистанційне навчання посилило участь батьків у процесі, відповідальність за який раніше покладалася ними, здебільшого на педагогічний склад центру. Збільшення кількості підопічних на 15 сімей за 3 місяці свідчить про підвищення рівня впізнаваності центру та його авторитету серед сімей дітей з порушенням слуху.

**Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):**

Проведено 2730 занять, з яких 2026 – індивідуальні, 504 - групові. Проведено 15 діагностичних та ознайомчих консультацій з сім’ями з дітьми з порушенням слуху, які розпочали заняття у центрі. 20 сімей з міст поза Києвом, які пройшли інтенсивні індивідуальні одно/двотижневі курси та завдяки онлайн-формату могли долучатися частіше до групових занять та отримувати консультації. Охоплення становить 14 областей України.

**Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):** 278 878,50 грн.

**Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):**

Соціальні мережі ГО “Відчуй” <https://www.facebook.com/vidchui>.

**Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):** Дитячий центр «Відчуй» - проєкт, який виник у 2011 році як реакція на потреби сімей дітей з порушенням слуху у доступному та якісному слухо мовленнєвому розвитку дітей. Доти існуватиме ця потреба, Дитячий центр продовжуватиме свою роботу. Оскільки будь-яка довга перерва у навчанні може призвести до втрати надбаних результатів, з 18 січня 2021 року Дитячий центр “Відчуй” відновлює роботу. У зв’язку зі щорічним збільшенням кількості сімей, які відвідують центр, проєкт потребує не лише утримання наявного педагогічного складу, але й залучення додаткових спеціалістів, що зумовлює більшу суму фінансування на 2021 рік.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.