Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Доступна допомога», підготовка психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю он-лайн. |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Повернути життя» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01.08.2021р. – 31.12.2021р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю, що є жертвами домашнього насилля, шляхом надання їм доступу до компетентної та кваліфікованої соціально-психологічної допомоги в режимі он-лайн. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Актуальність проекту продиктована такими основними чинниками: Є потреба в доступному та практично орієнтованому курсі для фахівців, що працюють із жертвами домашнього насильства онлайн. Такий курс повинен бути максимально комплексним та універсальним, але водночас легким для засвоєння. Такий курс повинен знаходитися у вільному доступі. Максимальна кількість зацікавлених осіб повинна отримати інформацію про можливість вільного доступу до цього курсу. До такого проекту мають бути залучені жінки з інвалідністю як у ролі тренерів, так і в ролі учасників таких тренінгів. Такий проект повинен гарантувати практичне використання отриманих результатів на користь цільової категорії – а відтак передбачати надання безкоштовних консультацій онлайн для жінок з інвалідністю – жертв домашнього насилля. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | У рамках проекту проведено 10 вебінарів з питань психологічного консультування онлайн жінок з інвалідністю – жертв домашнього насильства для 52 учасниць-психологинь; підготовлено онлайн-курс за матеріалами вебінарів; проведено 50 год. супервізій для учасниць проекту; проведено 250 онлайн консультацій для жінок з інвалідністю, підготовлено методичні рекомендації щодо організації такої роботи. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 574 880,00 грн. (п’ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 479 780,00 грн. (чотириста сімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 95 100,00 грн. (дев’яносто п’ять тисяч сто гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Підготувати до надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю в режимі он-лайн 30 представників цільової категорії з усіх регіонів України шляхом проведення 10 тематичних вебінарів. | 1.Відкритий відбір учасників через соціальні мережі та спілки психологів. | 1. Підготувати до надання соціально-психологічних консультатив-них послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю в режимі он-лайн 30 представників цільової категорії з усіх регіонів України. | 1. Проведення 10 тематичних вебінарів. |
| 2. Оптимізувати зусилля громадськості щодо протидії домашньому насильству стосовно жінок з інвалідністю. | - Створення експертної групи з числа тренерів та додатково залучених експертів. - Узагальнення матеріалів вебінарів. - Розробка електронного посібника-гайда для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. | 2. Оптимізувати зусилля громадськості щодо протидії домашньому насильству стосовно жінок з інвалідністю. | 1. Експертна група з числа тренерів та додатково залучених експертів. 2. Матеріали вебінарів. 3. Електронний посібник-гайда для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. |
| 3. Створити можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу понад 1000 представників цільової аудиторії з різних регіонів України. | - Узагальнення матеріалів вебінарів. - Режисура курсу. - Запис необхідних елементів курсу. - Дизайн курсу. - Монтаж курсу. - Тестування курсу. - Розміщення курсу в режимі онлайн-доступу. | 3. Створити можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу понад 1000 представників цільової аудиторії з різних регіонів України. | Розміщено курс в режимі онлайн-доступу. |
| 4. Зменшити негативний вплив ізоляції та зупинити зростання числа жертв домашнього насильства серед жінок з інвалідністю. | 1) Залучити до надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю в режимі он-лайн принаймні 50% учасників проекту. 2) Забезпечити інтервізійний консультативний супровід для учасників проекту. 3) Забезпечити супервізійний консультативний супровід для учасників проекту. | Зменшити негативний вплив ізоляції для зупинення зростання числа жертв домашнього насилля серед жінок з інвалідністю. | Надано соціально-психологічні консультативні послуги для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю в режимі он-лайн. Здійснено інтервізійний консультативний супровід для учасників проекту. Здійснено супервізійний консультативний супровід для учасників проекту. |
| 5.Поширити результати проекту для максимального числа учасників у межах України. | Поширення аналітичного звіту, записів вебінарів та інформації про розроблений курс серед зацікавлених учасників через електронні розсилки та розміщення матеріалів на доступних веб-ресурсах у режимі вільного доступу. | Поширити результати проекту для максимального числа учасників у межах України. | Розповсюдження матеріалів через інформаційні джерела. |
| Громадською організацією «Повернути життя» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 102. ГО вдалося досягти всіх планових показників виконання завдання шляхом підготовки психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю в режимі он-лайн. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовка до проведення вебінарів. | Серпень 2021 р. | - Підготовка програми та матеріалів для проведення вебінарів. - Підготовка інформаційних матеріалів про проведення вебінарів. - Поширення інформації про заходи серед зацікавлених учасників (проведення он-лайн прес-конференції, реклама в соціальних мережах, інформаційні листи для департаментів соціального захисту, розсилка матеріалів для зацікавлених ГО, публікації інформаційних матеріалів у медіа та ін.). - Відкритий та обʼєктивний відбір щонайменше 30 учасників із кожного регіону України. | Підготувати типову придатну до поширення та мультиплікування програму. Показники досягнень: - Зверстана у форматі електронного документу програма серії вебінарів. - Підготувати до подальшого поширення інформаційні матеріалів для учасників тренінгів. Показники досягнень: - Презентаційні матеріали до кожного вебінару загальним обсягом близько 100 слайдів. - Залучити до проведення заходу щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України. Показники досягнень: - Списки відібраних учасників загальною кількістю щонайменше 30 позицій. | Підготовлено типову придатну до поширення та мультиплікування програму. Показники досягнень: - Зверстана у форматі електронного документу програма серії вебінарів. - Підготовлено готові до подальшого поширення інформаційні матеріалів для учасників тренінгів. Показники досягнень: - Презентаційні матеріали до кожного вебінару загальним обсягом близько 100 слайдів. - Залучено до проведення заходу щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України. Показники досягнень: Списки відібраних учасників загальною кількістю щонайменше 30 позицій. | - Розроблена програма може бути використана як зразок для роботи та відправна точка для подальших удосконалень та розвитку. - Презентаційні матеріали можуть бути використані учасниками тренінгів для поглиблення та удосконалення своїх знань з заявленої тематики. | - Розроблена програма може бути використана як зразок для роботи та відправна точка для подальших удосконалень та розвитку. - Презентаційні матеріали можуть бути використані учасниками тренінгів для поглиблення та удосконалення своїх знань з заявленої тематики. |
| 2. Проведення 10 вебінарів у програмі «Zoom». | Вересень 2021р. | - Проведення 10 вебінарів для залучених учасників. - Запис проведених заходів. | - Залучення до проведення кожного заходу у режимі бепосередньої участі та відтермінованого перегляду щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України. Показники досягнень: - Звіт про проведені вебінари із залученням щонайменше 30 учасників. - Реєстраційні списки сертифікатів учасників. | - Залучено до проведення кожного заходу у режимі бепосередньої участі та відтермінованого перегляду щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України Показники досягнень: - Звіт про проведені вебінари із залученням щонайменше 30 учасників. - Реєстраційні списки сертифікатів учасників. | - Обсяг та географія залучення учасників дозволяють стверджувати, що будуть підготовлені агенти змін для кожного регіону України, здатні до поширення отриманих знань та навичок. | - Обсяг та географія залучення учасників дозволяють стверджувати, що будуть підготовлені агенти змін для кожного регіону України, здатні до поширення отриманих знань та навичок. |
| 3. Розробка методичних рекомендацій для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. | Жовтень 2021р. | - Розробка методичних рекомендацій. - Верстка методичних рекомендацій та оформлення їх як електронного документу. | - Розробка та підготовка до друку методичних рекомендацій для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. Показники досягнень: - Підготовлені до друку методичні рекомендації. | - Розроблено та підготовлено до друку методичні рекомендації для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. Показники досягнень: Підготовлені до друку методичні рекомендації. | - Розроблені методичні рекомендації допоможуть уникнути типових помилок та зробити процес надання соціально-психологічних послуг жертвам насилля он-лайн оптимальним. | - Розроблені методичні рекомендації допоможуть уникнути типових помилок та зробити процес надання соціально-психологічних послуг жертвам насилля он-лайн оптимальним. |
| 4. Розробка та розміщення у вільному доступі курсу для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. | Жовтень-грудень 2021р. | - Опрацювання записів матеріалів вебінару. - Розробка навчального курсу загальною тривалістю 60 год. на основі записаних вебінарів, додаткового записаних навчальних лекцій та семінарів. - Розміщення курсу на доступних веб-ресурсах в режимі постійного онлайн доступу. | - Розробка та розміщення у вільному доступі курс для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю Показники досягнень: - створення та розміщення в безкоштовному онлайн курс загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС). | ● Розроблено та розміщено у вільному доступі курс для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю Показники досягнень: 1) створено та розміщено в безкоштовному онлайн курс загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС). | - Розроблений та розміщений у вільному доступі курс допоможе підвищити кваліфікацію в дистанційному режимі. | - Розроблений та розміщений у вільному доступі курс допоможе підвищити кваліфікацію в дистанційному режимі. |
| 4. Поширення результатів проекту. | Грудень 2021р. | - Поширення аналітичного звіту, записів вебінарів та інформації про розроблений курс серед зацікавлених учасників через електронні розсилки та розміщення матеріалів на доступних веб-ресурсах у режимі вільного доступу. | - Поширення результатів проекту серед представників цільової аудиторії Показники досягнень: - min 300 електронних примірників інформаційних/ методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань курсу видано та поширено серед представників цільової аудиторії. | ● Поширено результати проекту серед представників цільової аудиторії Показники досягнень: 1) min 300 електронних примірників інформаційних/ методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань курсу видано та поширено серед представників цільової аудиторії. | - Поширені результати допоможуть підвищити рівень знань та умінь представників цільової аудиторії стосовно соціально-психологічних консультативних он-лайн послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. | - Поширені результати допоможуть підвищити рівень знань та умінь представників цільової аудиторії стосовно соціально-психологічних консультативних он-лайн послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. |
| 4.1 Підведення підсумків та підготовка звіту. | Не пізніше 2 днів після заходу Грудень 2021р. | - Підготовка проміжних звітів про проведені заходи - Підготовка фінального звіту про виконання проекту. | - Підвести підсумки виконання проекту: Показники досягнень: - Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи; - Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ - Підсумкова публікація про проект на сайті організації; - Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проекту | - Підведено підсумки виконання проекту: Показники досягнень: - Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи. - Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ. - Підсумкова публікація про проект на сайті організації. - Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проекту. | Виконано. | Виконано. |
| ГО «Повернути життя» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 102. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Учасниці вебінарів-психологині | 30, з них не менше 10 з інвалідністю | Учасниці вебінарів-психологині | 30, з них 7 з інвалідністю |
| Клієнтки – учасниці консультацій | Без специфікації на кількість | Клієнтки – учасниці консультацій | 28 клієнток з інвалідністю |
| Під час реалізації ГО «Провернути життя» зазначеного проекту загальні кількісні показники охоплення цільової аудиторії відповідають плановим показникам. Усі планові показники виконано в повному обсязі. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб) |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |
| ГО «Повернути життя» до проєкту не планувалося залучати додаткових партнерів. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Повернути життя» не зазначені ризики під час реалізації проекту. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались) |  |  |  |

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий) | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформаційна вебсторінка | Вебсторінка проєкту «Доступна допомога» на сайті ГО «Повернути життя», всеукраїнський (унікальних відвідувачі упродовж тривалості проєкту) | Вебсторінка проєкту «Доступна допомога» на сайті ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/dostupna-dopomoga/ |
| Сторінка у соціальній мережі Facebook | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя», всеукраїнський (охват: за період реалізації проєкту 135 107 переглядів) | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife |
| Канал у соціальній мережі Youtube | Канал у соціальній мережі Youtube, всеукраїнський, (охват: за період реалізації проєкту 10 175 переглядів) | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured |
| Пост | Розпочинаємо проєкт "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355656559345725 Дата публікації 01 серпня 2021 р. |
| Пост | Команда проєкту «Доступна допомога» , всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/357071112537603/ Дата публікації 06 серпня 2021 р. |
| Пост | Запрошуємо взяти участь у програмі "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/355658116012236 Дата публікації 07 серпня 2021 р. |
| Пост | Для чого покликаний проєкт “Доступна допомога”?, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/357097519201629/ Дата публікації 13 серпня 2021 р. |
| Пост | Стань учасником програми проєкту "Доступа допомога"!, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/361002465477801 Дата публікації 01 вересня 2021 р. |
| Пост | Сьогодні обговорюємо робочі питання стосовно проєкту “Доступна допомога”, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/357164842528230/ Дата публікації 05 вересня 2021 р. |
| Пост | ❍Чим нам запам’ятався серпень? , всеукраїнський | Пост на сторінці у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/pcb.358312495746798/358312265746821 Дата публікації 07 вересня 2021 р. |
| Пост | Понад 30 фахівців відібрано для участі у проєкті "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/pcb.362879628623418/362877988623582/ Дата публікації 14 вересня 2021 р. |
| Пост | Проєкт "Доступна допомога" - набирає обертів, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/364211948490186/ Дата публікації 16 вересня 2021 р. |
| Пост | До участі в проєкті "Доступна допомога" зголосилися учасниці з усієї України, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/364216555156392/ Дата публікації 16 вересня 2021 р. |
| Пост | 16 вересня 2021 року відбувся вебінар в рамках проєкту «Доступна допомога» на тему: «Особливості надання психологічної допомоги молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату» , всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/364333221811392/ Дата публікації 16 вересня 2021 р. |
| Пост | Триває серія вебінарів в рамках проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/366685864909461/ Дата публікації 18 вересня 2021 р. |
| Пост | 18 вересня відбувся останній вебінар Інни Володимирівни, та не останній із курсу, передбачений проєктом "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/366695764908471/ Дата публікації 18 вересня 2021 р. |
| Пост | 20 вересня 2021 року відбувся черговий вебінар в рамках проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/367433958167985/ Дата публікації 20 вересня 2021 р. |
| Пост | 22 вересня - черговий вебінар в рамках проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/368142524763795/ Дата публікації 22 вересня 2021 р. |
| Пост | Більша частина вебінарів, запланованих в рамках проєкту "Доступна допомога", уже позаду, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/368771344700913/ Дата публікації 23 вересня 2021 р. |
| Пост | 25 вересня - вебінар експерта проєкту "Доступна допомога" Віталія ШМАРГУНА, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/369979801246734/ Дата публікації 25 вересня 2021 р. |
| Пост | Ми майже на фініші ⛳️, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/371932434384804/ Дата публікації 27 вересня 2021 р. |
| Пост | 30 вересня разом з нашими учасниками ми розглянули тему: "Правове регулювання протидії домашньому насильству", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/373253357586045/ Дата публікації 30 вересня 2021 р. |
| Пост | 02 жовтня відбувся останній вебінар із курсу проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/374254260819288/ Дата публікації 02 листопада 2021 р. |
| Пост | Вересень для нашої команди був досить насиченим! , всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/photos/a.120428572868526/376516687259712/ Дата публікації 06 жовтня 2021 р. |
| Пост | У рамках проєкту «Доступна допомога» діє онлайн-допомога для жінок з інвалідністю у скрутних життєвих ситуаціях, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/posts/379690453609002 Дата публікації 10 жовтня 2021 р. |
| Пост | Наша команда стала ще більшою! , всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/651179016294039 Дата публікації 15 жовтня 2021 р. |
| Пост | Кожного дня ми робимо крок вперед для реалізації проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/488132752359313 Дата публікації 03 листопада 2021 р. |
| Пост | Доступна допомога Безкоштовна психологічна допомога для жінок з інвалідністю! , всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/563668128062094 Дата публікації 11 листопада 2021 р. |
| Пост | Настав час познайомити вас трішки ближче з психологами-консультантами проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/1319352705174737 Дата публікації 15 листопада 2021 р. |
| Пост | Проєкт "Доступна допомога" дав можливість об'єднати значну кількість фахівців для покращення становища жінок з інвалідністю які постраждали від насильства чи перебувають у складних життєвих обставинах, всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/237617428454279 Дата публікації 02 грудня 2021 р. |
| Пост | 10 грудня 2021 року відбувся круглий стіл "Доступна психологічна допомога та роль психолога у боротьбі з насильством" в рамках проєкту "Доступна допомога", всеукраїнський | Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» | https://www.facebook.com/ngobacktolife/videos/617780312868520 Дата публікації 10 грудня 2021 р. |
| Вебінар | Чухрій Інна Техніки роботи з травмою 16.09.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=7neL-eKh4zQ&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_ |
| Вебінар | Чухрій Інна Розлади Прихильності та вектори соціально-психологічної підтримки 17.09.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=vkRAetsfnUE&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=2 |
| Вебінар | Чухрій Інна Основи Психологічної допомоги людям з порушеннями опорно-рухового апарату 18.09.2021, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=lgxqKYjy9ww&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=3 |
| Вебінар | Валерій Андросов Базові техніки консультування 20.09.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=IEzCEDM7SGs&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=4 |
| Вебінар | Віталій Шмаргун Психосоматика як результат високого рівня лояльності до аб’юзу 22.09.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=tA5FXp0msSs&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=5 |
| Вебінар | Валерій Андросов Рапорт та налагодження контакту із клієнтом 23.09.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=0ABQsJRGWl4&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=6 |
| Вебінар | Віталій Шмаргун Вербальні та поведінкові маркери насилля 25.09.21, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=v4GXUt7_nDc&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=7 |
| Вебінар | Валерій Андросов Онлайн консультування що треба мати мінімально, щоб виглядати достойно 27.09.21р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=-3vBstWfk3Q&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=8 |
| Вебінар | Олена Яра Людмила Головко Правове регулювання протидії домашньому насильству, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=XapHh935Pf0&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=9 |
| Вебінар | Віталій Шмаргун Алгоритми самозахисту, шляхи відновлення 2.10.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=x6HLrb0E02o&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=10 |
| Вебінар | Світлана Ілініч Робота з людьми з інвалідністю онлайн 08.10.2021, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=VT8urcuyAc8&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=11 |
| Вебінар | Настановча сесія 12.10.2021 р, всеукраїнський | Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» | https://www.youtube.com/watch?v=gKAKdsUROIA&list=PLmq0lUZ6cACLZ4kZJ__JgZtytlKl18E3_&index=12 |
| Новина | РЕЄСТРАЦІЮ НА КУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ПРОЄКТУ “ДОСТУПНА ДОПОМОГА” ВІДКРИТО, всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/anonsi/reyestratsiyu-na-kurs-za-programoyu-proyektu-dostupna-dopomoga-vidkrito/ Дата публікації 06 серпня 2021 р. |
| Новина | ДО УЧАСТІ В ПРОЄКТІ «ДОСТУПНА ДОПОМОГА» ЗГОЛОСИЛИСЯ УЧАСНИКИ З УСІЄЇ УКРАЇНИ, всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/podii/do-uchasti-v-proyekti-dostupna-dopomoga-zgolosilisya-uchasnitsi-z-usiyeyi-ukrayini/ Дата публікації 16 вересня 2021 р. |
| Новина | З 15 ВЕРЕСНЯ СТАРТУВАЛИ ВЕБІНАРИ У РАМКАХ НАШОГО ПРОЄКТУ «ДОСТУПНА ДОПОМОГА», всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/podii/z-15-veresnya-startuvali-vebinari-u-ramkah-nashogo-proyektu-dostupna-dopomoga/ Дата публікації 15 вересня 2021 р. |
| Новина | БЕЗКОШТОВНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ЖІНОК З ІНВАЛІДНІСТЮ!, всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | http://backtolife.org.ua/proekti/bezkoshtovna-psihologichna-dopomoga-dlya-zhinok-z-invalidnistyu/ Дата публікації 10 жовтня 2021 р. |
| Новина | Проєкт “Доступна допомога” - наші досягнення у листопаді, всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | Дата публікації 02 грудня 2021 р. |
| Новина | Круглий стіл "Доступна психологічна допомога та роль психолога у боротьбі з насильством", всеукраїнський | Сайт ГО «Повернути життя» | Дата публікації 10 грудня 2021 р. |

Інформаційний супровід проекту ГО здійснений в повному обсязі.

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Заплановано функціонування дистанційного курсу, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 10000 осіб на рік. Подальша участь у конкурсах проектів українських та міжнародних донорських організацій. | Функціонування дистанційного курсу, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 10000 осіб на рік. Участь у конкурсах проектів українських та міжнародних донорських організацій. Участь у конкурсі програм (проектів, заходів) для громадських обєднань осіб з інвалідністю від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. |
| (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| - веб-сайт організації http://backtolife.org.ua/); - поширення інформації у соцмережах; - електронна розсилка. Висвітлення основних заходів проекту в регіональних та всеукраїнських ЗМІ | - Вебсайт організації http://backtolife.org.ua/); Вебсторінка проєкту «Завжди на зв’язку» на сайті ГО «Повернути життя - Сторінка у соціальній мережі Facebook громадської організації «Повернути життя» https://www.facebook.com/ngobacktolife - Канал у соціальній мережі Youtube громадської організації «Повернути життя» https://www.youtube.com/channel/UCNAhB-PSFDKSBF1rbUFN0EA/featured |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Мета та одновні завдання щодо поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю, що є жертвами домашнього насильства, шляхом надання їм доступу до компетентної та кваліфікованої соціально-психологічної допомоги в режимі он-лайн кикоанно проектом в повному обсязі. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Громадською організацією «Повернути життя» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 102. ГО вдалося досягти всіх планових показників виконання завдання шляхом підготовки психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю в режимі он-лайн. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Розроблена програма може бути використана як зразок для роботи та відправна точка для подальших удосконалень та розвитку. Презентаційні матеріали можуть бути використані учасниками тренінгів для поглиблення та удосконалення своїх знань з заявленої тематики.Обсяг та географія залучення учасників дозволяють стверджувати, що будуть підготовлені агенти змін для кожного регіону України, здатні до поширення отриманих знань та навичок. Розроблені методичні рекомендації допоможуть уникнути типових помилок та зробити процес надання соціально-психологічних послуг жертвам насилля он-лайн оптимальним. Розроблений та розміщений у вільному доступі курс допоможе підвищити кваліфікацію в дистанційному режимі. Поширені результати допоможуть підвищити рівень знань та умінь представників цільової аудиторії стосовно соціально-психологічних консультативних он-лайн послуг для жертв домашнього насильства з числа жінок з інвалідністю. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Під час реалізації ГО «Провернути життя» зазначеного проекту загальні кількісні показники охоплення цільової аудиторії відповідають плановим показникам. Усі планові показники виконано в повному обсязі. Учасниці вебінарів-психологині 30, з них 7 з інвалідністю. Клієнтки – учасниці консультацій 28 клієнток з інвалідністю. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 475 780,00 грн. (чотириста сімдесят пять тисяч сімсот вісімдесіт гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Функціонування дистанційного курсу, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 10000 осіб на рік. Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti