Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Конференція «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. 2. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. 3. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Початок реалізації: жовтень 2021 року (підготовчий етап до реалізації). Закінчення реалізації: грудень 2021 року (завершальний етап, звітування). |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) заходу. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Метою заходу є спільне напрацювання шляхів подолання існуючої на сьогоднішній день проблеми доступу до правосуддя осіб з інвалідністю в Україні, інформування суспільства щодо проблем, які виникають у осіб з інвалідністю щодо доступу до правосуддя та реалізації права на справедливий суд, а також моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю щодо забезпечення доступу до правосуддя шляхом: 1) проведення запропонованого заходу (конференції) як платформи, де цільові групи можуть обмінятися досвідом та здобутками щодо забезпечення права на доступ до правосуддя та справедливий суд; 2) проведення запропонованого заходу (конференції) як освітнього заходу під час якого цільові групи отримають практичну інформацію та приклади вдало реалізованих кейсів щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя осіб з інвалідністю (український та міжнародний досвід); 3) проведення запропонованого заходу(конференції) як платформи для опитування цільових груп заходу щодо розуміння ними існуючої проблематики; 4) проведення запропонованого заходу як інформаційної платформи на якій буде висвітлено основні проблеми доступу до правосуддя осіб з інвалідністю та шляхи їх подолання. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Державою Україна було підписано та ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю (надалі-Конвенція) і Факультативний протокол до неї. Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю. Одним з найважливіших чинників забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю для повноцінної реалізації у всіх сферах життя є забезпечення використання права на захист від порушення законних інтересів, прав і свобод, усунення дискримінацій по відношенню до осіб з інвалідністю щодо доступу зазначеної категорії до правосуддя (судочинства). Забезпечення доступу до правосуддя особам з інвалідністю є одним з найголовніших завдань як держави так і суспільства, що надасть змогу особам з інвалідністю через призму зобов’язального характеру та обов’язковості виконання судового рішення на всій території України поновити своє право на рівність можливостей та усунути наявні дискримінації по відношенню до них. Наразі Україна як держава-учасниця Конвенції повинна забезпечити людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та матеріальні корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу. На сьогоднішній день, широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні щодо доступності до захисту своїх прав свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги до них з боку суспільства та держави. Правове поле хоча й містить багато позитивних кроків на шляху вирішення численних проблем осіб з інвалідністю, але є переважно декларативним, не забезпеченим матеріальними ресурсами та механізмами управлінського впровадження. Також звертаємо увагу, що у ситуації, що склалася, особи з інвалідністю потрапляють у ситуацію, коли існує дискримінаційний підхід ( за станом здоров’я / фізичними можливостями індивіда) щодо доступу до правосуддя (судочинства), що прямо заборонено ст.5 Конвенції про захист прав осіб з інвалідністю. Тобто, незважаючи на чинні законодавчі норми, особи з інвалідністю та маломобільні групи населення не можуть реалізувати своє право на доступ до правосуддя через те, що держава досі не створила сприятливі умови для можливості таким категоріям громадян ефективно реалізовувати свої права та свободи людини і громадянина . Варто зазначити, що доступ до правосуддя є інструментом реалізації прав громадян України. У випадку якщо особа не має можливості потрапити до приміщення суду або вільно використовувати його в середині - це обмежує її право на судовий захист та породжує дискримінацію. Для подолання вищезазначених проблем, з метою покращення доступу до правосуддя, забезпечення рівних прав для всіх категорій громадян та інтеграції сучасних інформаційних технологій в роботу судів представниками ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» було розроблено Програму "Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями" та яка затверджена рішенням Ради суддів України № 54 від 05 червня 2015 року. В рамках цієї програми була створена Робоча група із забезпечення доступності суду і судової процедури для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. До складу робочої групи увійшли представники ВРП, РСУ, ДСА, та окремі судові установи (включаючи ПЗАГС), представники громадських організацій осіб з інвалідністю. Члени Робочої групи поставили за мету своєї діяльності практичну реалізацію принципів верховенства права і забезпечення особам з інвалідністю права на справедливий судовий захист через забезпечення доступності та безбар’єрності судової установи та судової процедури. Наразі існує необхідність у проведенні спільної зустрічі представників органів судової гілки влади, спільноти людей з інвалідністю для обговорення здобутків, напрацювань Робочої групи, необхідності практичного втілення зазначених рекомендацій, а також напрацювання шляхів подолання існуючих викликів та проблем щодо доступу до правосуддя та забезпечення права на справедливий суд для людей з інвалідністю в Україні. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Організацією було здійснено підготовку до проведення та безпосередньо проведений передбачений захід на якому представники цільової аудиторії-учасники заходу: а) отримали нові знання щодо забезпечення права людей з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя; б) одержали практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судових установ; в) обмінялись досвідом щодо вищезазначених питань. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 513 550, 00 грн. (п'ятсот тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 434 815, 00 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 78 735, 00 грн. (сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять п’ять гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Підготовка до заходу (конференції). | -Проведення переговорів і заключення договорів для виконання; - Підготовка анонсу заходу; - Розробка та формування програми заходу, її узгодження з потенційними спікерами (доповідачами); - Розробка та узгодження сценарію, планування (таймінгу) заходу з потенційними спікерами; - Розробка, підготовка і тиражування довідково-інформаційних матеріалів в електронному вигляді для учасників заходу щодо змісту, тривалості та таймінгу заходу, його організації; - Попередній збір запропонованих презентацій спікерів, їх аналіз, коригування та узгодження для подання на заході; - Запрошення учасників та спікерів заходу (засобами електронного та поштового зв’язку, телефоном, месенджерами тощо) - Підготовка спікерів (тези виступів, обговорення, узгодження та коригування наданих тез відповідно до тематики заходу); - Визначення модератора на весь час заходу та його підготовка (вивчення та узгодження організаційних питань, вивірення таймінгу заходу на весь час його реалізації, знайомство зі спікерами); - Підготовка прес-пакету (прес-реліз, довідково-інформаційні та методичні матеріали заходу, фото-відеоматеріали, презентації спікерів), їх тиражування та розсилка в електронному вигляді учасникам заходу; - Забезпечення донесення до ЗМІ потрібних повідомлень шляхом надання ексклюзивної інформації (викладка про захід в Інтернеті/сайті-інформаційних, фото- та відео матеріалів тощо); -надання до Фонду соціального захисту інвалідів електронної версії детальної програми заходу для публікації на сайті фонду; - Пошук відповідного приміщення, переговори щодо оренди та укладення договору оренди приміщення для проведення заходу з урахуванням вимог щодо санітарних норм, у т.ч. карантину; - Пошук готелю та резервування місць для поселення учасників, укладення договору; - Пошук перевізника для забезпечення трансферу відповідним транспортом, укладення договору; - Формування переліку канцтоварів, пошук постачальника канцтоварів,, укладення договору, на закупівлю канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу; - Складання меню, пошук постачальника та організація закупівлі продуктів для харчування учасників під час перерви в роботі заходу по типу «кава-тайм» , укладення договору; - Друк та формування комплектів роздаткових матеріалів. | 1. Підготовка до заходу (конференції). | -Проведені переговори і заключені договори для виконання. - Підготовлений анонс заходу та розміщений. - Розроблена програма заходу та розповсюджена. - Узгоджений сценарій планування (таймінгу) заходу зі спікерами. - Розроблено, підготовлено і надруковано довідково-інформаційні матеріали в електронному вигляді для учасників заходу щодо змісту, тривалості та таймінгу заходу, його організації. - Запрошено учасників та спікерів заходу (засобами електронного та поштового зв’язку, телефоном, месенджерами тощо). - Підготовлено спікерів (тези виступів, обговорення, узгодження та коригування наданих тез відповідно до тематики заходу). - Визначено модератора на весь час заходу та його підготовка (вивчення та узгодження організаційних питань, вивірення таймінгу заходу на весь час його реалізації, знайомство зі спікерами). - Підготовлено прес-пакет (прес-реліз, довідково-інформаційні та методичні матеріали заходу, фото-відеоматеріали, презентації спікерів), їх тиражування та розсилка в електронному вигляді учасникам заходу. - Донесено до ЗМІ потрібних повідомлень шляхом надання ексклюзивної інформації (викладка про захід в Інтернеті/сайті-інформаційних, фото- та відео матеріалів тощо). - Укладення договору оренди приміщення для проведення заходу з урахуванням вимог щодо санітарних норм, у т.ч. карантину. - Резервування місць для поселення учасників, укладення договору. - Забезпечення перевізника для забезпечення трансферу відповідним транспортом, укладення договору. - Сформований перелік канцтоварів, укладення договору з постачальником на закупівлю канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу. - Сформоване меню, узгодження з постачальником та здійснено закупівлю продуктів для харчування учасників під час перерви в роботі заходу по типу «кава-тайм» , укладення договору. - Друк та формування комплектів роздаткових матеріалів. |
| 2. Проведення заходу (конференції). | -Заїзд/прибуття/зустріч іногородніх учасників заходу, організація проживання (поселення в готелі); -Трансфер іногородніх учасників заходу з готелю до місця проведення заходу; -Зустріч місцевих учасників заходу на місці проведення заходу, їх організація та супровід; -Зустріч спікерів, їх супровід, координація таймінгу, обговорення доповідей/тренінгів, виявлення змін та коригування процесу реалізації заходу; - Реєстрація всіх учасників заходу - Початок заходу, вітальне слово запрошеного провідного фахівця/модератора; - Доповіді спікерів, обговорення, консультації – реалізація заходу ; - Організація перерв у роботі заходу по типу «кава-тайм»; - Спілкування учасників заходу, обговорення поточних питань відповідно до тематики заходу, обмін досвідом, обмін контактами, проведення консультацій (загальних, персональних) ; -Завершення заходу, підведення підсумків. | 2. Проведення заходу (конференції). | Виконано планові показники: -заїзд/прибуття/зустріч іногородніх учасників заходу, організація проживання (поселення в готелі); -трансфер іногородніх учасників заходу з готелю до місця проведення заходу; -зустріч місцевих учасників заходу на місці проведення заходу, їх організація та супровід; -зустріч спікерів, їх супровід, координація таймінгу, обговорення доповідей/тренінгів, виявлення змін та коригування процесу реалізації заходу; - реєстрація всіх учасників заходу; - початок заходу, вітальне слово запрошеного провідного фахівця/модератора; - доповіді спікерів, обговорення, консультації – реалізація заходу; - організація перерв у роботі заходу по типу «кава-тайм»; - спілкування учасників заходу, обговорення поточних питань відповідно до тематики заходу, обмін досвідом, обмін контактами, проведення консультацій (загальних, персональних); -завершення заходу, підведення підсумків. |
| 3. Аналітика та звітування. | - Підготовка та розсилка пост-релізу в електронному вигляді всім потенційним споживачам матеріалів заходу; - Сортування та обробка фото- та відео-матеріалів за результатами проведення заходу, популяризація матеріалів заходу в СМІ/Інтернет-ресурсі, сайті; - Відстеження результатів поширення матеріалів заходу, аналіз цих результатів, висновки щодо кількісних та якісних показників відносно запланованих результатів проведення заходу; - Розсилання в електронному вигляді презентаційних та фотоматеріалів заходу його учасникам; - Збір проїзних квитків у учасників заходу для відшкодування коштів за проїзд; - Документальне звітування за підсумками реалізації заходу; - Розсилання відшкодованих коштів за проїзд учасникам заходу -Підготовка та подання звіту -Підготовка рекомендацій для судової гілки влади. | 3. Аналітика та звітування. | Виконано планові показники: - підготовлено та розіслано пост-релізу в електронному вигляді всім потенційним споживачам матеріалів заходу; - відсортовано та оброблено фото- та відео-матеріали за результатами проведення заходу, популяризація матеріалів заходу в СМІ/Інтернет-ресурсі, сайті; - відстежено результати поширення матеріалів заходу, аналіз цих результатів, висновки щодо кількісних та якісних показників відносно запланованих результатів проведення заходу; - розповсюджено в електронному вигляді презентаційні та фотоматеріали заходу його учасникам; - зібрано проїзні квитки у учасників заходу для відшкодування коштів за проїзд; - звітування за підсумками реалізації заходу; - відшкодування за проїзд учасникам заходу; -підготовлено рекомендації для судової гілки влади. |

### ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» повідомляє про виконання завдань проекту та відповідність плановим показникам та виконання умов Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 86.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап до реалізації. | Жовтень-листопад 2021 року, м.Київ. | Підготовка до реалізації. | Проведені переговори і заключені договори для проведення заходу. | Були проведені переговори і заключені договори для проведення заходу. | Буде сформовано команду спеціалістів та проведено комплекс заходів, які забезпечать якісне проведення запланованої конференції. | Сформовано команду спеціалістів та проведено комплекс заходів, які забезпечили якісне проведення запланованої конференції. |
| Проведення запланованого заходу. | Грудень 2021 року, м. Київ. | Проведення заходу (конференції). | Проведено захід та реалізовано всі активності, які передбачалися. | Було проведено захід та реалізовано всі активності, які передбачалися. | 1) Учасники заходу (конференції) отримали нові знання щодо забезпечення права людей з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя. 2) Учасники заходу одержали практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судових установ. 3) Учасники заходу обмінялись досвідом щодо вищезазначених питань. | Планові показники виконано, а саме: 1) учасники заходу (конференції) отримали нові знання щодо забезпечення права людей з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя; 2) учасники заходу одержали практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судових установ; 3) учасники заходу обмінялись досвідом щодо вищезазначених питань. |
| Аналітика та звітування.. | Грудень 2021, м. Київ. | Аналітика та звітування. | Підведення підсумків, підготовка фінансових та інших звітів. | Підведення підсумків, підготовка фінансових та інших звітів. | 1)Проведення необхідної аналітичної роботи по завершенню заходу. 2)Отримання практичної оцінки позитивної реалізації заходу. 3)Підготовка до позитивної здачі фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проектної пропозиції. | 1)Здійснена аналітична робота по завершенню заходу. 2)Отримано практичну оцінку позитивної реалізації заходу. 3)Здано звіти, фінансове закриття проектної пропозиції. |
| ВГОІ у підсумковому звіті інформує, що проектною пропозицією було передбачено проведення запланованого заходу-конференції у листопаді 2021 року, проте через погіршення епідеміологічної ситуації поширення COVID-19, встановлення «червоного» рівня епідеміологічного рівня небезпеки у місті Києві та для безпеки учасників заходу захід було перенесено на грудень 2021 року. Організацією досягнуто очікуваних результатів про виконанні (реалізації) заходу, а також планових та фактичних показників. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Описом передбачено наступний кількісний показник досягнення-55 осіб-учасників (з яких 10-особи з інвалідністю). | 55 осіб (з яких 10-особи з інвалідністю). | Передбачено наступний кількісний показник досягнення-55 осіб-учасників (з яких 10-особи з інвалідністю). | 71 особа-фактична кількість учасників заходу (з яких 15-особи з інвалідністю) , що долучилися до заходу в режимі «офлайн». Також 100 осіб долучилися до заходу в режимі «онлайн» ( за допомогою програмного забезпечення «Zoom». |

Відповідно до опису заходу розробленого громадським об’єднанням осіб з інвалідністю для виконання (реалізації) якого надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету до цільової аудиторії заходу належать:

1) люди з інвалідністю;

2) громадські організації осіб з інвалідністю;

3) Вища рада правосуддя;

4) Рада суддів України;

5) Верховний суд;

6) Територіальні управління Державної судової адміністрації України;

7) керівники судових установ;

8) правозахисники.

Зазначених представників цільової аудиторії було запрошено на захід. Зазначений плановий показник «кількість учасників» досягнутий ВГОІ в ході реалізації заходу, а фактичний показник є навіть вищим за запланований. Організація долучає список присутніх учасників на заході до підсумкового звіту про виконання договору. Організацією було здійснено зворотній зв’язок з учасниками заходу та отримано від них зворотній зв’язок щодо задоволення їх потреб під час заходу. Учасники заходу високо оцінили організацію заходу як щодо інформаційного наповнення, цікавості, новизни та актуальності інформації з якою виступали спікери, так і щодо доступності (фізичної та інформаційної) для людей з інвалідністю.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Верховний суд | Інформаційна підтримка заходу | Верховний суд | Інформаційна підтримка заходу |
| Південно-західний апеляційний господарський суд | Інформаційна підтримка заходу | Південно-західний апеляційний господарський суд | Інформаційна підтримка заходу |
| Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області | Інформаційна підтримка заходу | Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області | Інформаційна підтримка заходу |
| Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві | Інформаційна підтримка заходу | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві | Інформаційна підтримка заходу |
| Громадська організація «Інститут судового менеджменту» | Інформаційна підтримка заходу | Громадська організація «Інститут судового менеджменту» | Інформаційна підтримка заходу |

### Планові показники щодо залучення партнерів відповідають фактичним.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

### Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ВГОІ не зазначені ризики під час реалізації заходу.

### (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анонс | 10 грудня 2021 року відбудеться Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/?v=591273075318018 |  |
| 2. Анонс | 10 грудня відбудеться конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Вищої школи адвокатури НААУ. | https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/4813089912104065 |  |
| 3. Анонс | 10 грудня 2021 року відбудеться конференція «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Міністерства соціальної політики України. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4705489532830842&id=193806577332516 |  |
| 4. Анонс | 10 грудня 2021 року відбудеться Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook публічного діяча, Голови Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330055908952841&id=105534684738299 |  |
| 5. Анонс | Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Ради суддів України. | http://rsu.gov.ua/ua/events/konferencia-sud-bez-bareriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistu |  |
| 6. Анонс | 10 грудня відбудеться конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів України. | https://unba.org.ua/news/7133-10-grudnya-vidbudet-sya-konferenciya-sud-bez-bareriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistyu.html |  |
| 7. Стаття | Розпочато реалізацію підтриманих Фондом соціального захисту інвалідів проектів. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | http://psi.org.ua/rozpochato-realizatsiyu-pidtry-many-h-fondom-sotsial-nogo-zahy-stu-invalidiv-proektiv |  |
| 8. Стаття | Конференція «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | http://psi.org.ua/konferenciya-sud-bez-bar-ieriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistju |  |
| 9. Трансляція заходу | Конференція «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=916061569036677 |  |
| 10. Пост | Конференція «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3121530471454959 |  |
| 11. Пост | СУД БЕЗ БАР'ЄРІВ! Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Директора Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації Оксани Вербовської. | https://www.facebook.com/verba.ov/posts/2961098627474619 |  |
| 12. Пост | Про доступ до правосуддя говорили під час заходу «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Радниці-Уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214609837540988&id=101296972205609 |  |
| 13. Пост | Асоціація соціального розвитку через право берёт участие в конференции «Суд без бар‘єрів». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Президента громадської організації Асоціації соціальної розвитку через право Інни Сілантієвої. | https://www.facebook.com/inna.silantieva/posts/2271893872967598 |  |
| 14. Пост | Правосуддя має бути безбар’єрним для кожного. Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Вищої ради правосуддя. | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2923175574495398&id=670035889809389 |  |
| 15. Пост (відео) | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Пригадаємо як це було. Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=502865151153414 |  |
| 16. Пост (відео) з заходу. Голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» Олександр Вознюк. | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=1135517283918347 |  |
| 17. Пост (відео) з заходу. Заступниця Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Любов Крупнова. | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=934905820720915 |  |
| 18. Пост (відео) з заходу. Член Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ, адвокат, особа з інвалідністю Дмитро Жарий. | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=321048299926170 |  |
| 19. Пост (відео) з заходу. Учасниця заходу, особа з інвалідністю Іванна Михайленко. | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=621299352478969 |  |
| 20. Пост (відео) з заходу. Суддя Малиновського районного суду міста Одеси Олександр Гарський. | Відео з конференції "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.facebook.com/watch/?v=255566776653664 |  |
| 21. Пост | В якості радника міністра внутрішніх справ України та секретаря ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» взяв участь у конференції «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook радника міністра внутрішніх справ України та секретаря ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» Антона Гулідіна. | https://www.facebook.com/GulidinAnton/posts/288904109845417 |  |
| 22. Пост | 10 грудня 2021 року заступник голови Шостого ААС Василь Ключкович та суддя-речниця Шостого ААС Оксана Епель взяли участь у конференції "Суд без бар'єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю". Суддя-речниця виступила у якості модератора четвертої сесії зазначеного заходу. Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Шостого апеляційного адміністративного суду. | https://www.facebook.com/appeal.administrative.court/posts/4817678081587079 |  |
| 23. Відео | ВГОІ ПСІ "Суд без бар'єрів". Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=y4Dzv4RCIro |  |
| 24. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Cуд без бар`єрів" (10.12.21). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=9yjOsn2LV9o |  |
| 25. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція «Суд без бар’єрів» (Олександр Вознюк). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=n9Zijz-kbCY |  |
| 26. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Суд без бар'єрів" (Л.Крупнова). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=B7Y0ZdGYvK0 |  |
| 27. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Суд без бар'єрів" (Д. Жарий). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=HCDZ6zXnfQ0 |  |
| 28. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Суд без бар'єрів" (суддя О. Епель). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=Uamwg1dty7c |  |
| 29. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Суд без бар'єрів (І. Михайленко). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=eF0nE_hxgqk |  |
| 30. Відео | ВГОІ ПСІ-Конференція "Суд без бар'єрів (суддя О.Гарський). Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». | https://www.youtube.com/watch?v=Kusp6pKwyIw |  |
| 31. Відео | Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. | https://www.youtube.com/watch?v=satuc_-zTIQ |  |
| 32. Стаття | ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ Є ПОВНОЦІННИМИ ЧЛЕНАМИ СУСПІЛЬСТВА І ПОТРЕБУЮТЬ КОМПЛЕКСНОЇ УВАГИ ДО СВОЇХ ПОТРЕБ З БОКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА: ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт. Інформаційного агенства «ADVOCAT POST». | https://advokatpost.com/liudy-z-invalidnistiu-ie-povnotsinnymy-chlenamy-suspilstva-i-potrebuiut-kompleksnoi-uvahy-do-svoikh-potreb-z-boku-derzhavy-i-suspilstva-valentyn-hvozdij/?fbclid=IwAR22kqOvA3HGkLTrdym_LPTn6qKJgFiIIZbuBr8EeMxMGM0L4fj3w71yZV8 |  |
| 33. Стаття | Про доступ до правосуддя говорили під час заходу "Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю". Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Ради суддів України. | http://rsu.gov.ua/ua/news/pro-dostup-do-pravosudda-govorili-pid-cas-zahodu-sud-bez-bareriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistu?fbclid=IwAR1VaXA0ed0MS_YmriXY0blWB7kuONaXUlLUyj4ISeVPI2-qFM-fMA9HnVg |  |
| 34. Стаття | Олексій Маловацький взяв участь у конференції «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Вищої Ради правосуддя. | https://hcj.gov.ua/news/oleksiy-malovackyy-vzyav-uchast-u-konferenciyi-sud-bez-baryeriv-pravo-na-spravedlyvyy-sud-osib |  |
| 35. Стаття | Суд без бар’єрів: як у Восьмому ААС дотримуються прав осіб з інвалідністю. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Судебно-юридичної газети «СУД ИНФО». | https://sud.ua/ru/news/sud-info/223238-sud-bez-baryeriv-yak-u-vosmomu-aas-dotrimuyutsya-prav-osib-z-invalidnistyu |  |
| 36. Стаття | Феміда — за рівні можливості. Феміда — за рівні можливості. Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Інформаційного видання «Закон і Бізнес». | https://zib.com.ua/ua/150064.html |  |
| 37. Стаття | Держава має активізувати надання особам з інвалідністю доступу до правосуддя. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт ГО «Спілка нечуючих юристів». | http://snu.ucoz.ua/news/derzhava_mae_aktivizuvati_nadannja_osobam_z_invalidnistju_dostupu_do_pravosuddja/2021-12-10-864 |  |
| 38. Анонс | 10 грудня 2021 року відбудеться конференція «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайтСудової влад и України. | https://court.gov.ua/press/pressofficeanons/1225976/ |  |
| 39. Анонс | "Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Обласний рівень. | Офіційний веб-сайт. ТУ ДСА України у Сумській області. | https://kmm.km.court.gov.ua/tu19/pres-centr/news/1225902/ |  |
| 40. Стаття | Олексій Маловацький взяв участь у конференції «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт реферативно-наукового онлайн журналу. | https://expertize-journal.org.ua/zovnishni-novyny/6262-oleksij-malovackij-vzyav-uchast-u-konferenciyi-sud-bez-bar-yeriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistyu |  |
| 41.Стаття | Олексій Маловацький взяв участь у конференції «Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю». Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт. Судової влади України. | https://zt.arbitr.gov.ua/press/news/1227507/ |  |
| 42. Стаття | КОНФЕРЕНЦІЯ "СУД БЕЗ БАР'ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Шостого апеляційного адміністративного суду. | https://6aas.gov.ua/ua/media-kaas/news/4842-konferentsiya-sud-bez-bar-eriv-pravo-na-spravedlivij-sud-osib-z-invalidnistyu.html |  |
| 43. Інформаційне повідомлення | Виступ в квадраті. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт Сьомого апеляційного адміністративного суду. | https://7aac.gov.ua/vistup-v-kvadrati/ |  |
| 44. Анонс | Конференція “Суд без бар’єрів. Право на справедливий суд осіб з інвалідністю”. Всеукраїнський рівень. | Офіційний веб-сайт УКРІНФОРМ | https://eventsnew.ukrinform.com/event/конференція-суд-без-барєрів-право-на/ |  |
| 45. Стаття | У Вінниці апеляційний суд розпочне реконструкцію, якщо знайде гроші. Місцевий рівень. | Інформаційний портал «Новини Вінниці». | https://www.news.vn.ua/u-vinnytsi-apeliatsiynyy-sud-rozpochne-rekonstruktsiiu-iakshcho-znayde-hroshi/ |  |
| 45. Анонс | 10 грудня 2021 року відбудеться Конференція «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».Всеукраїнський рівень. | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Південно-західного апеляційного господарського суду. | https://www.facebook.com/southwest.court/posts/3110984549132856 |  |
| ВГОІ зазначає посилання на інформаційні публікації та відео, що забезпечують інформаційний супровід при виконання (реалізації) заходу (про які відомо Організації станом на дату заповнення фінального звіту). Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованої активності (заходу) була висвітлена на офіційному веб-сайті , Facebook-сторінці та YouTube -каналі Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». Окрім більш звичних каналів інформування таких як власний сайт та сайти організацій-партнерів) організація використовувала такі канали комунікації як соціальні мережі для забезпечення якомога більшого інформаційного охвату цільової аудиторії та поширення позитивного досвіду. Відповідно до опису одним з кількісних показників досягнення є інформаційний охват заходу. Так, проектною пропозицію було передбачено інформаційний охват заходу-15 000 осіб. За рахунок лише власного органічного охоплення в соціальній мережі Facebook Організацією досягнуто показника охоплення у 5 905 особи при запланованому інформаційному охопленні програми в цілому у 15 000 осіб. Зазначена вище інформація відображена згідно даних офіційної сторінки ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/psi.org.ua) Окрім розміщення інформаційних матеріалів про заходи в межах проекту на офіційній сторінці Facebook, Організацією також розміщувалися статті на офіційному сайті ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» (режим доступу: http://psi.org.ua). Зазначаємо, що публікації щодо заходу зробили інформаційні партнери, які зазначені вище у розділі IV «Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)» підсумкового звіту на виконання договору. Відобразимо частину інформації відносно статистики переглядів публікацій та відвідування сайтів учасників, які розміщували інформацію (статті, оголошення, анонси та інше). В підсумковому звіті ВГОІ відображено статистику охоплення наочно. Інформаційне охоплення за рахунок соціальних мереж Організації, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю становить показник у 107 305 осіб. За рахунок інформаційних статей та постів на офіційних сайтах та у соціальних мережах партнерів було досягнуто наступних показників: - Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Вищої школи адвокатури НААУ, показник- 20 074 осіб. - Офіційний веб-сайт Ради суддів України (анонс та стаття), показник- 3 700 осіб. - Офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів України, показник-54 000 осіб. - Офіційний веб-сайт Судова влада України, показник- 669 600 осіб. - Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Радниці-Уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної, показник -2 000 осіб. - Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Президента громадської організації Асоціації соціальної розвитку через право Інни Сілантієвої, показник -10 638 осіб. - Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Шостого апеляційного адміністративного суду, показник- 2 051 особи. - Офіційний веб-сайт Шостого апеляційного адміністративного суду, показник- 7 600 осіб 9. Офіційний веб-сайт Вищої Ради правосуддя, показник -2 800 осіб. - Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Південно-західного апеляційного господарського суду, показник- 2599 осіб. Разом – 891 767 осіб. Також варто врахувати в кількість осіб, яких охопив реалізований захід його безпосередніх учасників, а саме 171 особу. Таким чином, загальне інформаційне охоплення становить 891 938 осіб (за наявними відкритими даними). (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Проблема реалізації права на справедливий суд та доступу до правосуддя людей з інвалідністю наразі є актуальною та такою, що потребує рішення на рівні держави. ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує та планує реалізовувати проекти та заходи, які направлені на подолання цієї проблеми та належного захисту прав та свобод зазначеної групи населення за рахунок грантових коштів від міжнародних донорів, благодійних внесків та пожертв меценатів. | Проблема реалізації права на справедливий суд та доступу до правосуддя людей з інвалідністю наразі є актуальною та такою, що потребує рішення на рівні держави. ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує та планує реалізовувати проекти та заходи, які направлені на подолання цієї проблеми та належного захисту прав та свобод зазначеної групи населення за рахунок грантових коштів від міжнародних донорів, благодійних внесків та пожертв меценатів. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та запланованого заходу буде висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб. | Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та проведеного заходу (конференції) наразі висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб. Посилання на інформаційні повідомлення (як власні, так і учасників заходу) зазначені Організацією у блоці IV «Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)» підсумкового звіту на виконання договору. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Метою заходу є спільне напрацювання шляхів подолання існуючої на сьогоднішній день проблеми доступу до правосуддя осіб з інвалідністю в Україні, інформування суспільства щодо проблем, які виникають у осіб з інвалідністю щодо доступу до правосуддя та реалізації права на справедливий суд, а також моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю щодо забезпечення доступу до правосуддя шляхом: 1) проведення запропонованого заходу (конференції) як платформи, де цільові групи можуть обмінятися досвідом та здобутками щодо забезпечення права на доступ до правосуддя та справедливий суд; 2) проведення запропонованого заходу (конференції) як освітнього заходу під час якого цільові групи отримають практичну інформацію приклади вдало реалізованих кейсів щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя осіб з інвалідністю (український та міжнародний досвід); 3) проведення запропонованого заходу(конференції) як платформи для опитування цільових груп заходу щодо розуміння ними існуючої проблематики; 4) проведення запропонованого заходу як інформаційної платформи на якій буде висвітлено основні проблеми доступу до правосуддя осіб з інвалідністю та шляхи їх подолання. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Планові показники виконано, а саме: 1) учасники заходу (конференції) отримали нові знання щодо забезпечення права людей з інвалідністю на справедливий суд та доступ до правосуддя; 2) учасники заходу одержали практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності судових установ; 3) учасники заходу обмінялись досвідом щодо вищезазначених питань. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Заходом було передбачено наступний кількісний показник досягнення-55 осіб-учасників (з яких 10-особи з інвалідністю). 71 особа-фактична кількість учасників заходу (з яких 15-особи з інвалідністю), що долучилися до заходу в режимі «офлайн». Також 100 осіб долучилися до заходу в режимі «онлайн» ( за допомогою програмного забезпечення «Zoom». Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 434 815, 00 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): За рахунок інформаційних статей та постів на офіційних сайтах та у соціальних мережах партнерів було досягнуто наступних показників: офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Вищої школи адвокатури НААУ, показник- 20 074 осіб; офіційний веб-сайт Ради суддів України (анонс та стаття), показник- 3 700 осіб; офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів України, показник-54 000 осіб; офіційний веб-сайт Судова влада України, показник- 669 600 осіб; офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Радниці-Уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної, показник -2 000 осіб; офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Президента громадської організації Асоціації соціальної розвитку через право Інни Сілантієвої, показник -10 638 осіб; офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Шостого апеляційного адміністративного суду, показник- 2 051 особи; офіційний веб-сайт Шостого апеляційного адміністративного суду, показник- 7 600 осіб; офіційний веб-сайт Вищої Ради правосуддя, показник -2 800 осіб; офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Південно-західного апеляційного господарського суду, показник- 2599 осіб. Разом – 891 767 осіб. Також варто врахувати в кількість осіб, яких охопив реалізований захід його безпосередніх учасників, а саме 171 особу. Таким чином, загальне інформаційне охоплення становить 891 938 осіб (за наявними відкритими даними). Програма реалізованого заходу, режим доступу: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Program_out_7.pdf На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Моніторинг заходу «Конференція «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю» ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti