Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. 2. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях і видах освіти. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Початок реалізації програми: серпень 2021 року (підготовчий етап до реалізації програми). Закінчення реалізації програми: грудень 2021 року (завершальний етап програми, звітування). |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський рівень виконання (реалізації) програми. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Метою програми є навчання людей з інвалідністю сучасній та затребуваній на ринку праці професії - «копірайтер» шляхом навчання бажаючих на дистанційному онлайн-курсі для осіб з інвалідністю. На підготовчому етапі виконання програми Організацією було залучено 23 регіони (області) України. Зазначене стало можливо завдяки тому, що: 1) Організація письмово звернулася до керівництва Державного центру зайнятості, а також усіх обласних центрів зайнятості з проханням щодо надання інформаційної підтримки програмі, яка готується до реалізації для того, щоб якомога більше представників цільової аудиторії проекту (осіб з інвалідністю та/або членів родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду дізналися про можливість навчання в межах програми; 2) Організація письмово звернулася до керівництва державних реабілітаційних установ, навчально-реабілітаційних центрів, центрів комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, медико-соціальних реабілітаційних центрів, обласних центрів соціально-психологічної допомоги з проханням щодо надання інформаційної підтримки програмі, яка готується до реалізації для того, щоб якомога більше представників цільової аудиторії проекту (осіб з інвалідністю та/або членів родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду) дізналися про можливість навчання в межах програми; 3) Організація розмістила інформацію про програму, яка реалізовується та оголошення щодо початку набору учасників на навчання в межах програми на власних інформаційних ресурсах (офіційному сайті організації та сторінці організації у соціальній мережі Facebook). Завдяки цьому необмежена кількість осіб змогла ознайомитися з зазначеною інформацією. Організація звертає увагу, що кількість заявок від бажаючих навчатися в межах програми значно перевищила кількість місць для навчання на дистанційному онлайн-курсі. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Особам з інвалідністю складніше знайти своє місце в соціумі, отримати гарну освіту, високооплачувану професію і скласти гідну конкуренцію на ринку праці. Більш того, часто перелік професій і вакансій для осіб з інвалідністю дуже обмежений. Як правило ці професії нецікаві, рутинні і з низькою оплатою праці. У результаті особам з інвалідністю вкрай складно реалізувати свою особистість та професійність через: 1) стереотипні уявлення суспільства про можливості та здібності осіб з інвалідністю; 2) пряму або непряму дискримінацію осіб з інвалідністю роботодавцями під час пошуку роботи; 3) відмову у розумному пристосуванні робочого місця та/або робочого графіку під потреби особи з інвалідністю; 4) неможливість особи з інвалідністю фізично дістатися потенційного місця роботи та/або подолати шлях від дому до робочого місця через неадаптований під потреби осіб з інвалідністю навколишній громадський простір, транспорт, а також архітектурні об’єкти. Такий стан вкрай негативно позначається на їх фізичному та емоційному стані - їх життя сіре, одноманітне і проходить в постійній нужді. Але використання досягнень науково-технічного прогресу і поява на ринку нових професій дозволяють виправити цю несправедливість. І якщо раніше особам з інвалідністю було складно отримати професію, яка була б їм цікавою, розкривала потенціал і приносила хороший дохід, то зараз все змінилося. Розвиток інтернету і цифрових технологій дозволяє особам з інвалідністю більше не відчувати себе обмеженими в професійній реалізації. Більш того у них з'явилася можливість стати успішними і матеріально незалежними. Так, згідно даних сайту Work.ua середня заробітна плата копірайтера (контент менеджера) по Україні становить 14000 грн. Копірайтинг - це написання рекламних та інших маркетингових текстів, які стимулюють зростання продажів або популяризують товар, компанію, послугу, людину, ідею тощо. Копірайтер - фахівець, завдання якого створювати тексти - статті для сайтів, рекламні оголошення, пости в соціальних мережах, статті для блогу, email-розсилки та багато іншого. Це людина, яка вміє текстом продати, зацікавити, надихнути, навчити, мотивувати - все що завгодно, залежно від завдання. Крім того, професія копірайтер є онлайн-професією. Щоб виконувати свої професійні функції досить мати комп'ютер і доступ в Інтернет, працювати можна з дому. Саме тому професія копірайтинг оптимально підходить для осіб з інвалідністю до приведення громадського простору, архітектурної, транспортної, інформаційної та інших елементів доступності до мінімальних потреб для вільного пересування. Ця програма створена, щоб навчити учасників програми - осіб з інвалідністю та/або членів сімей у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує постійного догляду, одній з найпопулярнішій і найперспективнішій онлайн професії – копірайтингу (контент-менеджер). Крім того, програма передбачає отримання базових знань з інтелектуального, трудового та підприємницького права, оскільки особи з інвалідністю повинні знати та захищати свої права в трудовій діяльності, вміти захистити свою інтелектуальну власність та/або організувати власну справу в цьому напрямі діяльності. Програма також передбачає проходження курсу мотиваційної психології щоб мотивувати слухачів до активності для реалізації себе в новій професії. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Організацією було здійснено набір представників цільової аудиторії програми, сформовано групу для навчання та завдяки команді спеціалістів (команда програми) реалізовано мету програми, а саме навчання людей з інвалідністю сучасній та затребуваній на ринку праці професії - «копірайтер» шляхом навчання бажаючих на дистанційному онлайн-курсі для осіб з інвалідністю. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 858 580, 00 грн. (один мільйон вісімсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 1 578 580, 00 грн. (один мільйон п’ятсот сімдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 280 000, 00 грн. (двісті вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Підготовка до провадження програмної діяльності | Розміщення оголошення про старт та набір учасників на програму (офіційний сайт та сторінки у соц.мережах заявника, а також розміщення інформації на спеціалізованих сайтах для неурядового сектору. Затвердження списку учасників та повідомлення їх . Заключення договорів для виконання програми. Забезпечено інформаційне висвітлення діяльності для того, щоб якомога більша кількість людей з інвалідністю дізналася про програму та долучилася до неї. Спільнота людей з інвалідністю дізналася про навчальний курс та змогла долучитися до навчальних заходів. Були визначені конкретні особи, які проходили навчання в межах програми та склали фокус-групу. Було сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації програми. | 1. Підготовка до провадження програмної діяльності. | Розміщено оголошення про старт та набір учасників на програму (офіційний сайт та сторінки у соцмережах заявника, а також розміщення інформації на спеціалізованих сайтах для неурядового сектору. |
| 2. Реалізація програми. | Навчання людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань. Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. | 2. Реалізація програми. | Проведено навчання людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань. Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. |
| 3. Завершальний етап проекту. Підготовка до звітування. | Повна реалізація програми та підготовлений підсумковий звіт Отримання практичної оцінки позитивної реалізації програми | 3. Завершальний етап проекту. Звітування. | Повна реалізація програми та підготовлений підсумковий звіт Отримання практичної оцінки позитивної реалізації програми. |

### ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» повідомляє про виконання завдань програми та відповідність плановим показникам та виконання умов Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 88.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап до реалізації програми. | Липень-серпень 2021 р. | Підготовчий етап до реалізації програми. | Проведені переговори і підписані договори для виконання програми. | Проведені переговори і підписані договори для виконання програми. | Було сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації програми. | Сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації програми. |
| Реалізація програми. | Серпень-листопад 2021 року м. Київ заходи буде проведено онлайн з використанням сучасних комп’ютерних технологій. листопад 2021 року м. Київ. | Дистанційне навчання на курсі. Проведення адвокаційного заходу. | Навчання людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань. Обговорення зі стейкхолдерами викликів, які наразі існують у сфері працевлаштування та профорієнтаційної роботи. | Навчання людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань. Обговорення зі стейкхолдерами викликів, які наразі існують у сфері працевлаштування та профорієнтаційної роботи. | Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. Спільне напрацювання шляхів подолання існуючих викликів. | Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. Спільне напрацювання шляхів подолання існуючих викликів. |
| Завершальний етап проекту. Підготовка до звітування. | Листопад-грудень 2021 року м. Київ. | Здійснення аналітики, підведення підсумків, підготовка до звітування та звітування. | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття програми. | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття програми. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації програми. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації програми. |
| ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» інформує і про очікувані результати реалізації програми, які відповідно до опису є короткостроковими та довгостроковими. Серед короткострокових очікуваних результатів зазначено наступні: оволодіння новими навиками, вміннями та знаннями, юридичною грамотністю та набуття психологічної стійкості. Організація досягла зазначених короткострокових очікуваних результатів реалізувавши програму «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього». Серед довгострокових результатів очікуваними є: 1) можливість знайти своє місце в соціумі; 2) отримання якісної освіти учасниками програми; 3) оволодіння актуальною професією; 4) можливість скласти гідну конкуренцію на ринку праці. 5) можливість передачі нових знань і власного досвіду іншим особам з інвалідністю; 6) реалізація права на працю осіб з інвалідністю на рівні з іншими категоріями громадян. Щодо кількісних та якісних показників досягнення програми зазначаємо, що Організація досягла вказаних у описі програми показників. Так, серед кількісних показників було залучено представників цільової аудиторії та досягнуто запланованого інформаційного охвату програми. Стосовно якісних показників досягнення зазначаємо, що учасники програми підвищили рівень професійної майстерності, оволоділи новими навиками, вміннями та знаннями, юридичною грамотністю та набули психологічної стійкості. Учасники, які успішно завершили процес навчання отримали сертифікат, що підтверджує навчання на курсі. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Програмою передбачено навчання на курсі 40 учасників, переважна більшість яких-це особи з інвалідністю. | 40 безпосередніх учасників програми переважна більшість яких - це особи з інвалідністю. | Загальна кількість учасників склала 50 осіб, всі з яких є представниками цільової аудиторії: людьми з інвалідністю та/або членами родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду. Щодо гендерного складу зазначаємо, що учасники-жінки складають 74 % з загальної кількості осіб, які навчатимуться в межах програми (37 осіб), а чоловіки 26% відповідно (13 осіб). | Загальна кількість учасників-50 осіб, всі з яких є представниками цільової аудиторії: людьми з інвалідністю та/або членами родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду. |

ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» зазначає, що кількість заявок, яка надійшла від бажаючих проходити навчання в межах дистанційного онлайн-курсу значно перевищила потенційну кількість місць на курсі. З вищевказаної кількості учасників програми успішно завершили навчання та отримали сертифікат про закінчення онлайн-курсів 21 особи. Протягом етапу реалізації програми команда програми весь час була на зв’язку з учасниками та, звичайно, отримувала зворотній зв’язок щодо уроків, їх наповнення, стилю викладання на дистанційному онлайн-курсі. Комунікація здійснювалась за допомогою спільного чату в месенджері «Telegram». Також на фінальному заході в межах програми, який відбувся 24 листопада 2021 року кілька учасників дистанційного онлайн-курсу виявили бажання надати відео-коментарі щодо програми, яка була реалізована Організацією (посилання на зазначені відео-відгуки зазначені у  блоці IV Підсумкового звіту «Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми»). Окрім того, окремі учасники курсу направили письмові відгуки на електронну адресу Організації, де зазначили про власні враження від процесу навчання. Вказані відгуки також долучаються Організацією до підсумкового звіту.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Донецький обласний центр зайнятості | Інформаційна та практична підтримка програми | Донецький обласний центр зайнятості | Інформаційна та практична підтримка програми |
| Громадська організація «Стимул-осіб з інвалідністю» | Інформаційна та практична підтримка програми | Громадська організація «Стимул-осіб з інвалідністю» | Інформаційна та практична підтримка програми |
| Громадська організація Чернівецьке об’єднання «Захист» | Інформаційна та практична підтримка програми | Громадська організація Чернівецьке об’єднання «Захист» | Інформаційна та практична підтримка програми |

### Планові показники щодо залучення партнерів відповідають фактичним.

### (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

### Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ВГОІ не зазначені ризики під час реалізації заходу.

### (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Розпочато реалізацію підтриманих Фондом соціального захисту інвалідів проектів Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/rozpochato-realizatsiyu-pidtry-many-h-fondom-sotsial-nogo-zahy-stu-invalidiv-proektiv |  |
| Стаття | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»: «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | https://www.ispf.gov.ua/news/vgo-invalidiv-pravozahisna-spilka-invalidiv-distancijnij-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu |  |
| Пост у соціальній мережі | Оголошення Організації про початок набору на навчання у межах програми Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3030841263857214?__cft__[0]=AZWayi9E4NR_iAWMBG1LMnf2CCcpG2xQab4kTSbm3DscRUuJ3AaQeHachivX0tJEiCV8Px-SiSGzE_oYmupW5ymkBzZTCNLrARhkwA8l_42zhO98mwifJQtFrIo9__GR1sYLMxg0ehUcdFD_iLR-q6Ke2u48KdWeWRUeGiMVb-LyuoXVZyo-r2tSMtNbO8ymhgU&__tn__=%2CO%2CP-R |  |
| Стаття (оголошення) | Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього Обласний рівень | Офіційний веб-сайт Полтавського обласного центру зайнятості | https://pol.dcz.gov.ua/novyna/dystanciynyy-onlayn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopiraytyng-profesiya-dlya-uspishnogo |  |
| Пост у соціальній мережі | Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю Обласний рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Житомирської обласної служби зайнятості | https://www.facebook.com/ztocz/posts/2864081947238625 |  |
| Стаття (оголошення) | Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Новоград-Волинська районної ради | http://nv-rayrada.zt.gov.ua/index.php/novyny/2709-distantsijnij-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu |  |
| Відео-пост у соціальній мережі | Соціальна програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього» Місцевий рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Ковельського міськрайонного центру зайнятості | https://www.facebook.com/kmrcz/videos/4378481565548334/?__tn__=%2CO |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг-перспективна робота для людей з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Української сільської територіальної громади (Синельниківський район, Дніпропетровська область) | https://ukrsr.otg.dp.gov.ua/ua/novini/kopirajting-perspektivna-robota-dlya-lyudej-z-invalidnistyu# |  |
| Стаття (оголошення) | В Олександрівському РЦЗ на вебінарі розповіли про дистанційний курс для осіб з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Олександрівської селищної територіальної громади (Краматорський район, Донецька область) | https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1630331364/ |  |
| Пост у соціальній мережі | Запрошуємо до участі у соціальній програмі «Дистанційний онлайн курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія для успішного майбутнього». Обласний рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Донецького обласного центру зайнятості | https://www.facebook.com/donemployment/photos/a.466955753470783/2179519372214404/ |  |
| Стаття (оголошення) | До уваги жителів Вовчанщини! Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Старосалтівської територіальної громади (Харківська область) | https://stsaltiv.gov.ua/useful-info/do-uvagi-zhiteliv-vovchanschini |  |
| Стаття (оголошення) | Красноградська районна філія Харківського обласного центру зайнятості запрошує до реалізації загальнодержавної соціальної програми для осіб з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб сайт Красноградської міської територіальної громади (Харківська область) | http://krasnograd-rada.gov.ua/2021/08/30/красноградська-районна-філія-харків-9/ |  |
| Стаття (оголошення) | Соціальна програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього». Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Тернівської ОТГ (Смілянський район, Черкаська область) | https://ternotg.org.ua/смілянський-міськрайонний-центр-зай/соціальна-програма-дистанційний-он/ |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг – твоє успішне майбутнє Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Заболотцівської об'єднаної територіальної громади (Золочівський район, Львівська область) | https://zabolotcivska-gromada.gov.ua/news/1628857962/ |  |
| Стаття (оголошення) | Соціальна програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Балаклеївської громади (Черкаський район, Черкаська область) | https://balakleivska-gromada.gov.ua/news/1630146043/ |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг-професія для успішного майбутнього Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Вільшанської громади (Голованівський район, Кіровоградська область) | https://vilshsr.gov.ua/news/1629961359/ |  |
| Стаття (оголошення) | САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ЗВЕРТАЄ ВАШУ УВАГУ ТА ЗАПРОШУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ! | Офіційний веб-сайт Сахновщинської селищної ради (Красноградський район, Харківська область,) | http://sahnovschina.gromada.org.ua/news/1630061749/ |  |
| Стаття | Назва відсутня Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Чигиринської міської територіальної громади (Чигиринському район, Черкаська область) | http://chigirinskaotg.gov.ua/derzhavna-sluzhba-zayniatosti-terytorialnym-hromadam/ |  |
| Стаття (оголошення) | Людям з інвалідністю та їх рідним пропонують навчитись копірайтингу онлайн Обласний рівень | Інформаційний портал Кіровоградщини – Гречка | https://gre4ka.info/anonsy/65553-liudiam-z-invalidnistiu-ta-ikh-ridnym-proponuiut-navchytys-kopiraitynhu-onlain |  |
| Стаття (оголошення) | Запрошуємо до реалізації соціальної програми осіб з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Зорянської сільської ради (Рівненський район, Рівненська область) | https://zoryanska-gromada.gov.ua/news/1629701557/ |  |
| Стаття (оголошення) | До уваги осіб з інвалідністю та членів їх сімей Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Лозівської міської ради (Харківська область) | https://lozovarada.gov.ua/ogoloshennya/do-uvagi-osib-z-invalidnistyu-ta-chleniv-jikh-simej.html |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг: як зареєструватися на безкоштовний дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю Обласний рівень | Інформаційний портал Полтава.інфо | http://news.poltava.info/web/365320-kopirayting-yak-zareiestruvatisya-na-bezkoshtovniy-distanciyniy-onlayn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu |  |
| Стаття (оголошення) | Соціальна програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього». Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Городищенської територіальної громади (Черкаська область, Черкаський район) | https://gormrada.gov.ua/news/1629122206/ |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг — професія для успішного майбутнього Хочеш опанувати нову професію? До уваги дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Великоандрусівської громади (Олександрійський район, Кіровоградська область) | https://velykoandrusivska-gromada.gov.ua/kopirajting-—-profesiya-dlya-uspishnogo-majbutnogo--hochesh-opanuvati-novu-profesiju-do-uvagi-distancijnij-onlajnkurs-dlya-osib-z-invalidn-16-34-51-25/ |  |
| Стаття (оголошення) | Онлайн-курс для осіб з інвалідністю − «Копірайтинг - професія успішного майбутнього» Обласний рівень | Офіційний веб-сайт Вінницького національного технічного університету | https://iq.vntu.edu.ua/departs/index.php?id=332&id_news=1473&mode=full_news |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг перспективна робота для людей з інвалідністю Місцевий рівень | Офіційний веб-сайт Брагинівської сільської ради (Синельниківський район, Дніпропетровська область) | https://ptrpbraginsil.dp.gov.ua/ua/novini-ta-podiyi/novini/kopirajting-perspektivna-robota-dlya-lyudej-z-invalidnistyu |  |
| Стаття (оголошення) | Копірайтинг — професія для успішного майбутнього Обласний рівень | Портал новин міста Кропивницький (Кіровоградська область) | https://mistaua.com/Новости/Экономика/копірайтинг-—-професія-для/195654/?setcity=458 |  |
| Пост у соціальній мережі | НАБІР НА НАВЧАННЯ У ПРОГРАМІ "Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього" ЗАВЕРШЕНО. Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3041635556111118?__cft__[0]=AZU6h9Tt96K5_Vc8q51fZaupAOZxSFzh7uBBYj1fFCliCQFxj9mwKrZnGe4jtGEqWgj5N3KRM2esmpF4oUn0iJjyKLjcHkF2lMKA8wxgJ8NnRq26TVI8nV3e6a_GTePay6Fc4Zs-1KjO0ruXk4rLx3VL_GUUYsDv3AHThrp8d3LFP1lxBIOV_wKPeTLSr4_Y0a0&__tn__=%2CO%2CP-R |  |
| Стаття | Розпочалось навчання в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/rozpochalos-navchannya-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Відбувся 2 онлайн-урок в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/vidbuvsya-2-onlajn-urok-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Відбувся 3 онлайн-урок в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/vidbuvsya-3-onlajn-urok-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Відбулась онлайн-сесія з психологом в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/vidbulasya-onlajn-sesiya-z-psy-hologom-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Урок в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/urok-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Онлайн-урок в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/onlajn-urok-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Онлайн-урок в межах програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/onlajn-urok-v-mezhah-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo-2 |  |
| Стаття | «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | Юридична грамотність в програмі «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/yury-dy-chna-gramotnist-v-programy-dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo |  |
| Стаття | «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo-2 |  |
| Стаття | «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo-4 |  |
| Стаття | «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/dy-stantsijny-j-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu-kopirajty-ng-profesiya-uspishnogo-majbutn-ogo-3 |  |
| Стаття | «3 простих кроки до самодисципліни» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/3-prostykh-kroky-do-samodystsypliny |  |
| Пост у соціальній мережі (анонс заходу) | 24 листопада 2021 року відбудеться урочисте вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «ДИСТАНЦІЙНИЙ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. КОПІРАЙТИНГ-ПРОФЕСІЯ УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО». Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3106228426318497 |  |
| Стаття | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | http://psi.org.ua/vruchennia-sertyfikativ-ta-pidvedennia-pidsumkiv-prohramy-dystantsijnyj-onlajn-kurs-dlia-osib-z-invalidnistiu-kopirajtynh-profesiia-uspishnoho-majbutnoho |  |
| Пост у соціальній мережі | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3111071002500906 |  |
| Пост у соціальній мережі (пряма трансляція заходу) Наразі ефір збережений та знаходиться у вільному доступі | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3185552385024426 |  |
| Пост у соціальній мережі (відео з заходу) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3115106918763981 |  |
| Пост у соціальній мережі (відео-коментар Голови Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» Олександра Вознюка) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/?v=1073262283459263 |  |
| Пост у соціальній мережі (відео-відгук учасниці програми Марини Зашейко) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/?v=642051863653313 |  |
| Пост у соціальній мережі (відео-відгук учасниці програми Ірини Кониченко) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/watch/?v=662027618297394 |  |
| Пост у соціальній мережі (відео-відгук учасниці програми Наталії Костіної) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/videos/221390516852876/ |  |
| Пост у соціальній мережі (відео-коментар директора Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Євгена Чеглакова) | Вручення сертифікатів та підведення підсумків програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг-професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка у соціальній мережі Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.facebook.com/psi.org.ua/posts/3141470646127608 |  |
| Відео | «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=0lRd7XMtxWk |  |
| Відео | Відгук учасниці програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю" Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=VQ0IyLz9OmY&t=2s |  |
| Відео | Відгук учасниці програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю" (Наталія Костіна) Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=0NTr7ti9tVc |  |
| Відео | Відгук учасниці програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю" (Ірина Кониченко) Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=TAt0EE6THSc |  |
| Відео | Коментар куратора програми щодо дистанційного онлайн-курсу (Дмитро Норман) Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=HugrNECUObg |  |
| Відео | Коментар директора ФЗСІ Євгена Чеглакова щодо дистанційного онлайн-курсу Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка на відеохостингу YouTube Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | https://www.youtube.com/watch?v=F_v-NTmuo1U |  |
| Відео | «ДИСТАНЦІЙНИЙ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. КОПІРАЙТИНГ-ПРОФЕСІЯ УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО» Всеукраїнський рівень | Офіційна сторінка відеохостингу YouTube Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | https://www.youtube.com/watch?v=KOZljY2mHhY |  |
| Стаття | Підсумки програми «ДИСТАНЦІЙНИЙ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» Всеукраїнський рівень | Офіційний веб-сайт Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | https://www.ispf.gov.ua/news/pidsumki-programi-distancijnij-onlajn-kurs-dlya-osib-z-invalidnistyu |  |
| ВГОІ зазначає посилання на інформаційні публікації та відео, що забезпечують інформаційний супровід при виконання (реалізації) програми (про які відомо станом на дату заповнення фінального звіту). Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованих активностей (заходів) програми була висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів». Окрім більш звичних каналів інформування таких як власний сайт та сайти організацій-партнерів) організація використовувала такі канали комунікації як соціальні мережі для забезпечення якомога більшого інформаційного охвату цільової аудиторії та поширення позитивного досвіду. Відповідно до опису програми одним з кількісних показників досягнення є інформаційний охват програми. Так, проектною пропозицію передбачено інформаційний охват програми-6000 осіб. За рахунок лише власного органічного охоплення в соціальній мережі Facebook організацією досягнуто показника охоплення у 7772 особи при запланованому інформаційному охопленні програми в цілому у 6000 осіб. Зазначена вище інформація відображена згідно даних офіційної сторінки ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/psi.org.ua). Окрім розміщення інформаційних матеріалів про заходи в межах проекту на офіційній сторінці Facebook, Організацією також розміщувалися статті на офіційному сайті ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» (режим доступу : http://psi.org.ua). Також публікації щодо програми та проведених заходів в її межах зробили інформаційні партнери, які зазначені вище. За можливості, дані відносно статистики переглядів публікацій та відвідування сайтів учасників, які розміщували інформацію (статті, оголошення, анонси та інше) буде надана ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» пізніше, оскільки інформація відносно відвідуваності сторінок (веб-сайтів) не є відкритою. Дані щодо статистики переглядів публікацій, які були розміщені на офіційній Facebook-сторінці Організації додатково подаються Організацією. Згідно даних відкритого сервісу для аналітики відвідуваності сайту «SE RANKING» кількість органічного трафіку офіційного сайту Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (на якому також були розміщені інформаційні матеріали щодо діяльності в межах програми) за місяць становить приблизно 14,4 тис. осіб. Окрім того, щодо інформаційного охоплення доцільно врахувати і учасників програми (50 осіб), які є не тільки здобувачами знань на курсі, але і «агентами впливу та змін», які інформують про програму свої сім’ї та інших осіб, які входять до їх кола спілкування. Таким чином, лише за рахунок офіційної сторінки Організації у соціальній мережі Facebook та офіційного сайту Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (без врахування даних щодо відвідуваності усіх вищезазначених інформаційних джерел) загальне інформаційне охоплення програми становить 22 тис. 172 особа. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Заплановано, що при потребі виявленій під час статистично-аналітичній роботі, дана програма може бути розширена/доповнена онлайн-курсами з інших актуальних та цікавих інтернет-професій. | Виявлена потреба цільової аудиторії в подібних навчальних програмах, які направлені на навчання сучасним та затребуваним онлайн-професіям. |

Організація зазначає, що кількість заявок, яка надійшла від бажаючих проходити навчання в межах дистанційного онлайн-курсу значно перевищила потенційну кількість місць на курсі. Дотепер до Організації надходять звернення щодо того чи буде повторюватись навчальний курс, чи можна попередньо записатися у «лист очікування» або іншим чином потрапити на навчання. Вважаємо, що в подальшому доцільно реалізовувати програми, які направлені на навчання людей з інвалідністю новим сучасним онлайн-професіям.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованих активностей (заходів) програми була висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю «Правозахисна спілка інвалідів». Оскільки програма є всеукраїнською, то набутий на ньому досвід учасниками буде мати практичне поширення по всій країні. | Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованих активностей (заходів) програми була висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю «Правозахисна спілка інвалідів». Оскільки програма є всеукраїнською, то набутий на ньому досвід учасниками буде мати практичне поширення по всій країні. |

Фактичні показники ВГОІ щодо виконання (реалізації) програми повністю відповідають плановим показникам.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Метою програми є навчання людей з інвалідністю сучасній та затребуваній на ринку праці професії - «копірайтер» шляхом навчання бажаючих на дистанційному онлайн-курсі для осіб з інвалідністю. На підготовчому етапі виконання програми Організацією було залучено 23 регіони (області) України. Зазначене стало можливо завдяки тому, що: 1) Організація письмово звернулася до керівництва Державного центру зайнятості, а також усіх обласних центрів зайнятості з проханням щодо надання інформаційної підтримки програмі, яка готується до реалізації для того, щоб якомога більше представників цільової аудиторії проекту (осіб з інвалідністю та/або членів родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду дізналися про можливість навчання в межах програми; 2) Організація письмово звернулася до керівництва державних реабілітаційних установ, навчально-реабілітаційних центрів, центрів комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, медико-соціальних реабілітаційних центрів, обласних центрів соціально-психологічної допомоги з проханням щодо надання інформаційної підтримки програмі, яка готується до реалізації для того, щоб якомога більше представників цільової аудиторії проекту (осіб з інвалідністю та/або членів родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду) дізналися про можливість навчання в межах програми; 3) Організація розмістила інформацію про програму, яка реалізовується та оголошення щодо початку набору учасників на навчання в межах програми на власних інформаційних ресурсах (офіційному сайті організації та сторінці організації у соціальній мережі Facebook). Завдяки цьому необмежена кількість осіб змогла ознайомитися з зазначеною інформацією. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. Спільне напрацювання шляхів подолання існуючих викликів. Результативні показники відповідають плановим. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Загальна кількість учасників склала 50 осіб, всі з яких є представниками цільової аудиторії: людьми з інвалідністю та/або членами родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду. Щодо гендерного складу зазначаємо, що учасники-жінки складають 74 % з загальної кількості осіб, які навчатимуться в межах програми (37 осіб), а чоловіки 26% відповідно (13 осіб). Кількість заявок від бажаючих навчатися в межах програми значно перевищила кількість місць для навчання на дистанційному онлайн-курсі. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 1 548 580, 00 грн. (один мільйон п’ятсот сорок вісім тисяч п’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Зазначена вище інформація відображена згідно даних офіційної сторінки ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/psi.org.ua) Окрім розміщення інформаційних матеріалів про заходи в межах проекту на офіційній сторінці Facebook, Організацією також розміщувалися статті на офіційному сайті ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» (режим доступу: http://psi.org.ua). У звіті в повному об’ємі висвітлена інформація ВГОІ щодо виконання програми. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Організація зазначає, що кількість заявок, яка надійшла від бажаючих проходити навчання в межах дистанційного онлайн-курсу значно перевищила потенційну кількість місць на курсі. Дотепер до Організації надходять звернення щодо того чи буде повторюватись навчальний курс, чи можна попередньо записатися у «лист очікування» або іншим чином потрапити на навчання. Вважаємо, що в подальшому доцільно реалізовувати програми, які направлені на навчання людей з інвалідністю новим сучасним онлайн-професіям. Моніторинг програми «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього» ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti