Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Медіашкола Спеціальної Олімпіади України: шлях до успіху» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація “Спеціальна Олімпіада України” |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Надати можливість хлопцям і дівчатам з відхиленнями в розумовому розвитку отримати нові і вдосконалити свої знання в роботі з соціальними медіа і мережами (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok). Безперечно, медійна школа сприятиме підвищенню якості суспільної дискусії, щодо питань гендерної рівності, дотриманню прав людини та подоланню будь-яких форм дискримінації. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень – листопад 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський, м. Київ. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Отримати знання в роботі з соціальними медіа і соціальними мережами (Facebook, Instagram, TikTok); навчитися створювати і вести власний Youtube канал |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Проект нагальний і своєчасний, адже дає зайву можливість звернути увагу на життя людей з інтелектуальними відхиленнями, дати їм шанс на самореалізацію і самовизначення. Особливо це актуально під час продовженого адаптивного карантину. Крім того, переконані, що соціальна видимість сприятиме більш толерантному ставленню до людей з інтелектуальною інвалідністю в нашій країні. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | 16 дівчат (жінок) і хлопців (чоловіків) з інвалідністю з 16 областей України отримали базові знання і навички роботи з соціальними мережами Facebook, Instagram, TikTok і каналом Youtube; навчилися писати короткі яскраві пости, знімати й монтувати відео у програмі InShot |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 82 500,00 грн. (вісімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Тримісячне онлайн-навчання. Під час навчання активне залучення волонтерів – молодих журналістів задля більшого охоплення аудиторії і привернення уваги до життя людей з інвалідністю. | Щотижневе навчання, використовуючи платформи Zoom і Google Class. | 1. Проведено тримісячне онлайн- навчання. До проекту залучено волонтерку, студентку магістратури НН Інституту журналістики. | Навчання проходило щопонеділка о 14.00 на платформі Zoom. |
| 2. 29–30 листопада – підбиття підсумків у живому форматі. | Підсумкова зустріч. | 27–28 листопада у Києві проведено зустріч наживо з дотриманням усіх епідеміологічних меж. | Підсумкова зустріч. |

Під час навчання для роботи була обрана тільки платформа Zoom через легкий доступ до неї на всіх девайсай учасників та можливості запису занять із подальшим їх поширенням. Планові та фактичні показники реалізовані в повному обсязі Громадською організацією «Спеціальна Олімпіада України» відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 103. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовчий (перший тиждень вересня) 2. Онлайн-навчання 3. Фінальна зустріч (фініш) | Онлайн, 1 – 8.09 відбір учасників і учасниць, інструктаж 9.09 – 21.11, онлайн зустрічі кожного тижня 27–28.11, м. Київ | - Відбір учасників і учасниць, інструктаж (1 – 12.09) - Вступ (13.09, Zoom) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- - Facebook (20-30.09, Zoom) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- - Instagram (4-17.10, Zoom) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- - TikTok (18-31.10, Zoom) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- - Youtube (1-21.11, Zoom) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- 7.Показ своїх сторінок, демонстрація власне зробленого ролика, обговорення, підбиття підсумків, вручення сертифікатів | Мотивація до ведення активного інтерактивного способу життя 16 людей з інвалідністю, самовдосконалення через створення і наповнення власних 48 веб-сторінок, як дієвий спосіб реабілітації та інклюзії людей з інвалідністю | Щотижневі заняття стали стимулом для хлопців і дівчат з відхиленнями у розумовому розвитку вести активний спосіб життя, адже вимагали постійного наповнення своїх сторінок, написання постій, фотографування, зйомок відео з його подальшим монтажем. 11 учасників створили свої сторінки в усіх соціальних мережах. 5 учасників створили не в усіх соціальних мережах, але збираються приєднатися поступово до віх соціальних мереж. | Подальше ведення свої сторінок, написання заміток, зйомки елементарного відео і монтаж для соціальних медіа Допомогти новим 16 людям з особливими потребами самореалізуватися, стати «видимими» і активними громадянами | Майже всі учасники медіащколи продовжують і далі вже більш впевнено вести свої сторінки, фотографуватися, знімати й ділитися своїми відеодоробками Під час зустрічі у Києві обговорювалися подальші плани з залученням нових людей з відхиленнями у розумовому розвитку до соціалізації через мережі. Усі активно вже з цим працюють на місцях. |

В ході реалізації проекту отримані хороші результати, хлопці та дівчата змогли реалізуватись у проекті, виявили бажання й надалі продовжувати вести свої сторінки в соціальних мережах і передавати отриманий досвід іншим людям з інвалідністю. Отже, отримані результати були досягнуті при виконанні програми та мають суспільну цінність. Планові та фактичні показники виконані в повному обсязі. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Особи з інвалідністю Фахівці, викладачі школи члени сім’ї | 16 осіб 6 осіб | Особи з інвалідністю фахівці, викладачі школи члени сім’ї | 16 осіб, в т.ч. 6 жін./10 чол. 4 осіб 8 осіб |

Під час реалізації проекту та на підставі підсумкового звіту фактичні показники цільової аудиторії осіб з інвалідністю відповідають плановим, але список на 16 учасників не доданий. Збільшена чисельність батьків (законних опікунів), які супроводжували своїх дітей в умовах «червоної» карантинної зони і не могли самостійно відпустити своїх дітей. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Асоціація журналістів України спортивних | Допомога в організації і проведенні медіа-школи, лектори | Асоціація журналістів України спортивних | Генеральна секретар Анастасія Волобуєва виступила керівницею проєкту |
| Національний університет імені Тараса Шевченка | Допомога в організації і проведенні медіа-школи, лектори | Національний університет імені Тараса Шевченка | лекції від доцента Навчально-науковий Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Іллєнка 36/1, 0982590203) |
| Спілка кіноматографістів | Організація професійної зйомки | Спілка кіноматографістів | магістрантка програми «Спортивна журналістика» Ольга Ковальова зняла і змонтувала відео фільм про даний проєкт |
| Кока-Кола Україна | Допомога в організації і проведенні заходу напоями, волонтери | Кока-Кола Україна | надали напої Кока-Кола |
| Фонд ООН у галузі народонаселення | Допомога в організації і проведенні методичних занять | Фонд ООН у галузі народонаселення | На базі табору «Артек» організованому у вересні 2021 р. Фондом ООН у галузі народонаселення, Спеціальна Олімпіада України провела заняття з медіашколи для осіб з інвалідністю внаслідок відхилень у розумовому розвитку |

Фактичні показники відповідають плановим і задовольняють належне виконання даного проекту. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників). Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу). ГО «Спеціальна Олімпіада України» не зазначала ризики під час реалізації проекту. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ______________________________________________________________________________

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Методичні матеріали щодо роботи з мережею Фейсбук Методичні матеріали щодо роботи з мережею Інстаграм Методичні матеріали щодо елементарних зйомок і монтажу відео Методичні матеріали щодо роботи з мережею TikTok Методичні матеріали щодо роботи з YouTube Репортаж Пост у Фейсбук Пост у Фейсбук Пост у Фейсбук Пост у Фейсбук | презентація, відео презентація, відео презентація, відео презентація презентація, відео Фінальна зустріч Медіашколи Спеціальної Олімпіади України: шлях до успіху | Методичні матеріали щодо роботи з мережею Фейсбук Методичні матеріали щодо роботи з мережею Інстаграм Методичні матеріали щодо елементарних зйомок і монтажу відео Методичні матеріали щодо роботи з мережею TikTok Методичні матеріали щодо роботи з YouTube Офіційний сайт Спеціальної Олімпіади України Офіційна сторінка Спеціальної Олімпіади України Офіційна сторінка Спеціальної Олімпіади України Офіційна сторінка Спеціальної Олімпіади України Офіційна сторінка Спеціальної Олімпіади України | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aial8c2HCTNkHah65aIeEIy3goSleZQ- https://specialolympics.org.ua/programu-sou/finalna-zustrich-mediashkoli-speczialno%d1%97-olimpiadi-ukra%d1%97ni-shlyah-do-uspihu/ https://www.facebook.com/1645649882192213/posts/4569673209789851/ https://www.facebook.com/1645649882192213/posts/4657953564295148/ https://www.facebook.com/1645649882192213/posts/4671610639596107/ h ttps://fb.watch/9FFQpua1T9/ |

Інформація щодо проекту поширювалась в соціальних мережах Facebook, Instagram кожного з 16 учасників проекту з інвалідністю та на сайті ГО «Спеціальна Олімпіада України» https://specialolympics.org.ua/ (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовлені учасники й учасниці проекту стануть прикладом для ще не підготовлених людей з інвалідністю. | ГО «Спеціальна Олімпіада України» буде ініціювати залучення місцевих джерел співфінансування, як серед локальних ГО, так і від органів місцевого самоврядування |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Після повернення додому учасники залучать навколо себе ще принаймні 16 таких же хлопців і дівчат. І таким чином будуть популяризувати прекрасні ідеї і просувати рух Спеціальної Олімпіади в Україні | Зараз якраз розпочато процес із залучення хлопців і дівчат до опанування соціальними мережами учасниками проєкту. 50 %учасників уже почали навчання більше одного чоловіка. |
| (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |

### V. Підсумок

| Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадською організацією «Спеціальна Олімпіада України» під час виконання проекту була досягнена мета – особи з інвалідністю отримали нові і вдосконалили свої знання в роботі з соціальними медіа і мережами (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok), навчилися створювати і вести власний Youtube канал. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проекту слід вважати, що проект дав можливість звернути увагу на життя людей з інтелектуальними відхиленнями, дав їм шанс на самореалізацію і самовизначення, стати видимими і активними громадянами в нашій країні та 16 осіб з інвалідністю скористались практичними можливостями проекту. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Упродовж реалізації проекту 16 учасників і учасниць з інвалідністю реалізувались в проекті і виявили бажання й надалі продовжувати активно вести свої сторінки, залучати своїх товаришів і родичів, ділитись отриманим досвідом у своїх регіонах. Отже, отримані результати мають суспільну цінність, дозволяють самовизначитись людям, особливо молоді з відхиленнями у розумовому розвитку, що позитивно вплине на суспільство, роблячи його більш толерантним. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Цільовою групою проекту були 16 хлопців та дівчата з інвалідністю, які в результаті реалізації програми отримали базові знання і навички роботи з соціальними мережами Facebook, Instagram , каналом Youtube. Навчилися писати короткі пости, знімати і монтувати відео. В результаті фактичний показник охоплення цільової аудиторії досягнуто. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проекту інформаційні матеріали розміщувались і поширювались згідно із завданням проекту через соціальні мережі Youtube, Facebook, Instagram, на сайті ГО https://specialolympics.org.ua/programu-sou/finalna-zustrich-mediashkoli-speczialno%d1%97-olimpiadi-ukra%d1%97ni-shlyah-do-uspihu/ та в соціальних мережах кожного з 16 учасників проекту з інвалідністю. Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Підготовлені учасники проекту стануть прикладом для ще не підготовлених людей з інвалідністю і ділитимуться отриманим досвідом у своїх регіонах, залучаючи інших людей з інтелектуальною інвалідністю до активного життя. ГО «Спеціальна Олімпіада України» буде ініціювати залучення місцевих джерел співфінансування серед місцевих ГО та органів місцевого самоврядування для подальшого продовження програми у 2022 році. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti |  |  |
| --- | --- | --- |