Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020 (зі змінами).

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Мій успіх без меж» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01 серпня - 24 грудня 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Сприяння інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, допомога у подоланні соціальних бар’єрів, сприяння реалізації прав людей з інвалідністю на зайнятість, шляхом забезпечення їх зайнятості в майстерні з миловаріння та в майстерні з виготовлення свічок, та участі в міжрегіональних майстер-класах. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Питання соціальної інтеграції та захисту прав осіб з інвалідністю вважаються актуальними в усьому цивілізованому світі. У 2006 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права осіб з інвалідністю, де визначені основні принципи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю у різних сферах їх життєдіяльності. Конвенція містить статтю № 27, в якій йдеться про право осіб з інвалідністю на працю і зайнятість нарівні з іншими. Понад 180 держав (в тому числі Україна), які ратифікували конвенцію, зобов'язані вживати заходів щодо створення умов для повного залучення осіб з інвалідністю в усі аспекти життя, а також сприяти максимальній реалізації їхніх фізичних, розумових, соціальних та професійних здібностей. Особливу роль в адаптації до соціального середовища відіграє праця. На думку багатьох вчених праця є основною та обов’язковою умовою життєдіяльності всіх людей, а особливо людей з інвалідністю, є головною силою, що поєднує усіх членів суспільства в єдиний соціальний орган, відносини в якому будуються на фундаменті трудової діяльності в різних її проявах. На жаль, значне число людей з інвалідністю в Україні зустрічаються з труднощами щодо реалізації свого права на працю, оскільки на їхньому шляху постають транспортні, комунікаційні, інформаційні, нормативні, організаційні та психологічні бар’єри, які унеможливлюють осіб з інвалідністю проявити свої творчі та трудові здібності, доказати собі і суспільству свою значимість та користь. Робота майстерень, передбачена в нашому проекті, надає особам з інвалідністю такі можливості: - подолати всі вище зазначені бар’єрі; - реалізувати своє право на зайнятість; - сформувати позитивне ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | В ході реалізації проекту 72 особи з інвалідністю з міст Вінниця, Київ, Коломия, Полтава, Чернігів, Кропивницький, Костопіль, Херсон та Шостка двічі на тиждень з 01.08.2021 по 24.12.2021 працювали у 9-ти майстернях з миловаріння. 8 осіб з інвалідністю міста Шостка працювали в майстерні зі свічкарства. Було проведено 5 он-лайн майстер-класів з миловаріння, в яких прийняли участь 41 особа з інвалідністю міст Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Сокаль, Харків та 2 майстер-класи з миловаріння оф-лайн в містах Новгород-Сіверський та Житомир, в яких взяла участь 21 особа з інвалідністю. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 296 049,90 грн. (двісті дев’яносто шість тисяч сорок дев’ять гривень 90 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 230 112,00 грн. (двісті тридцять тисяч сто дванадцять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 65 937,90 грн. (шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 96 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Сформувати команду з розподілом зон відповідальності для роботи 9-ти майстерень по всій території України. | Поширення інформації серед громадських організацій України про проект. | Провести співбесіди з потенційними виконавцями проекту, сформувати команду з розподілом зон відповідальності та укласти угоди. | Проведено співбесіди з потенційними виконавцями проекту, сформовано команду з розподілом зон відповідальності та укладено угоди. |
| Поінформувати потенційних клієнтів про роботу майстерень та зібрати 10 групи осіб та дітей з інвалідністю. | Поширення інформації про роботу майстерень серед осіб з інвалідністю та їх сімей з різних регіонів України. | Співбесіди документів для вступу в групи майстерень та оформлення. | Сформовано 9 груп осіб з інвалідністю по 8 чоловік, 1 з 10 чоловік. |
| Створити умови для роботи 9 майстерень в містах України. | Підготовка приміщення, обладнання, закупівля техніки, сировини для початку роботи. | Створити умови для роботи майстерень з миловаріння в 9 регіонах країни та майстерні з виготовлення свічок в місті Шостка. | Підготовлено приміщення, придбано витратні матеріали, та розіслано по майстернях. |
| Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Надати знання, навички та інші компетентності щодо миловаріння та свічкарства осіб з інвалідністю в 9 регіонах країни. | Інформування про права на зайнятість осіб з інвалідністю. Проведення навчально-практичних занять з виготовлення органічного мила та свічок. | Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Надати знання, навички та інші компетентності щодо миловаріння та свічкарства осіб з інвалідністю в 9 регіонах країни. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуто знання, навички та інші компетентності щодо миловаріння та свічкарства у 82 дітей та молоді з інвалідністю різних міст України під час 42 практично-навчальних занять. |
| Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Надати знання, навички та інші компетентності щодо виготовлення свічок та миловаріння особам з інвалідністю 3-х міст України. | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Онлайн майстер клас з виготовлення мила. | Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Надати знання, навички та інші компетентності щодо виготовлення свічок та миловаріння особам з інвалідністю 3-х міст України. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуто знання, навички та інших компетентностей щодо миловаріння у 37 дітей та молоді з інвалідністю, мешканців міст Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Сокаль, Харків. |
| Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Надати знання, навички та інші компетентності щодо виготовлення свічок та миловаріння особам з інвалідністю 4х міст України. | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Проведення майстер клас з виготовлення свічок та мила. | Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набути знання, навички та інші компетентності щодо миловаріння та свічкарства у 32 дітей та молоді з інвалідністю, мешканців різних регіонів країни. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуто знання та навички щодо миловаріння у 21 особи з інвалідністю, мешканців міст Житомир та Новгород-Сіверський. |

Громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 93. Зібрано 10 груп людей з інвалідністю та організовано роботу майстерень в 9 містах України, що повністю відповідає запланованим показникам, проведено 5 онлайн майстер-класів з миловаріння замість трьох та 2 оф-лайн майстер-класи замість чотирьох, в зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні. У заходах взяли участь 142 особи з інвалідністю. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий | Серпень 2021 року місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» та за місцем розташування організацій в інших регіонах. Серпень 2021 року місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» та за місцем розташування організацій в інших регіонах | Інформування організацій партнерів про проект, заходи та планування спільної роботи. Співбесіди та оформлення документів для вступу в групи майстерень. Підготовчі роботи, закупівля необхідної техніки та сировини. | Провести співбесіди з потенційними виконавцями проекту, сформувати команду з розподілом зон відповідальності та укласти угоди ЦПХ. Проінформувати осіб з інвалідністю та їх сім’ї, мешканців всієї України, про роботу майстерень. Сформувати 10 групи осіб з інвалідністю по 8 чоловік. Закупити необхідні матеріали та розіслати їх партнерам. | Проведено співбесіди з 8 представниками організацій-партнерів та укладено угоди для роботи над реалізацією проекту. Поінформовано осіб з інвалідністю та їх сім’ї, мешканців всієї України, про роботу майстерень, оформлено документи на вступ до майстерень. Закуплено витратні матеріали та розіслано партнерам для роботи. | Підготувати до роботи майстерні, створити умови, графіки та плани роботи майстерень. Сформовано 10 групи осіб з інвалідністю по 8 чоловік. Забезпечити 10 майстерень витратними матеріалами. | Створено умови, графіки роботи майстерень. Підготовлено приміщення. 82 осіб з інвалідністю отримали можливість набути знання та практичні навички з виготовлення мила та свічок. Використання отриманих матеріалів у роботі майстерень. |
| Основний | З серпня по грудень 2021 року, 4 рази на тиждень місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота», 2 рази на тиждень місто Вінниця, ГО «Паросток»; місто Київ ГО «Джерела»; місто Коломия ГО «Крокус»; місто Полтава ГО «Рівновага»; місто Чернігів ГО «Логос»; місто Кропивницький ГО «Серце матері»; місто Костопіль ГО «Сонячний промінь»; місто Херсон ГО «Сонячні діти Херсонщини». | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила та свічок. | Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; надати знання, навчити інших компетентностей щодо миловаріння у 82 дітей та молоді з інвалідністю різних міст України. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у 82 дітей та молоді з інвалідністю різних міст України. | Робота майстерень в 9 містах України. | Робота 72 осіб з інвалідністю в 9 майстернях з миловаріння різних міст України та 10 чоловік міста Шостка в майстерні зі свічкарства. |
| Основний | Жовтень-грудень 2021 року в Чернігівській, Житомирській областях. | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Проведення майстер клас з виготовлення мила. | Підвищити рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; надати знання, навчити інших компетентностей щодо миловаріння та у 21 особи з інвалідністю, мешканців різних регіонів країни. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у 21 особи з інвалідністю, мешканців різних регіонів країни. | Проведено 2 майстер-класи з миловаріння в містах Чернігівської та Житомирської області. | 21 особа з інвалідністю двох міст України прийняли участь в майстер-класах з миловаріння. |
| Завершальний | Грудень 2021 року Місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Аналіз, моніторинг та підсумок результатів проекту | Проаналізувати та оцінити результати проекту та подати звіт. | Проаналізували та оцінили результати проекту та подали звіт. | Використовувати отримані результати в подальшій роботі організації | Використання отриманих результатів в подальшій роботі організації |

Під час реалізації проекту було досягнуто очікуваних результатів. 72 особи з інвалідністю протягом п’яти місяців двічі на тиждень працювали в 9 майстернях з миловаріння, 10 осіб з інвалідністю працювали в майстерні зі свічкарства, навчались основам миловаріння, свічкарства, спілкувались між собою, підвищили рівень самооцінки, показали суспільству свою значимість, вміння працювати та бути відповідальними. Багато осіб з інвалідністю, які були ізольовані вдома реалізували свій потенціал відвідуючи майстерні, а їх батьки також отримали можливість самореалізації та зменшили ризик емоційного вигорання. Запланована робота 10 майстерень по 8 чоловік в дев’яти містах України-виконано в повному обсязі. Заплановано 4 майстер-класи для 32 осіб з інвалідністю з 4 регіонів країни- виконано 2 майстер-класи для 21 особи з інвалідністю в форматі оф-лайн, в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Заплановано 3 он-лайн майстер-класи для 24 осіб з інвалідністю з 3 регіонів країни- виконано 5 он-лайн майстер-класів для 37 осіб з інвалідністю в зум конференції, що перевищило заплановані, через зміну формату проведення майстер-класів з оф-лайн на он-лайн. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представники |  | Кількість | Представники |  |  | Кількість |  |
| Діти та люди з інвалідністю |  | 142 | Діти та люди з інвалідністю. |  |  | 142 особи, в т.ч. 82 дитини та особи з інвалідністю взяли участь в роботі майстерень, з них 39 чол. 41 жін.; 60 осіб з інвалідністю взяли участь в майстер-клас, з них 27 жін. 32 чол.; особи, які є родичами та близькими учасникам проекту взяли опосередковану участь у проекті. |  |
| Під час реалізації проекту загальні кількісні показники охоплення цільової аудиторії склали 142 особи з інвалідністю, що відповідає плановим показникам. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |  |  | Фактичні показники |  |  |  |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |  | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |  |
| Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерела». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Київ. |  |  | Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерела». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Київ. |  |  |
| Громадська організація «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Костопіль. |  |  | Громадська організація «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Костопіль. |  |  |
| Громадська організація «Рівновага –Плюс». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Полтава. |  |  | Громадська організація «Рівновага –Плюс». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Полтава. |  |  |
| Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих мало захищених категорій молоді «Паросток». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Вінниця. |  |  | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих мало захищених категорій молоді «Паросток». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Вінниця. |  |  |
| Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Кропивницький. |  |  | Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Кропивницький. |  |  |
| Громадська організація «Крокус». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Коломия. |  |  | Громадська організація «Крокус». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Коломия. |  |  |
| Громадська організація «Сонячні діти Херсонщини». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Херсон. |  |  | Громадська організація «Сонячні діти Херсонщини». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Херсон. |  |  |
| Громадська організація «Логос». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Чернігів. |  |  | Громадська організація «Логос». | Співпраця в роботі майстерень. Організація роботи майстерні в місті Чернігів. |  |  |
| Громадська організація «Намисто друзів». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Миколаїв. |  |  | Громадська організація «Намисто друзів». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Миколаїв. |  |  |
| Громадська організація «Повір у себе». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Маріуполь. |  |  | Громадська організація «Повір у себе». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Маріуполь. |  |  |
| Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Харків. |  |  | Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Харків. |  |  |
| Громадська організація «Світло Христове». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Сокаль. |  |  | Громадська організація «Світло Христове». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Сокаль. |  |  |
| Благодійна організація «Дитинство за гранню-лінія життя» Громадська організація «Оселя сонця. | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Дніпро. |  |  | Благодійна організація «Дитинство за гранню-лінія життя» Громадська організація «Оселя сонця». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Дніпро. |  |  |
| Новгород-Сіверський центр надання адміністративних послуг. | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Новгород-Сіверський. |  |  | Новгород-Сіверський центр надання адміністративних послуг. | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Новгород-Сіверський. |  |  |
| Громадська організація «Діти сонця». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Житомир. |  |  | Громадська організація «Діти сонця». | Співпраця в проведенні майстер-клас в місті Житомир. |  |  |

Фактичні показники відповідають плановим. Партнери проявили зацікавленість та відповідальність в спільній роботі над проектом. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу). ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» не зазначала ризики під час реалізації проекту. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний су при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ________________________________________________________________________

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост | Участь в ярмарку до Міжнародного Дня захисту дітей. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1976082639209124?__cft__[0]=AZU2cNjZxpHcSZcXDZ6CLwTidAFtGjY0L1dXeqtLGiKjjLm9JFmCzwu5kze7Cpn-qadd-Q5rXUp4y3h-X1e07u4NCJI5SQ6b--rLFdWi4BIkXuZGDP30206wh4pvKAYD1M9amm-Cv4A3PrOws3a2S8mHnFrqZgoEYnDSVWLyTryZfAIlY4qjAKl1sDHp6ihMA-c&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Шостка, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1976853502465371?__cft__[0]=AZX7WJS-cEFPdYalXVE2JJhsgjlzMVISYWtEJyYIOjxou_XKhjO9mwCGjekqc7rChKgDxJAY5YF8qsax-_MMKW5oJgHpX22O3BEIxMitLBRI7Ofp4-qh4OVzo7kAzkt4AAxRBZFD3HwTCZcDyft4C1kA88DSMl5ORnjrDyt1PLWK3-N0lkkTB3SioylKetBD3oU&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в сел. Вороніж, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1977577939059594?__cft__[0]=AZVmFFeIEWLbCIEMT-Y5atLb0fXOMVFaurQ92a6V_sSEZ5AY1JfyGVsBM_y0ya7ayaG2GFm0kVoJhe9V4wkbGHY7jhrnd4j2EPTLBqF1kpZYTDQkAzahzDUadSovAN0xHF-5UwmqTWBYueyabYViD6Qiqm1DYUcsQd5EZpSFYGleJ7cp0myWxlztCTbyr8wPylI&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з свічкарства в місті Шостка, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1978422528975135?__cft__[0]=AZVUCC6Gq_xCXHhvcfnuIowct1KR4mUFz3qQl_KjskXiWZqRIKZlc6cgCmGacxlSehTJzERX-REjH35VmLrDkDEHiqTB9hZ33IC07kb64FiXOfSw3-0J9APsKs2vCQ45kO737CrAMegIkdH9Kb7AD4rDUp78ARZQEkB6iWxlb0lvizXO1HWck3PxBk77pEJ3tao&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з свічкарства в сел. Вороніж, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1981552235328831?__cft__[0]=AZU3BS3UtC163_Rma6TEM4k7w2X_1CHEbCG4iB0_H6hmTDarHPS68phtAilGHMDeQcW67FcCs5y-UJx6DZGq4UkUjBNO1rV8YNhEN2yYXEANzSMUFbgfEUSVNxqqxn0VBcePgwbdo1NpeSD9p20PxcPg7oVy5IsW5u4YSw8JZPROS21Qjp70NEpezj7srBC_qAE&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Вінниця, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1984637308353657?__cft__[0]=AZU3KiXqxkfENRMjjlxo1BoQgjVLJHZNLpf7X6EueHMSB2LZVqS7SmObzQtlyaAV5mwuS7sgyBaRX0gV_FQM0c2SKOZHVWvlXpYk59b1IlBTjHkjd-Yb8c0C_ufXVdF3ukqIOKQVGIGBO3BRyYgCgHwk_QBD9RP8otBp9mRVitnE4QXXYUAKdlVI7AaxGD-BL7P6H27aYFk1mHbYfEW6GSbc&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Шостка, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1986724698144918?__cft__[0]=AZXSlzZu-FQs4qv3O6SYdgy2U5Qlu5aT9gCdoMBwKUUNduEa4BtMRrenX-KHDXaf60aCEL6DhjtG5LxVL4qIo843_Xra2SOPRIKxceyink4fA-X-FICNHtMtPgo-JXca-KWJELvyacbXhKJHvCgbnkQ3pYY36G1r_SqHdvJ6Qs1bkhd8rs88m6m8MBxg80YgRbg&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в сел. Вороніж, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1988453081305413?__cft__[0]=AZVoXpjT_q8Aa-3NJXfsxFatEuVkAuuI0iwdBTKWRZXpDszI7SLL_SmKlGqNT6AXfsop9O70ubDDIWPxg4GtGCfW76qNI_9cZ8EHK7NwFGnvFMjVoi5KNp3sg7JRr_axw5Sjw4gHm6mu6DNnV1yxE3DDH_Ly-7o4fVZb_48DpbJE6AneQZ-G6HC8a4_3E0Z299E&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Шостка, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1989949641155757?__cft__[0]=AZVlRNX4jf3clzdkQm3mY29fKIkH2ZaEZGH6vMV3xtadqiCIuCIKxDyYlEct1LAIReEXQ4J0vvgqHeh0_L6T6Jka7cgqsNB3Gnk1ddablbFw_tDpA9HCVNLECFtekJ7kII-JYaLD8M-GrP1-1ZzT1nF2jdiIi2VfEl6yr1hVWFGGaoH2L7YktVJKNbexeH07PzA&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Полтава, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/1990437851106936?__cft__[0]=AZXUHTYKW2jhj_WI9Hv5uNlAsIt7Z44cn4crCbCQWbkfKlCTTOrk_O3NmHv1HtJ6nf-rnqygadIf-WOS7i3xwLuxKBUXRGj56ki_n2PyeqdVevcOHaWJyuwNaPNgx1VMeibwaC59M6-ZTbv6Iv7iah_O5q9FsOJ3STUAoc3rdwmwxv25gkW0HgkFz0SgcYWXH9EtB7QoJuaUsDynuUVMx9tYwuL99CoNkx7vl8A6NQXFJQ&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Вінниця, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612928806780647&id=100041905982622&__cft__[0]=AZW1RES1Zbx4nNlTcLaENZYVI3b4-qHBkgcbPnoaGbtKqOe5QvVrMS4JJ8YYTTAEsztnqCd2Gx3HkFMWDokcvilgNI_So0F_6M-t3zHOfuYaIjVOYoJ8IsosDp15xO5JPciWK7jk7C7LB3vR4plEr4OeTZaDTlKMH2YBbZ-o4QerWoLk5ZmMjUa9EGlmtceCpSIPKRD-XR872pPqx_waeed2&__tn__=%2CO%2CP-y-R |
| Пост | Робота Майстерні з свічкарства, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2004383916378996?__cft__[0]=AZXKk95h_fVKK3gPMzUGJ9VnI2vZnNVnxdaKS__uTJvSJRKXFC98gaOo_-LsEULuu3GCmvQWXyzELA73qPSSGy09l9xXt2VkF_W4DgSq-a2MByaeySCub_GMOBKwlVZgQHL_dUWvgsZiX1wZpUO5lqXRUgyuxKCst8e4FaujYGh_yidFalaygDUH4Wd9mGbb0rM&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2005129422971112?__cft__[0]=AZVZJMRrI0IKqay1JJb1ukXqOBg_yaADgz_sIQOWxVvvJirptJ62x-of88gQ0DOFCOdnu_OIG5ZYPIT7-kX_EglG1r3HKEm_Dj3khWvBeIz_g9Zpwuwyuir20VshxntV7hdavCC4vpvhFupwencUz3fpT4elpsrA9pLzMlvvOYqbBiWnfyT-fKkNiTolY8ltqC0&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з свічкарства, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2014027975414590?__cft__[0]=AZUU9phjVPavmHJdIpHh9S7ZZUzVwhzK1l7jLpxMXmsPnFS_EG9teqWYqpBKzjsIX1f5zHsGJRJAc6QAV3bY_QOi6z88kvzStgonMWRJz1CvkEw1PlW8xghnEsEjW0USzOs57bHpbLeYPiiy8Do_ZHNjRc_jZdElx1W0n5FWJPIIRCy52KlhCxxtonwCEbx5C2w&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2014889431995111?__cft__[0]=AZVc_t7KGJsezca5s2WFehy2SeOWGuOTQFwH0ab3IJy8ERI7HmD6Bj8uK5X1W_pmDgvE1GpHTlVJrVaVXK57u6Chm8EVdKv8IsahCBHiWIaJWhFAsLNcv14diwakzY4QGKfEFFQNT1YB6IGmGG5ovz1-OfpJLbFL-hNOhWLXNmr5RPddWEYF8A1ZtQCaWJMOlKg&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Відкрите заняття з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016230565194331?__cft__[0]=AZVDaDKCTcs5dhsk7sWKPZo6QW7VBvan5Dnq3WbSkTao3WU0uL3t7nF2DQjsgV9qj1xLgMQC83OBTah-nWvt9tuEgp9nHZ6DPOp3bkqw7A6JyvgemsMCeGKOFQzN6eFffwYkhxMvoWHFwyRnkaGAjb5Q9-ZErximykGgo4ViahBlELsktY3-zd-O0ZipBrKD0xs&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016257558524965?__cft__[0]=AZUdeURW-bMxqbq_v26A4iwWUdmjtPCywWfxA-DNd87UvwWI6st2SnYbxJFkjROhflAyp0ZIFs36qKjUHGnHxFCLIgDXYHDopF23If41gxOPtoktB2c2ApyulKp3nqk7kkbp6NgwdLXBo6ZdU3dwWhO--z61xQ8umayfY2pfSohn7ap8cdedQDqQIAeJCUs3IF52FXG3s8ucH0_OsvCe1a27Ou_Rxakm2vLgbAQfmA7uKg&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016257931858261?__cft__[0]=AZUX_ilsprhRYBZ905043DfVrgisDHxmF04CG71RdTTatWM5Q84050rV571P3OHNamkuU6hPo_s_0jGlhzFyQ515ZJxgoFFVCLkGhAE7X44hnJLqKBj5BamlEvb6Cnimps5-5liycUN-uM2Oj1HbCbBXh2UHJ2ymrKlZULFI0e8kkmhiYgbji-by_USbTSN3lp2pVIFYk0viz2ahYILPBpG5GvDlqyoKTeFsgsesa7QIlw&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас з учасниками майстерні з міста Вінниця всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016285068522214?__cft__[0]=AZXzYrF1k8ymYO6RXgkdDKylc4GhKtKpb2rGPnlevNtxvUrP8UBQiVzwzvX0gSqcYtB9XXXmZBJZJYaNoYlJ1I1TvBBCqu-_EhO0AAGh4fIzTWTiUbZaffEuZrcaWyCQiLnn3pHJSbaZRO4arXtMy4ZvK2pSmX6lYm6_4HR2qEWLdc-AuvQQD2G1AhJi9h9jHxM&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Вінниця, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016294115187976?__cft__[0]=AZVDPaComPAqv_DgnSHHvv1EMoKeSa8kfvDCExETY7mMBwJrEzKQDkY6bD8ITg6NnmwvdKpEYnFuqNBxA5Z5Bd-8wuEZBoVYPXAlDOnm8yRAc91mp1JiKg3Uw4QBgxGY0mIzDwDPHqNq-crELjPIcfMYgMrjmCzsS5DGbA8BcAXtJ_qJvmbPmDJ0ly_QFuDFMvVhN0ozMtEG6bgV3SPy0hRv&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016760298474691?__cft__[0]=AZVEVudWb8F6pOi02Boaw45N36nSaC6FUMnaC9rGwWR5tjP04UIVLl5V9ou1i2hzIIKulvA0jV57CN-qcWkzXFmonD8s6yGxG8r05_mZ4TJtbjFpK1FPYQurhZgoL-lR0WWOZcLxgtoDVDHN4EcHoO8bC59rzOFJHFJjckUvnZZHwBabIZrPHu7FqpOvhXm0f_1djrmujoFKGAWJbB_uqyl6RTm9rSYdO4AtJwcFkS_-WA&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас з миловаріння з ГО "Логос", місто Чернігів, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2016965705120817?__cft__[0]=AZXzZil7_eW3sQl-9X-_tHJsDvahDdB6eCocsZUT-lkKsS55UO8B_-b-c2RGM-zYTZY048UqpncRophM1Fk7bBDxh2IJHdQpbF3eWfUBkX6FQP_pLfGxM10BrRh7KsnPiffr1mkh3b3O5o6DGgp1K1RhxJr4f9HsuNhdY-cy1ZdrH6-sryLtbI9GKlSMf3UzF1c&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас з миловаріння з ГО "Серце матері"(м. Кропивницький), всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2019433061540748?__cft__[0]=AZUwnKobTrQX0b2uQcra-B8iBFo7yiyOn-kpfHJaKOzPYBnlFQ-8VI69qjOymOGq35AmBsoGRb0jNH6x30wA-TnThcu5EyMfYeCsRs7xZi9hF8mEc-jXNFJ1S-H7LQx4oEZcZB31KChWRy9ucXz6YDL78lFVBBN25epca_mwzBbmCSh-Df2D83KRU8sMR45KOo0&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2022697177881003?__cft__[0]=AZUGY54huWkX8E6wGaSWuk52xiYKSExDfjPFQYIXnmkVWJwi9_iNQgJpaxAEtDKrtHyPhfCTY4nJCxAOssKt3P7KPB2s6tFrcc99lZ7KFD0Uc4fVlKIU_jHsESm57lU4fuLJqye8RGjwkQwUp7ewObF61Sg2I0-Z2RUaeFE_F6SwtNRwwr94F82dzn3QrGHHCUtaeUxLLWmDfdR9jYKcTt4u2rY6Q4ZdxuLxJ10U9-wj4w&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Відкрите заняття з ГО «Джерела» місто Київ, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2022864921197562?__cft__[0]=AZXT4D5CligRXH5YRpxb0v0gkVRJmkpb5OMIQ_MHpjTjtlWJ0BGoxZQhlC4mfccnITXUj8viW1PuhF6Q9uP8x4vKaPNtZ3O5wEfj25c8fIl-DfIXTxFmfqmjgUGUAofMVGztF8MKlcrpsAodREloSD-EJxSUYEjd1vqBQQ8LeLr79x0v_7xFf0E8LAJUQy2Gj90&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння в місті Костопіль, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2025631884254199?__cft__[0]=AZVCKwiN-k6TxHdcxa887uFjCx27LtGjS1pqlVOv4NTGtVqjxrMBA1il2Hw0pgedWEV_qt4_yFaqofMXTXSzBMijeOQGnoRIb5PJb9qnW3dn9ag8Nx6x5C4_YsfYp05sEQbJOFntHsifVCxbtQXCQh1z07RQsZYmu_ZjMAoQ_nrRquteEJ-vxExKLbPBvJ28PWf_NoACks5Wt356ALk610R8l5rUyGGNSHU75SmsCzPvVw&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2026008687549852?__cft__[0]=AZX0IEopfbMJfyjjgyZA0vk8IsfvjYcuf7wO5NJEsaJy27issJ1_jtoyocUH5Xx5h76swrDagi4IajaTAQ9T2qnc6wXJP6AzG0_Qx1wiRLKAr_2OwycupKpSFNLHbGSWb64GfEmSIQMI6LKwJcCo4Rin25Un1PuM4qoGFDdBYvfmgQ8JdJAc2zy_tr932O6OnOQ&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння, всеукраїнський рівень | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2033903956760325?__cft__[0]=AZWI4YQBM1m7fDnCc0E8Ly_3do5HF3bm-0VpzN3gh_HD4058-T0UFmXLSiCENv2iz95jSUbz-9_fiXChb74JzuOS0CBt6rE_2HPztjJnzXvE23BT78d8EVRmfLNXLg973s1o33rTosXXAY0v8Fdxc-GkBkuzSetYe1Uz6QJSej6JkWoF4UXqDALk75SBlMwhvjE&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Робота Майстерні з миловаріння, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2037037829780271?__cft__[0]=AZVrKLI0cyVxOh9ohR3rkT1DUUsMdPNrzsGk0kFQeufTdVzKhgP7OlWMuhltQX6Hi0TYobjHnME_SosCH7RvTSkdRiZyuujzmh-d1Iwj-gVRXV3_t4V2Qoqh9NpCfYTwisgp8G1cgQcLZTIZKqRztx3_9Hg5ZD1B6h5gqh7EnRPbgXeHbnSTjt8ngog66OBGeYI&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас в містах Миколаїв та Маріуполь, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2042531779230876?__cft__[0]=AZUvMrjG4d-fKjbSy0UjcLg6V68Ttmg9x87FmKnbicoJQ-4hqGOFuxvqk3BMyCbyG9EUsS4JzysoDQHLKCBgwK9tOKo8kWsgunA1rHwjaZlGxrIpRRbIwVYohq0_gaRLGpjWUiSPNAETVrp5eiGoELO0Ivp15GQgnJ1-UON5yd0nq_QNrVltzIvjHgsRNXvHCSk&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас в місті Харків, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2044102915740429?__cft__[0]=AZWcV0t5atvw8PSADd5-GHmKR8TgOWs5XRbTm6mG6RZZI1VAHE6VcGCM4bOZYDtmjzi-zAVEWWKb2FXkeosq51K4KubdF63qerpbUQnfXQ50vykzHomaXpnGcXmiC8gDUhWz8OZ6Ol6KKcAL7UmzKy38EflrIwNOf0FgebI4NKdB4WROW7wbKyfl9HO9NZy_vTE&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Он-лайн майстер-клас в місті Сокаль, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2048482571969130?__cft__[0]=AZUmF9WhxSvGMCgSxqUKrAseGTRECYcbFhWJ3eWMGUta2j9NA2k-BO7UaVsThnZbRgDIPJsLmTjprV3LHK3nXK6XoJC970EqFxah0B3s7gZMgYeRx4P4Iz9vFL827hgpstVG_XoSP3g8xaK1flxF2pFNvpKka4jL8y4hQX2T5w6J3djkfqiaPwcX4kFtoV09bRY&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Майстер-клас в місті Новгород-Сіверський, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/posts/2054594691357918?__cft__[0]=AZWEY8XwHAP0h_4P1pvR2T89DAyh2eBeSE0joGsKRru1YRQMzfibcRhaWZQXlHOhZqzFEus-6_p4d0sYoZm0IR0XDzKT5e74iJnQjkNJDu9TS_rw0JnGSY69duray0G8Dk4dcwgzQPYy6MbmNj4b6ZVYjXDhdc3xx4omhSLy_J_UtuF2m0JF4VLI2DfxDzIZugU&__tn__=%2CO%2CP-R |
| Пост | Майстер-клас в місті Житомир, всеукраїнський рівень. | Соцмережа Фейсбук | https://www.facebook.com/TurbotaShostka/photos/pcb.2056856071131780/2056853491132038/?__cft__[0]=AZVNpvCT-6HlCNP2Ki8wZB27OF1G7yfMfkdvpgQ6oe-WdfzJCd_uqeViICoQmLuCQcvN5M-rrLQVT9BdWsCtxMeNv-2xJjaJrm-aMad6yduV8q6TxAJ1VbDJwBPZ8qAH1h5GEtV-FkvTMt8phshBuwJUkX4SVqnNbrClgcaHsWVodZqqZfktBTycC8-yxDxDIws&__tn__=*bH-R |
| Сюжет | Про завершення проекту, всеукраїнський рівень | Телекомпанія Телеком-сервіс | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1357271721381979&id=507148383060988&__cft__[0]=AZWWQBq_6iAEDouIC_MNiLeUZ0HzHqlZ9GVynobWRUx0VW9ijpuvYfbzzY_dFvjrK5MwwdvcjaEdo1-VFPAsZlz_Dxh9j59ZUHqhk2QYbuSzq0kfZrtTqo2jGZ9xxiUXzS-s0elVCwQo9StwZx1RKYT82eu_92x5cwAkriOZo0eheA&__tn__=%2CO%2CP-y-R |
| Сюжет | Про роботу ГО «Турбота» місцевий рівень | Телеканал ATV | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1237359956775749&id=100015052687596&__cft__[0]=AZXjqBt3PeFr2CKwM-989-5iFyXq-9uf3mSvXU07GzNRD3magOgwXTQxLcACczKmOPiUrHGydJ713-tE_qSmiUUYPpUPIaIa3gYY_lmke5_wKPENwQ-gn3RTJBMHyB_3ubAGbQIsR79WnlkcwPgvoTucUTPp1F5F3PIBTtXB-AXF3A&__tn__=%2CO%2CP-y-R |
|  | Про роботу ГО «Турбота» обласний рівень |  | https://www.facebook.com/atv.sumy.ua/posts/4493430397379851?__cft__[0]=AZV2xVCytjESdqfbOZ9-QrLj7kU4tBLYFkCdZQeb-PXODWzLbiFLza9KEHGvvYdHOO-6NIsRUt7OIHx5kLvsovFa76xrKbxykCLLv_ON_9PO_L_bvve2bT8UpVKVezh1ebF6oM-ZguFkkLvYoju4p894Kd12W0XckRcb-ox7zkrrAA&__tn__=%2CO%2CP-y-R |

Поширення інформації в основному відбувалося через соціальну мережу Фейсбук шляхом розміщення постів про роботу проекту, та на місцевому та обласному телебаченні, шляхом розповсюдження сюжетів про роботу організації в цілому та проектну діяльність зокрема. Фактичні показники відповідають плановим. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Поширення позитивного досвіду та напрацьованих методик в інші регіони України. Подання проектних заявок на конкурси та на фінансування до Шосткинської міської ради. | Поширено позитивний досвід та напрацьовані методики в інші регіони України. Подано проектні заявки на конкурси та на фінансування до Шосткинської міської ради. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Позитивний досвід буде поширюватись під час проведення майстер-клас, в яких візьмуть участь особи з інвалідністю з більшості областей України. | Проведено майстер-клас в містах Миколаїв, Маріуполь, Харків, Сокаль, Дніпро, Новгород-Сіверський, Житомир, в яких взяли участь 66 дітей та молоді з інвалідністю. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» під час виконання проекту була досягнена мета - сприяння інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, допомога у подоланні соціальних бар’єрів, сприяння реалізації прав людей з інвалідністю на зайнятість, шляхом забезпечення їх зайнятості в майстерні з миловаріння та в майстерні з виготовлення свічок, та участі в міжрегіональних майстер-класах. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно до плану реалізації проекту 142 дитини та осіб з інвалідністю підвищили свій рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість, набули знання та навички щодо миловаріння та свічкарства. Зібрано 10 груп людей з інвалідністю та організовано роботу майстерень в 9 містах України, що повністю відповідає запланованим показникам, проведено 5 онлайн майстер-класів з миловаріння замість трьох та 2 оф-лайн майстер-класи замість чотирьох, в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): У продовж реалізації проекту було досягнуто очікуваних результатів. 72 особи з інвалідністю протягом п’яти місяців двічі на тиждень працювали в дев’яти майстернях з миловаріння, 10 осіб з інвалідністю працювали в майстерні зі свічкарства, навчались основам миловаріння, свічкарства, спілкувались між собою, підвищили рівень самооцінки, показали суспільству свою значимість, вміння працювати та бути відповідальними. Багато осіб з інвалідністю, які були ізольовані вдома реалізували свій потенціал відвідуючи майстерні, а їх батьки також отримали можливість самореалізації та зменшили ризик емоційного вигорання. Запланована робота 10 майстерень по 8 чоловік в дев’яти містах України-виконано в повному обсязі. Заплановано 4 майстер-класи для 32 осіб з інвалідністю з 4 регіонів країни- виконано 2 майстер-класи для 21 особи з інвалідністю в форматі оф-лайн, в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні. Заплановано 3 он-лайн майстер-класи для 24 осіб з інвалідністю з 3 регіонів країни- виконано 5 он-лайн майстер-класів для 37 осіб з інвалідністю в Zoom конференції, що перевищило заплановані, через зміну формату проведення майстер-класів з оф-лайн на он-лайн. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Цільовою групою проекту були 142 дитини та особи з інвалідністю які реалізувались в проекті, набули навички та знання щодо миловаріння та свічкарства, взяли участь в роботі майстерень. В результаті фактичний показник охоплення цільової аудиторії досягнуто. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 228 639,10 грн. (двісті двадцять вісім тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 10 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проекту поширення інформації відбувалося через соціальну мережу Facebook шляхом розміщення постів про роботу проекту, та на місцевому та обласному телебаченні, шляхом розповсюдження сюжетів про роботу організації в цілому та проектну діяльність зокрема. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Після завершення проекту ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» проведена робота по поширенню позитивного досвіду та напрацьованої методики в інші регіони України. Подані проектні заявки на конкурси та на фінансування до Шосткинської міської ради. Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Сумського обласного відділення Фонду шляхом участі у заходах в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti