Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Моніторинг ситуації та вивчення запитів соціуму з питань РАС (розладів аутистичного спектру). Раннє виявлення дітей з РАС. Збільшення рівня толерантності до дітей з РАС у суспільстві. Розбудова успішного просвітницького, освітнього та ресурсного процесу для дітей з РАС. Удосконалення професійних знань та навичок фахівців, що працюють в сфері реабілітаційних послуг для дітей з РАС та їх сімей, а також інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Покращення обізнаності батьків дітей з РАС щодо можливих видів ранньої допомоги, супроводу та законодавчої бази з метою забезпечення гідних умов життя цієї групи дітей. Реалізація проекту шляхом: тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В Україні лише з 2013 по 2017 рік кількість зафіксованих випадків аутизму в Україні зросла вдвічі. Враховуючи невтішну статистику щодо кількості людей з аутизмом у нашій державі, що перейшла далеко за 100 тисяч, про це варто не лише говорити, а й відповідно діяти. У світі активно поширюється інформація про аутизм та інші порушення нейророзвитку дітей. Крім цього, права людей з аутизмом є невід’ємною складовою мандата ООН. Міжнародне співтовариство підтверджує свою відданість інклюзивному, доступному та сталому розвитку. Водночас, проблема дитячого аутизму залишається й досі однією з найактуальніших у сфері дитячої психіатрії та найменш вивчена і висвітлена вітчизняними спеціалістами. Із розвитком медицини та діагностики виявити аутизм у дитини можливо на перших роках життя, що дає можливість такій дитині відновитися, скорегувати або ж значно покращити її навички, знизить ризик десоціалізації та збереже цілісність й здорову атмосферу у родинах, а низка корекційних занять дітей дошкільного віку значно допоможе їм у майбутньому. Науковцями доведено, що до 6 років мозок дитини активно засвоює інформацію. Якщо намагатися розвивати «дитину дощу» до цього віку зусиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна адаптувати до соціального життя. До того ж, такі діти проявляють здібності до малювання, музики, конструювання, математики тощо. При цьому інші сфери життя не будуть цікавити дитину. Дослідження оцінки життя на ранніх етапах розвитку дитини підтвердили значні досягнення у поліпшенні поведінки та інтелектуального розвитку дітей з РАС (Dzinga-Iasevic, 1996), відзначаються скорочення аутичной симптоматики, поліпшення розвитку інтелекту, спілкування з однолітками (Stone, Hogan, 1993). Якщо ж відсутнє своєчасне втручання, значна частина дітей-аутистів втрачає здатність навчатися й адаптуватися до життя в суспільстві, відбувається процес вторинної аутизації. Недостатнє розуміння природи порушень спектру аутизму (або навіть його відсутність) призводить до того, що система допомоги зорієнтована більше на лікування, а не на якісний розвиток дітей РАС. У зв’язку з цим незалежні експерти ООН закликають відмовитись від спроб лікування аутизму сумнівними та бездоказовими методами, які порушують основні права людей, ображають їх гідність та йдуть у розріз із результатами наукових досліджень. Все це може завдати серйозної та безповоротної шкоди їхньому здоров’ю. Бажає кращого і якісна система підтримки сім’ї, у якій проживають такі люди. Також, до сьогодні найбільшою проблемою для аутиста лишається процес соціалізації. З огляду на це та зважаючи на суспільну значимість питання щодо дітей з РАС, актуальності набуває напрацювання всеосяжної системи заходів за принципом «знизу і догори», що включатиме раннє виявлення дітей з РАС та підтримку сімей, у яких є такі діти, загальну поінформованість суспільства про аутизм, створення культурного поля для дітей з РАС. Це дасть можливість побудувати світ, в якому діти з РАС матимуть доступ до ефективних послуг, що, своєю чергою, у майбутньому вже дорослим особливим людям дозволить відчувати себе повноцінними членами суспільства, отримати фінансову незалежність й усвідомлювати власну значимість. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | В процесі реалізації проекту та низки заходів щодо проблематики розладу аутичного спектру виявлено додаткові потреби дітей з РАС та їхніх опікунів в психологічному супроводі та наданні періодичної психологічної допомоги, заходів спрямованих на розвантаження психологічного стану батьків, навчання їх до самостійної щоденної реабілітації своїх дітей з РАС. Також, моніторинг рівня готовності населення до адекватного сприйняття дітей та дорослих з РАС показує, що соціум більш проінформований та готовий до такої проблематики у суспільному середовищі порівняно з минулими роками, це стосується і підвищення рівня знань фахівців у сфері реабілітації дітей. Важливість розвиткових, корекційних занять для дітей з РАС, відповідно важливо створювати центри реабілітації, абілітації для цієї групи дітей. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 1 056 059,00 грн (один мільйон п’ятдесят шість тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 896 059,00 грн. (вісімсот дев’яносто шість тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 160 000,00 грн. (сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Здійснити моніторинг рівня толерантності до дітей та дорослих з РАС на території реалізації даного проекту. | Анкетування мешканців областей щодо їх ставлення та рівня толерантності до дітей та дорослих з РАС у громаді. Опитування (інтерв’ю) населення щодо їх готовності сприйняти на рівних осіб з РАС. Повторне анкетування мешканців областей щодо їх ставлення та рівня толерантності до дітей та дорослих з РАС у громаді після реалізації заходів в рамках інформаційної кампанії. Формування позитивного образу дитини з РАС через створення інформаційних капманій для їх поширення у засобах масової інформації, розміщення вуличної зовнішньої реклами, соціальних мережах та радіо. Проведення лекційно-тренінгових занять серед учнів загальноосвітніх шкіл для формування у молоді толерантного ставлення до дітей з РАС. | Здійснити моніторинг рівня толерантності до дітей та дорослих з РАС на території реалізації даного проекту. | Створено групу підтримки для батьків та опікунів дітей з РАС. Підготовлено приміщення, сформовано команду фахівців, підготовлено робочі місця, розроблено інформаційні матеріали, анкети, опитування, графік виконання заходів, проведено інформаційні компанії, в тому числі поширення інформаційних матеріалів, організовано роботу в соціальних мережах, проведено круглі столи онлайн, надано реабілітаційних 226 послуг дітям та їхнім опікунам. |
| 2. Організація інформаційної кампанії та інформаційно-просвітницьких заходів щодо толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС. | Виступи у ЗМІ з питань аутизму і толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС. Забезпечення науковими матеріалами (плакати інформаційного змісту, пам’ятки-маршрутизатори) амбулаторій та ПМСД міста та області. Проведення серії інклюзивних художніх, творчих майстер-класів для дітей. Організація виставки творчих робіт дітей з РАС “Відчуй та зрозумій мій внутрішній світ”. Аналіз статистичних даних. | Організація інформаційної кампанії та інформаційно-просвітницьких заходів щодо толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС. |  |
| 3. Аналіз отриманих результатів |  |  |  |
| Моніторинг ситуації щодо ранніх виявлень дітей з РАС на території реалізації даного проекту. Моніторинг стану інформаційного, спеціалізованого та матеріально-технічного забезпечення процесу розвитку дітей з РАС. Моніторинг обізнаності батьків дітей з РАС щодо можливих видів ранньої допомоги, супроводу та законодавчої бази. | Аналіз статистичних даних. | Моніторинг ситуації щодо ранніх виявлень дітей з РАС на території реалізації даного проекту. Моніторинг стану інформаційного, спеціалізованого та матеріально-технічного забезпечення процесу розвитку дітей з РАС. Моніторинг обізнаності батьків дітей з РАС щодо можливих видів ранньої допомоги, супроводу та законодавчої бази. |  |
| Проведення низки заходів для сімей з дітьми з РАС та представниками їх соціального оточення з метою роз’яснення можливостей використання просвітницького, освітнього та ресурсного потенціалу для розвитку дітей з РАС. | Створення інформаційної кампанії успішного використання сучасних методик абілітації та реабілітації дітей з РАС. Організація ряду зустрічей з фахівцями для надання професійних рекомендацій з розвитку дітей з РАС з мотиваційними прикладами щодо результатів ефективної соціалізації дітей з РАС. | Проведення низки заходів для сімей з дітьми з РАС та представниками їх соціального оточення з метою роз’яснення можливостей використання просвітницького, освітнього та ресурсного потенціалу для розвитку дітей з РАС. |  |
| Організація та проведення низки програм навчання щодо покращення професійних навичок фахівців соціальної, педагогічної, медичної сфери, що працюють з дітьми з РАС. | Організація науково-практичного семінару для медичних працівників «Я МОЖУ» для реабілітації дітей з психомовленнєвими особливостями. ## Серія тренінгів та семінарів щодо використання корекційних методик для дітей з РАС за такими підходами: поведінковий (АВА - прикладний аналіз поведінки, VBA– вербально-поведінковий підхід, PRT– навчання основних/ключових навичок/реакцій, TEACCH – програма, яка дозволяє навчати дітей з аутизмом та дітей з особливими потребами); розвивальний (DIR-метод сімейної психотерапії, Son-Rise – створеннякомфортного для дитини навколишнього середовища, DLT (Daily Life Therapy) – щоденна життєва терапія, емоційно-смисловий, ## RDI – методика розвитку взаємодії / міжособистісних стосунків); сенсорно-перцептивний (АSI – сенсорна інтеграція, Томатіс-терапія); еклектичний (SCERTS - освітня модель для роботи з дітьми з РАС та їхніми сім’ями, метод Міллера), тощо. | Проведення навчальних заходів для підприємств, що здійснюють свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. |  |
| Формування переліку громадських об’єднань, що провадять свою діяльність у сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітям з РАС. | Опрацювання статистичної інформації та створення банку даних про наявність громадських об’єднань, що провадять свою діяльність у сфері надання послуг сім'ям з дітьми з РАС. | Формування переліку громадських об’єднань, що провадять свою діяльність у сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітям з РАС. |  |
| Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Проведення навчальних заходів для громадських об’єднань, що здійснюють свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. | Аналіз та спілкування з зацікавленими громадськими об’єднаннями з метою формування учасників для проходження навчального процесу. Проведення тематичних вебінарів в режимі онлайн. | Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Проведення навчальних заходів для підприємств, що здійснюють свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. |  |

Всеукраїнською громадською організацією «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» проект реалізовувався відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 30.07.2021 № 112. Підсумковий звіт до Фонду подано не за формою, яка є додатком 5 до Договору. В розділі «Завдання програми (проекту, заходу)» у фактичних показниках види діяльності за кожним завданням подані узагальнено, зокрема, відсутній чіткий перелік заходів, методів та способів виконання із зазначенням дати проведення відповідно визначеним завданням. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Стартовий. | м. Хмельницький, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області. Серпень 2021 року. | Підготовка аналітичних даних. Розробка анкет, опитувальників. Поліграфічний друг анкет. Збір даних. Планування заходів етапу. Узгодження місця проведення заходів. Впровадження заходу. Анкетування населення. Аналіз даних. Підготовка звіту за етапом. | Підготовка 1000 анкет-опитувальників з використанням кращих міжнародних практик та здійснення анкетування населення у розрізі: позитивного ставлення у соціумі до дітей та дорослих з РАС: - 50% позитивно налаштованих, негативно -50% Проведення інтерв’ю з 20 мешканцями для вивчення запитів соціуму з питань РАС. Підвищення рівня готовності населення до адекватного сприйняття дітей та дорослих з РАС. Проведення повторного анкетування населення для аналізу: в результаті опитування позитивної динаміка сприйняття дітей та дорослих з РАС зросла до 65%. Зростання відсотку толерантного ставлення до дітей та дорослих з РАС у громадських місцях. Збільшення кількості волонтерів, що беруть участь у проектах з підтримки дітей та дорослих з РАС. Часткове подолання стереотипів серед населення щодо спілкування з дітей та дорослих з РАС. | Розробка анкет, опитувальників, поліграфічний друк анкет. Збір даних. Планування заходів. Узгодження місця проведення заходів. Заключення договорів з контрагентами та фахівцями. Анкетування населення. Аналіз даних. Збір, опрацювання, узагальнення статистичних даних та підготовка висновків. Формування переліку учасників громадських об’єднань для участі у навчальному процесі. Організація забезпечення онлайн платформи та зум-конференцій. Наповнення та підтримка платформи зум-конференцій. Підготовка звіту за етапом. | Отримання зворотнього позитивного зв’язку від громади. Здобуття рівного ставлення до дітей та дорослих з РАС у повсякденному житті. Обізнаність громади про нагальноість потреби створення відповідних умов для розвитку дітей з РАС. Розвиток сфери соціальних послуг. Проведення опитування «Проінформованість та ставлення населення до осіб з розладом аутистичного спектру» з метою вивчення проінформованості та ставлення населення до осіб з розладом аутистичного спектру. Анкетування учнів «Визначення ставлення учнів до дітей-аутистів» та «Анкета для учнів на рефлексію». | Випущено 1000 інформаційних листівок для населення. Написано та розповсюджено інформаційних тематичних постів в мережі інтернет, соціальних мережах. Розроблено та поширено плакати інформаційного змісту, пам’ятки-маршрутизатори в амбулаторіях і ПМСД міста та області. Розроблено медіа презентації. Проведено низку онлайн зустрічей батьками дітей з РАС та конференцій фахівцями для надання професійних рекомендацій з розвитку дітей з РАС. Щоденна практична робота з пацієнтами та їх опікунами. Випущено мультимедійний тематичний відеоролик. Відзнятий та випущений тематичний соціально спрямований відеоролик з залученням дитини-моделі з РАС. В опитуваннях взяло участь 120 осіб, різної статі та віку: осіб жіночої статі – від 20 до 45 років, осіб чоловічої – від 23 до 50 років. В опитуванні взяло участь 145 осіб 10 та 11 класів загальноосвітніх шкіл. |
| Основний | м.Хмельницький, Хмельницька,Вінницька, Тернопільська області. Серпень-Вересень 2021 року. | Випуск серії соціально спрямованого відеоматеріалу телеканалами. Випуск інформаційних листівок для населення. Написання та розповсюдження інформаційних тематичних постів в мережі інтернет, соціальних мережах. Розробка та поширення плакатів інформаційного змісту, пам’яток-маршрутизаторів в амбулаторіях і ПМСД міста та області. Оздоблення сіті-лайтів, банерів соціальними постами. Узгодження місць та часу проведення заходів. Розробка медіа презентацій. Виконання практичних завдань. Організація заходів, підготовка методичних матеріалів, матеріалів для творчості. Проведення майстер-класів. Оздоблення готових робіт для презентації. Залучення широкої аудиторії відвідувачів. Проведення заходів. | Підвищення ролі інформаційної складової як важливого та невідє’много елементу у формуванні толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС. | Створення відеоролику. | Формування уявлення про ситуацію щодо висвітлення питання. | Створення відеоролику та мультимедійного кліпу «Всі люди різні – Аутизм» (соціальне відео). |
| Стартовий | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області. Серпень-вересень 2021року | Збір, опрацювання, узагальнення статистичних даних та підготовка висновків. Формування звіту потенційно по зацікавленій аудиторії. | Проведення аналітичної роботи виконавцями та учасниками проекту. | Збір, опрацювання, узагальнення статистичних даних | Формування уявлення про ситуацію щодо висвітлення питання. | Узагальнено статистичні дані. |
| Основний | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області Серпень-Жовтень 2021 року | Підготовка відео та радіо матеріалу щодо сучасних методик абілітації та реабілітації дітей з РАС. для випуску інформаційних роликів Випуск матеріалів. Збір статистики оглядів. Аналіз охопленої аудиторії. Проведення онлайн зустрічей з фахівцями для надання професійних рекомендацій з розвитку дітей з РАС. Аналіз ефективності заходів. | Підвищення рівня обізнаності цільової аудиторії про сучасні методики абілітації та реабілітації дітей з РАС. Налагодження ефективної комунікації між самими сім’ями з дітьми з РАС та між такими сім’ями та представниками громадських інституцій у сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. Рівноправне сприйняття соціумом дітей з РАС. Підвищення рівня знань законодавства щодо захищеності та прав дітей з РАС. Опублікування звіту. | За даними ГО основний етап виконано. | Збільшення можливостей для ефективного розвитку дітей з РАС на 30%. Покращення умов для абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. Закріплення рівності соціальної позиції серед населення. | За даними ГО основний етап виконано. |
| Основний | м.Хмельницький Хмельницька область. Вересень-листопад 2021 року. | Формування команди фахівців-спікерів для проведення циклу програм з навчання. Укладення Договорів. Попереднє анонсування заходів у розрізі часу та тем. Формування списку учасників, цільової аудиторії, слухачів. Анкетування учасників. заходів. Залучення пацієнтів до процесу навчання для практичних частин заходів. Аналіз впровадження знань фахівців на практиці. Логістика заходів. | Запрошення цільової аудиторії на науково-практичний семінар. Висвітлення загальноукраїнської проблематики ранньої діагностики РАС, вплив способу життя батьків та навколишнього середовища на дітей з РАС. Ознайомлення з психолого-педагогічними аспектами абілітації дітей з РАС. Залучення фахівців та сімей з дітьми з РАС до практичної частини заходу. Підвищення рівня знань у фахівців, батьків дітей з РАС щодо можливих факторів впливу на стан здоров’я дитини. Вивчення нових методів та методик корекції, реабілітації та абілітації дітей з РАС, застосування методик на практиці. Підвищення рівня професійних знань працівників медичної, педагогічної, соціальної сфери діяльності. Навчання батьків самостійним, профілактичним, закріплюючим заняттям з дітьми з РАС поза межами ребілітаційних закладів у домашніх умовах. Юридична компетенція, орієнтування. Психоемоційне розвантаження батьків шляхом навчального циклу. | За даними ГО основний етап виконано. | Впровадження нових методів діагностики та профілактики у медичних установах. Включення сучасних методик активізації та стимуляції особливих дітей до спілкування, пізнавальної діяльності, відновлення їхнього психічного та емоційного станів. Рання діагностика та раннє втручання, щоб зменшити ризик розвитку вторинної аутизації. Отримання позитивної динаміки розвитку дітей з РАС від використання інноваційних підходів у сфері абілітації. Сталий розвиток дітей з РАС після впроведення систематичних корекційних занять вдома. Заохочення батьків до навчання розвитку себе у сфері абілітації. Розширення спектру послуг установ соціально, педагогічного та медичного спрямування. | За даними ГО основний етап виконано. |
| Стартовий | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька,Тернопільська області. Строк реалізації. Серпень-вересень 2021року. | Формування переліку учасників громадських об’єднань для участі у навчальному процесі. Організація забезпечення онлайн платформи та зум-конференцій. Наповнення та підтримка платформи зум-конференцій. | Висвітлення аналітичних даних відносно цільової аудиторії – 20 представників громадських об’єднань, що провадять свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітям з РАС. Прийняття пропозицій або зауважень щодо платформи онлайн зв’язку. | За даними ГО стартовий етап виконано. | Удосконалення системи інформування щодо діяльності соціально спрямованих об’єднань та підприємств. | За даними ГО стартовий етап виконано. |
| Основний | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька, Тернопільська область. Всеукраїнський рівень. Вересень-жовтень 2021 року. | Навчання громадських об’єднань, що здійснюють свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. | Впровадження тематичних вебінарів. Зростання зацікавленості до розвитку громадських об’єднань. Розширення актуальних тем для онлайн вебінарів. Поширення відгуків та інформації по мережі. Засвоєння лекцій щодо організації та розвитку громадського об’єднання у розрізі питань: маркетингових стратегій франдчайзингу, заснування нових соціальних підприємств, формування кадрової політики, юридичних питань, орієнтування в законодавчій базі, ліцензування видів діяльності, створення спілок, тощо. | Проведення низки зум-конференцій для фахівців, батьків дітей із РАС. | Створення нових громадських об’єднань. Створення підприємств об’єднання громадян націлених на соціальне підприємництво. Створення нових робочих місць в громадських організаціях, спілках. Удосконалення системи інформування щодо діяльності соціально спрямованих підприємств. Здатність до самостійного утримання установи. Практичне застосування міжнародного досвіду реалізації заходів соціального спрямування в Україні. Удосконалення системи взаємодії з іншими громадськими об’єднаннями. | Проведено низку зум-конференцій для фахівців, батьків та всіх охочих на різні навчальні теми: -Соціально-побутова адаптація дітей з розумовими і фізичними недоліками. -Принципи та форми соціальної роботи. -Професійне вигорання медичних працівників. -Реабілітаційна робота: цілі, напрямки, система заходів. -Технології соціальної реабілітації різних категорій осіб з інвалідністю. -Реабілітаційна робота з дітьми з девіантною поведінкою. -Уміння комунікувати із дітьми РАС. -Що таке та для чого потрібні АВА, DLT (Daily Life Therapy) терапії. |
| ГО «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» при виконанні (реалізації) проекту проведено низку заходів для батьків та дітей із РАС, а саме: - Консультації психолога з батьками, що виховують дітей з РАС з метою провести діагностику батьківсько-дитячих взаємовідносин; уточнення проявів симптоматики РАС та рівень порушень психічного розвитку дітей з РАС; дослідити їх можливості, здібності, психологічний стан, рівень розвинутих когнітивних процесів та соціально-побутових навичок, надання рекомендацій батькам щодо специфіки виховання та розвитку дитини-аутиста у підлітковому віці, психоемоційного розвантаження батьків та їх дітей. До консультацій долучилося 67 батьків, що виховують дітей з РАС. Кількість проведених консультацій - 55. - Сімейна арт-терапія з метою сприяння більш глибокому порозумінню між членами родини; реалізації творчого потенціалу і пізнавальної та емоційної сфер кожного з них; психоемоційне розвантаження батьків та їх дітей, гармонізація їх психіки. До занять з сімейної арт-терапії долучилося 18 батьків, що виховують дітей з РАС. Кількість занять – 10. - Арт-терапевтичні заняття з дітьми з метою діагностувати психологічні проблеми дитини; найменш безболісним способом вивести назовні пригнічені емоції, почуття і думки. звільнити від агресії, нервозності, психологічної скутості, фобій, неврівноваженості; розвинути комунікативні навички для соціальної адаптації; підняти самооцінку, позбавити від комплексів; сприяти самореалізації; розкрити творчий потенціал, відкрити нові можливості; навчити дитину концентруватися на відчуттях і почуттях; розвинути навички самоконтролю; оздоровити та відкорегувати психологічний стан. До занять з сімейної арт-терапії долучилося 15 дітей з РАС. Кількість занять 10. - Корекційно-розвивальні заняття з метою корекції небажаних форм поведінки, які заважають навчальній діяльності та взаємодії з іншими дітьми і дорослими. Формування і розвиток пізнавальної активності, активізація когнітивних процесів мозку, соціальної поведінки і вміння спілкуватися. Закріплення навчальної поведінки, що робить можливим розвиток інтелекту, мотивації вчитися і слідувати встановленим правилам, формування знань, вмінь та навичок. Стимуляція роботи органів почуттів і розвитку сенсорних систем з метою більш успішного навчання дитини. До корекційно-розвивальних занять долучилося 12 дітей з РАС. Кількість занять – 8. - ЛФК з дітьми з РАС з метою коригування порушень рухової функції і стимулювання фізичного і моторного розвитку; зміцнення м’язів; формування цінних навичок; збільшення соціальної активності дітей. До ЛФК долучилося 48 дітей з РАС. Кількість занять - 41. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| • Представники громадських організацій та благодійних фондів, з них дорослих та дітей з РАС -340 осіб. • Профільні фахівці галузі охорони здоров’я та освіти. • Зростання рівня толерантності до дітей з РАС у громаді на 30% • Підвищення професійного рівня соціальних, медичних працівників у кількості 80-100 осіб через здобуття нових фахових знань та набуття навичок, необхідних для надання якісних послуг для дітей з РАС. • Отримання 40-50 дітьми з РАС необхідної підтримки у рамках системи ранньої допомоги та надання чіткого маршруту за спеціальною схемою у соціумі. • Долучення 80 сімей до Групи підтримки для родин, що мають дітей з РАС. | 340 осіб | Учасники онлайн-конференції, семінарів, навчальних заходів з різних регіонів України. На очних заходах були присутні. Надання послуг особам з інвалідністю (дітям з РАС), в т.ч. жін./чол. Надання послуг опікунам (особи без інвалідності). Проанкетовано та опитано. Підписантів на соціальну сторінку у соцмережах. | 182 особи; більше 300 осіб; 112 осіб; 114 осіб; 560 осіб 447 осіб. |

Під час реалізації проекту кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання, а саме: особи з інвалідністю (діти з РАС) – до 112 осіб, представників осіб з інвалідністю – до 114 осіб, підвищення професійного рівня соціальних, медичних працівників під час онлайн-конференції, семінарів, навчальних заходів – 182 особи. Списків та інших документів, що підтверджують кількість залучення осіб цільової аудиторії під час реалізації проекту громадською організацією до Підсумкового звіту ГО не додано. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |

За даними ГО проектом не було передбачено долучення партнерів, але у ході реалізації проекту були долучені ГО та підприємства, які були зацікавленні спостерігати за реалізацією проекту та до набуття відповідного досвіду.

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сторінка ГО : https://www.facebook.com/profile.php?id=100075800997511 - Відеоролик: https://www.facebook.com/100075800997511/videos/4759484714097696 - Мультимедійний кліп Всі люди різні - Аутизм (соціальне відео): https://www.youtube.com/watch?v=slEQlpecA2E - https://www.youtube.com/watch?v=yXROOG1WvlI - https://www.youtube.com/watch?v=iiaAPvGPos0 - https://www.youtube.com/watch?v=AzlpxfBRjTk

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост | «Я МОЖУ!» | Сторінка ГО у Facebook | https://www.facebook.com/profile.php?id=100075800997511 |
| Відеоролик | «Я МОЖУ!» | Facebook | https://www.facebook.com/100075800997511/videos/4759484714097696 |
| Мультимедійний кліп | Ми люди різні - Аутизм | Yuotube | 15.12/2021 https://www.youtube.com/watch?v=slEQlpecA2E |
| Телерепортаж на каналі ТВ7+, м. Хмельницький | «Я МОЖУ!»: У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ СТАРТУЄ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ АУТИЗМОМ! | Yuotube | 01.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=yXROOG1WvlI |
| Теле- радіоефір «Суспільне Хмельницький» | Проєкт «Я МОЖУ»: як сформувати толерантне ставлення до дітей з аутизмом? | Yuotube | 05.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=iiaAPvGPos0 |
| Телерепортаж на каналі ТВ7+, м. Хмельницький | БІЛЬШЕ ЯК 3 МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ У СВІТІ МАЮТЬ ВАДИ МОВЛЕННЯ! | Yuotube | 23.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=AzlpxfBRjTk |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| При успішній реалізації проекту існує можливість подальшої його реалізації у: - Інших територіальних громадах за рахунок місцевих бюджетних коштів. - Залучення міжнародних грантових коштів. - Фінансування за рахунок членських внесків. - Даний проект може продовжено за допомогою залучення до його реалізації волонтерських організацій та служби зайнятості. - Також учасники конференції, які отримають відповідний досвід під час навчання за допомоги та консультації спікерів будуть ділитись отриманими навичками із зацікавленими особами на місцях. | Робота з сім’ями дітей з РАС продовжується за рахунок благодійних та членських внесків. Даний проект може бути продовжено за допомогою залучення до його реалізації волонтерських організацій та служби зайнятості. Окремо ведеться пошук меценатів, які можуть допомогти у повноцінному відкритті центру реабілітації дітей, що дозволить забезпечити щоденну підтримку сімей. Працівники, сім’ї які долучалися до реалізації проекту зацікавлені у пролонгації проекту бачучи позитивну динаміку, зворотній зв’язок від роботи проекту. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Публічні онлайн презентації. Інформація поширюватиметься в інформаційному виданні виготовленому під час реалізації проекту. На сторінках організації-заявника. На відповідних інтернет порталах. Офіційні соціальні сторінки в соціальних мережах громадської організації та партнерів. | Виконуючи заплановані заходи поширення відбувалось як очно так і онлайн нашою командою фахівців та колег. Інформація поширювалась в спільнотах та сторінках інтернет мережі. Член ГО брав участь та мав можливість поділитися досвідом під час слухань у Комітеті ВРУ з прав людини на тему: «Проблемні питання законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю». |

Фактичні показники інформування щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання заходу відповідають плановим показникам, а також інформацію розповсюджено телесюжетами через канал Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=slEQlpecA2E

-	https://www.youtube.com/watch?v=yXROOG1WvlI

-	https://www.youtube.com/watch?v=iiaAPvGPos0

-	https://www.youtube.com/watch?v=AzlpxfBRjTk

та на сторінці ГО у Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100075800997511

Відеоролик: https://www.facebook.com/100075800997511/videos/4759484714097696

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання проекту Громадської організації «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань – проведення моніторингу ситуації та вивчення запитів соціуму з питань РАС; раннє виявлення дітей з РАС; збільшення рівня толерантності до дітей з РАС у суспільстві; розбудова успішного просвітницького, освітнього та ресурсного процесу для дітей з РАС; удосконалення професійних знань та навичок фахівців, що працюють в сфері реабілітаційних послуг для дітей з РАС та їх сімей, а також інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності; покращення обізнаності батьків дітей з РАС щодо можливих видів ранньої допомоги, супроводу та законодавчої бази з метою забезпечення гідних умов життя цієї групи дітей. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проекту проведено низку заходів щодо проблематики розладу аутичного спектру, виявлено додаткові потреби дітей з РАС та їхніх опікунів в психологічному супроводі та наданні періодичної психологічної допомоги, заходів спрямованих на розвантаження психологічного стану батьків, навчання їх до самостійної, щоденної реабілітації своїх дітей. Здійснений моніторинг рівня готовності населення до адекватного сприйняття дітей та дорослих з РАС показує, що соціум більш проінформований та готовий до такої проблематики у суспільному середовищі порівняно з минулими роками, це стосується і підвищення рівня знань фахівців у сфері реабілітації дітей. Проведено розвиткові, корекційні заняття для дітей з РАС, які переконують у важливості створення центрів реабілітації, абілітації для цієї групи дітей. Створено мультимедійний кліп та відеоролик, проведено низку теле – радіоефірів, під час яких акцентовано увагу на соціальній важливості сталого розвитку дітей з РАС після проведення систематичних корекційних занять в реабілітаційних установах та вдома, заохочення батьків до навчання розвитку себе у сфері абілітації, розширення спектру послуг установ соціально, педагогічного та медичного спрямування. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Проектну пропозицію розроблено з огляду важливості соціалізації та раннього розвитку дітей із РАС. Громадською організацією проведено опитування та анкетування 560 громадян з питань обізнаності та важливості вжиття заходів щодо проблематики людей із РАС, які мали виключно схвальні відгуки, а саме: 54% опитаних володіють достатніми знаннями щодо осіб з РАС; 71% опитаних знають про основні причини цього розладу; 56% опитаних стверджують про надання достатньої для них інформації на лекціях та практичних заняттях у ЗВО про дітей та дорослих з РАС; 64% запевняють, що у ЗВО їм надають знання про сучасні методики абілітації та реабілітації дітей з РАС; 62% вважають, що у ЗВО проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо формування толерантного ставлення до дітей та інших вікових категорій з РАС; 98% наголошують на тому, що у ЗОШ варто створити спеціальні умови для таких дітей, які будуть спрямовані на їх соціалізацію та адаптацію в соціумі та сприяти корекції порушень та їх розвитку; 100% вважають, що діти та дорослі з РАС є повноцінними членами суспільства, до яких потрібно ставитися толерантно, з повагою та добротою; 26% стикалися у реальному житті з особами з РАС, спілкувалися з ними; 78% готові по-різному допомагати особам з РАС: матеріальна допомога, проведення тренінгів, реабілітаційних заходів, створювати спеціальні школи, соціально-психологічні та реабілітаційні центри. Планові показники досягнуто, охоплення цільової аудиторії більше ніж було заплановано, що свідчить про значну зацікавленість цільової аудиторії до тематики заходу. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Під час реалізації проекту «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ» було заплановано отримання 40-50 дітьми з РАС необхідної підтримки у рамках системи ранньої допомоги та їх сім’ям, фактично надано 112 особам з інвалідністю, та їхнім опікунам 114 осіб (особи без інвалідності). Онлайн конференції, семінари, навчальні заходи охопили 182 особи з різних регіонів України. Проанкетовано та опитано 560 осіб. На очних заходах взяли участь більше ніж 300 осіб. 447 підписантів на соціальну сторінку у соцмережах переглянули відеоматеріали. Планові показники за даними Підсумкового звіту ГО досягнуто, охоплення цільової аудиторії більше ніж було заплановано. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 896 059, 00 грн. (вісімсот дев’яносто шість тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок). Присутні зауваження щодо використання бюджетних коштів. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів у соціальних мережах YouTube, Facebook, телеканалах та радіо, у закритій групі батьків дітей з інвалідністю: - Сторінка ГО : https://www.facebook.com/profile.php?id=100075800997511 - Відеоролик: https://www.facebook.com/100075800997511/videos/4759484714097696 - Мультимедійний кліп Всі люди різні - Аутизм (соціальне відео): https://www.youtube.com/watch?v=slEQlpecA2E - https://www.youtube.com/watch?v=yXROOG1WvlI - https://www.youtube.com/watch?v=iiaAPvGPos0 - https://www.youtube.com/watch?v=AzlpxfBRjTk На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Робота з сім’ями дітей з РАС продовжується за рахунок благодійних та членських внесків. Даний проект може бути продовжено за допомогою залучення до його реалізації волонтерських організацій та служби зайнятості. Окремо ведеться пошук меценатів, які можуть допомогти у повноцінному відкритті центру реабілітації дітей, що дозволить забезпечити щоденну підтримку сімей. Фахівці, працівники та сім’ї, які долучалися до реалізації проекту, зацікавлені у пролонгації та подальшій реалізації проекту, враховуючи позитивну динаміку та зворотній зв’язок від учасників проекту. Моніторинг проекту «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ» громадської організації “Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Хмельницького відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti