**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Євген ЧЕГЛАКОВ

**Підсумковий висновок щодо виконання програми (проекту, заходу) громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва програми (проекту, заходу)** | **Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю** | **Обсяг бюджетних коштів для реалізації програми (проекту, заходу)** | **Відповідність результативних показників реалізації проекту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів** |
| **Обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (грн)** | **Обсяг витрачених бюджетних коштів, які надані для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (грн)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Всеукраїнський навчально-методичний тренінг «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» | Громадська організація «Спеціальна Олімпіада України» | 34 368,00 | 26 123,39 | Цільова аудиторія - дівчата з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.Результативні показники заходу відповідають запланованим. Проведено двомісячне онлайн та офлайн навчання **для 14 (із запланованих 14)** дівчат з відхиленням розумового розвитку основам журналістської діяльності, вміння знімати та монтувати відеоролики, опанування найпростішими складниками професії медійників, ведення сторінок в соціальних мережах. Всім учасникам вручено сертифікати. Інформацію висвітлено на офіційному сайті Спеціальної Олімпіади України, офіційний сайт Асоціації спортивних журналістів України, офіційному сайті Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, соціальні мережі. Досягнуто загальнодержавного рівня, оскільки учасники представлені з 14 областей України. <https://specialolympics.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: передання досвіду 10 дівчатам з відхиленням розумового розвитку.Фонд пропонує вважати, що мета Всеукраїнського навчально-методичного тренінгу «Гендерна медіа-школа Спеціальної Олімпіади України» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу. |
| 2 | Навчально-практичний семінар «Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи» | Громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» | 317 535,00 | 284 774,18 | Цільова аудиторія - батьки дітей з інвалідністю; особи з інвалідністю або батьки дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю.Досягнуто заплановану мету заходу з підвищення спеціальної компетенції **29 (із запланованих 25) учасників** **семінару (з них: 8 – особи з інвалідністю (жін.-7; чол.-1) та 10 законних представників осіб з інвалідністю (батьків)+2 особи, супроводжуючі осіб з інвалідністю)** з 15 регіонів України. Учасники-слухачі семінару: батьки дітей з інвалідністю; особи з інвалідністю або батьки дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю. Висвітлено 57 публікацій щодо організації та проведення заходу. <https://rehab.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: Отриманий досвід та інформаційні матеріали від заходу відповідно розповсюджуватиметься в закладах партнерів заходу та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми заходу на декілька порядків.Фонд пропонує вважати, що мета навчально-практичного семінару «Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу. |
| 3 | Навчально-практичний семінар «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» | Громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» | 306 825,00 | 276 746,36 | Цільова аудиторія - батьки дітей з інвалідністю; особи з інвалідністю або батьки дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю.Через представлення на заході відпрацьованих на практиці сучасних, у тому числі авторських, методів сенсорної інтеграції в корекції дітей з особливими освітніми потребами та практичне часткове їх опрацювання протягом семінару в режимі «зворотній зв'язок» Інститутом досягнуто заплановану мету заходу з підвищення спеціальної компетенції **27 (із запланованих 27) учасників семінару (з них: 7-особи з інвалідністю (жін.-6; чол.-1) та 11 законних представників осіб з інвалідністю (батьків))** з 15 регіонів України – батьків дітей з інвалідністю; осіб з інвалідністю або батьків дітей з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями громадських організацій осіб з інвалідністю, батьківських та інших організацій, що опікуються дітьми з інвалідністю, - з питань сприяння діагностиці дисфункції сенсорної сфери у дітей з порушеннями психофізичного розвитку та подальшої корекції такої дисфункції запропонованими методами. <https://rehab.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: Отриманий досвід та інформаційні матеріали від заходу відповідно розповсюджуватиметься в закладах партнерів заходу та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми заходу на декілька порядків. Для новачків – це підвищення обізнаності, компетенції у сфері дітей з особливими освітніми потребами. І це факт збільшення аудиторії відвідувачів таких заходів і можливість подальшої реалізації програми, у тому числі шляхом самоосвіти її учасників.Фонд пропонує вважати, що мета навчально-практичного семінару «Методи сенсорної інтеграції в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу. |
| 4 | Проєкт «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні» | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «ПАРОСТОК» | 183 180,00 | 183 125,00 | Цільова аудиторія - представники громадських організацій осіб з інвалідністю України - особи з інвалідністю.Проведено 8 інклюзивних Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. Підвищено рівень інституційного розвитку **240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України,** із них – 215 особам з інвалідністю, із 20 областей України шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, надано менторську підтримку та інформаційний супровід **240 учасникам - особам з інвалідністю (із запланованих 240)**. За результатами онлайн навчання отримали сертифікати 240 учасників. Досягнуто запланованих завдань: - проведено онлайн навчання **144** представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту, із них – **96 осіб з інвалідністю**; **створено 80 команд (по 3 особи)** із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки; надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. Видано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю», видано та розповсюджено 100 примірників аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушенням зору (15 примірників передано до Спеціалізованої бібліотеки УТОС ім. Островського); проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». Як наслідок створено 2 громадські об’єднання осіб з інвалідністю ГО «Об’єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії» та ГО «Ми рівні». **Сторінка у Facebook «Громадська організація «Паросток»**Впровадження позитивного досвіду: з грудня по червень 2021 року ГО «Паросток» за підтримки фінського фонду Абіліс планує здійснення проекту «Розвиток, Дія, Вплив: Посилення українських НГО організацій осіб з інвалідністю для поліпшення життя людей з інвалідністю в період пандемії Covid-19», мета якого є сприяння забезпеченню можливостей для повноцінного життя людей з інвалідністю України в суспільстві в період пандемії Covid-19 шляхом онлайн навчання НГО осіб з інвалідністю України навичкам й інструментам для розвитку та посилення їх інституційної спроможності протягом 7 місяців.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 5 | Проєкт «Всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія щодо популяризації послуги денного догляду для дітей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю» | Громадська організація «Інвалідів «Родина» | 354 373,00 | 354 373,00 | Цільова аудиторія - батьки, які виховують дітей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю.Розроблена Комунікаційна стратегія щодо популяризації соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів. Підготовлено 29 інформаційних повідомлень про необхідність провадження соціальної послуги денного догляду. Виписані ключові повідомлення та теми можуть використовуватися іншими під час провадження просвітницької кампанії щодо запровадження послуги денного догляду. Виготовлено 3 відеоролики просвітницького змісту (повна і скорочена версія проморолика та анімаційний ролик). Відеоролики поширені у соціальних мережах на сторінках і сайтах партнерів проєкту. Проведено флешмоб з метою привернення уваги до потреб у соціальних послугах для дітей з інвалідністю та їх сімей. Виготовлено дизайн рамки для її використання у соціальних мережах. Створено електронну та друковану версію посібника (тираж – 500 шт.) Електронна версія методичного посібника розміщена на сайтах та соціальних сторінках партнерів проєкту. Друковану версію розіслано в ОТГ у всі регіони України, а такою розповсюджено серед ГО та інших зацікавлених осіб. Проведено 5 вебінарів, які записані та можуть надалі використовуватись. Залучено 500 батьків, які виховують дітей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю **(із запланованих 500 осіб)**, ГО, представників органів місцевого самоврядування. Відео записані та поширені на соціальних сторінках і сайтах партнерів проєкту. **Охоплення становить 5000 осіб в соціальних мережах (із запланованих 5000)**. <https://www.ngo-rodyna.com/> Організації і особи, які звертались за консультацією впродовж проєкту з метою організації послуги денного догляду:- Центру раннього розвитку ВБО "Даун синдром" (м. Київ), Максим Павлюк;- Сузір'я kids (м. Бровари, Київська обл), Ігор Петровський;- Олена Коваль, мама дитини з інвалідністю (м. Тернопіль);- ГО "Діалог" (м. Миколаїв), Ольга Зотова;- ГО "Повір у себе" (м. Маріуполь), Олена Кравченко;- ГО «Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю «Надія»;- БФ "Львівська освітня фундація", Маріанна Каспришин.2. Впродовж проєкту послугу денного догляду для дітей з інвалідністю отримували 12 дітей (це максимальна спроможність нашого відділення денного догляду). Впровадження позитивного досвіду: спеціалісти ГО «Інвалідів «Родина» продовжують консультування за запитом представників органів місцевого самоврядування та ГО, які мають намір впровадити послугу денного догляду у своїй громаді. Також продовжується просвітницька кампанія у соціальних мережах з метою популяризації цієї послуги. Учасники проєкту набули практичних навичок щодо створення та організації надання послуги денного догляду для дітей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю. Після завершення проєкту надійшло 3 пропозиції щодо поширення досвіду серед ГО.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія щодо популяризації послуги денного догляду для дітей з інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 6 | Проєкт «Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи», сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізація права на працю на рівні з іншими» | Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд» | 265 067,00 | 265 066,00 | Цільова аудиторія - особи з інвалідністю по зору.ГС було проведено опитування 417 осіб з інвалідністю по зору із 23 областей України, з них 208 жінок і 209 чоловіків. 378 осіб з інвалідністю по зору в опитувальнику зазначили, що готові започаткувати власну справу, реєструватися, як фізична особа підприємець та виходити на ринок цілком конкурентоздатними. Результатом втілення проєкту є участь групи масажистів з інвалідністю по зору в кількості 40 осіб та 50 слухачів, які періодично приєднувались, в серії семінарів – це 4 дні семінарів з підвищення рівня кваліфікації масажистів та 5 днів семінарів з циклу започаткування власної справи. Було проведено серед **40 учасників проєкту online-чемпіонат з масажу (всі учасники отримали сертифікати),** **(із запланованих 40 учасників)** визначені та нагороджені 3 переможці, які відзначені цінними призами. Це підвищило рівень самооцінки учасника і надало впевненості в своїх силах. Учасникам продовжують надаватись індивідуальні консультації партнерами проекту, Харківським міським центром зайнятості і студією по масажу «Любава». Також, у учасників проекту, було подолано бар’єри і страхи щодо започаткування власної справи і сформовано бажання самостійно створити для себе робоче місце. Отримавши статус фізично особи-підприємця. Для реалізації даного завдання, члени ГС «Сучасний погляд», продовжують надавати юридичний супровід і психологічну підтримку. <https://www.gssp.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: перспективами подальшого розвитку проєкту є домовленості з Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка щодо розробки та впровадження курсів з підвищення кваліфікації масажистів з порушеннями зору. Запровадження на базі університету для осіб з інвалідністю по зору семінарських практичних занять з вивчення сучасних технік масажу. Організація заходів задля професійного зростання фахівців масажу серед осіб з глибокими порушеннями зору. Проведення інклюзивних чемпіонатів з масажу, формування безперешкодного доступу до інформаційної та архітектурної доступності в процесі реалізації даних заходів. При університеті є гуртожиток в якому можна розмістити осіб з інвалідністю під час навчальних курсів, семінарів, майстер-класів. Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи», сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізація права на працю на рівні з іншими» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 7 | Проєкт «Інклюзивний, навчально-розвиваючий захід online «Читаймо разом» | Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд» | 424 229,00 | 421 424,00 | Цільова аудиторія - діти з інвалідністю по зору, батьки та опікуни діти з інвалідністю по зору, вчителі спеціалізованих закладів.Досягненнями втілення проєкту є забезпечення рівного доступу до читання разом усіх дітей шкільного віку з порушеннями зору творами сучасних світових авторів з серії «Коти вояки». Читання даних книг надасть можливість для спільного обговорення даної книги з своїми однолітками без інвалідності, дозволяє читати разом з усіма членами родини. Учасники проєкту долучаються до фан-клубу кота-вояка Рудько в соціальних мережах. В результаті проєкту було охоплено 24 області України, біля **1600 дітей різних вікових груп, з інвалідністю по зору та порушеннями зору** **(із запланованих всього: 1600 осіб, з них 1500 осіб з інвалідністю)**, **видано 6 книг** **(із запланованих – 6 книг)**, **140 екземплярів** **(із запланованих 140 екземплярів)**, **700 штук** **(із запланованих 700 штук)**, серії Коти-вояки «На волю!», «Вогонь і крига», «Ліс таємниць», «Здіймається буря» «Небезпечний шлях», «Темні часи». Якісними показниками стало забезпечення 25 закладів книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, навчання грамотності та освіченості, об’єднання дітей в інклюзивні групи для підвищення рівня комунікації за допомогою прочитаних книг. <https://www.gssp.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: ГС «Сучасний погляд» продовжує проводити читацькі online-клуби для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку 1 раз на 3 тижні до грудня 2021 року.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Інклюзивний, навчально-розвиваючий захід online «Читаймо разом» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 8 | Проєкт «Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю» | Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» | 135 603,00 | 122 815,00 | Цільова аудиторія – сім’ї, у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот.ВГО започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ). З цією метою розроблено і виконано підготовку і апробацію програми та інструментів моніторингу для довгострокового застосування, описано та оприлюднено загальні уявлення батьківської спільноти щодо потенціалу інклюзії для осіб з інвалідністю після виповнення 18 років. Отримано дані щодо стану, досягнень, викликів, бар’єрів для включення цільової групи до місцевих спільнот у 24 регіонах (крім АР Крим, Севастополя та Луганської обл.), підготовлено та поширено звіт про моніторинг. Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. Започатковано довгостроковий публічний дискурс щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ. **100 сімей (300 осіб)(із запланованих 100 сімей, до 300 осіб, в т.ч. не менше 100 осіб з інвалідністю),** у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот. Впровадження позитивного досвіду: **близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів)** **(із запланованих 117 профільних ГО)** поінформовані про стан виконання державних гарантів за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. <http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/> Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 9 | Проєкт «Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ» | Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» | 244 630,00 | 225 940,32 | Цільова аудиторія - особи з інтелектуальними порушеннями, їх законні представники, волонтери.ВГО започатковано моніторинг стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах. Розроблена програма, інструменти моніторингу, методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань придатні для довгострокового використання. Опитано 640 осіб з ІП та законних представників і волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах. Виявлено та оприлюднено загальні уявлення дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування універсального дизайну та розумних пристосувань під час виборів та референдумів; дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства. Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статтями 5 ти 29 КПІ). Підготовлено 15 регіональних координаторів із запровадження розумного пристосування під час виборів та 150 волонтерів для супроводу осіб з ІП під час виборів. Наснажено на участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах. Розроблено, надруковано і поширено 2000 штук буклетів про участь у виборах спрощеною мовою.Впровадження позитивного досвіду: близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантів за статтями 5 та 29 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. **Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу (із запланованого 180 тис. осіб – потенційних виборців, які є повнолітніми і мають статус дієздатних, члени їхніх сімей)**, можливість взяти участь у місцевих виборах для дієздатних осіб з ІП та методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.<http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/> Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 10 | Захід «Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації шахів» | Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України» | 116 406,09 | 72 214,74 | Цільова аудиторія - особи з інвалідністю зі слуху.ВГО відповідно до запланованої мети здійснено:* отримано кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-тренерів 4 особами з інвалідністю зі слуху, з них:, 2 - «FIDE тренер»; 2 - «FIDE інструктор»;
* підвищено кваліфікацію і отримано знання щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів **(14 (із запланованих 25 осіб) осіб з інвалідністю зі слуху).** Учасники із 8 регіонів України отримали досвід з розвитку та організації шахів, зокрема використання сучасних технологій в індивідуальних та групових занять з дітьми і студентами у будь-якій іншій сфері та видів спорту;
* вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з іншими закордонними країнами, зокрема з представником Швеції. Отримання кваліфікації тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (Міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій. Отримані знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного). Захід проводився за підтримки Міжнародного шахового комітету глухих ICCD, Міжнародної шахової федерації FIDE, Федерації шахів України.

 Числові показники реалізації заходу не збігаються із запланованими. Охоплено учасників також 8 областей України (із 14 необхідних). Ситуація спричинена поширенням коронавірусної інфекції серед населення України та відповідно зменшення учасників заходу. За підсумками проєкту можна ознайомитися за посиланням <https://deafsport.org.ua/>  Фонд пропонує вважати, що мета заходу «Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації шахів» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу. |
| 11 | Захід «Історія спорту глухих України» | Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України» | 196 707,41 | 183 707,41 | Цільова аудиторія - учасники з числа інвалідністю з вадами слуху, залучені до реалізації програми, відвідувачі (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки) сайту які були ознайомленні з історією спорту глухих України.До заходу долучилися **38 осіб (планові не зазначені показники) з числа інвалідністю з вадами слуху (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки).** Завдяки он-лайн семінару та практичного тренінгу набуто нові знання та навички щодо складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту і добре виконали завдання 67% слухачів (15 осіб).Охоплено учасників також 11 областей України (із 14 необхідних). Ситуація спричинена поширенням коронавірусної інфекції серед населення України та відповідно зменшення учасників заходу.Впровадження позитивного досвіду: подальше утримання і поповнення оцифрованих матеріалів веб-сайту СФГУ.За підсумками проєкту можна ознайомитися за посиланням вкладка «Історія спорту», далі «Результати національних змагань». <https://deafsport.org.ua/> Фонд пропонує вважати, що мета заходу «Історія спорту глухих України» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу. |
| 12 | Проєкт «Перший контакт – інструктори першого контакту для осіб з травмами спинного мозку» | Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації» | 342 257,00 | 323 228,00 | Цільова аудиторія - особи з інвалідністю (1 група).Учасниками проєкту стали **30 осіб з інвалідністю (із 30 запланованих), діючі лідери громадської організації та люди, які пройшли програми організації.** Всі вони мають травми спинного мозку, встановлену інвалідність І групи та пересуваються за допомогою крісла колісного. Поширення проекту здійснювалося у 16 регіонах України. З учасниками працювали **10 тренерів-інструкторів та залучених фахівців (із 12 запланованих).** Створено 10 тематичних навчальних відео та 20 тематичних вебінарів. Головним соціальним ефектом та довгостроковим результатом даного проекту є те, що особи у гострому періоді травми, завдяки інформаційній підтримці зможуть уникнуть ускладнень після травми спинного мозку (пролежні, контрактури, інфекції та інше) та отримають знання, де пройти реабілітацію, отримати соціальні послуги від держави та профільних установ, що дозволить людям отримати можливість змінити якість свого життя.Впровадження позитивного досвіду: методичні матеріали для навчання інструкторів першого контакту будуть використовуватись у вигляді он-лайн курсу для наступних наборів слухачів протягом 2021 року, тобто це є підґрунтям для системного вишкілу нових інструкторів. Ефективна команда інструкторів першого контакту має включати кілька осіб з різним рівнем ураження спинного мозку, різного гендерного складу. Брошура «Життя з травмою спинного мозку: практичні поради» (1 тис. примірників) успішно розповсюджена в заклади профільних установ по всій Україні.Довгострокові результати: * аудит регіональних/місцевих програм, які дотичні до охорони здоров’я та соціального захисту щодо забезпечення сталого розвитку програм Перший контакт;
* укладання меморандуму про співпрацю ГАР з МОЗ та Мінсоцполітики та консолідація зусиль для формування якісної системи соціального захисту осіб з ТСМ та розширення їх прав та можливостей;
* постійний фандрейзинг для дофінансування програм на існуючих платформах.

Протягом жовтня-грудня 2020 року у соцмережах поширено 12 тематичних дописів. Охоплення переглядів становить 37702 осіб. За час реалізації проекту вдалося збільшити аудиторію підписників на 385 осіб. <https://gar.org.ua/about/> Фонд пропонує вважати, що мета проекту «Перший контакт – інструктори першого контакту для осіб з травмами спинного мозку» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 13 | Проект «Мій успіх» | Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» | 72 416,00 | 72 374,33 | Цільова аудиторія – діти та молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. В ході реалізації проекту проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння, під час яких 9 молодих людей та 6 дітей з інвалідністю міста Шостка ознайомились зі своїми правами на зайнятість і навичками миловаріння, та використали набуті знання в проведенні он-лайн майстер-клас для молоді та дітей з інвалідністю з 15 регіонів України. 3 учня майстерні міста Шостка поділилися своїми знаннями про права та зайнятість та навичками виготовлення мила з фіналістами конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020» провівши майстер-клас за принципом «рівний-рівному». Провели он-лайн майстер-класи для молоді з 9 регіонів України, під час с яких поділилися своїми знаннями про права на зайнятість та навичками з миловаріння, для цього освоїли сучасні інноваційні методи комунікації, у вигляді Zoom конференції. Познайомились та обмінялись досвідом з представниками громадських організацій інших міст України, встановили зв’язки та домовленості про подальшу співпрацю. Прийнявши участь в проекті, молодь та діти з інвалідністю покращили свій психоемоційний стан, отримали безліч позитивних емоцій від усвідомлення своєї значимості та самостійної діяльності, розширили межі своїх можливостей в самореалізації, спілкуванні, навчились проявляти ініціативу та робити вибір, подолали комплекси, скутість, знизили рівень ізольованості та стали більш незалежними від сторонньої допомоги. В проекті **взяло участь 153 особи з інвалідністю та приблизно 300 родичів та близьких (із запланованих 150 дітей та осіб з інвалідністю, з них 100 з інтелектуальними порушеннями)**, представники 15 громадських організацій, 1 благодійної організації та 4-х комунальних установ.<https://tyrbotashostka.io.ua/> Впровадження позитивного досвіду: заплановано впроваджувати і надалі досвід з миловаріння через реалізацію проектів.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Мій успіх» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 14 | Всеукраїнський проєкт «Сервіс УТОГ-24/7» - система цілодобового дистанційного відеозв’язку з перекладачем жестової мови Українського товариства глухих | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Українське товариство глухих» (УТОГ) | 495 872,80 | 448 043,13 | Цільова аудиторія – особи з порушеннями слуху, ті які скористалися системою цілодобового дистанційного відеозвʼязку з перекладачем жестової мови Українського товариства глухих за весь період дії проекту та, відповідно особи в установах, організаціях та закладах, з якими комунікували особи з порушеннями слуху.Досягнуто визначених короткострокових та довгострокових результатів: створено умови для можливості оперативної взаємодії в режимі відеозв’язку з перекладачем жестової мови незалежно від статусу учасника процесу через програмний комплекс «Сервіс УТОГ 24/7». Підібрано кадровий потенціал перекладачів жестової мови, який забезпечує надання послуг у режимі відеозв’язку цілодобово. Сформовано алгоритм їх роботи та визначено можливості для збільшення функціоналу системи. Створено умови для налагодження комунікації осіб з порушеннями слуху при словесному спілкуванні та працівників державних та інших установ, організацій, закладів через відеозв’язок з перекладачем жестової мови. Числовий показник досягнення складає **25 383 звернення**, що більше на 10 383 звернення від кількості попередньо зазначеної при плануванні проекту. **Розповсюджено 50 000 буклетів про зміст і значення «Сервіс УТОГ-24/7» для осіб з порушенням слуху через обласні організації УТОГ, установи, організації, заклади.** Зафіксовано **42036 осіб** – відвідувачів офіційного сайту УТОГ щодо реалізації проєкту **(із загальної кількості запланованих охоплення 70 тис. осіб, з них не менше 35 тис. осіб з інвалідністю зі слуху)** . 20 осіб-перекладачів жестової мови, спеціалісти ГО були задіяні в реалізації проєкту. 6 перекладачів жестової мови забезпечували роботу «Сервіс УТОГ-24/7» в нічний час, вихідні та святкові дні. 44 перекладачі жестової мови в обласних організаціях УТОГ, які підтримували роботу сервісу в робочий час. <https://utog.org/> Впровадження позитивного досвіду: завдяки реалізації проекту створено додаткові умови для забезпечення належного соціального захисту осіб з інвалідністю зі слуху, їх реабілітації та інтеграції в суспільство через безперешкодне отримання послуг перекладу жестовою мовою з використанням інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Продовження діяльності щодо створення умов для функціонування якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення гідних умов їх життя осіб через інноваційні рішення та зменшення неефективних витрат робочого часу перекладачів жестової мови.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Сервіс УТОГ-24/7» - система цілодобового дистанційного відеозв’язку з перекладачем жестової мови Українського товариства глухих та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 15 | Проєкт «Кабінет на колесах» | Громадська організація «Відчуй» | 363 196,00 | 352 055,26 | Цільова аудиторія - жителі 31-ого міста України від 7 до 55 років.Проведена діагностика **1400 жителів (834 жінок та 566 чоловіків) з 31 міста України** **(із запланованих 31 місто України)** (зокрема: м.Одеса, м.Миколаїв, м.Херсон, м.Нова Каховка, м.Кривий Ріг, м.Олександрія, м.Кропивницький, м.Сміла, м.Черкаси, м.Львів, м.Дрогобич, м.Стрий, м.Івано-Франківськ, м.Коломия, м.Чернівці, м.Камянець-Подільський, м.Хмельницький, м.Вінниця, м.Умань, м.Біла Церква, м.Обухів, м.Маріуполь, м.Бердянськ, м.Мелітополь, м.Запоріжжя, м.Дніпро, м.Лубни, м.Кагарлик, м.Ржищів, м.Боярка, м.Київ). З числа учасників - 186 жінок та 188 чоловіків – люди віком до 30 років. У 40% продіагностованих (533 учасників) виявлено порушення слуху та рекомендовано пройти повне обстеження для запобігання переходу захворювання у важчу стадію. Проведена інформаційна кампанія щодо необхідності регулярної перевірки слуху та основами догляду за ним у соцмережах на сторінках організації, висвітлено заходи у ЗМІ на «Суспільному», Postemen, Українське радіо, понад 20 згадок у медіа. Розповсюджено 5000 буклетів «Кабінет на колесах 1.0» та 20000 флаєрів «Перевір слух». <https://vidchui.org/> Впровадження позитивного досвіду: подальша реалізація проєкту розглядається на трьох рівнях: локальному, регіональному та всеукраїнському. Локальний рівень передбачає фокус на міста з великою кількістю молоді, зокрема м.Київ, оскільки дана категорія приділяє найменше уваги щодо збереження власного здоров’я. Для роботи з аудиторією від 17 до 25 років планується співпраця з 20 ВНЗ та проведення перевірок слуху безпосередньо для їхніх студентів та працівників. Перевірку слуху планується здійснювати у важкодоступні регіони України.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Кабінет на колесах» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 16 | Проєкт «Дитячий центр «Відчуй» | Громадська організація «Відчуй» | 412 355,90 | 406 655,90 | Цільова аудиторія - сім’ї з дітьми з порушенням слуху, які відвідують центр на постійній основі та отримують щотижневі консультації від педагогів, сім’ї з міст поза Києвом пройшли одно/двотижневі курси з комплексного розвитку дитини з порушенням слуху.Протягом 3 місяців **150 дітей (із запланованих 150 дітей)** відвідували регулярні щотижневі заняття онлайн. Програма для кожної дитини була адаптована таким чином, щоб батьки могли легко відтворювати завдання та додати до занять з педагогами самостійну роботу. **150 сімей (із запланованих 150 сімей)** отримали консультації щодо усіх етапів роботи над слухомовленнєвим та психологічним розвитком дитини. Проведено 2730 занять, з яких 2026 – індивідуальні, 504 - групові. Проведено 15 діагностичних та ознайомчих консультацій з сім’ями з дітьми з порушенням слуху, які розпочали заняття у центрі. 20 сімей з міст поза Києвом, які пройшли інтенсивні індивідуальні одно/двотижневі курси та завдяки онлайн-формату могли долучатися частіше до групових занять та отримувати консультації. Охоплення становить 14 областей України.Впровадження позитивного досвіду: кожен педагог, базуючись на досвіді попереднього півріччя, найбільш ефективних методиках роботи з дітьми з порушенням слуху та спільній роботі з колегами Центру розробив індивідуальні програми для кожної дитини. В наслідок трьохмісячної роботи кожного педагога рівень мовленнєвих, слухових здібностей та загального розвитку дітей, у порівнянні з початковим етапом, підвищився. Дистанційне навчання посилило участь батьків у процесі, відповідальність за який раніше покладалася ними, здебільшого на педагогічний склад центру. Збільшення кількості підопічних на 15 сімей за 3 місяці свідчить про підвищення рівня впізнаваності центру та його авторитету серед сімей дітей з порушенням слуху. <https://vidchui.org/> Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Дитячий центр «Відчуй» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 17 | Проєкт «Презентація досягнень та обмін досвідом для регіональних ініціатив/організацій, направлених на вирішення проблем осіб з інвалідністю та поширення їхнього позитивного іміджу (в рамках щорічного Форуму інклюзивності)» | Громадська організація «Доступно.ЮА» | 422 398,00 | 372 100,00 | Цільова аудиторія - громадські активісти та ініціативи, які працюють у полі інклюзії.Загалом Форум охопив **183257 людей та отримав понад 465000 охоплення у ЗМІ.** Учасники онлайн Форуму інклюзивності зазначають, що отримана інформація сприяла зміні їхній свідомості та, у майбутньому, поведінки щодо сприйняття людей з інвалідністю та їхнього місця у громаді, а також що вони поширюватимуть цю інформацію серед знайомих та колег. Учасники та споживачі інформаційних продуктів демонструватимуть позитивне сприйняття людей з інвалідністю, бачитимуть їх як повноцінних учасників процесів у громаді та як експертного джерела інформації про методи розв’язання проблем осіб з інвалідністю. Проєкт охопив у соцмережах **144 277 людей**. **240911 осіб охоплення проєкту у ЗМІ. Створення відеоісторій – 18 учасників, 28-учасники вебінару, 30-громадських активістів. Загалом 605 активних учасників форуму** **(із запланованих 440 учасників Форуму, з них 40 осіб з інвалідністю, 40 тис. охоплення інформаційними матеріалами).** Представлення в проєкті відбувалося 18 фахівцями з 14 областей України (зокрема: м.Київ, м.Кривий Ріг, м.Старобільск, м.Чернівці, м.Івано-Франківськ, м.Суми, м.Львів, м.Харків, м.Володимир-Волинський, м.Черкаси, м. Одеса, м.Дружківка, м.Гусятин, м.Вінниця). Не менш як 20% опитаних учасників дізнаються для себе інформацію, яка змінить їхнє ставлення до людей з інвалідністю. понад 70% респондентів змінило своє ставлення до людей з інвалідністю та діяльності активістів у цій сфері. Загальна кількість переглядів відео «Задача з зірочкою» склало 37544. <https://dostupnoua.org/> Впровадження позитивного досвіду: з огляду на високий інтерес цільової аудиторії до проєкту та позитивні відгуки його безпосередніх учасників (героїв), зазначений проєкт є дуже актуальним та затребуваним особливо щодо масштабування його на більше областей та населених пунктів. У подальшому планується залучення ще більше героїв з різних куточків України, щоб розповідати про їхню діяльність та зміцнювати мережування активістів з різних областей та міст з метою обміну досвідом та посилення їхньої спроможності втілювати зміни. Відео та вебінар обміну досвідом збережені з субтитрами та перекладом жестовою мовою, що дозволяє розширити аудиторію та залучити людей з порушенням слуху.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Презентація досягнень та обмін досвідом для регіональних ініціатив/організацій, направлених на вирішення проблем осіб з інвалідністю та поширення їхнього позитивного іміджу (в рамках щорічного Форуму інклюзивності)» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 18 | Проєкт «Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні» | Громадська спілка «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» | 200 264,50 | 195 035,00 | Цільова аудиторія **-** діти і дорослі з кохлеарними імплантами, батьки дітей з порушенням слуху.Проведено 6 навчальних вебінарів. Кожен вебінар записано та викладено на каналі спілки в YouTube. Відео на каналі доступне для перегляду широкій аудиторії. Участь у вебінарах **взяло 150 осіб з усіх регіонів України**. Учасники вебінарів отримали сертифікати про проходження навчання. Учасники після проходження циклу вебінарів мають знання для проведення навчального процесу по розвитку слуху та мовлення з дітьми і дорослими з кохлеарними імплантами. Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. Така робота забезпечує якісний процес реабілітації імплантованих дітей, забезпечує високу здатність опанувати навики слуху та мовлення. За результатами вебінарів складено методичні рекомендації по роботі з дітьми та дорослими, які користуються кохлеарними імплантами як засобами слухопротезування внаслідок втрати слуху. Надруковано 120 примірників таких методичних рекомендацій та розміщені на сайті організації і сторінці у Facebook. Для узагальнення отриманих знань, поширення досвіду проведено конференцію «Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі». **Участь у конференції взяли 202 особи, 30 учасників були присутні** на конференції офлайн, решта – онлайн, завдяки трансляції через платформу Zoom.<https://sluh-e.com.ua/pro-nas/> Впровадження позитивного досвіду: методичні рекомендації подані до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» для отримання відповідності права. Такі методичні рекомендації стануть в допомозі освітнім експертам для практичного використання в роботі з дітьми з кохлеарними імплантами та дорослим для проведення реабілітаційного процесу з розвитку слуху та мовлення людей з кохлеарними імплантами. За підсумками підготовлено до друку наукову статтю до науково-методичного збірника «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови».Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 19 | Проєкт «Інформаційна кампанія «Перевір слух» | Громадська спілка «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів» | 116 600,00 | 116 600,00 | Цільова аудиторія - діти і дорослі з кохлеарними імплантами, батьки дітей з порушенням слуху.Виготовлений ролик розміщено для трансляції на сторінках у соціальних мережах Instagram, Facebook, каналі спілки в YouTube, сайті спілки і такий ролик став доступний для перегляду необмеженого колу осіб. Перегляд ролику спонукає перевірити слух, прищеплює культуру перевірки слуху, формує толерантне відношення до осіб з втратою слуху, запобігає інвалідності внаслідок втрати слуху. Завдяки трансляції ролику на каналах UA: Перший та UA: Культура, регіональні канали Суспільного, охоплено близько 700 тис. глядачів. На сторінці Facebook громадської спілки ролик переглянуло понад **80 тис. людей. Ролик користувачами соціальної** мережі розповсюджений у більше ніж 50 групах соціальної мережі Facebook з усіх регіонів України, **орієнтовна кількість становить 500 тис. осіб.** Сайт громадської спілки з моменту поширення відеоролику відвідало більше 1400 осіб, з них користувачі з 10 іноземних країн. Кількість кліків становила понад 400. Також сюжет про реалізацію проекту висвітлено на телевізійному каналі «1+1»: «Про перевірку слуху новонародженим дітям» та «Про можливість почути знову».<https://sluh-e.com.ua/pro-nas/> Впровадження позитивного досвіду: наразі йдуть перемовини громадської спілки з іншими телеканалами щодо трансляції ролику «Перевір слух, стань героєм». Перегляд і поширення ролику запустило формування культури перевірки слуху, толерантного ставлення до нечуючих, спонукає глядача перевірити слух або задуматися над наслідками втрати слуху.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Інформаційна кампанія «Перевір слух» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 20 | Проєкт «Серія вебінарів для освітян «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» | Громадська організація «Соціальна перспектива» | 244 500,00 | 201 240,00 | Цільова аудиторія - особи з числа освітян, що працюють у системі закладів освіти різного рівня.Проведено 3 серії вебінарів для освітян загальною тривалістю 9 годин та 1 вебінар для батьків загальною тривалістю 3 години. Загальна тривалість проведених заходів понад 30 годин. Загалом участь у онлайн заходах взяли 3939 осіб з числа працівників закладів освіти різних рівнів з усіх регіонів України. Усього 3608 учасників з числа працівників закладів освіти різних рівнів з усіх регіонів України. Загалом опитано 6327 осіб з числа працівників закладів освіти та 112 осіб з числа батьків дітей з ООП. Опитування проводилося за допомогою 4 опитувальників, аналітичні звіти за результатами опитування оприлюднено на сторінці ГО в Facebook. Підготовлено «Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів з ООП в умовах дистанційної роботи» у форматі презентаційних матеріалів (95 стор.), оприлюднено на офіційній сторінці ГО, поширено в вайбер-спільнотах із загальним охопленням понад 7000 осіб, розіслано на 1400 отримувачів з числа працівників освіти різних рівнів акредитації, а також на всі департаменти освіти та науки в усі області України. Проведено практичний вебінар для батьків, залучено 112 осіб з числа батьків дітей з ООП до роботи вебінару з усіх регіонів України. Матеріали курсу поширено в вайбер-спільнотах із загальним охопленням понад 7000 осіб, розіслано на 1400 отримувачів з числа працівників освіти різних рівнів акредитації, а також на всі департаменти освіти та науки в усі області України. Створено дистанційний курс на 30 годин. Курс поширено на сторінці ГО в Facebook, в вайбер-спільнотах із загальним охопленням понад 7000 осіб, розіслано на 1400 отримувачів з числа працівників освіти різних рівнів акредитації, а також на всі департаменти освіти та науки в усі області України. Станом на 21.01. курс переглянуло 7048 унікальних відвідувачів, з них 1142 особи з числа представників закладів освіти зареєструвалися слухачами курсу, 603 особи з їх числа переглянули курс та виконали усі умови сертифікації.<https://uu.edu.ua/socialna_perspectiva> Впровадження позитивного досвіду: за результатами грантового проєкту вдалося покращити якість освітніх послуг для учнів з інвалідністю, що навчаються в класах з інклюзивним навчанням в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах передфахової вищої освіти. За підсумками участі у заходах 98% опитаних вказали, що отримана під час вебінарів інформація спонукає їх до зміни форм та методів роботи з учнями з ООП ,удосконаленню існуючих моделей та взаємин. З-поміж учасників вебінару для батьків 99% учасників вказали, що отримана під час заходу інформація допоможе їм покращити якість залучення їхньої дитини до дистанційного навчання. За матеріалами проєкту підготовлений доступний безстроково курс, що допоможе здійснювати тривалий вплив на цільову аудиторію та зберегти стійкий ефект від проведених заходів. Очікувана аудиторія охоплення 10000 осіб.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Серія вебінарів для освітян «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 21 | Проєкт «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» | 499 996,64 | 499 993,22 | Цільова аудиторія - представниць/ків організацій осіб/жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю.В ході реалізації проєкту налагоджена співпраця з жіночими, феміністичними організаціями в 16 областях України. Створена загальна електронна розсилка для обговорення НПА - 100 організацій. Опрацьовано 12 НПА з питань гендерної рівності. Проведено 3 он-лайн зустрічі із 92 учасницями (18 областей та м.Київ). Учасниці проєкту із 14 областей України взяли участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні: участь в засіданнях робочих груп при Мінсоцполітики, Мінрегіон, МОЗ, Комітети ВР України, комітети доступності, робочі групи при ОДА. Участь у заходах, що проводились в рамках платформи «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики. Проведено 4 тренінги «Гендерна політика через лінзу інвалідності», «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація», учасниками яких стали 62 жінок та 73 чоловіків. Проведено он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінари за участю 129 представниць/ків організацій осіб/жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю: «Стамбульська конвенція», «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я» (пандемії – Ковід -19), «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю», «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». Проведено 3-х он-лайн робочі зустрічі для учасниць проєкту з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (30 лідерок ГО, 73 учасника проєкту, з них - 66 жінок.) Розміщено тематичні семінари на офіційному сайті НАІУ – 216626 осіб, сторінка у Facebook – 484328 осіб, група у Facebook -85956 осіб. Підготовлено та поширено інфографіку на сайті НАІУ «Гендер та інвалідність». Підготовлено інформаційні мотиваційні матеріали: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю», охоплення аудиторії 139360 осіб, з них 99526 жінок. Також підготовлено інформаційний матеріал «Жінки з інвалідністю в ракурсі Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок», електронні матеріали яких розміщено на сайті НАІУ. Загальна кількість учасників он-лайн заходів – 429 з 24 областей України та м.Києва, з них з інвалідністю – 259 осіб (жінок-254, чоловків-14).<https://naiu.org.ua/about-naiu/> Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Веб-портал НАІУ; поширення інформації у соцмережах; висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ; електронна розсилка.Впровадження позитивного досвіду: налагодження співпраці з жіночими/феміністичними організаціями дала змогу продовжити навчання організацій жінок/осіб з інвалідністю з гендерних питань після закінчення проєкту, а саме виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Відпрацьовані навчальні модулі організацій учасники проекту зможуть використовувати у подальшій діяльності.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 22 | Проєкт «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.» | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» | 499 997,55 | 499 213,96 | Цільова аудиторія - виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості), громадські об’єднання осіб з інвалідністю, правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян, органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 24 областях України та м.Києві під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації. 767 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома). Лідери 22 ГОІ з 19 областей України взяли участь у реалізації заходів проєкту. Налагоджено взаємодію/співпрацю представників місцевих ГОІ у 14 областях України з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу до виборчого процесу ОЗІ та зміни існуючої ситуації. Лідери 14 ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ. Розроблено та поширено на всеукраїнському рівні інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах. Забезпечено доступ до відповідної інформації 475 576 осіб, представників цільової аудиторії проєкту та підвищено їх інформування щодо забезпечення та реалізації виборчих прав. Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ. Підготовлено буклет в електронному та аудіо форматі «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах» (трансляція на Українському радіо, охоплення 325 100 осіб, з них-32510 осіб з інвалідністю; висвітлення на сторінка у Facebook – 1345, з них 134 особи з інвалідністю; таргетування у Facebook -149131 осіб, з них 14913 осіб з інвалідністю). Підготовлена брошура у електронному форматі «Політична участь та забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю», розміщено на сайті та в соцмережах і охоплює 1592 унікальних читача.<https://naiu.org.ua/about-naiu/> Впровадження позитивного досвіду: НАІУ продовжує діяльність щодо забезпечення виборчих та політичних прав ОЗІ, зокрема шляхом продовження співпраці з центральними та місцевими органами влади, ЦВК; об’єднання зусиль в адвокатуванні зазначених питань спільно з організаціями партнерами: «ОПОРА», «Група впливу», «МАРТ», Міжнародною фундацією виборчих систем IFES OБСЄ та ін. Продовжує системну роботу з представниками місцевих комітетів доступності щодо сприяння забезпеченню доступності об’єктів/будівель/споруд, в т.ч. тих, що використовують для розміщення виборчих дільниць. У 2021 році заплановано провести ряд заходів з адвокатування реалізації ОЗІ виборчих та політичних прав на рівні з іншими громадянами за участі ОБСЄ, ЦВК та представників профільних комітетів Верховної Ради України.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 23 | Проєкт «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС» | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» | 499 997,06 | 496 172,24 | Цільова аудиторія **–** особи з інвалідністю різних нозологій та вікових груп, їх сім’ї; громадські об’єднання осіб з інвалідністю; правозахисні, професійні об’єднання, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю; органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування; організації/ установи/заклади, що надають послуги особам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності; наукові установи; депутати різного рівня.За результатами реалізації проєкту 105 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ (при запланованих показниках 100 ГОІ). Проведено громадське обговорення та експертизу 80 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; враховано значну частину пропозицій НАІУ до НПА (при запланованих -70). Проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО. 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих – 100). Забезпечено участь представників НАІУ у роботі 109 консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (при запланованих – 50). Надано 65 юридично-правових консультацій, правове орієнтування щодо захисту/відновлення/забезпечення їх прав (при запланованих -50). 965 інформаційних джерел розміщено на офіційному сайті НАІУ (із запланованих -400). Забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих 180 тис.осіб). Підготовлено та розповсюджено інформаційні/методичні матеріали з питань забезпечення прав ОЗІ в кількості 10 000 шт.<https://naiu.org.ua/about-naiu/> Впровадження позитивного досвіду: діяльність НАІУ в рамках проєкту сприяла підвищенню потенціалу ГОІ на місцевому рівні щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ; підвищення рівня взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики; поширенню знань та навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень; надана актуальна інформація особам з інвалідністю, представникам ГОІ з різних питань у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 24 | Проєкт «Комплекс інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного» | Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку» | 319 510,00 | 279 304,88 | Цільова аудиторія - жінки з діагнозом РМЗ та іншими супутніми захворюваннями.Привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу (сайт, Facebook, Instagram). Сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у 373 жінок (17 регіонів), які безпосередньо відвідали інформаційно-просвітницькі заходи «Боротьба з онкологією стосується кожного». Актуалізовано питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом практики психологічної підтримки і кращому розумінню себе у 373 жінок (з них - 312 особи з інвалідністю), які відвідали інформаційно-просвітницькі заходи «Боротьба з онкологією стосується кожного», також вони поінформовані про симптоми РМЗ ,коли варто звернутися до лікарів у попереджені раку молочної залози та супутніх захворювань. Надано психологічну підтримку 125 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми захворюваннями. Проінформовано 2500 здорових жінок про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. Надано індивідуальні консультації 51 жінці із онкоінвалідністю. Проведено індивідуальний огляд 50 жінок з онкологічним діагнозом. Всього за час проекту проведено 7 заходів, залучено 21 спеціаліст. Охоплено понад 2600 жінок через соціальні мережі. Підготовлено журнал «Завжди жінка» та розповсюджено учасникам конференції та 18 регіональним представництвам в кількості 1500 шт. Підготовлено брошуру «Рак не вирок. Життя продовжується. Запитання та відповіді» ,розповсюджено в кількості 1500 шт.<http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku> Впровадження позитивного досвіду: продовжувати поширювати інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. Надавати психологічну та інформаційну підтримку жінок з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики ,діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою он-лайн заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації та залучення партнерів у спільній меті.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Комплекс інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 25 | Проєкт «Всеукраїнський навчальний семінар «Реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу» | Громадська організація «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ» | 108 106,00 | 102 279,71 | Цільова аудиторія - стомовані хворі, у т.ч. особи з інвалідністю.Отримання інформації на заході про важливі аспекти догляду за стомою, про державну підтримку у вигляді соціальної допомоги, інформації лікарів, спеціалістів психології, творчості, спілкування між учасниками сприяє соціальній інтеграції, творчій та фізичній прооперованих людей, яким потрібно відновлювати свій фізичний і психологічний стан, та адаптуватися до нових життєвих умов. Кожен з учасників семінару підвищив свій рівень реабілітації та може передати свої знання при зустрічах зі стомованими хворими в регіонах щодо можливих видів соціальної допомоги, буде сприяти залученню їх до творчості, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом, що допоможе психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення, впевненості у подальшому житті, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення, активізації життєдіяльності за місцем проживання, налагодження втрачених контактів з навколишнім світом ,прискорить реабілітаційний процес стомованих хворих та має соціальний ефект. На заході отримали реабілітацію і стали більш пристосованими до повсякденного життя – 32 осіб стомованих хворих (жінок -21, чоловіків – 11), в т.ч. осіб з інвалідністю 27 (з них 18 жінок та 9 чоловіків) із 15 регіонів України. Послуги надавали 4 фахівці ГО. Висвітлення заходу здійснювалось телевізійними каналами у сюжетах програм «1+1», «Інтер», «112», «Україна», «5 канал».Сторінка Фейсбук «Спілка стомованих України», Інтернет портал стомованих хворих.Впровадження позитивного досвіду: подолання проблем фізичного, емоційного, психологічного стану; покращення якості життя, підвищення рівня соціалізації та інтеграції в громаді осіб з інвалідністю, відновлення втраченого життєвого потенціалу. Отримання інформації від спеціалістів, творчості, психології, лікарів – сприяє широкій інтеграції стомованих хворих у суспільство, надасть впевненості у подальшому житті. Інформація про проблеми стомованих хворих та шляхи їх вирішення, які розглядалися на заході, при зустрічах або шляхом листування доведено до місцевих органів влади, закладів охорони здоров’я та сприяє позитивному вирішенню проблемних питань стомованих хворих. Учасники в своїх анкетах висловили побажання проводити такі зустрічі частіше.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Всеукраїнський навчальний семінар «реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 26 | Проєкт «Реалізація благодійного пілотного проєкту для системи Міністерства внутрішніх справ по впровадженню перекладу жестової мови в національній поліції України для забезпечення надання правової допомоги і оперативного надання роз’яснень людям з порушенням слуху щодо їх прав та обов’язків в конкретних правових ситуаціях в Україні, створення відповідних відео-роликів»  | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» | 416 500,00 | 414 833,07 | Цільова аудиторія **–** особи з порушенням слуху.Досягнута мета щодо розробки та виробництва мотиваційних роликів для поширення у Інтернеті у вигляді історій про подолання себе та обставин на прикладі нечуючих українців з метою створення умов для подолання психологічного бар’єру між нечуючими та іншими людьми. Створені 4 відеоролики мотиваційного характеру, покликані привернути увагу до проблем людей з інвалідністю слуху, яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5% жінки. В роликах продемонстрована практична можливість використання технології постійного транслювання інформації жестовою мовою в режимі онлайн з метою здійснення оперативної комунікації людей з вадами слуху з правоохоронними органами України у разі виникнення необхідності в отриманні відповідної допомоги. Ролик «Спілкування з поліцією в разі зупинки нечуючого водія. Як діяти?» - 25 000 переглядів на Youtube, 90 000 на Facebook, понад 100 репостів. Ролик «Допомога на дорозі нечуючому водію. Як її отримати?» 25 000 переглядів на Youtube, 90 000 на Facebook, понад 100 репостів. Ролик «Шок. Загубилася дитина нечуючої матері. Що робити?» 18 000 переглядів на Youtube, 140 000 на Facebook, понад 200 репостів. Ролик «Розслідується пограбування нечуючої жінки. Як діяти?» 50 000 переглядів на Youtube, 200 000 на Facebook, понад 300 репостів. <https://se.org.ua/> Впровадження позитивного досвіду: цільова аудиторія (нечуючі та слабочуючі люди) була поінформована та отримала розуміння щодо можливості комунікації з представниками Національної поліції України за допомогою системи транслювання жестовою мовою, яка знаходиться в експлуатації працівників національної поліції, що в свою чергу, значно вплине на покращення якості, спрощення соціально-побутового та повсякденного життя нечуючих та слабочуючих людей. На даний час продовжується транслювання відеороликах в соцмережах.Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Реалізація благодійного пілотного проєкту для системи Міністерства внутрішніх справ по впровадженню перекладу жестової мови в національній поліції України для забезпечення надання правової допомоги і оперативного надання роз’яснень людям з порушенням слуху щодо їх прав та обов’язків в конкретних правових ситуаціях в Україні, створення відповідних відео-роликів» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. |
| 27 | Проєкт «Інклюзія в освіті та культурі: методичний та корекційний сегмент» | Львівський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» | 481 848,00 | 0,00 | Проєкт не реалізований. Договір від 24.09.2020 № 75, лист ВГО «Української спілки інвалідів - УСІ» від 19.10.2020 № 81, лист Управління державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Львова Львівської області від 14.12.2020 № 7308, листи Львівського територіального відділення Фонду від 09.12.2020 № 01-6/1167-01 та від 18.12.2020 № 01-6/1208-01. |
| 28 | Проєкт «Доступний ринок праці. Інклюзивність перевага сучасного бізнесу» | Громадська організація «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України» | 127 140,00 | 0,00 | Проєкт не реалізовано. Договір від 28.10.2020 № 97 розірвано. Додаткова угода №1 від 18 грудня 2020 року про розірвання договору про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу), лист ГО «Всеукраїнської асоціації підприємців та працюючих людей з інвалідністю України» від 19.11.2020 №12, Протокол №6 від 19.11.2020 засідання Ради ГО «Всеукраїнської асоціації підприємців та працюючих людей з інвалідністю України». |

Начальник відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями Ольга РОДЕНКО