Додаток 7
до Порядку

(ПКМУ від 12.10.2011 № 1049)

Підсумковий висновок 
щодо виконання проектів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надавалась фінансова підтримка у 2025 році

| Порядковий номер | Назва проекту | Найменування інституту громадянського суспільства | Обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання (реалізації) проекту | Відповідність результативних показників виконання (реалізації) проекту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект: "Надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю" (015.3 «Денний догляд») | Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко» | 352 721,70 | Стислий опис проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 листопада 2025 року 21 особі з інвалідністю надано соціальну послугу «015.3 денний догляд» з метою створення умов для денного перебування, формування та підтримки навичок самообслуговування, а також надання психологічної підтримки дітям та молоді з інвалідністю з 9 областей України. Цільова аудиторія проекту: діти та молодь з інвалідністю віком 9-18 років. Всього учасників 21, з них: жінок (дівчат) -8, внутрішньо переміщених осіб – 9. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії – 20 дітей та молоді з інвалідністю – отримувачів соціальної послуги збільшено до 21 особи. В рамках надання соціальної послуги проведено 60 заходів тривалістю 104 години. Кошти фінансової підтримки використано в сумі 340 027,70 грн. Економія коштів 12 694,00 грн зумовлена утворенням залишків за статтями «Виплата ЄСВ працівникам». Нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена вебсайті та на сторінці фейсбук ГО «Бебіко»: https://bebiko.te.ua/ https://www.facebook.com/bebiko2010/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 2 | Проект: " Надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю " (013.0 «Соціальна адаптація») | Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко» | 318 091,00 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 листопада 2025 року надано соціальну послугу 30 особам з інвалідністю з 9 областей України 013.0 «Соціальна адаптація» з метою забезпечити дітям та молоді з інвалідністю доступ до соціальної послуги, що сприятиме формуванню навичок самостійного життя, підвищенню рівня соціальної залученості, розвитку комунікативних та побутових навичок, адаптації до умов життя в громаді та зменшення ізоляції. Цільова аудиторія проекту: - діти та молодь з інвалідністю віком 3-25 років з інтелектуальними порушеннями, синдромом Дауна, розладами аутистичного спектра. Всього 30 отримувачів соціальної послуги, з них: жінок (дівчат) - 12, внутрішньо переміщених осіб – 9. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії – 30 осіб - діти та молодь з інвалідністю з 9 областей України виконано. В рамках надання соціальної послуги проведено 40 заходів тривалістю 71 годину. Кошти фінансової підтримки використано в сумі 311 242,21 грн. Економія коштів 6 848,79 грн зумовлена утворенням залишків за статтями: «Виплата ЄСВ на заробітну плату» та «Оренда приміщення». Нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена вебсайті та на сторінці фейсбук ГО «Бебіко»: https://bebiko.te.ua/ https://www.facebook.com/bebiko2010/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 3 | Проект: «Натуральна допомога ближньому» («019.0 Натуральна допомога») | Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "ЗОРЯ НАДІЇ" | 401 994,00 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 вересня 2025 року надано соціальну послугу «019.0 Натуральна допомога» 200 особам з інвалідністю з 9 областей України з метою покращення якості соціальної підтримки осіб з інвалідністю, у т.ч. ВПО, через механізм посиленої матеріальної підтримки сімей продуктами харчування та гігієнічними засобами, налагодження постійного контакту та підтримки на господарсько-побутовому рівні осіб з інвалідністю та членів їхньої родини. Цільова аудиторія проекту: діти, молодь та дорослі особи з інвалідністю – 200 осіб, з них: жінки – 75 осіб, внутрішньо переміщені особи –59 осіб. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії – 200 осіб – отримувачів соціальної послуги натуральна допомога виконано. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на сторінці фейсбук ГО "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "Зоря надії": https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 4 | Проект: «Підтримка поруч» («015.3 Денний догляд») | Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "ЗОРЯ НАДІЇ" | 157 900,00 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 вересня 2025 року надано соціальну послугу «015.3 енний догляд» 30 особам з інвалідністю з 9 областей України з метою підвищення соціальної підтримки осіб з інвалідністю, в тому числі ВПО, шляхом надання реабілітаційної та психологічної допомоги особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю до місцевої спільноти шляхом: надання індивідуальної/групової психологічної допомоги; формування та розвитку соціальних навичок через надання персональної допомоги при навчанні, організації денного супроводу та дозвілля. Цільова аудиторія проекту: всього учасників проекту 30 осіб з інвалідністю, з них: 13 осіб – жінки, 15 – внутрішньо перміщені особи. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії відповідає фактичному показнику – 30 осіб з інвалідністю отримали послугу денного догляду. В рамках надання соціальної послуги проведено 638 заходів тривалістю 640 годин. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на сторінці фейсбук ГО "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "Зоря надії": https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 5 | Проект: "Безбар’єрне середовище з жестовою мовою" (022.0 «Переклад жестовою мовою») | Громадська організація "Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих" ГО УТОГ | 499 483,56 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 вересня 2025 року надано соціальну послугу «022.0 Переклад жестовою мовою» для 514 осіб з інвалідністю з 11 областей України з метою залучення та включення осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, до безбар'єрної реалізації ними своїх прав у місцевій спільноті. Цільова аудиторія проекту: послугою жестової мови охоплено 514 осіб з інвалідністю, у т.ч. тимчасово переміщені особи, які мають порушення слуху, з них: 325 – жінки, 28 – тимчасово переміщені особи. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії – 450 осіб з інвалідністю, фактичний показник збільшено – до 514 осіб. В рамках проекту послугу жестової мови надано на загальну кількість – 2130 годин. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на офіційному сайті ГО УТОГ https://utog.org/ та на сторінці Facebook https://www.facebook.com/share/p/1WbV8UrSYk/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 6 | Проект: «Надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями» («013.0 Соціальна адаптація») | Громадська організація “Наукове товариство інвалідів “Інститут соціальної політики” | 499 986,00 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 31 грудня 2024 року надано соціальну послугу «013.0 Соціальна адаптація» 26 особам з інвалідністю з 8 областей України та м. Києва з метою здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію дітей та осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги, зокрема, залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти шляхом: надання психологічної допомоги; корекції психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; участі в клубах за інтересами, організації денної зайнятості та дозвілля. Цільова аудиторія проекту: 26 осіб з психічними та поведінковими порушеннями, з них: 6 осіб жіночої статі, 7 отримувачів послуги – внутрішньо переміщені особи. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії – 25 осіб з інвалідністю збільшено до 26 осіб. В рамках проекту послугу соціальної адаптації надано на загальну кількість – 1695 годин. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на сайті, на сторінці фейсбук ГО НТІ “Інститут соціальної політики”, та у соцмережах на сторінках партнерів: https://www.facebook.com/autismZP https://www.facebook.comVGOISP https://www.facebook.com/startcenterlviv https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR https://www.rehab.social/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 7 | Проект: "Допомога завжди поруч 2025" («019.0 Натуральна допомога») | Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» | 499 964,00 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 31 грудня 2025 року надано соціальну послугу «019.0 Натуральна допомога» 200 особам з інвалідністю з 10 областей України з метою покращення якості життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану шляхом забезпечення їх нагальних потреб продуктами харчування, засобами гігієни, паливом та наданням побутових послуг. Цільова аудиторія проекту: 200 осіб з інвалідністю та їх сім’ї, з них: 86 - жінки, 12 – внутрішньо переміщені особи. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії відповідає фактичному показнику – 200 осіб з інвалідністю отримали послугу натуральної допомоги. В рамках реалізації пороекту забезпечено паливною деревиною 8 людей з інвалідністю м. Шостка та району. Кошти фінансової підтримки використано в сумі 490 204,00 грн. Економія коштів 9 760,00 грн. обумовлена залишком за статтею прямих витрат «Оплата праці соціальному робітнику м. Тернопіль» та статтею «Єдиний внесок на загальнодержавне соціальне страхування із заробітної плати соціальному робітнику м. Тернопіль». Нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та інформація висвітлювалася на сторінках соцмережі Фейсбук ГО "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота" https://www.facebook.com/TurbotaShostka/?locale=ru_RU https://www.facebook.com/share/p/17RQza6Nr2/ https://www.facebook.com/share/p/1CMSSt5Lp4/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 8 | Проект: «Міст до життя: соціальна адаптація для людей з інвалідністю» (013.0 «Соціальна адаптація») | Громадська організація "Родина для осіб з інвалідністю» | 499 998,04 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 листопада 2025 року надано соціальну послугу 013.0 «Соціальна адаптація» 57 особам з інвалідністю з 9 областей України та м. Києва з метою забезпечення максимально можливої участі в суспільному житті людей з інтелектуальними порушеннями шляхом формування навичок комунікації, спільної роботи в групах та оволодіння вміннями самостійності. Цільова аудиторія проекту: 57 осіб з інвалідністю - підлітки та молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психічних порушень, які потребують соціальної, трудової адаптації, спілкування, денної зайнятості., з них: 20 - жінки, 6 – внутрішньо переміщені особи. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії 56 осіб – оримувачів послуги, збільшено до 57 осіб. В рамках реалізації пороекту проведено 106 заходів. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на сторінках ГО “Родина для осіб з інвалідністю» та на сторінках соцмереж партнерів: https://www.ngo-rodyna.com/zviti http://parostok.vn.ua/ ; https://www.facebook.com/p/%D0%93%D0%9E-%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-100064906290755/ https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/?locale=ru_RU Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 9 | Проект: «Соціальна адаптація здобувачів з особливими потребами закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (013.0 «Соціальна адаптація») | Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (ГО ІРСТ) | 407 902,80 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 31 грудня 2025 року надано соціальну послугу 013.0 «Соціальна адаптація» 15 особам з інвалідністю. В проекті залучені учасники з 8 областей України та м. Києва з метою здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти. Цільова аудиторія проекту: 15 осіб з інвалідністю (з них: 2 – жінки) - здобувачі та випускники з особливими потребами закладів професійно-технічної освіти, які потребують постійної підтримки психологічного стану та корекції поведінки в повсякденному житті в дуже важливий момент входження в доросле життя, допомоги в розвитку та формуванні соціальних навичок, умінь, залучення до активної участі у повсякденному житті; профільні фахівці, представники громадських організацій. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії 15 осіб – оримувачів послуги, дотримано. В рамках реалізації пороекту проведено 12 практичних занять з курсу інклюзивної кулінарії майстрами інклюзивного виробничого навчання; тренінги з 12 практичних групових занять з адаптації за участі психологів; 5 онлайн-вебінарів. Створено відео-курс практичних занять з курсу інклюзивної кулінарії, який доступний для перегляду на YouTube каналі ГО ІРСТ irst.org.ua. Кошти фінансової підтримки використано відповідно до умов договору, нецільового використання коштів не виявлено. Власний внесок не менше 15 відсотків дотримано. Інформація щодо реалізації проекту оприлюднена на офіційному вебсайті ГО "Інститут реабілітації та соціальних технологій": https://www.irst.org.ua/ Та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/766810203428635 Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |
| 10 | Проект: "Арт-терапія в умовах воєнного стану" (013.0 «Соціальна адаптація») | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями» ВГОІ ТО ДІМФО | 386 110,80 | Стислий опис виконання проекту: за результатами реалізації проекту за період з 03 липня по 30 листопада 2025 року надано соціальну послугу 013.0 «Соціальна адаптація» 31 особі з інвалідністю. В проекті залучені учасники з 9 областей України та м. Києва з метою адаптації осіб з інвалідністю, розкриття їх творчого потенціалу, проведення тренінгів, майстер-класів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва для психічного та емоційного розвантаження осіб з інвалідністю, особливо в умовах воєнного стану; передачі та поширення досвіду роботи в місцевих осередках організації щодо використання методу арт-терапії як базового елементу адаптації у суспільстві осіб з інвалідністю. Цільова аудиторія проекту: 31 особа - діти та молодь з інвалідністю, з них: 17 – жінки, 7 – внутрішньо переміщені особи, які потребують психологічної допомоги та емоційної стабільності, представники осередків організації. Результативні показники проекту: плановий показник залучення цільової аудиторії 30 осіб – оримувачів послуги, фактично залучено 31 особу. В рамках реалізації пороекту проведено 46 групових занять та надано 460 годин послуг соціальної адаптації. Сворено відеокурс з 8 майстер-класів, який доступний за посиланням https://www.facebook.com/groups/to.dimfo Кошти фінансової підтримки використано використано в сумі 379 615,38 грн. Залишок коштів 6 495,42 грн. обумовлений економією при закупівлі матеріалів для творчості та за статтею «Сплата ЄСВ». Нецільового використання коштів не виявлено, умову власного внеску не менше 15% відсотків дотримано. Інформацію щодо реалізації проекту розміщено у соціальних мережах на сторінках ВГОІ «ТО ДІМФО»: https://www.facebook.com/groups/to.dimfo https://www.instagram.com/vgoi_dimfo/ Щоквартальний моніторинговий звіт Фонду розміщено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/monitoring-vikonannya-proektiv-konkurs2025 Підсумковий та фінансовий звіти оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-proektiv-dlya-go/konkurs-2025-120325/pidsumkovi-ta-finansovi-zviti-konkurs2025 Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю пропонує вважати, що мети та очікуваних результатів досягнуто в ході реалізації (виконання) проекту. |

Генеральний директор

Фонду соціального захисту

осіб з інвалідністю                                                                  ______________                                                     Віталій МУЗИЧЕНКО

(підпис)                                                                                          (власне ім’я та прізвище)