Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 76

від «23»07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України»**

**Проект «Навчання осіб з інвалідністю з метою розширення доступу до інших спеціальностей в спортивній сфері»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | 1 серпня – 31 серпня 2021,  м. Київ | 1. Формування складу оргкомітету. 2. Оголошення для набору групи слухачів. 3. Складання програми навчальних семінарів. 4. Інформаційні анонси. 5. Підготовка документів та договорів з виконавцями. | 1.Набрані групи учасників.  2.Сформований склад оргкомітету.  3.Створені програми навчань семінарів.  4.Проведено інформаційну кампанію.  5.Підписані договори. | Готовність до проведення заходів на всіх потрібних приміщеннях. |
| Основний | 1 серпня – 31 грудня 2021,  м. Київ | Проведення навчальних семінарів для осіб з інвалідністю зі слуху:  1.«Shuttle Time» з бадмінтону  2. Суддівський з бадмінтону  3. «Міжнародна жестова мова»  4. «Статистика і аналітика з волейболу» з використанням ІТ-технології  5. Підвищення кваліфікації технічних представників СФГУ  6. Підвищення кваліфікації лідерів регіональних осередків СФГУ | Набуття нових знань та навичок учасниками семінару.  Успішне отримання ліцензій за підсумками семінару. | Кваліфіковані кадри готові працювати та підвищувати свій власний рівень. |
| Завершальний | 1 грудня – 31 грудня 2021,  м. Київ | Підготовлено презентацію на основі матеріалів зроблених під час семінару.  Підготовлено звіт. | 1.Представлення фото презентації.  2.Публікації на інтернет ресурсах про результати семінарів.  3.Здача звіту | Публікації результатів на всіх інформаційних ресурсах громадського об’єднання. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Збільшення кількості кваліфікованих інструкторів, фахівців, суддів, менеджерів і перекладачів з числа осіб з інвалідністю зі слуху. |
| Довгострокові | Працевлаштування та перекваліфікація спортсменів з інвалідністю зі слуху одночасно або після закінчення спортивної кар’єри продовжити працювати за іншими фахами в спортивній сфері. |
| Числові показники досягнення | Підвищення кваліфікації і отримання нових знань та досвіду для роботи:  - 25 осіб – лідери регіональних осередків СФГУ;  - 19 осіб - технічні представники;  - 8 осіб – працівники СФГУ  Отримають нові спеціальності і кваліфікацію:  «тьютор з бадмінтону» - 12 осіб  «суддя з бадмінтону» - 15 осіб  «тренер-аналітик з волейболу» - 2-3 особи  «тренер-статистик з волейболу» - 5-6 осіб  «перекладач міжнародної жестової мови» - 10-12 осіб |
| Якісні показники досягнення | Підвищать кваліфікацію (лідери регіональних осередків, технічні представники, працівники СФГУ) 100% осіб з інвалідністю зі слуху;  а також отримують нові спеціальності:  з бадмінтону – 80%  з волейболу – 100%  «перекладач міжнародної жестової мови» - – 65% |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Офіційний веб сайт СФГУ, фейсбук сторінка СФГУ, інстаграм сторінка СФГУ |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного) та продовжити працювати за іншими фахами в спортивній сфері |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) |  |