Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 117

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

«**Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА»**

**Програма «Маю право на гідне життя»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий етап | Серпень 2021 р., Донецька область | Методично-організаційні зустрічі з фахівцями | Напрацьовано необхідні методичні та організаційні кроки для успішної реалізації проекту | - Створено реєстраційні гугл-форми і за ними проведено набір учасників;- знайдені спеціалізовані фахівці, укладено з ними договір;- деталізована та відкоригована програма заходу. |
| 2. Етап реалізації програми | Друге півріччя 2021 р., Донецька область, північний регіон | Лікувальний массаж, ЛФК, спелео-терапія, ароматерапія. психологічний супровід, акватерапія, кінезотерапія, арт-терапія, музикотерапія, сенсорна терапія, методичний супровід, організація дозвілля, програма набуття навичок «Softskills». | Кількість осіб, що успішно пройшли курс реабілітації, кількість позитивного зворотного зв’язку після завершення програми. Позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. | Покращення загального самопочуття осіб з інвалідністю; подолання соціальної ізольованості; набуття необхідних знань основ реабілітації; розвиток комунікаційних навичок; підвищення психологічної грамотності; досягнення оптимального рівня фізичного та психологічного розвитку осіб з інвалідністю; всебічна соціальна інтеграція; мотивація до саморозвитку та самоосвіти. |
| 3. Моніторинг та оцінка заходу | Жовтень-Листопад 2021  | Розробка анкет зворотного зв’язку, збір та аналіз отриманої інформації | Кількість людей, для яких захід був корисним | Завдяки отриманню зворотної інформації можна покращити проведення наступних заходів |
| 4. Звітування | Листопад-Грудень 2021 | Складання творчого та фінансового звітів | Звіти прийнято та схвалено | Підведення необхідних підсумків, висновків щодо виконаної роботи |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | - Покращення загального самопочуття осіб з інвалідністю;- Подолання соціальної ізольованості;- Набуття необхідних знань основ реабілітації;- Розвиток комунікаційних навичок;- Підвищення психологічної грамотності; |
| Довгострокові | - Досягнення оптимального рівня фізичного та психологічного розвитку осіб з інвалідністю;- Всебічна соціальна інтеграція;- Мотивація до саморозвитку та самоосвіти. |
| Числові показники досягнення | Кількість осіб, що успішно пройшли курс реабілітації – молодь з інвалідністю з різних регіонів України, кількість позитивного зворотного зв’язку після завершення програми. Загальна кількість учасників – 35 осіб, з них 20 осіб з інвалідністю. |
| Якісні показники досягнення | Позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Публікації будуть розміщені на офіційних сторінках Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Фонду соціального захисту інвалідів, Донецької облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області, Управління соціального захисту населення, Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для осіб з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми зумовить зацікавленість бізнесу у продовженні її реалізації. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування. |