Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 113

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідіввід 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Покровська районна організація осіб з інвалідністю»**

**Програма «НОВІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ЖІНОК – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРАЇНИ»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий етап | Донецька область, 1 місяць (серпень) 2021 р. | Вирішення організаційних, методичних, кадрових, матеріальна-технічних питань дозволить ефективно реалізувати програму та досягнути поставленої мети. | Проведення закупівель, методично-організаційні зустрічі з партнерами, підписання угод, договорів, меморандумів, створення гул-форм для набору учасників програми | Виконання цього етапу дозволить ефективно реалізувати програму. |
| 2. Основний етап | Донецька область, 3 місяці (II півріччя ) 2021 р. | Професійне навчання здійснюється за спеціальностями «Швачка» та «Касир».  Реабілітація дівчат та жінок з інвалідністю методами ЛФК, лікувального массажу, спелео-терапії, аква-терапії, ароматерапії, психологічого консультування, психологічної діагностики, психологічної корекції. | 20 жінок та дівчат з інвалідністю отримали сертифікати з професійного навчання;  20 осіб з інвалідністю отримали послуги з психологічної та фізичної реабілітації. Отримані професійні навички в подальшому покращать психологічний, фізичний стан. Підвищення економічного становища,стабільності, впевненості у майбутньому жінок, дівчат. | 1. Зміна соціальної ситуації розвитку дітей з інвалідністю;  2. Покращення психоемоційного стану всіх учасників програми;  3. Професіоналізація жінок з вразливих груп населення;  4. Поліпшення фізичного та психологічного самопочуття жінок з інвалідністю;  5. Оволодіння учасниками комунікативними навичками. |
| 3. Моніторинг та оцінка | Донецька область, 1 місяць (листопад) 2021 р. | Проведення статистичної та аналітичної роботи щодо реалізації програми. | Отримання зворотнього зв’язку після виконання основного етапу програми | Використання отриманого досвіду у подальшому плануванні проектів. |
| 4. Звітування | Донецька область, 1,5 місяць (листопад-грудень) 2021 р. | Складання творчого і фінансового звітів. | Звіти прийнято та схвалено. |  |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | - покращення психоемоційного стану всіх учасників програми;  - професіоналізація жінок з вразливих груп населення;  - поліпшення фізичного та психологічного самопочуття дівчат та жінок з інвалідністю;  - оволодіння учасниками комунікативними навичками. |
| Довгострокові | - покращення соціально-економічного статусу родини та окремих осіб з вразливих груп населення;  - оздоровлення осіб з інвалідністю сприятиме збільшенню їх мобільності, соціальної інтеграції та підвищенню кваліфікації з набутої спеціальності;  - відкриття нових перспектив до саморозвитку та самоосвіти вразливих груп жінок;  - формування стійкої мотивації до покращення життєвих умов у дівчат та жінок з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | 20 жінок та дівчат з інвалідністю отримали документи про освіту державного зразка та 20 осіб з інвалідністю отримали послуги з психологічної та фізичної реабілітації. |
| Якісні показники досягнення | Отримані професійні навички та можливість працевлаштування покращать економічне становище, стабільність, впевненість у майбутньому жінок, дівчат з інвалідністю, а їх реабілітація підвищить рівень фізичного, когнітивного та психологічного розвитку. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Публікації будуть розміщені на офіційних сторінках Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області, Донецької облдержадміністрації, Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, Департаменту соціального захисту населення, Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів, Покровської райдержадміністрації. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках групи ГО «Покровська РООЗІ». Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми, зацікавленість бізнесу у продовженні реалізації проекту. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування, написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах. |