Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 105

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»**

**Проект «Будуй своє життя – все можливо»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап проєкту. | м. Київсерпень - вересень 2021 | Формування робочої команди проекту,інформування громадськості про відбір учасниківвідбір учасників проекту  | Публікація інформації в мережі Інтернет.Визначення місця та учасників проведення заходу. | Визначення учасників проєкту |
|  | м. Київ, серпень - вересень 2021 | Формування групи лекторів,Придбання та оренда необхідного обладнання, визначення виконавців, заключення договір. | Визначення тренерського складу виїздів;остаточне узгодження точних дат проведення тренінгових виїздів.Підготовка роздаткових матеріалів |  Підготовка бази для проведення тренінгу |
| Проведення навчального тренінгу «Будуй своє життя – все можливо». | м. Київ, приміщення ТО «Студія ДІМФО»вересень - жовтень 2021 | Теоретична та практична підготовка учасників проєкту до написання ініціативних бізнесових проєктів | Створення учасниками тренінгу власних бізнес-проектів  | Сприяння учасникам тренінгу в реалізації проєктів та працевлаштуванні |
| Заключний етап | листопад - грудень 2021 | Підведення підсумків та подання звітності щодо реалізації проєкту | Підсумковий, фінансовий, інформаційний (фото, відео) звіт за проєктом |  Отриманий досвід написання та реалізації проектів |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Довгострокові | Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи. |
| Числові показники досягнення | У проєкті запланована участь 25 осіб, з них 15 осіб з інвалідністю та волонтерів. |
| Якісні показники досягнення | Створення 15 бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю. Сприяння в реалізації кращих з них.Відеозапис тренінгів та його розміщення на ютуб-каналі організації для всіх бажаючих. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | * Надання інформації через соціальні мережі, засоби електронного та телекомунікаційного зв’язку, на сторінці організації <https://www.facebook.com/groups/to.dimfo/about/>
 |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  Проблема працевлаштування осіб з інвалідністю залишається актуальною і організація і в подальшому прикладатиме зусиль для її вирішення в межах можливостей. Подальший план реалізації створених під час виконання даного проєкту нових молодіжних проектів є одним з механізмів продовження реалізації проєкту після завершення його фінансування в рамках конкурсу |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Інформація про реалізацію успішних проектів буде висвітлюватись в соціальних мережі та на інтернет-сторінці організації та сайті Фонду соціальної зайнятості інвалідів |