Проект «Перший контакт – інструктори першого контакту для осіб з травми спинного мозку»

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Відбір та формування групи слухачів курсу | Жовтень 2020 року | Анкетування слухачів курсу: - аналіз чинної бази осіб з травмами спинного мозку, зацікавлених працювати інструкторами ПК, анкетування - анкетування інструкторів в регіонах, з-поміж тих, що пройшли табори АР. | Відібрано 30 осіб - слухачів курсу, що мають високу зацікавленість у навчанні та, надалі, у роботі, з використанням отриманих знань та навичок. | Підготовлено 30 осіб для проходження навчального курсу. |
| Формування матеріалів для навчального курсу | Жовтень 2020 року | Обробка та узагальнення наявних матеріалів, доповнення практичними кейсами з досвіду роботи досвідчених тренерів-наставників у медичних закладах Києва, Львова, Запоріжжя. | Сформовано навчальний матеріал для викладання курсу. | Завантажено всі матеріали курсу на навчальну платформу google classroom. |
| Формування графіку навчальних модулів | Жовтень 2020 року | - узгодження розкладу модулів - призначення викладачів | - сформований розклад навчальних модулів. - узгоджені години роботи тренерів-інструкторів курсу | 10 тренерів-інструкторів курсу готові до проведення курсу, узгодили розклад |
| Проведення модулів навчального курсу | Жовтень – листопад 2020 року | - лекції, бесіди на платформі ZOOM - самостійне опрацювання матеріалів на платформі google classroom | 30 осіб проходять навчання за визначеним розкладом та в повному обсязі отримують знання та навички для роботи інструкторами першого контакту. | 30 слухачів курсу готові до тестування на рівень засвоєння матеріалів курсу та до відбору для подальшої роботи як інструктори першого контакту |
| Тестування та оцінка знань та готовності до роботи | Листопад – грудень 2020 року | Заповнення слухачами тестів та обробка результатів тестів на платформі google classroom | Оброблені та узагальнені результати оцінювальних тестів, виокремлені ті, хто засвоїв матеріал та готовий до роботи | Сформована база потенційних інструкторів першого контакту для роботи у регіонах. |
| Виготовлення брошури про програму Першого контакту та інструкторів першого контакту | Жовтень-листопад 2020 року | - підбивання підсумків навчального курсу  - створення макету  - друк 1000 шт | - виготовлення 1000 примірників для розповсюдження | - розповсюджено 1000 примірників по закладах системи МОЗ, МІНСОЦ та інших. - 1000 потенційних отримувачів послуг, партнерів поінформовані про програму перший контакт |
| Підбивання підсумків та оголошення результатів проєкту | Грудень 2020 року  Київ | Організований та проведений бріфінг/круглий стіл з представниками МОЗ, МІНСОЦ, МІНВЕТ щодо формування якісної системи соціального захисту осіб з травмами спинного мозку та гідних умов життя для цієї групи громадян. | Представники зазначених міністерств та широкої громадськості ознайомлені з результатами проєкту та необхідністю проводити системну постійну роботу в цьому напрямку | Укладені меморандуми про співпрацю ГО “ГАР” та МОЗ та МІНСОЦ в програмі перший контакт для осіб з травмами спинного мозку |
| Зустріч “Перший контакт тренерів-інструкторів” | Жовтень 2020 року  Буча, Пластовий центр | - програма першого контакту для тренерів-інструкторів - підвищення компетенції тренерів-інструкторів | - опрацьовано навчальні матеріали з тренерами-інструкторами - затверджено програму навчального курсу для інструкторів першого контакту | - тренери-інструктори готові до викладення матеріалів курсу - остаточно доопрацьована та узгоджена програма курсу |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Підготовка кадрів, шляхом забезпечення учасників проєкту практичним навичкам та методологічними знаннями для подальшої роботи; видання навчальних матеріалів та інформаційних буклетів з метою поширення інформації про проєкт. |
| Довгострокові | Сформовано мережу кваліфікованих інструкторів першого контакту. Закладено підґрунтя для співпраці між ГО “Група активної реабілітації”, МОЗ та Мінсоцполітики |
| Числові показники досягнення | 30 осіб готові впроваджувати роботу в закладах профільних міністерств.  5800 (Facebook) + 1180 (Instagram) підписників спільнот ГО “ГАР” ознайомлені з програмою Перший контакт.  1000 отримувачів брошури ознайомлені з програмою Перший контакт. |
| Якісні показники досягнення | Інструктори першого контакту, надаючи інформаційні послуги після засвоєння практичних та теоретичних модулів, можуть скеровувати особу з травмою спинного мозку одразу після отримання травми, напрямком розвитку та побудови самостійного та незалежного життя, відповідальності за якість свого існування та виховувати в людині особистість, а не споживача послуг. Особи у гострому періоді травми, уникнуть ускладнень травми спинного мозку - пролежні, контрактури, інфекції та ін. та отримають знання, де пройти реабілітацію, отримати соціальні послуги від Держави. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування громадськості буде відбуватись крізь різні канали комунікації - ЗМІ (електронні медіа – bit.ua, Фокус, УП), сайт та соціальні мережі організації (фейсбук, інстаграм), електронну розсилку та медіа-площадки партнерів.  Строки: протягом трьох місяців в рамках проєкту.  Методи інформування: промо-кампанії у соціальних мережах, розсилка, сторітелінг, кінцеве офлайн обговорення з учасниками та організаторами проєкту, партнерами. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Стала діяльність осередків ГО “Група активної реабілітації” у регіонах, самофінансування та написання проєктів до Фондів, які підтримують розвиток медичних та соціальних послуг для осіб з інвалідністю в Україні. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Орієнтуючись на ситуацію з пандемією COVID-19, планується проведення круглого столу за участю представників обласних адміністрацій. Наприкінці проєкту відбудеться фінальна презентація для МОЗ, Мінсоцполітики, Міністерство ветеранів та Фондів, які підтримують розвиток медичних та соціальних послуг для осіб з інвалідністю в Україні, для сприяння підтримки у реалізації загальної мети. |