Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 102

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Повернути життя»**

**Проект «Доступна допомога», підготовка психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю он-лайн**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовка до проведення вебінарів | Серпень 2021 р. | * Підготовка програми та матеріалів для проведення вебінарів * Підготовка інформаційних матеріалів про проведення вебінарів * Поширення інформації про заходи серед зацікавлених учасників (проведення он-лайн прес-конференції, реклама в соціальних мережах, інформаційні листи для департаментів соціального захисту, розсилка матеріалів для зацікавлених ГО, публікації інформаційних матеріалів у медіа та ін.) * Відкритий та обʼєктивний відбір щонайменше30 учасників із кожного регіону України. | Підготовлено типову придатну до поширення та мультиплікування програму.  Показники досягнень:   * Зверстана у форматі електронного документу програма серії вебінарів. * Підготовлено готові до подальшого поширення інформаційні матеріалів для учасників тренінгів.   Показники досягнень:   1. Презентаційні матеріали до кожного вебінару загальним обсягом близько 100 слайдів.  * Залучено до проведення заходу щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України.   Показники досягнень:   1. Списки відібраних учасників загальною кількістю щонайменше 30 позицій. | * Розроблена програма може бути використана як зразок для роботи та відправна точка для подальших удосконалень та розвитку. * Презентаційні матеріали можуть бути використані учасниками тренінгів для поглиблення та удосконалення своїх знань з заявленої тематики. |
| 2. Проведення 10 вебінарів у програмі «Zoom» | Вересень 2021 р. | * Проведення 10 вебінарів для залучених учасників * Запис проведених заходів | * Залучено до проведення кожного заходу у режимі бепосередньої участі та відтермінованого перегляду щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України   Показники досягнень:   1. Звіт про проведені вебінари із залученням щонайменше 30 учасників 2. Реєстраційні списки сертифікатів учасників | * Обсяг та географія залучення учасників дозволяють стверджувати, що будуть підготовлені агенти змін для кожного регіону України, здатні до поширення отриманих знань та навичок. |
| 3. Розробка методичних рекомендацій для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю | Жовтень 2021 р. | * Розробка методичних рекомендацій * Верстка методичних рекомендацій та оформлення їх як електронного документу | * Розроблено та підготовлено до друку методичні рекомендації для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю   Показники досягнень:   1. Підготовлені до друку методичні рекомендації | * Розроблені методичні рекомендації допоможуть уникнути типових помилок та зробити процес надання соціально-психологічних послуг жертвам насилля он-лайн оптимальним. |
| 4. Розробка та розміщення у вільному доступі курсу для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю | Жовтень-грудень 2021 р. | * Опрацювання записів матеріалів вебінару * Розробка навчального курсу загальною тривалістю 60 год. на основі записаних вебінарів, додаткового записаних навчальних лекцій та семінарів * Розміщення курсу на доступних веб-ресурсах в режимі постійного онлайн доступу | * Розроблено та розміщено у вільному доступі курс для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю   Показники досягнень:   1. створено та розміщено в безкоштовному онлайн курс загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС). | * Розроблений та розміщений у вільному доступі курс допоможе підвищити кваліфікацію в дистанційному режимі |
| 4. Поширення результатів проекту | грудень 2021р. | * Поширення аналітичного звіту, записів вебінарів та інформації про розроблений курс серед зацікавлених учасників через електронні розсилки та розміщення матеріалів на доступних веб-ресурсах у режимі вільного доступу | * Поширено результати проекту серед представників цільової аудиторії Показники досягнень:  1. min 300 електронних примірників інформаційних/   методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань курсу видано та поширено серед представників цільової аудиторії | * Поширені результати допоможуть підвищити рівень знань та умінь представників цільової аудиторії стосовно соціально-психологічних консультативних он-лайн послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю. |
| 4.1 Підведення підсумків та підготовка звіту | Не пізніше 2 днів після заходу  Грудень 2021 р. | * Підготовка проміжних звітів про проведені заходи * Підготовка фінального звіту про виконання проекту | * Підвести підсумки виконання проекту:   Показники досягнень:   1. Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи; 2. Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ 3. Підсумкова публікація про проект на сайті організації; 4. Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проекту |  |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | * Підготовлено агенти змін з числа фахівців, готових відповідати належним чином на виклики часу та надавати якісні соціально-психологічні консультативні послуги в режимі он-лайн для жертв домашнього насилля – жінок з інвалідністю; * надано першу психологічну допомогу он-лайн для найбільш гострих ситуацій домашнього насилля та попереджено можливі злочини та суїциди стосовно цільової категорії; * підготовлено придатні для поширення та подальшого удосконалення інформаційно-консультативні та методичні матеріали * створено алгоритм надання консультативних, психологічних та соціальних послуг для жінок з інвалідністю онлайн, апробовано його і поширено серед зацікавлених осіб * надано консультативну різнопланову допомогу жінкам з інвалідністю з різних регіонів України. |
| Довгострокові | * Оптимізовано зусилля громадськості щодо протидії домашньому насиллю стосовно жінок з інвалідністю в умовах пандемії COVID-19; * зменшено негативний вплив ізоляції та зростання числа жертв домашнього насилля серед жінок з інвалідністю; * створено можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу для понад 300 представників цільової аудиторії з різних регіонів України * створено механізм онлайнової допомоги жертвам домашнього насильства на основі кращих світових практик * жінки з інвалідністю отримали доступ до допомоги та мають можливість реалізувати своє право на безпеку, свободу вибору та соціальний добробут. |
| Числові показники досягнення | * Проведено щонайменше 10 навчальних заходів у режимі он-лайн загальною тривалістю 15 год для 30 учасників з різних регіонів України з числа цільової аудиторії (серед яких щонайменше 10 осіб – жінки з інвалідністю); * розроблено електронний посібник-гайд для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю; виставлено такий посібник у режимі он-лайн доступу; * поширено розроблений посібник та матеріали вебінарів за допомогою електронної розсилки серед щонайменше 300 представників цільової аудиторії з різних регіонів України; * створено та розміщено в безкоштовному онлайн доступі курс дистанційного навчання для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС); * упродовж тривалості проекту надано щонайменше 50 соціально-психологічних консультативних послуг (та щонайменше 250 таких послуг у перші 2 місяці після завершення проекту ) для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю силами підготовлених учасників курсу; * надано 35 годин супервізійних послуг для учасників проекту за результатами проведених ними консультацій. |
| Якісні показники досягнення | * Підготовлено агенти змін з числа фахівців, готових відповідати належним чином на виклики часу та надавати якісні соціально-психологічні консультативні послуги в режимі он-лайн для жертв домашнього насилля – жінок з інвалідністю; * оптимізувано зусилля громадськості щодо протидії домашньому насиллю стосовно жінок з інвалідністю в умовах пандемії COVID-19; * створено можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу для понад 1000 представників цільової аудиторії з різних регіонів України; * зменшено негативний вплив ізоляції та зростання числа жертв домашнього насилля серед жінок з інвалідністю; * поширено результати проекту для максимального числа учасників у межах України. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | * веб-сайт організації <http://backtolife.org.ua/>); * поширення інформації у соцмережах; * щоденна електронна розсилка. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | * функціонування дистанційного курсу, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 10000 осіб на рік. * участь у конкурсах проектів українських та міжнародних донорських організацій. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | * веб-сайт організації <http://backtolife.org.ua/>); * поширення інформації у соцмережах; * щоденна електронна розсилка. |