Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 102

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Повернути життя»**

**Проект «Доступна допомога», підготовка психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю он-лайн**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовка до проведення вебінарів | Серпень 2021 р. | * Підготовка програми та матеріалів для проведення вебінарів
* Підготовка інформаційних матеріалів про проведення вебінарів
* Поширення інформації про заходи серед зацікавлених учасників (проведення он-лайн прес-конференції, реклама в соціальних мережах, інформаційні листи для департаментів соціального захисту, розсилка матеріалів для зацікавлених ГО, публікації інформаційних матеріалів у медіа та ін.)
* Відкритий та обʼєктивний відбір щонайменше30 учасників із кожного регіону України.
 | Підготовлено типову придатну до поширення та мультиплікування програму. Показники досягнень:* Зверстана у форматі електронного документу програма серії вебінарів.
* Підготовлено готові до подальшого поширення інформаційні матеріалів для учасників тренінгів.

Показники досягнень:1. Презентаційні матеріали до кожного вебінару загальним обсягом близько 100 слайдів.
* Залучено до проведення заходу щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України.

Показники досягнень:1. Списки відібраних учасників загальною кількістю щонайменше 30 позицій.
 | * Розроблена програма може бути використана як зразок для роботи та відправна точка для подальших удосконалень та розвитку.
* Презентаційні матеріали можуть бути використані учасниками тренінгів для поглиблення та удосконалення своїх знань з заявленої тематики.
 |
| 2. Проведення 10 вебінарів у програмі «Zoom» | Вересень 2021 р. | * Проведення 10 вебінарів для залучених учасників
* Запис проведених заходів
 | * Залучено до проведення кожного заходу у режимі бепосередньої участі та відтермінованого перегляду щонайменше 30 мотивованих учасників з різних куточків України

Показники досягнень:1. Звіт про проведені вебінари із залученням щонайменше 30 учасників
2. Реєстраційні списки сертифікатів учасників
 | * Обсяг та географія залучення учасників дозволяють стверджувати, що будуть підготовлені агенти змін для кожного регіону України, здатні до поширення отриманих знань та навичок.
 |
| 3. Розробка методичних рекомендацій для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю | Жовтень 2021 р. | * Розробка методичних рекомендацій
* Верстка методичних рекомендацій та оформлення їх як електронного документу
 | * Розроблено та підготовлено до друку методичні рекомендації для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю

Показники досягнень:1. Підготовлені до друку методичні рекомендації
 | * Розроблені методичні рекомендації допоможуть уникнути типових помилок та зробити процес надання соціально-психологічних послуг жертвам насилля он-лайн оптимальним.
 |
| 4. Розробка та розміщення у вільному доступі курсу для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю | Жовтень-грудень 2021 р. | * Опрацювання записів матеріалів вебінару
* Розробка навчального курсу загальною тривалістю 60 год. на основі записаних вебінарів, додаткового записаних навчальних лекцій та семінарів
* Розміщення курсу на доступних веб-ресурсах в режимі постійного онлайн доступу
 | * Розроблено та розміщено у вільному доступі курс для цільової аудиторії з питань якісного надання соціально-психологічних консультативних послуг он-дайн для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю

Показники досягнень:1. створено та розміщено в безкоштовному онлайн курс загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС).
 | * Розроблений та розміщений у вільному доступі курс допоможе підвищити кваліфікацію в дистанційному режимі
 |
| 4. Поширення результатів проекту | грудень 2021р. | * Поширення аналітичного звіту, записів вебінарів та інформації про розроблений курс серед зацікавлених учасників через електронні розсилки та розміщення матеріалів на доступних веб-ресурсах у режимі вільного доступу
 | * Поширено результати проекту серед представників цільової аудиторії Показники досягнень:
1. min 300 електронних примірників інформаційних/

методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань курсу видано та поширено серед представників цільової аудиторії | * Поширені результати допоможуть підвищити рівень знань та умінь представників цільової аудиторії стосовно соціально-психологічних консультативних он-лайн послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю.
 |
| 4.1 Підведення підсумків та підготовка звіту | Не пізніше 2 днів після заходуГрудень 2021 р. | * Підготовка проміжних звітів про проведені заходи
* Підготовка фінального звіту про виконання проекту
 | * Підвести підсумки виконання проекту:

Показники досягнень:1. Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи;
2. Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ
3. Підсумкова публікація про проект на сайті організації;
4. Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проекту
 |  |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | * Підготовлено агенти змін з числа фахівців, готових відповідати належним чином на виклики часу та надавати якісні соціально-психологічні консультативні послуги в режимі он-лайн для жертв домашнього насилля – жінок з інвалідністю;
* надано першу психологічну допомогу он-лайн для найбільш гострих ситуацій домашнього насилля та попереджено можливі злочини та суїциди стосовно цільової категорії;
* підготовлено придатні для поширення та подальшого удосконалення інформаційно-консультативні та методичні матеріали
* створено алгоритм надання консультативних, психологічних та соціальних послуг для жінок з інвалідністю онлайн, апробовано його і поширено серед зацікавлених осіб
* надано консультативну різнопланову допомогу жінкам з інвалідністю з різних регіонів України.
 |
| Довгострокові | * Оптимізовано зусилля громадськості щодо протидії домашньому насиллю стосовно жінок з інвалідністю в умовах пандемії COVID-19;
* зменшено негативний вплив ізоляції та зростання числа жертв домашнього насилля серед жінок з інвалідністю;
* створено можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу для понад 300 представників цільової аудиторії з різних регіонів України
* створено механізм онлайнової допомоги жертвам домашнього насильства на основі кращих світових практик
* жінки з інвалідністю отримали доступ до допомоги та мають можливість реалізувати своє право на безпеку, свободу вибору та соціальний добробут.
 |
| Числові показники досягнення | * Проведено щонайменше 10 навчальних заходів у режимі он-лайн загальною тривалістю 15 год для 30 учасників з різних регіонів України з числа цільової аудиторії (серед яких щонайменше 10 осіб – жінки з інвалідністю);
* розроблено електронний посібник-гайд для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю; виставлено такий посібник у режимі он-лайн доступу;
* поширено розроблений посібник та матеріали вебінарів за допомогою електронної розсилки серед щонайменше 300 представників цільової аудиторії з різних регіонів України;
* створено та розміщено в безкоштовному онлайн доступі курс дистанційного навчання для представників цільової аудиторії щодо особливостей надання соціально-психологічних консультативних послуг для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю загальною тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС);
* упродовж тривалості проекту надано щонайменше 50 соціально-психологічних консультативних послуг (та щонайменше 250 таких послуг у перші 2 місяці після завершення проекту ) для жертв домашнього насилля з числа жінок з інвалідністю силами підготовлених учасників курсу;
* надано 35 годин супервізійних послуг для учасників проекту за результатами проведених ними консультацій.
 |
| Якісні показники досягнення | * Підготовлено агенти змін з числа фахівців, готових відповідати належним чином на виклики часу та надавати якісні соціально-психологічні консультативні послуги в режимі он-лайн для жертв домашнього насилля – жінок з інвалідністю;
* оптимізувано зусилля громадськості щодо протидії домашньому насиллю стосовно жінок з інвалідністю в умовах пандемії COVID-19;
* створено можливості для постійного підвищення кваліфікації у режимі дистанційного доступу для понад 1000 представників цільової аудиторії з різних регіонів України;
* зменшено негативний вплив ізоляції та зростання числа жертв домашнього насилля серед жінок з інвалідністю;
* поширено результати проекту для максимального числа учасників у межах України.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | * веб-сайт організації <http://backtolife.org.ua/>);
* поширення інформації у соцмережах;
* щоденна електронна розсилка.
 |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | * функціонування дистанційного курсу, створеного за результатами роботи проекту, в автономному режимі з можливим залученням слухачів до 10000 осіб на рік.
* участь у конкурсах проектів українських та міжнародних донорських організацій.
 |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | * веб-сайт організації <http://backtolife.org.ua/>);
* поширення інформації у соцмережах;
* щоденна електронна розсилка.
 |