Проект «Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю»

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапреалізації | Дата, місцеРеалізаціїпрограми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 – 10 жовтня2020р., м. Київ, 24 регіони України – крім Криму, міста Севастополя та Луганської обл. | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | Розроблено інструментарій дослідження. Опитано 100 сімей. Підготовлено звіт про опитування, в якому деталізовано і описано загальні уявлення про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями. Оприлюднено звіт про дослідження для підвищення рівня готовності учасників до проведення моніторингу на веб-ресурсах ВГО «Коаліція» та її членів. | Результати опитування будуть використанні під час розробки програми та інструментів моніторингу, проведення національних консультацій з питань інклюзії дорослих осіб з ІП, та інших публічних заходів за проектом. Направлено результати дослідження, проінформовано про потребу 24 ОДА і КМДА, місцеві ради, департаменти соціальної політики, ЦОВВи, 5 Омбудсменів. |
| 2. | 1 – 10 жовтня 2020р., м. Київ | Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних. | Розроблено Проєкт програми та інструментів моніторингу  | Програма та інструменти будуть використані під час реалізації наступного етапу проєкту– їх апробації. |
| 3. | 10 -20 жовтня2020,Місця апробації будуть визначені під час реалізації проєкту | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ. | Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу | До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни. |
| 4. | 20-30 жовтня 2020,Мережа Інтернет | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію. | Програма моніторингу та інструменти обговорюються в зацікавлених колах. | До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни. |
| 5. | 20-30 жовтня 2020 | Доопрацювання програми та інструментів моніторингу. | Урахуванням коментарів від 100 профільних ГОІ, комунальних закладів, науковців, місцевих органів виконавчої влади після оприлюднення. | Документи готові для використання під час моніторингу. |
| 6. | Листопад 2020,25 регіонів України (крім Криму, Севастополя та Луганської обл.) | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг. | Проведено моніторинг у 24 регіонах України. Проведено національні консультації «Інклюзія повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: моніторинг стану дотримання права на включення до місцевих спільнот за статтею 19 КПІ». | Виявлено потребу осіб з інвалідністю внаслідок ІП. |
| 7. | 1-25 грудня 2020 року,Мережі Інтернет, Фейсбук, сайт ВГО «Коаліція» («легкою» мовою) | Поширення звіту пр. моніторинг | Звіт про моніторинг поширено в мережі Інтернет, надіслано до місцевих органів влади (24 ОДА і КМДА), через 117 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція» - до місцевих рад, департаментів соціальної політики, до ЦОВВів, до 5 Омбудсменів, а також до профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Доведено потребу до місцевих рад, 23 ОДА і КМДА, департаментів соціальної політики.5 Омбудсменів ознайомлені з вище зазначеною потребою і здійснюють контроль за дотриманням права. |
| 8. | 10 грудня 2020,Прес-конференція, та онлайн конференція  | Поширення результатів проєкту. | Проведено підсумкову прес-конференцію та онлайн-конференцію про результати проєкту до Дня прав людини (10 грудня). | Обговорено результати моніторингу і вироблено подальші кроки щодо забезпечення права людей з ІП на включення до місцевих спільнот. Поширено інформацію в ЗМІ.Результати проєкту використовуються державними інституціями для дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 240 тисяч осіб) на включення до місцевих спільнот. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ), виконано підготовку та апробацію програми та інструментів моніторингу для довгострокового застосування, описано та оприлюднено загальні уявлення батьківської спільноти щодо потенціалу інклюзії для осіб з інвалідністю після виповнення 18 років. Отримано дані щодо стану, досягнень, викликів, бар’єрів для включення цільової групи до місцевих спільнот у 24 регіонах (крім АРК, Севастополя та Луганської обл.), підготовлено та поширено звіт про моніторинг і виконану оцінку. Надано рекомендація щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. |
| Довгострокові | Усвідомлення представників цільової групи, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання для цільової групи зобов’язань за статтею 19 КПІ, початок довгострокового публічного дискурсу щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ. |
| Числові показники досягнення | 100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот, близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. |
| Якісні показники досягнення | Програма, інструменти моніторингу, придатні для довгострокового використання.Публічний дискурс про стан дотримання прав цільової групи за статтею 19 КПІ |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Запрошені місцеві ЗМІ до прес-конференції, онлайн конференції, сайт та Viber ВГО «Коаліції», її членів, на Viber– регулярні повідомлення, в місцевих засобах та на сайті – впродовж 3-5 днів з дня проведення заходів. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Самоорганізація 117 колективів ГОІ, БО, комунальних закладів, просування законодавчих ініціатив ВГО Коаліція на громадських засадах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Повідомлення у Viber, на сайті та ФБ сторінці організації. |