Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 107

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля»**

**Захід «Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інформаційно-методичний | Серпень-вересень 2021 | Проведення інформаційної кампанії щодо проведення проекту  Висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації; | Інформаційна кампанія серед потенційних учасників проекту  Видання матеріалів необхідних для успішної реалізації проекту; | Ознайомлення громадськості з результатами реалізації програми. |
| Підготовчий етап | Вересень-жовтень 2021 | Розробка, погодження та затвердження графіку заходів. Пошук місця проведення, узгодження умов проведення та дати проведення. Узгодження та затвердження переліку локацій та інших умов проведення заходу. Виїзд до місця проведення, збір інформації про місцевість. Узгодження розміщення локацій. Пошук постачальників товару, матеріалів та послуг. Перевірка цін, сертифікатів та реєстраційний документів постачальників. Підписання Угод та Договорів. Організація процедури закупівлі та постачання необхідних матеріалів, товару та послуг, згідно кошторису та умов договорів. Узгодження плану постачання необхідних матеріалів, товару та послуг. | Організація підготовчого етапу дасть можливість якісно провести захід | Якісне проведення круглого столу |
| Реалізуючий етап | 10-13жовтня 2021 | Проведення Семінару «Юридичні аспекти національної системи захисту прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав людей з інвалідністю» |  | - розширено спектр та кількість можливих соціальних послуг, що надаються відповідними адміністративно-територіальними одиницями;  - створено для осіб з інвалідністю додаткові сприятливі умови для життєдіяльності;  - скорено сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;  - удосконалено механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширено сфери культурних послуг;  - створено умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки праці;  - підвищено ефективність діяльності, посилено взаємодію органів державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері допомоги особам з інвалідністю;  - забезпечено поінформованість суспільства проблем осіб з інвалідністю,  а також можливостей отримання відповідної допомоги |
| Заключний етап | жовтня 2021 | Збір та формування фінансової звітності по використанню коштів.  Збір фото – відео матеріалів, формування  інформаційної звітності.  Оцінка результатів виконання проекту. | Підготовка звітності.  Підготовка підсумкового та фінансового звітів. | Здача звітності.  Підписання підсумкового та фінансового звітів. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Побудова партнерства з основними зацікавленими сторонами. Розробка спеціально адаптованих послуг. |
| Довгострокові | Надання високої пріоритетності питанням раннього втручання та попередження. Побудова дотичних додаткових послуг та всіх рішень уряду. Використання свідчень та узагальнених даних для інформування про стратегії |
| Числові показники досягнення | 100% виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю |
| Якісні показники досягнення | Зменшення кількості несприятливих умов. Збільшення участі у соціальній, громадській та економічній сферах. Збільшення впливу, що спричиняють голоси «ізольованих», а також збільшення відповідальності. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Анонси та звіти про проведення будуть опубліковані на офіційному веб-сайті громадської організації та обласних і регіональних ЗМІ |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Планування життєспроможності. Забезпечення рівних прав людей з інвалідністю в Україні. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Інформація про проведення буде опублікована на офіційному веб-сайті громадської спілки, центральних, обласних і місцевих ЗМІ |