Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 67

від «14»07.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація ”Крок у суспільство”**

**Захід «Оцінка ефективності комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності яка враховує довгострокові наслідки всіх видів послуг (реабілітаційних, освітніх, соціальних) протягом всього життя»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Конференція 1  Впровадження моделі сімейно-центрованої терапії (family-centred care model) | | | | |
| 1.Підготовчий  2.Основний    3.Підсумковий | жовтень-грудень 2021р.  жовтень-грудень 2021р.  жовтень-грудень 2021р.  Київ/Україна | 1.Впровадження моделі сімейно-центрованої терапії (family-centred care model)  Впровадження в Україні процесів деінституалізації що забезпечить перебування дитини з інвалідністю в родинному колі буде сприяти підвищенню результативності ефекту  реабілітаційних заходів і соціалізації дитини з інвалідністю. | На підставі інформації яку отримала Цільова аудиторія заходу про соціалізацію дітей з інвалідністю при досягненні ними повноліття отримають рекомендації що до реабілітаційних, освітніх та соціальних послуг при умові застосуванні рекомендацій на практиці вплине на підвищення показника повноцінної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття, а саме оволодіння професією, постійним місцем роботи, власною оселею. | Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики № 912 від 10.09.2015 року здійснення заходу, Вивчити ефективність комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю враховуючи и довгострокові наслідки реабілітаційних, освітніх, соціальних, послуг у продовж всього життя до настання повноліття. Що забезпечить можливість підвищення відсотка соціалізації дітей з інвалідністю. На підставі отриманого аналізу стосовно соціалізації дітей з інвалідністю при досягнення ними повноліття розробити рекомендації що до реабілітаційних, освітніх та соціальних послуг. |
| Конференція 2  Перехід до життєвого курсу, який враховує довгострокові наслідки всіх видів послуг (реабілітаційних, освітніх, соціальних) протягом усього життя. | | | | |
| 1.Підготовчий  2.Основний      3.Підсумковий | жовтень-грудень 2021р.  жовтень-грудень 2021р.  жовтень-грудень 2021р.  Київ/Україна | Перехід до життєвого курсу, який враховує довгострокові наслідки всіх видів послуг (реабілітаційних, освітніх, соціальних) протягом усього життя.  Застосування рекомендацій на практиці вплине на підвищення показника повноцінної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття, а саме оволодіння професією, постійним місцем роботи, власною оселею. | На підставі інформації яку отримала Цільова аудиторія заходу про соціалізацію дітей з інвалідністю при досягненні ними повноліття отримають рекомендації що до реабілітаційних, освітніх та соціальних послуг при умові застосування рекомендацій на практиці вплине на підвищення показника повноцінної соціалізації дитини з інвалідністю при досягненні повноліття, а саме оволодіння професією, постійним місцем роботи, власною оселею. | Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики № 912 від 10.09.2015 року здійснення заходу, Вивчити ефективність комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю враховуючи довгострокові наслідки реабілітаційних, освітніх, соціальних, послуг у продовж всього життя до настання повноліття. Що забезпечить можливість підвищення відсотка соціалізації дітей з інвалідністю. На підставі отриманого аналізу стосовно соціалізації дітей з інвалідністю при досягнення ними повноліття розробити рекомендації що до реабілітаційних, освітніх та соціальних послуг. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Підвищення рівня компетенції стосовно оволодіння професією наявність постійного місця роботи у дітей з інвалідністю при досягненні повноліття. |
| Довгострокові | На підставі отриманої інформації стосовно соціалізації дітей з інвалідністю при досягнення ними повноліття розробити рекомендації щодо реабілітаційних, освітніх та соціальних послуг. |
| Числові показники досягнення | Підвищення показника рівня компетенції повноцінної соціалізації вказаної аудиторії, а саме 300 дітей з інвалідністю, при досягненні повноліття, в майбутньому оволодіння професією, постійним місцем роботи, власною оселею. |
| Якісні показники досягнення | Отримання досвіду, розширення кругозору, застосування на практиці |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099, Веб-сайт Громадської організації: <https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website> |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Спонсори, благодійні організації, фінансування з державного та або місцевого бюджетів, участь в міжнародних грантових програмах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099, Веб-сайт Громадської організації: <https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website> |