Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 92

від «28» 07. 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»**

**Програма «Запуск інклюзивної інформаційної онлайн платформи «Вільно»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | Серпень – вересень 2021 року  місто Київ | Підготовка Платформи | Створено Платформу | Створена платформа готова до використання |
| Підготовчий | Серпень-вересень 2021 року  місто Київ | Організація центру | Організовано центр підтримки Платформи | Створений центр підтримки Платформи готовий здійснювати її технічне та адміністративне забезпечення  Більше 10 тис. осіб з інвалідністю скористалися практичними можливостями Платформи та їм була надана допомога у вирішенні трудових, соціально-адміністративних питань. |
| Основний | Вересень– грудень 2021 року  місто Київ | Платформа працює | Користувачами Платформи є особи з інвалідністю з різними формами особливих потреб, яких в України налічується близько 2, 6 мільйона осіб (за даними Держстату посилаючись на дані Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України станом на 2018 рік), з них жінок – близько 1, 3 мільйона осіб, з яких більше 1 мільйона жінок працездатного віку. | Більше 10 тис. осіб з інвалідністю скористалися практичними можливостями Платформи, переглянули відзнятий відеоконтент та їм була надана допомога у вирішенні трудових, соціально-адміністративних питань. |
| Завершальний | Грудень 2021 року  місто Київ | Статистичний звіт | За результатами аналізу звернень сформовано статистичний звіт | Зібрана за результатами роботи статистика та сформований звіт стане основою для розробки рекомендацій для роботи з цільовими групами державним органам, комерційним та некомерційним установам та подальшого вдосконалення роботи самої Платформи |
| Завершальний | Грудень 2021 року  місто Київ | Фінальна звітність | Успішна подача фінальної звітності | За результатами впровадження Програми держава отримає реальне сприяння у поліпшенні стану розв’язання проблем з інвалідністю в Україні в частині забезпечення осіб з інвалідністю правами та рівними можливостями на рівні з іншими громадянами, що в свою чергу являє собою реальне зрушення в виконанні Україною своїх зобов’язань визначених Конвенцією ООН про права інвалідів. Програма сприятиме зміні підходів до ролі та місця людей з інвалідністю в економічному та соціальному житті суспільства, підвищить рівень їх матеріального забезпечення, створить умови для їх послідовного та простішого включення до суспільного життя країни. |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Завершено роботи із створення інклюзивної інформаційної онлайн платформи «Вільно».  Інформацію про існування та роботи Платформи розповсюджено серед потенційно зацікавлених груп населення. |
| Довгострокові | Платформа працює в сталому режимі забезпечуючи доступ цільової аудиторії до інформації, яка постійно оновлюється.  Працює гаряча лінія допомоги користувачам Платформи. |
| Числові показники досягнення | Користувачами Платформи є особи з інвалідністю з різними формами особливих потреб, яких в України налічується близько 2, 6 мільйона осіб (за даними Держстату посилаючись на дані Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України станом на 2018 рік), з них жінок – близько 1, 3 мільйона осіб, з яких більше 1 мільйона жінок працездатного віку.  Більше 10 тис. осіб з інвалідністю скористалися практичними можливостями Платформи та їм була надана допомога у вирішенні трудових, соціально-адміністративних питань більше 5 тис. з них - жінки. |
| Якісні показники досягнення | Більше 10 тис. осіб з інвалідністю звернулися до Платформи та їм була надана допомога пошуку роботи, житла, сприяння в отриманні медичної консультації та допомоги, тощо.  За результатами впровадження Програми держава отримає реальне сприяння у поліпшенні стану розв’язання проблем з інвалідністю в Україні в частині забезпечення осіб з інвалідністю правами та рівними можливостями на рівні з іншими громадянами, що в свою чергу являє собою реальне зрушення в виконанні Україною своїх зобов’язань визначених Конвенцією ООН про права інвалідів. Програма сприятиме зміні підходів до ролі та місця людей з інвалідністю в економічному та соціальному житті суспільства, підвищить рівень їх матеріального забезпечення, створить умови для їх послідовного та простішого включення до суспільного життя країни. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Офіційний веб-сайт громадської організації, Канал YouTube, Офіційна сторінка Громадської організації у соціальній мережі Фейсбук |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Продовження подальшої роботи із функціонування Платформи можливо за умови підписання договорів про подальшу співпрацю та фінансування |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Офіційний веб-сайт громадської організації se.org.ua |