Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 84

від «27» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська Організація Інвалідів «Святий Юрій»**

**Програма «Всеукраїнський конкурс інклюзив-ного образотворчого мистецтва імені Марії Приймаченко»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перший етап | Серпень 2021 року | Презентації оголошеного конкурсу, його умов і планів. | Значний загальносуспільний резонанс, прицільне ознайомлення осіб з інвалідністю, насамперед молоді, з творчістю М.Приймаченко та умовами конкурсу. | Запрошені до участі в конкурсі надішлють свої твори (живопис, графіка, скульптура, народне мистецтво, ремесла) на розгляд журі. |
| Другий етап | Серпень-вересень 2021 року | Громадські обговорення, зустрічі з авторами. | Активізувати контакти громадськості обраних міст і навколишніх ОТГ з особами з інвалідністю. | Зростання взаєморозуміння учасників інклюзивного регіонального середовища з соціумом. |
| Третій етап | Вересень 2021 року | Оцінювання | Фахове оцінювання експертами, митцями й науковцями творчого рівня лауреатів. | Відбір з поміж лауреатів потенційних переможців конкурсу. |
| Четвертий етап | Вересень-жовтень 2021 року | Розробка сценарію гала-презентації проєкту, залучення меценатів, ЗМК. | Визначення переможців конкурсу, підготовка пропозицій допомоги їм, в т.ч. у здобутті освіти, реєстри розсилки каталогів. | Використання творів переможців конкурсу в популяризації ідей і завдань проєкту. |
| П’ятий етап | жовтень – листопад 2021 року | Підсумкова про-грама. | Гала-презентація переможців першого Всеукраїнського конкурсу інклюзивного образо-творчого мистецтва імені Марії Приймаченко як творчий тріумф розвитку інклюзивного суспільства. | Реальність продовження цього конкурсу або інших творчих змагань митців з інвалідністю задля відкриття талантів, їхньої соціалізації, професійного становлення. |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Поширення у центральних і регіональних ЗМК та соціальних мережах оголошень про конкурс, інформації про його мету і завдання, а також розповсюдження видань про біографію і творчість Марії Приймаченко. Проведення творчого конкурсу і збір творчих доробків для виставок. |
| Довгострокові | Залучення громадян з інвалідністю до культурно-мистецького життя суспільства, їхня соціалізація, відкриття і популяризація нових талантів, генерування конкурентоспроможних культурних продуктів. Поінформованість населення щодо творчості осіб з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | Лауреатами Першого Всеукраїнського конкурсу інклюзивного образотворчого мистецтва імені Марії Приймаченко стане 50-70 осіб з інвалідністю, а переможцями конкурсу – 15-20. |
| Якісні показники досягнення | До конкурсу будуть залучені громадяни переважно молодого віку з усіх областей України, створення принципово нового культурного продукту об’єднає осіб з інвалідністю з вадами зору та слуху, з проблемами опорно-рухового апарату, аутизмом тощо. До того ж показником виконання будуть регіональні виставки творів лауреатів конкурсу, а також підсумкова виставка. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Прямий канал, 24 ТБ, 5-й Теле-Канал, Еспресо ТБ, Суспільне, регіональні ЗМІ, ТБ і радіо, соцмережі, інформаційна платформа Галінфо, телерадіокомпанія "Люкс" |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Ми плануємо розвивати проєкт з розширенням аудиторії та учасників, уже наступного року провести Другий Всеукраїнський конкурс інклюзивного образотворчого мистецтва імені Марії Приймаченко, який може стати щорічним. Отримані результати популяризуватимемо на всеукраїнських та регіональних медіа платформах. За індикаторами моніторингу проєкту залучатимемо до фінансування місцеві органи влади і самоврядування, підрозділи Міносвіти та Мінкультури, ГО, меценатів і благодійників. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Під час виконання проєкту проводитиметься моніторинг щодо виконання завдань, поширення інформації про конкурс на визначених вище медіа платформах. Залучення інших організацій до виконання проєкту. Широке й ефективне залучення ЗМК для поширення інформації про проведення проєкту буде зумовлене соціальною тематикою прес анонсів і прес релізів організаторів та членів журі. |