Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 111

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю»**

**Програма «Повернувся з АТО – повернись до життя»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий. | Донецька область, серпень-вересень 2021 року. | Створення бази отримувачів соціально-психологічної, фізичної та профорієнтаційної реабілітації за напрямками та нозологіями. | Методично – організаційні зустрічі, опитування, створення гул-форм та листування, підбір персоналу. | Співпраця з органами та закладами державного і місцевого самоврядування, проведення закупівлі товарів, робіт і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO. |
| 2. Етап реалізації. | Донецька область, друге півріччя 2021 року. | Реалізація завдань програми. | Кількість осіб, що пройшли реабілітацію за програмою складатиме 25 осіб на загальнодержавному рівні. Реалізація значної кількості потреб учасників АТО з інвалідністю: професійне навчання, розширення соціального оточення, зміна навколишнього середовища, фізична, соціально-психологічна реабілітація. | Активізація когнітивних та сенсорних функцій осіб з інвалідністю, розширення соціального оточення, систематизація наявних та отриманих знань, умінь та навичок, оздоровлення організму осіб з інвалідністю, психологічна просвіта, професіоналізація осіб з інвалідністю, покращення фізичного стану; підвищення психологічної грамотності; соціалізація та інтеграція у сучасне суспільство. |
| 3.Моніторинг і оцінка програми. | Донецька область, жовтень - листопад 2021 року. | Розробка анкет зворотного зв’язку. Збір та аналіз діяльності під час та після виконання програми. | Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю; кількість позитивних відгуків після завершення програми. | Поширення позитивного досвіду для привернення уваги суспільства та інвесторів щодо важливості продовження реалізації даної програми. |
| 4. Звітування. | листопад -грудень 2021 року. | Складання творчого та фінансового звітів. | Звіти схвалено та прийнято. |  |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | - Активізація когнітивних та сенсорних функцій учасників АТО з інвалідністю;  - Розширення соціального оточення;  - Систематизація наявних та отриманих знань, умінь та навичок;  - Оздоровлення організму осіб з інвалідністю;  - Психологічна просвіта. |
| Довгострокові | - Професіоналізація осіб з інвалідністю;  - Покращення фізичного стану;  - Підвищення психологічної грамотності;  - Соціалізація та інтеграція у сучасне суспільство. |
| Числові показники досягнення | Кількість осіб, що пройшли реабілітацію за програмою складатиме 25 осіб на загальнодержавному рівні. |
| Якісні показники досягнення | Проведення програми «Повернувся з АТО – повернись до життя» одночасно реалізує значну кількість потреб учасників АТО з інвалідністю: професійне навчання, розширення соціального оточення, зміна навколишнього середовища, фізична, соціально-психологічна реабілітація. Втілення програми надасть нові можливості її учасникам змінити свою сьогоденність та майбутнє. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Публікації будуть розміщені на офіційних сторінках Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області, Донецької облдержадміністрації, Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, Управління соціального захисту населення, Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для осіб з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми зумовить зацікавленість бізнесу у продовженні її реалізації. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування. |