|  | Додаток 1 до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 88 від «28» 07.2021 р. |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111 |

Всеукраїнська громадська організація інвалідів

«Правозахисна спілка інвалідів»

Програма «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап до реалізації програми | серпень 2021 року Місто Київ | Підготовка до реалізації програми | Проведені переговори і підписані договори для виконання програми | Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації програми. |
| 2. Реалізація програми | серпень-листопад 2021 року м. Київ заходи буде проведено онлайн з використанням сучасних комп’ютерних технологій листопад 2021 року м. Київ | Дистанційне навчання на курсі Проведення адвокаційного заходу | Навчання людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань. Обговорення зі стейкхолдерами викликів, які наразі існують у сфері працевлаштування та профорієнтаційної роботи | Люди з інвалідністю, які пройшли навчання отримали нові знання щодо прийомів роботи з текстом і успішно застосуватимуть їх на практиці. Передання таких знань і досвіду іншим особам з інвалідністю. Спільне напрацювання шляхів подолання існуючих викликів. |
| Завершальний етап проекту. Підготовка до звітування. | листопад-грудень 2021 року м. Київ | Здійснення аналітики, підведення підсумків, підготовка до звітування та звітування | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття програми | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації програми |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | Оволодіння новими навиками, вміннями та знаннями, юридичною грамотністю та набуття психологічної стійкості. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Можливість знайти своє місце в соціумі, отримання якісної освіти, оволодіння актуальною професією, скласти гідну конкуренцію на ринку праці. Передання нових знань і власного досвіду іншим особам з інвалідністю. Реалізація права на працю осіб з інвалідністю на рівні з іншими категоріями громадян. |
| Числові показники досягнення | 40 безпосередніх учасників програми переважна більшість яких це особи з інвалідністю. Інформаційний охват програми-6000 осіб, з яких 3000 становлять особи з інвалідністю. Безпосередні учасники програми, які представляють різні регіони, мають змогу передати необмеженому колу осіб досвід отриманий в ході реалізації програми. |
| Якісні показники досягнення | Підвищення рівня професійної майстерності учасників, зростання їх конкурентоздатності на ринку праці. Оволодіння новими навиками, вміннями та знаннями, юридичною грамотністю та набуття психологічної стійкості. Після завершення курсу учасник мають право отримати сертифікат про навчання якщо виконає залікову роботу. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Забезпечення донесення повідомлень про захід до усіх зацікавлених шляхом надання інформації через сторінки у соціальних мережах та на інтернет-сайтах організації та партнерів, публікація фото- та відеоматеріалів тощо. Викладення у соціальних мережах та на інтернет-сайтах анонсів, інформації про перебіг програми. Здійснення інформування про заходи програми за декілька тижнів до їх початку, далі постійне інформування про залучених спікерів, доповідачів, тренерів та подальше викладення інформації про перебіг заходу. Після проведення заходу публікація пост-релізу та розсилання електронних матеріалів учасникам заходу (презентацій, фото- та відеоматеріалів тощо). Щодо строків інформування - впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу/заходів. Всі заходи заплановані в рамках реалізації програми будуть висвітлені на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю «Правозахисна спілка інвалідів» та партнерів програми. На заплановану адвокаційну зустріч будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, також на заходи в межах програми будуть запрошуватись місцеві засоби масової інформації. |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | При потребі виявленій під час статистично-аналітичній роботі, дана програма може бути розширена/доповнена онлайн-курсами з інших актуальних та цікавих інтернет-професій. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Вся інформація щодо проведення програмної діяльності та всіх запланованих активностей (заходів) програми буде висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю «Правозахисна спілка інвалідів». Оскільки програма є всеукраїнською, то набутий на ньому досвід учасниками буде мати практичне поширення по всій країні. |