Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 91

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»**

**Програма «Країна без бар’єрів для нечуючих». Моніторинг доступності об'єктів соціально значимої інфраструктури»**

**Р****озділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | Серпень 2021 року  місто Київ | Підготовка моніторингу | 1. Визначений перелік об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності. 2. Організована рекламна кампанія в соціальних мережах. 3. Волонтерські групи на місцях проінструктовані про правила проведення моніторингу. | Здійснено підготовчу роботу для запуску програми моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури. |
| Основний | Вересень – листопад 2021 року  місто Київ | Моніторинг | Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет наявності інструментів перекладу жестової мови.  Створена карта доступності таких об’єктів.  Об’єктам, які не відповідають вимогам Конвенції щодо доступності для людей з порушенням слуху надані рекомендації щодо усунення таких порушень. | Карта доступності опублікована на офіційному сайті ГО та їй можуть користуватися люди з порушенням слуху. В свою чергу, шляхом надання рекомендацій об’єктам в яких не встановлені інструменти комунікації отримали рекомендації щодо встановлення та використання таких інструментів. |
| Завершальний | Грудень 2021 року  місто Київ | Фінальна звітність |  | Створено можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки), створення карти доступності та стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. |
| Довгострокові | Створена карта доступності щодо доступу нечуючих та осіб з порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) в яких встановлено програмне забезпечення та надана можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. |
| Числові показники досягнення | Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. |
| Якісні показники досягнення | Об’єкти соціально значимої інфраструктури за результатами проведеного моніторингу повідомленні про необхідність виконання завдань конвенції про права осіб з інвалідністю та можливості щодо вирішення питання з виконання таких умов. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Офіційний веб-сайт громадської організації, Офіційна сторінка Громадської організації у соціальній мережі Фейсбук |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Продовження роботи програми та розширення кількості об’єктів соціально значимої інфраструктури, які під’єднуються до програми |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Офіційний веб-сайт громадської організації www.se.org.ua |