Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 109

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ”

Програма «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оцінка діючих наразі програм із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю; умов праці та показників заробітної плати. Порівняння вітчизняних умов з досвідом держав ЄС щодо можливостей перекваліфікації та працевлаштування для осіб з інвалідністю. Напрацювання висновків та рекомендацій. | Серпень - вересень 2021 р., м. Київ | Кабінетне дослідження | Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Використання отриманих результатів у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. |
| Проведення комплексного соціологічного дослідження за участю цільових груп. Напрацювання висновків та рекомендацій. | Серпень – жовтень 2021 р. | Анкетне опитування осіб з інвалідністю (3100 респондентів, розподілені на 4 групи: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); 15 фокус-груп з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю, розподілені на 4 групи: особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю); по 8-12 учасників у кожній; географія дослідження: Дніпропетровська, Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька області та м. Київ Індивідуальні інтерв’ю з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (розподілених за кількістю співробітників – до 50, до 250, понад 250) – загалом 30 інтерв’ю. | Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні в процесі їхньої соціальної, трудової, професійної реабілітації. | Використання отриманих результатів у процесі подальшого спільного напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. |
| Зустріч із представниками цільової аудиторії; обговорення напрацьованих матеріалів та врахування пропозицій і рекомендацій щодо наповнення проекту програми; проведення з ними роз’яснювальної роботи щодо існуючих можливостей соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Вересень – листопад 2021 р., м. Київ | Проведення двох круглих столів із залученням цільової аудиторії (по 50 осіб). | Напрацювання рекомендацій для вдосконалення умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; | Використання напрацьованих спільних рекомендацій для формування фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. |
|  |  |  | Підвищення обізнаності цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. | Створення мережі комунікації та інформування між громадськими організаціями і бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні. Використання отриманої інформації для реалізації навчальних, соціальних чи бізнес-проектів цільовою аудиторією. |
| Проведення широкої інформаційної кампанії щодо реалізації програми | Вересень-листопад 2021 р. | Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями. Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 30000 тематичних листівок для проведення інформаційної кампанії в рамках програми. Створення та поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми (охоплення в YouTube на рівні 1 млн осіб). Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook (охоплення на рівні 3 млн осіб). | Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні. Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Представлення фінальної версії програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю. | Листопад, 2021 р., м. Київ | Проведення фінальної презентації програми із залученням ЦОВВ і ЗМІ. | Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. | Сприяння подальшому вдосконаленню державної соціальної політики щодо покращення умов життя і працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні. |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | Привертання уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю. Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації програми. Напрацювання рекомендацій для вдосконалення умов соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Підвищення обізнаності цільової аудиторії щодо можливостей навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Розширення можливостей для успішної інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне, освітнє, професійне життя. Підвищення ефективності роботи державних механізмів забезпечення гарантій для людей з особливими потребами щодо їх навчання, працевлаштування, соціальної діяльності. Формування сталої системи комунікації між державою, громадськими організаціями та бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні. Формування інклюзивного і толерантного середовища для людей з особливими потребами в Україні. |
| Числові показники досягнення | Проведення анкетного опитування щодо потреб осіб з інвалідністю (3100 респондентів). Проведення 15 фокус-груп з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю (по 8-12 осіб кожна). Проведення 30 індивідуальних інтерв’ю з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю. Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями. Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 30000 тематичних листівок для проведення інформаційної кампанії в рамках програми. Створення та поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми (охоплення в YouTube на рівні 1 млн осіб). Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook (охоплення на рівні 3 млн осіб). Проведення двох круглих столів із залученням цільової аудиторії (по 50 осіб). Проведення фінальної презентації програми із залученням ЦОВВ і ЗМІ. |
| Якісні показники досягнення | Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні. Популяризація позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Підвищення обізнаності осіб з інвалідністю щодо безперешкодного використання можливостей для навчання, соціальної реабілітації та працевлаштування. Формування мережі комунікації між громадськими організаціями та бізнесом у питаннях реалізації потреб осіб з інвалідністю в Україні. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування громадськості про хід та результати реалізації програми передбачаються на період серпень-жовтень 2021 р. у соціальних мережах (зокрема, Facebook) та на офіційному сайті організаторів. Планується проведення інформаційної кампанії у мережі Facebook (з охопленням на рівні 3 млн осіб), а також створення та поширення трьох соціальних роликів щодо тематики програми (з охопленням у YouTube на рівні 1 млн осіб). |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Відповідна програма розрахована на довгострокову перспективу формування в Україні на системному рівні інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю; розширення їхніх можливостей професійного зростання та соціальної реабілітації; використання ними отриманих в рамках програми знань для реалізації у подальшому навчальних, соціальних чи бізнес-проектів. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проекти, кошти благодійників, волонтерська діяльність. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Дана програма послужить поширенню позитивного досвіду для розробки та імплементації відповідних програм в інших сферах діяльності осіб з інвалідністю. |