Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 95

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

Громадська організація «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України»

Проект «Сильні духом – сильні тілом»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | серпень 2021 року 23 області України | Інформування членів організації про можливість долучитися до фізкультурно-спортивної реабілітації. Залучення районних організацій до розповсюдження інформації щодо проведення заходу Підготовка до проведення фізкультурно-спортивних заходів «Повір у себе» в 23 регіональних осередках ГО ВО СОІУ. | Положення по проведенню заходів фізкультурно-спортивного спрямування, сформовано склад суддів та тренерів, залучено до участі у змаганнях 1000 осіб з інвалідністю. | Затверджено Положення про проведення заходів фізкультурно-спортивного спрямування в 23 областях України. |
| Основний |  |  |  |  |
|  | серпень 2021 року м. Луцьк, Волинська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Волинської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Волинську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Вінниця Вінницька обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Вінницької обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Вінницьку обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Павлоград Дніпропетровська | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Дніпропетровської обласної організації ГО ВО СОІУ освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Дніпропетровську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям |
| Основний | серпень 2021 року м. Краматорськ Донецька обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Донецької обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Донецьку обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Житомир, Житомирська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Житомирської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Житомирську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям |
| Основний | серпень 2021 року м. Мелітополь, Запорізька обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Запорізького обласного об’єднання ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Запорізьке обласне об’єднання ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл. | захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Івано-Франківської громадської обласної асоціації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Івано-Франківську обласну громадську асоціацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям |
| Основний | серпень 2021 року м. Київ | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Київської міської місцевої громадської організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Київську міську громадську організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Київської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Київську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан. в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Львів, Львівська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Львівської обласної асоціації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Львівську обласну асоціацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Кропивницький, Кіровоградська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Кіровоградської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Кіровоградську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан. в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Старобільськ, Луганська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Луганської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Луганську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я, залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Миколаїв, Миколаївська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Миколаївської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Миколаївську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан. в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Одеса, Одеська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Одеської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Одеську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Полтава, Полтавська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Полтавського обласного осередку ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Одеську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м.Рівне, Рівненська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Рівненського обласного об’єднання ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту:дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти рівненське обласне об’єднання ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Тернопіль, Тернопільська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Тернопільської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Тернопільську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Харків, Харківська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Харківської обласної ради ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Харківську обласну Раду ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан. в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Хмельницький, Хмельницька обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Хмельницького обласного товариства ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Хмельницьке обласне товариство ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан. в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Черкаси, Черкаська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Черкаської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Черкаську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Чернівці, Чернівецька обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Чернівецької обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Чернівецьку обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний | серпень 2021 року м. Чернігів, Чернігівська обл. | Проведено фізкультурно-спортивний захід «Повір у себе» серед осіб з інвалідністю Чернігівської обласної організації ГО ВО СОІУ. Освоєно особами з інвалідністю наступні види спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Залучено до занять тренерів-реабілітологів. Проведено відбір учасників для участі в всеукраїнському заході. | Отримали фізкультурно-спортивну реабілітацію 50 осіб з інвалідністю. 5 осіб з інвалідністю вперше почали займатися спортом. 6 осіб з інвалідністю вибороли право представляти Чернігівську обласну організацію ГО ВО СОІУ на Всеукраїнській спартакіаді в вересні 2021 року. | 50 осіб з інвалідністю звільнено від самоізоляції покращено стан їх здоров’я,залучено до повноцінного здорового життя. Залучення осіб з інвалідністю до здорового способу життя покращить їх психологічний та фізичний стан в подальшому віра в свої фізичні сили та можливості вийти з чотирьох стін, працевлаштуватися, створити сім’ю, жити повноцінним життям. |
| Основний Проведення завершального етапу | З серпня по вересень 2021 року Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Затока, ст. Лиманська, база “Надзбруччя”. | Проведення Всеукраїнської спартакіади з рекреаційних видів спорту. | Залучено до участі у змаганнях 138 осіб з інвалідністю (серед них 46 візочників) | 138 осіб з інвалідністю взяли участь у всеукраїнській спартакіаді з наступних видів спорту: дартс, городки, баскетбол (закидання м’яча в кільце), боча, кеглі, кульова стрільба. Отримали нагороди: За 1 місце серед чоловіків-6 осіб За 1 місце серед жінок- 6 осіб За ІІ місце серед чоловіків6 осіб За ІІ місце серед жінок-6 осіб За ІІІ місце серед чоловіків-6 осіб За ІІІ місце серед чоловіків-6 осіб |
| Завершальний | жовтень – грудень 2021 року | Формування описового та фінансового звітів, їх подання | Формування, перевірка та подання описового та фінансового звітів по результатам реалізації програми |  |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | Пропагування здорового способу життя, заняття фізкультурою і спортом, як ефективного засобу реабілітації. Проведено 23 заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації для 23 областей України, залучено 1150 осіб з інвалідністю. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Масове залучення осіб з інвалідністю до занять фізкультурою і спортом , як ефективного засобу реабілітації у зміцненні здоров’я, ознайомлення осіб з інвалідністю із сучасними методами комплексної фізичної реабілітації та навчання застосовувати їх на практиці. В 23 регіональних осередках ГО ВО СОІУ збільшено кількість бажаючих проходити фізкультурно-спортивну реабілітацію на 115 осіб. |
| Числові показники досягнення | Проведено 23 заходи фізкультурно-спортивного спрямування. 1150 осіб отримали навички фізкультурно-спортивної реабілітації. Проведено всеукраїнську спартакіаду «Сильні духом-сильні тілом», в якій прийняло участь 191 особа. |
| Якісні показники досягнення | Соціальна адаптація та реабілітація осіб з інвалідністю, освоєння навичок самостійних занять спортом з метою відновлення та реабілітації, покращення стану здоров’я, розвиток та покращення власних можливостей щодо участі у спортивних змаганнях, підвищення емоційного стану та віри у власні сили людей з інвалідністю, які взяли участь у цих заходах. Якісні показники – це досить високі результати, які продемонстрували учасники у індивідуальних та командних заліках. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування через всеукраїнські періодичні видання для осіб з інвалідністю: «Благовіст», «Сила духу», «Берег Надії», сайт ГО ВО «СОІУ», Соціальна мережа Facebook регіональні філії «Суспільне UA», інші зацікавлені ЗМІ впродовж усього періоду реалізації програми |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | завершення періоду фінансової підтримки не припиниться, як не припиниться фізкультурно-спортивна реабілітація людей з інвалідністю. Освоєння ними рекреаційних видів спорту Кошти на реалізацію проєктів вишукуватимуться у бюджетах територіальних громад, у меценатів, благодійників, у донорів, які фінансують проєкти громадських об’єднань, збиратимемо кошти на краудфандингових платформах, тощо. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення результатів реалізації програми відбуватиметься через всеукраїнські періодичні видання для осіб з інвалідністю: «Благовіст», «Сила духу», «Берег Надії», сайт ГО ВО «СОІУ», Соціальна мережа Facebook регіональні філії «Суспільне UA», інші зацікавлені ЗМІ впродовж усього періоду реалізації програми |