Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 73

від «19» 07.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»**

**Захід «Інклюзивні фінанси»: курс фінансової грамотності для повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Етап 1: підготовчий | Серпень 2021 року Місце – 15 регіонів | Інформування НДО про курс фінансової грамотності для осіб з ІПУкладання угод про участь у заході з 15 НДО з 15 регіонів, контрактування 15 координаторів волонтерівВідбір 150 слухачів навчального курсу з фінансової грамотності і 150 волонтерів | 1.1Поінформовано 117 НДО та агенцій (14 тисяч осіб) про навчальний ФЛЧ курс фінансової грамотності1.2.Відібрано 15 координаторів, 150 слухачів курсу, 150 волонтерів1.3. Укладено угоди з 15 місцевими НДО, контракти з 15 координаторами1.4. На сайті навчальної програми зареєстровано 150 слухачів з ІП, які згодом вивчили курс фінансової грамотності | Демонстраційні приклади успішного освоєння фінансової грамотності стане рушійною силою для підвищення рівня автономного проживання з підтримкою осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушеньУкраїна матиме надійну навчальну і методичну базу для дистанційного вивчення громадянами з інтелектуальними порушеннями навичок управління власними фінансами |
| Етап 2: основний | Липень – листопад 2021 рокуМісце – 15 регіонів | Навчання 150 волонтерів, реєстрація на сайті навчальної програми 150 слухачів з ІППроходження дистанційного курсу з фінансової грамотності 150 слухачами, які отримуватимуть регулярне асистування індивідуальних волонтерівРегулярне Інтернет інформування ВНЗ, влади, громадськості | Навчено 150 індивідуальних волонтерів (по 10 осіб з кожної фокусної НДО)Методичні рекомендації надано на регулярній основі150 осіб з ІП пройшли навчання за курсом «Інклюзивні фінанси» | Рівень виконання зобов’язань за статтею 12 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю буде значно підвищено Рівень стигматизації осіб з інтелектуальними порушеннями поступово знижуватиметься.Суспільство підвищить рівень готовності до включення осіб з інтелектуальними порушеннямиГромадськість детально поінформована про те, що 150 осіб з ІП успішно пройшли навчання за курсом «Інклюзивні фінанси» з допомогою асистування індивідуальних волонетрів |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

 Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | 1. Виконано координацію дистанційного навчання 150 осіб з інвалідністю внаслідок ІП за ФЛЧ-курсом «Інклюзивні фінанси», для індивідуального супроводу залучено і навчено 150 волонтерів з 15 регіонів. 2. Забезпечено методичний супровід для індивідуальних волонтерів, їхніх координаторів, активістів 117 НДО та сервісних агенцій (по 10 осіб для кожної з 15 фокусних НДО).3. Поінформовано осіб з інвалідністю внаслідок ІП, їхніх законних представників, профільні кафедри ВНЗ, органи місцевої влади, суспільство про важливість сприяння особам з ІП в управлінні власними фінансами на виконання статті 12 КПІ.  |
| Довгострокові | 1. Підвищено рівень участі у прийнятті рішень стосовно власного життя (у сфері управління фінансами) серед повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень завдяки поширенню набутих навичок за принципом «рівний-рівному».2. Створена навчальна і методична база для дистанційного вивчення громадянами з інтелектуальними порушеннями навичок управління власними фінансами. |
| Числові показники досягнення | 1. 150 осіб з ІП пройдуть курс управління фінансами.2. 150 їхніх законних представників із 15 ГОІ опанують навички фінансової грамотності: економного планування незначних коштів, раціонального витрачання, застосування сучасних онлайн технологій.3. 150 волонтерів будуть навчені асистуванню повнолітніх осіб з інвалідністю.4. До 200 активістів НДО та сервісних агенцій будуть мотивовані і навчені участі у дистанційному навчанню фінансовій грамотності для осіб з інтелектуальними порушеннями.5. До 100 викладачів профільних кафедр ВНЗ будуть наснажені сприяти волонтерству студентів як методу набуття вмінь комунікувати з отримувачами фахових послуг з інтелектуальними порушеннями.  |
| Якісні показники досягнення | 1. 15 ГОІ з 15 регіонів підвищать рівень компетенцій у сфері надання послуг у дистанційному режимі на рівні найкращих європейських практик.2. Особи з інвалідністю внаслідок ІП, які оволодіють навички управління власними фінансами, будуть демонструвати потенціал цільової групи для суспільства, а також поширювати знання серед цільової групи із застосуванням методу «рівний-рівному».3.Майбутні фахівці (студенти-волонтери, залучені до асистування особам з ІП під час проходження курсу) відчують актуальні потреби та набудуть навичок застосування найновіших технологій. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Здебільшого Інтернет інформування: два сайти – у форматі легкого читання samoadvokaty.in.ua та сайт для фахівців і законних представників Prosto-Pro.com.ua, веб сторінки 117 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція», Фейсбук сторінки ВГО «Коаліція» та 117 ГОІ та сервісних агенцій, але також і ЗМІ, телебачення, радіо. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Після проєкту сподіваємося на продовження діяльності координаторів волонтерів за підтримки благодійників, а також на поширення набутих навичок у середовищі людей з легкими інтелектуальними порушеннями за принципом «рівний-рівному». |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Хід виконання програми буде висвітлюватися на веб ресурсах ВГО «Коаліція» та громадських організацій партнерів. Результати програми будуть представлені на всеукраїнських заходах ВГО «Коаліція». |