|  |
| --- |
| Додаток 1до Договору про виконання (реалізацію)програми (проекту, заходу) № 85від «28» 07.2021 р.ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111 |

**Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів “Разом проти раку”**

**Проект «Інформаційно-просвітницький проект «Боротьба з онкологією стосується кожного»,**

**який організація впроваджує з 2015 р.»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1. Поширити інформацію щодо проблеми РМЗ та шляхів її вирішення серед суспільства України |
| 1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів на базі онкоцентрів. | вересень-грудень 2021 р.,у м. Житомирі, Чернігові, Вінниці, Луцьку, Тернополі , Києві, Кропивницькому  | “Школа пацієнтів” та “Школа здоров’я” - інформаційно-просвітницькі заходи як для здорових жінок, так і для жінок з інвалідністю, що розкривають проблему РМЗ, профілактику, діагностику та ефективні методи лікування. | * Буде проведено “Школи пацієнтів” та “Школи здоров’я” стосовно проблеми РМЗ у 6 містах України..
* Підвищено обізнаність жінок стосовно РМЗ та шляхи вирішення
 | Сприяння формуванню відповідального ставлення до власного здоров’я.Підвищення рівня обізнаності стосовно РМЗ серед учасниць |
| 1.2.Проведення Всеукраїнської конференції. | жовтень 2021 р., м. Київ | Онкофорум “Рожевий жовтень” - інформаційно-просвітницьку підтримку для жінок і дівчат: що таке онкологія, що треба знати про методи самообстеження, причини, ознаки і як з цим боротися, завдяки чому, вони зможуть вчасно попередити і запобігти РМЗ та іншим похідним онкозахворюванням. | * Приблизно 700 учасниць з усієї України стануть учасниками комплексу інформаційно-просвітницького Проекту «Боротьба з онкологією стосується кожного». Всеукраїнський жіночий онкофорум. «Рожевий жовтень»
 | Учасниці практично використовують знання щодо профілактики та діагностики РМЗ Поширення інформації щодо проблеми РМЗ та шляхи її вирішення серед учасниць заходу. |
| 1.3. Онлайн-вебінари на платформі ZOOM  | вересень, грудень 2021 р.,онлайн | Онлайн-вебінари – сучасний інформаційно-просвітницький захід для жінок, який дозволяє охопити широкий загал, не зважаючи на місце перебування. У форматі онлайн-вебінарів можливо надати необхідну інформацію щодо вирішення проблеми РМЗ та інших проблем які хвилюють жінок. Заходи будуть проходити на платформі ZOOM.  | * Буде актуалізовано питання онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед громадськості

- Більше 250 жінок зможуть долучитись до онлайн вебінарів та поповнити свої знання стосовно профілактики та ранньої діагностики | Охоплення учасниць з різних куточків України за рахунок доступності проведення заходуІнформування широкого кола громадськості про проблеми РМЗ та актуалізація відповідального ставлення до свого здоров’я |
| 2. Запобігти психологічному вигорання волонтерів організації | 2021 р., Львівська обл. | “Школа волонтерів” -це можливість підвищити кваліфікацію та знання тих, хто хоче допомогати і підтримувати онкохворих, хто намагається більше дізнатися про роботу волонтерів, розвивати соціальну активність і підвищувати мотивацію до волонтерської діяльності, навичок консультування шляхом обміну досвідом, і тренінгового навчання, майстер класів, фізичної реабілітації для волонтерів задля забезпечення сталого функціонування діяльності Організації. Школа-це унікальна можливість поповнення знань, відновлення внутрішніх і емоційних ресурсів волонтерів. Профілактика професійного вигорання для роботи волонтерів надзвичайно важливо для подальшої ефективної роботи з пацієнтами, знайти внутрішні ресурси к розумінню, що робити далі. | * Обмін досвідом між волонтерами;
* Зняття емоційної напруги;
* 50 учасників заходу отримають психологічну підтримку;
 | Запобігання психологічному вигоранню та надання психоемоційної підтримки волонтерам організації, які працюють з пацієнтами |
| 3. Поширити інформацію щодо Організації та її діяльності |
| 3.1. Поширення інформації на сайті організації та у соціальних мережах | серпень-грудень 2021, онлайн | Інформування громадськості перед заходом через ЗМІ і соціальні мережі, зокрема Facebook та Instagram, сайт.Висвітлення результатів заходу і світлин з заходу у соціальних мережах: <https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-1494857540758860/>, сайт amazonki.kiev.ua, ЗМІ.Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми у соціальних мережах, на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”: <http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku> | -В ЗМІ, на сайті, соціальних мережах буде розповсюджена інформація що до заходів проекту  | Громадськість поінформована про діяльність в рамках проекту, залучення бажаючих у боротьбі з онкозахворюваннями до участі у заходах проекту. |

 *(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | * Буде привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу (Facebook, Instagram);
* буде сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у жінок, які відвідали онкофорум;
* Буде надано підтримку 60 волонтерам організації під час “літньої школи волонтерів”, що забезпечить стале функціонування організації;
* буде надано психологічну підтримку, реабілітацію і практичні поради для онкоінвалідів -учасниць заходу з питань догляду і повернення до повноцінного соціального життя;
 |
| Довгострокові | * Буде поліпшено становище жінок та дівчат з інвалідністю (онкоінвалідів) у суспільстві, сформовано позитивне ставлення до них;
* Зросте рівень обізнаності жіночого населення України про проблему раку молочної залози і супутніх онкозахворювань і профілактику здоров’я жіночих репродуктивних органів;
* Буде популяризовано волонтерський рух жінок України в боротьбі проти раку молочної залози і супутніх захворювань , а також відновлено внутрішні ресурси волонтерів організації.
 |
| Числові показники досягнення | * Буде залучено більше 700 осіб до проєкту , з них більшість осіб з інвалідністю;
* Буде надано підтримку 60 волонтерам організації;
* Буде проведено Школу волонтерів, Школа пацієнтів буде проходити в 6 регіонах, Онкофорум, Онлайн-вебінари), Інші заходи (Школи пацієнтів будуть проходити в 7 регіонах) приймуть участь онкопацієнти з 17 регіонів України для досягнення пріоритетних завдань проєкту;
* Буде проінформовано (приблизно) 2500 здорових жінок про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження.
 |
| Якісні показники досягнення | * буде поширено інформацію щодо проблеми РМЗ та шляхів її вирішення серед суспільства України;
* буде надано психоемоційну підтримку волонтерам, які працюють з пацієнтками і поповнення волонтерського руху з числа учасниць проєкту;
* сприяння формуванню позитивного ставлення до жінок з інвалідністю внаслідок РМЗ.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

 Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування громадськості перед заходом через ЗМІ і соціальні мережі, зокрема Facebook та Instagram, сайт.Висвітлення результатів заходу і світлин з заходу у соціальних мережах: <https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-1494857540758860/>, сайт amazonki.kiev.ua, ЗМІ. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Попередження та інформування щодо онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження; надавати психологічну та інформаційну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ, та іншими похідних онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою онлайн-заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації та залучення нових партнерів у спільній меті.Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, інформувати жінок про здоровий спосіб життя, вести роз’яснювальну роботу серед населення про профілактичні заходи, які дають можливість зберегти життя. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми у соціальних мережах, на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”: <http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku> |